## DECLARAÇÕES GERAIS
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL - | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
DECLARAÇÕES GERAIS
DECLARAMOS QUE devido as exigências do TCU referente ao arredondamento dos orçamentos de obras públicas, é necessário a utilização da fórmula TRUNCAR;2, ou seja, apenas duas casas decimais após a vírgula. Neste sentido é praticamente impossível seguir o lance da plataforma, logo, para ser mais vantajoso para a Adminsitração Pública, concedemos um desconto ainda maior devido aos arredondamentos dos valores.
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## Resumo Proposta (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
ENCARGOS - | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18695.16 | 5.501%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6900.42 | 2.03%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 821.28 | 0.2416%
4 | FUNDAÇÕES | 23578.8 | 6.937%
5 | SUPERESTRUTURA | 21634.86 | 6.366%
6 | VEDAÇÕES | 39944.71 | 11.75%
7 | COBERTURA E FORRO | 38891.51 | 11.44%
8 | ESQUADRIAS | 27773.78 | 8.172%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 35852.32 | 10.55%
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 25150.73 | 7.4%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 24727.53 | 7.275%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 23468.6 | 6.905%
13 | PINTURA | 22087.64 | 6.499%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 28195.59 | 8.296%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1378.09 | 0.4055%
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 775.15 | 0.2281%
|  | Total Geral | 339876.17
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## Proposta (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% |  |  |  | BDI DIF:
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Orçamento Sintético
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 18695.16
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 15336.48 | 18695.16 | 15336.48 | 18695.16
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6900.42
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 436.42 | 531.99 | 2618.52 | 3191.94
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 58.97 | 71.88 | 2830.56 | 3450.24
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 4.42 | 5.38 | 212.16 | 258.24
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 821.28
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 54.8 | 66.8 | 284.96 | 347.36
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 | 74.77 | 91.14 | 388.8 | 473.92
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 23578.8
4.1 |  |  |  | SAPATAS | [5 empty] | 7148.61
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 135.97 | 165.74 | 2190.47 | 2670.07
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 21.34 | 26.01 | 229.19 | 279.34
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 14.84 | 18.08 | 1009.12 | 1229.44
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 13.77 | 16.78 | 118.42 | 144.3
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.69 | 579.54 | 706.45 | 1558.96 | 1900.35
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.69 | 282.13 | 343.91 | 758.92 | 925.11
4.2 |  |  |  | ARRANQUES | [5 empty] | 4189.14
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.4 | 105.61 | 128.73 | 1520.78 | 1853.71
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 13.51 | 16.46 | 330.99 | 403.27
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 10.7 | 13.04 | 999.38 | 1217.93
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.68 | 579.54 | 706.45 | 394.08 | 480.38
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 282.13 | 343.91 | 191.84 | 233.85
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 12241.05
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 677.56 | 825.94 | 1449.97 | 1767.51
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 70.71 | 86.19 | 3616.1 | 4407.75
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.3 | 13.51 | 16.46 | 868.69 | 1058.37
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.4 | 11.98 | 14.6 | 1370.51 | 1670.24
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 10.7 | 13.04 | 195.81 | 238.63
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.95 | 579.54 | 706.45 | 1709.64 | 2084.02
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.95 | 282.13 | 343.91 | 832.28 | 1014.53
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 21634.86
5.1 |  |  |  | PILARES | [5 empty] | 4877.32
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.02 | 105.61 | 128.73 | 213.33 | 260.03
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 13.51 | 16.46 | 637.67 | 776.91
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.8 | 10.7 | 13.04 | 1410.26 | 1718.67
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 579.54 | 706.45 | 1170.67 | 1427.02
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.02 | 282.13 | 343.91 | 569.9 | 694.69
5.2 |  |  |  | VIGAS DE RESPALDO | [5 empty] | 16757.54
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 | 149.53 | 182.27 | 8352.74 | 10181.6
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 | 13.51 | 16.46 | 980.82 | 1194.99
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.4 | 11.98 | 14.6 | 1490.31 | 1816.24
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 10.7 | 13.04 | 149.8 | 182.56
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.22 | 579.54 | 706.45 | 1866.11 | 2274.76
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.22 | 282.13 | 343.91 | 908.45 | 1107.39
6 |  |  |  | VEDAÇÕES | [5 empty] | 39944.71
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 117.52 | 143.25 | 30449.43 | 37116.07
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 | 61.72 | 75.23 | 2320.67 | 2828.64
7 |  |  |  | COBERTURA E FORRO | [5 empty] | 38891.51
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1040.57 | 1268.45 | 4162.28 | 5073.8
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 43.78 | 53.36 | 3199.44 | 3899.54
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 168.24 | 205.08 | 12294.97 | 14987.24
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 90.24 | 110 | 1173.12 | 1430
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 53.92 | 65.72 | 2048.96 | 2497.36
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 | 61.22 | 74.62 | 1530.5 | 1865.5
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 | 76.28 | 92.98 | 7496.79 | 9138.07
8 |  |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 27773.78
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1372.18 | 1672.68 | 13721.8 | 16726.8
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 | 13.37 | 16.29 | 2339.75 | 2850.75
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 | 391.37 | 477.08 | 6723.73 | 8196.23
9 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 35852.32
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 | 7.82 | 9.53 | 4052.32 | 4938.44
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 | 43.52 | 53.05 | 22552.06 | 27490.51
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 | 70.28 | 85.67 | 2808.38 | 3423.37
10 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | [5 empty] | 25150.73
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 | 39.95 | 48.69 | 4299.41 | 5240.01
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 | 130.23 | 158.75 | 12702.63 | 15484.47
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 117.47 | 143.19 | 1057.23 | 1288.71
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 | 119.6 | 145.79 | 1243.84 | 1516.21
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 | 12.71 | 15.49 | 1330.35 | 1621.33
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | [5 empty] | 24727.53
11.1 |  |  |  | CONDUTOS E CAIXAS | [5 empty] | 6041.63
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 | 4.89 | 5.96 | 542.2 | 660.84
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 | 18.61 | 22.68 | 1865.09 | 2272.98
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 | 23.08 | 28.13 | 482.37 | 587.91
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 | 10.39 | 12.66 | 1152.04 | 1403.74
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 7.55 | 9.2 | 302 | 368
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 | 15.99 | 19.49 | 265.43 | 323.53
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 | 82.16 | 100.15 | 348.35 | 424.63
11.2 |  |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 12377.29
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 3.79 | 4.62 | 795.9 | 970.2
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 | 5.11 | 6.22 | 2447.69 | 2979.38
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 18.3 | 22.3 | 732 | 892
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 | 30.04 | 36.61 | 4797.38 | 5846.61
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 | 7.57 | 9.22 | 1386.82 | 1689.1
11.3 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | [5 empty] | 2165.47
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 711.33 | 867.11 | 711.33 | 867.11
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.51 | 14.03 | 46.04 | 56.12
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 55.43 | 67.56 | 166.29 | 202.68
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 56.65 | 69.05 | 169.95 | 207.15
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.62 | 116.56 | 95.62 | 116.56
11.3.6 | Insumo | SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 93.4494 | 113.9094 | 373.79 | 455.63
11.3.7 | Insumo | SINAPI | 39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 213.4741 | 260.2241 | 213.47 | 260.22
11.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 4143.14
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 | 54.64 | 66.6 | 1366 | 1665
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 27.91 | 34.02 | 279.1 | 340.2
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 29.26 | 35.66 | 994.84 | 1212.44
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 44.51 | 54.25 | 267.06 | 325.5
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 9.85 | 12 | 492.5 | 600
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 23468.6
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 16404.28
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 | 83.76 | 102.1 | 3321.08 | 4048.26
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 | 26.12 | 31.84 | 491.83 | 599.54
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 290.59 | 354.22 | 871.77 | 1062.66
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 71.24 | 86.84 | 142.48 | 173.68
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2960.62 | 3608.99 | 2960.62 | 3608.99
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5669.53 | 6911.15 | 5669.53 | 6911.15
12.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 2813.8
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 7.51 | 9.15 | 90.12 | 109.8
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 | 11.47 | 13.98 | 308.42 | 375.92
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 | 17.42 | 21.23 | 1910.27 | 2328.08
12.3 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 4250.52
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 298.73 | 364.15 | 597.46 | 728.3
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 780.13 | 950.97 | 1560.26 | 1901.94
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 146.4 | 178.46 | 585.6 | 713.84
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 743.6 | 906.44 | 743.6 | 906.44
13 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 22087.64
13.1 |  |  |  | PINTURA DE TETO | [5 empty] | 5561.66
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 4.25 | 5.18 | 417.69 | 509.09
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 29.87 | 36.41 | 2935.62 | 3578.37
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 12.31 | 15 | 1209.82 | 1474.2
13.2 |  |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 12362.56
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 3.35 | 4.08 | 1051.93 | 1281.16
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 16.73 | 20.39 | 5253.38 | 6402.66
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 12.23 | 14.9 | 3840.34 | 4678.74
13.3 |  |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 4163.42
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 3.63 | 4.42 | 545.4 | 664.1
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 19.11 | 23.29 | 2871.27 | 3499.32
14 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 28195.59
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2900.53 | 3535.74 | 8701.59 | 10607.22
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 4713.43 | 5745.67 | 14140.29 | 17237.01
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 16.02 | 19.52 | 288.36 | 351.36
15 |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 1378.09
15.1 | Insumo | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1130.5138 | 1378.0938 | 1130.51 | 1378.09
16 |  |  |  | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | [5 empty] | 775.15
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 | 5.22 | 6.36 | 563.76 | 686.88
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 5.44 | 6.63 | 21.76 | 26.52
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 | 3 | 3.65 | 50.76 | 61.75
[8 empty] | Total sem BDI |  | 278843.13
[8 empty] | Total do BDI |  | 61033.04
[8 empty] | Total |  | 339876.17
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## CRONOGRAMA DE Proposta (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 18.695,16 | 24,20% R$4.524,23 | 23,89% R$4.466,27 | 24,04% R$4.494,32 | 27,87% R$5.210,34 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.900,42 | 100,00% R$6.900,42 | - | - | - | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 821,28 | 100,00% R$821,28 | - | - | - | 0%
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 23.578,80 | 100,00% R$23.578,80 | - | - | - | 0
4.1 | SAPATAS | 0,00% 7.148,61 | - | - | - | - | 0%
4.2 | ARRANQUES | 0,00% 4.189,14 | - | - | - | - | 0
4.3 | VIGAS BALDRAME | 0,00% 12.241,05 | - | - | - | - | 0%
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 21.634,86 | 70,00% R$15.144,40 | 30,00% R$6.490,46 | - | - | 0
5.1 | PILARES | 0,00% 4.877,32 | - | - | - | - | 0%
5.2 | VIGAS DE RESPALDO | 0,00% 16.757,54 | - | - | - | - | 0
6 | VEDAÇÕES | 100,00% 39.944,71 | 80,00% R$31.955,77 | 20,00% R$7.988,94 | - | - | 0%
7 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 38.891,51 | - | 80,00% R$31.113,21 | 20,00% R$7.778,30 | - | 0
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.773,78 | - | - | - | 100,00% R$27.773,78 | 0%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 35.852,32 | - | 60,00% R$21.511,39 | 40,00% R$14.340,93 | - | 0
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 100,00% 25.150,73 | - | - | 60,00% R$15.090,44 | 40,00% R$10.060,29 | 0%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 100,00% 24.727,53 | - | 20,00% R$4.945,51 | 60,00% R$14.836,52 | 20,00% R$4.945,51 | 0
11.1 | CONDUTOS E CAIXAS | 0,00% 6.041,63 | - | - | - | - | 0%
11.2 | CABEAMENTO | 0,00% 12.377,29 | - | - | - | - | 0
11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | 0,00% 2.165,47 | - | - | - | - | 0%
11.4 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES | 0,00% 4.143,14 | - | - | - | - | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 23.468,60 | - | 20,00% R$4.693,72 | 60,00% R$14.081,16 | 20,00% R$4.693,72 | 0%
12.1 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 0,00% 16.404,28 | - | - | - | - | 0
12.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,00% 2.813,80 | - | - | - | - | 0%
12.3 | LOUÇAS E METAIS | 0,00% 4.250,52 | - | - | - | - | 0
13 | PINTURA | 100,00% 22.087,64 | - | - | 40,00% R$8.835,06 | 60,00% R$13.252,58 | 0%
13.1 | PINTURA DE TETO | 0,00% 5.561,66 | - | - | - | - | 0
13.2 | PINTURA INTERNA | 0,00% 12.362,56 | - | - | - | -
13.3 | PINTURA EXTERNA | 0,00% 4.163,42 | - | - | - | -
14 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 28.195,59 | - | - | - | 100,00% R$28.195,59
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 1.378,09 | - | - | - | 100,00% R$1.378,09
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 100,00% 775,15 | - | - | - | 100,00% R$775,15
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$339.876,17 | 24,40% R$82.924,90 | 23,89% R$81.209,50 | 23,38% R$79.456,72 | 28,33% R$96.285,05
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 24,40% R$82.924,90 | 48,29% R$164.134,40 | 71,67% R$243.591,12 | 100,00% R$339.876,17
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## 1ResumoAdit
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | PERÍODO:
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | 18/11/25 A 30/11/2025
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | MURO | 28547.68 | 22.69%
2 | REVESTIMENTO DO MURO | 3748.68 | 2.98%
3 | REDE LÓGICA | 0 | 0%
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA | 0 | 0%
5 | COBERTURA | 3865.07 | 3.072%
6 | PAISAGISMO LATERAL | 0 | 0%
7 | NÃO CONSTAM NO EDITAL | 5561.13 | 4.421%
8 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0%
9 | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM | 0 | 0%
|  | Total Geral | 125798.94
|  | Total executado | 41722.56
|  | Equivalente a do valor da obra | 12.28%
#NAME?
Comodoro, 16/03/26
___________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 1MP_ADT
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  |  | 41722.56
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | PRIMEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% | [10 empty] | 125798.94
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | 0
1 |  |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | 28547.68
1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS MURO FUNDOS E REFORMA |  |  |  |  | 5769.95 | 1366.69
1.1.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.38 | 16.38 | 66.8 | 1094.18 | 1094.18
1.1.2 | Composição | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.46 |  | 239.25 | 349.3 | 0
1.1.3 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 17.84 |  | 91.14 | 1625.93 | 0
1.1.4 | Composição | SBC | 22809 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 17.84 |  | 23.62 | 421.38 | 0
1.1.5 | Composição | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616.76 |  | 3.05 | 1881.11 | 0
1.1.6 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 |  | 4.22 | 125.54 | 0
1.1.7 | Composição | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 9.16 | 272.51 | 272.51
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES MURO |  | 1 |  |  | 0 | 19731.99 | 2.4
1.2.1 |  |  |  | SAPATAS TIPO VIGA DE EQUILIBRIO |  | 1 |  |  | 2843.08 | 2839.63
1.2.1.1 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.0667 | 21.0697 | 18.08 | 380.88 | 380.94
1.2.1.2 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.6 | 51.6 | 16.78 | 865.84 | 865.84
1.2.1.3 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57333 | 0.56999 | 706.45 | 405.03 | 402.67
1.2.1.4 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57333 | 0.56997 | 343.91 | 197.17 | 196.02
1.2.1.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.24 | 76.24 | 13.04 | 994.16 | 994.16
1.2.2 |  |  |  | VIGAS RESPALDO BALDRAME E BROCAS |  | 1 |  | 17484.09 | 17484.09 | 15425.33
1.2.2.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.4 | 1.56 | 825.94 | 1982.25 | 1288.46
1.2.2.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 57.18 | 51.58 | 86.19 | 4928.34 | 4445.68
1.2.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 63.2 | 14.6 | 922.72 | 922.72
1.2.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 1.56 | 706.45 | 1695.48 | 1102.06
1.2.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.4 | 1.56 | 343.91 | 825.38 | 536.49
1.2.2.6 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.51 | 37.51 | 182.27 | 6836.94 | 6836.94
1.2.2.7 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 17.8 | 16.46 | 292.98 | 292.98
1.2.3 |  |  |  | PILARES MURO E REFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 1467.03
1.2.3.1 |  |  |  | MURO |  | 1 |  |  | 3296.33 | 1467.03
1.2.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.33 | 2.3721 | 128.73 | 686.13 | 305.36
1.2.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.44 | 18.8876 | 16.46 | 698.56 | 310.89
1.2.3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.82 | 0.81 | 343.91 | 625.91 | 278.56
1.2.3.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.82 | 0.81 | 706.45 | 1285.73 | 572.22
1.3 | Composição |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 22146.16 | 22146.16 | 7449
1.3.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 80 | 52 | 143.25 | 11460 | 7449
1.3.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40 |  | 75.23 | 3009.2 | 0
1.3.3 | Composição | ORSE | 13135 | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 8 |  | 959.62 | 7676.96 | 0
2 | Composição |  |  | REVESTIMENTO DO MURO |  | 1 |  | 12655.28 | 12655.28 | 3748.68
2.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144 |  | 9.53 | 1372.32 | 0
2.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144 | 52 | 53.05 | 7639.2 | 2758.6
2.3 | Composição | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144 | 104 | 9.52 | 1370.88 | 990.08
2.4 | Composição | SINAPI | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 144 |  | 13.99 | 2014.56 | 0
2.5 | Composição | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 |  | 32.29 | 258.32 | 0
3 | Composição |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  |  | 0 | 0
3.1 | Composição |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 8515.49 | 0
3.1.1 | Composição | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  | 3370.03 | 3370.03 | 0
3.1.2 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 |  | 54.17 | 216.68 | 0
3.1.3 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 |  | 36.15 | 144.6 | 0
3.1.4 | Composição | SINAPI | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 |  | 659.9 | 1319.8 | 0
3.1.5 | Composição | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 |  | 12 | 168 | 0
3.1.6 | Composição | SINAPI | 97239 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 3 |  | 97.77 | 293.31 | 0
3.1.7 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 |  | 28.13 | 1575.28 | 0
3.1.8 | Composição | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 |  | 9.66 | 676.2 | 0
3.1.9 | Composição | ORSE | 12600 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 |  | 37.86 | 37.86 | 0
3.1.10 | Composição | ORSE | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 3 |  | 37.27 | 111.81 | 0
3.1.11 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 |  | 33.44 | 601.92 | 0
4 | Composição |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  | 1 |  |  | 13728.4 | 0
4.1 | Composição | SINAPI | 106017 | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 20 |  | 242.33 | 4846.6 | 0
4.2 | Composição | SINAPI | 83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 60 |  | 129.42 | 7765.2 | 0
4.3 | Composição | SINAPI | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 14.7 |  | 61.87 | 909.48 | 0
4.4 | Composição | SINAPI | 79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | m³ | 14.7 |  | 14.09 | 207.12 | 0
5 | Composição |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 12133.06 | 3865.07
5.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 | 1268.45 | 1268.45 | 1268.45
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 53.36 | 1569.31 | 1569.31
5.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.41 |  | 205.08 | 6031.4 | 0
5.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4
5.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 65.72 | 337.8 | 337.8
5.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 3.87 |  | 74.62 | 288.77 | 0
5.7 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.41 | 29.41 | 4.22 | 124.11 | 124.11
5.8 | Composição | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 66.23 |  | 29.41 | 1947.82 | 0
6 | Composição |  |  | PAISAGISMO LATERAL |  | 1 |  |  | 1187.42 | 0
6.1 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 126 |  | 1.69 | 212.94 | 0
6.2 | Composição | Próprio | ACP-01 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | M³ | 12.6 |  | 77.34 | 974.48 | 0
7 | Composição |  |  | NÃO CONSTAM NO EDITAL |  | 1 |  |  | 5561.13 | 5561.13
7.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.2 | 43.2 | 128.73 | 5561.13 | 5561.13
8 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 5177.53 | 0
8.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.2885 |  | 48.69 | 1426.05 | 0
8.2 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.14 |  | 47.45 | 2426.59 | 0
8.3 | Composição | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 |  | 19.29 | 19.29 | 0
8.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 |  | 143.19 | 357.97 | 0
8.5 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.5 |  | 145.79 | 947.63 | 0
9 |  |  |  | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM |  | 1 |  |  |  | 0
9.1 |  |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 13480.59 | 13480.59 | 0
9.1.1 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 |  | 25.9 | 108.78 | 0
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 |  | 45.95 | 1148.75 | 0
9.1.3 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 12.62 | 50.48 | 0
9.1.4 | Composição | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 17.98 | 35.96 | 0
9.1.5 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 33.52 | 67.04 | 0
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 12.92 | 51.68 | 0
9.1.7 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 18.89 | 75.56 | 0
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 34.57 | 138.28 | 0
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 32.27 | 64.54 | 0
9.1.10 | Composição | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 52.46 | 104.92 | 0
9.1.11 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 6911.15 | 6911.15 | 0
9.1.12 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 354.22 | 708.44 | 0
9.1.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40.09 |  | 100.15 | 4015.01 | 0
9.2 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1077.63 | 1077.63 | 0
9.2.1 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 106.95 | 427.8 | 0
9.2.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 7.35 | 29.4 | 0
9.2.3 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 11.36 | 68.16 | 0
9.2.4 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 15.59 | 62.36 | 0
9.2.5 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 15.7 | 31.4 | 0
9.2.6 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 15.26 | 61.04 | 0
9.2.7 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 |  | 30.45 | 91.35 | 0
9.2.8 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | 22.78 | 22.78 | 0
9.2.9 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 29.35 | 58.7 | 0
9.2.10 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 |  | 18.72 | 224.64 | 0
9.3 |  |  |  | PLUVIAIS |  | 1 |  | 742.8 | 742.8 | 0
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | 33.52 | 301.68 | 0
9.3.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 |  | 45.95 | 441.12 | 0
125798.94
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 41722.56
| Comodoro, 16/03/26 |  |  | _____________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2ResumoAdt
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | PERÍODO:
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | 18/11/25 A 30/11/2025
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | MURO | 28547.68 | 22.69%
2 | REVESTIMENTO DO MURO | 3748.68 | 2.98%
3 | REDE LÓGICA | 4784.18 | 3.803%
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA | 8881.8 | 7.06%
5 | COBERTURA | 10864.61 | 8.636%
6 | PAISAGISMO LATERAL | 22244.54 | 17.68%
7 | NÃO CONSTAM NO EDITAL | 11122.27 | 8.841%
8 | PISOS E REVESTIMENTOS | 3393.51 | 2.698%
9 | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM | 15301.02 | 12.16%
|  | Total Geral | 125798.94
|  | Total executado | 108888.29
|  | Equivalente a do valor da obra | 32.04%
67165.73
#NAME?
Comodoro, 24/10/2025
___________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2MP_ADT_2_2
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  | 108888.29
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% | [9 empty] | 125798.94
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | PREENCHER AQUI
1 |  |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | 28547.68
1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS MURO FUNDOS E REFORMA |  |  |  |  | 5769.95 | 1366.69
1.1.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.38 | 16.38 | 66.8 | 1094.18 | 1094.18 |  | 100%
1.1.2 | Composição | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.46 | 0 | 239.25 | 349.3 | 0 |  | 0%
1.1.3 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 91.14 | 1625.93 | 0 |  | 0%
1.1.4 | Composição | SBC | 22809 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 23.62 | 421.38 | 0 |  | 0%
1.1.5 | Composição | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616.76 | 0 | 3.05 | 1881.11 | 0 |  | 0%
1.1.6 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 0 | 4.22 | 125.54 | 0 |  | 0%
1.1.7 | Composição | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 9.16 | 272.51 | 272.51 |  | 100%
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES MURO |  | 1 |  |  | 0 | 19731.99
1.2.1 |  |  |  | SAPATAS TIPO VIGA DE EQUILIBRIO |  | 1 |  |  | 2843.08 | 2839.63
1.2.1.1 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.0667 | 21.0697 | 18.08 | 380.88 | 380.94 |  | 100%
1.2.1.2 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.6 | 51.6 | 16.78 | 865.84 | 865.84 |  | 100%
1.2.1.3 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57333 | 0.56999 | 706.45 | 405.03 | 402.67 |  | 99.42%
1.2.1.4 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57333 | 0.56997 | 343.91 | 197.17 | 196.02 |  | 99.42%
1.2.1.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.24 | 76.24 | 13.04 | 994.16 | 994.16 |  | 100%
1.2.2 |  |  |  | VIGAS RESPALDO BALDRAME E BROCAS |  | 1 |  | 17484.09 | 17484.09 | 15425.33
1.2.2.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.4 | 1.56 | 825.94 | 1982.25 | 1288.46 |  | 65%
1.2.2.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 57.18 | 51.58 | 86.19 | 4928.34 | 4445.68 |  | 90.21%
1.2.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 63.2 | 14.6 | 922.72 | 922.72 |  | 100%
1.2.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 1.56 | 706.45 | 1695.48 | 1102.06 |  | 65%
1.2.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.4 | 1.56 | 343.91 | 825.38 | 536.49 |  | 65%
1.2.2.6 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.51 | 37.51 | 182.27 | 6836.94 | 6836.94 |  | 100%
1.2.2.7 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 17.8 | 16.46 | 292.98 | 292.98 |  | 100%
1.2.3 |  |  |  | PILARES MURO E REFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 1467.03
1.2.3.1 |  |  |  | MURO |  | 1 |  |  | 3296.33 | 1467.03
1.2.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.33 | 2.3721 | 128.73 | 686.13 | 305.36 |  | 44.5%
1.2.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.44 | 18.8876 | 16.46 | 698.56 | 310.89 |  | 44.5%
1.2.3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.82 | 0.81 | 343.91 | 625.91 | 278.56 |  | 44.5%
1.2.3.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.82 | 0.81 | 706.45 | 1285.73 | 572.22 |  | 44.51%
1.3 | Composição |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 22146.16 | 22146.16 | 7449
1.3.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 80 | 52 | 143.25 | 11460 | 7449 |  | 65%
1.3.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40 | 0 | 75.23 | 3009.2 | 0 |  | 0%
1.3.3 | Composição | ORSE | 13135 | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 8 | 0 | 959.62 | 7676.96 | 0 |  | 0%
2 | Composição |  |  | REVESTIMENTO DO MURO |  | 1 |  | 12655.28 | 12655.28 | 3748.68
2.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144 | 0 | 9.53 | 1372.32 | 0 |  | 0%
2.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144 | 52 | 53.05 | 7639.2 | 2758.6 |  | 36.11%
2.3 | Composição | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144 | 104 | 9.52 | 1370.88 | 990.08 |  | 72.22%
2.4 | Composição | SINAPI | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 144 | 0 | 13.99 | 2014.56 | 0 |  | 0%
2.5 | Composição | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 0 | 32.29 | 258.32 | 0 |  | 0%
3 | Composição |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  |  | 0 | 4784.18
3.1 | Composição |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 8515.49 | 4784.18
3.1.1 | Composição | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 3370.03 | 3370.03 | 0 |  | 0%
3.1.2 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 54.17 | 216.68 | 0 |  | 0%
3.1.3 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 36.15 | 144.6 | 0 |  | 0%
3.1.4 | Composição | SINAPI | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 2 | 659.9 | 1319.8 | 1319.8 | 2 | 100%
3.1.5 | Composição | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 14 | 12 | 168 | 168 | 14 | 100%
3.1.6 | Composição | SINAPI | 97239 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 3 | 3 | 97.77 | 293.31 | 293.31 | 3 | 100%
3.1.7 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 | 56 | 28.13 | 1575.28 | 1575.28 | 56 | 100%
3.1.8 | Composição | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 70 | 9.66 | 676.2 | 676.2 | 70 | 100%
3.1.9 | Composição | ORSE | 12600 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 1 | 100%
3.1.10 | Composição | ORSE | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 3 | 3 | 37.27 | 111.81 | 111.81 | 3 | 100%
3.1.11 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 18 | 33.44 | 601.92 | 601.92 | 18 | 100%
4 | Composição |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  | 1 |  |  | 13728.4 | 8881.8
4.1 | Composição | SINAPI | 106017 | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 20 |  | 242.33 | 4846.6 | 0 | 20 | 0%
4.2 | Composição | SINAPI | 83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 60 | 60 | 129.42 | 7765.2 | 7765.2 | 60 | 100%
4.3 | Composição | SINAPI | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 14.7 | 14.7 | 61.87 | 909.48 | 909.48 | 14.7 | 100%
4.4 | Composição | SINAPI | 79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | m³ | 14.7 | 14.7 | 14.09 | 207.12 | 207.12 | 14.7 | 100%
5 | Composição |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 12133.06 | 10864.61
5.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 | 1268.45 | 1268.45 | 1268.45 |  | 100%
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 53.36 | 1569.31 | 1569.31 |  | 100%
5.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 205.08 | 6031.4 | 6031.4 | 29.41 | 100%
5.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4 |  | 100%
5.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 65.72 | 337.8 | 337.8 |  | 100%
5.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 3.87 | 3.87 | 74.62 | 288.77 | 288.77 | 3.87 | 100%
5.7 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.41 | 29.41 | 4.22 | 124.11 | 124.11 |  | 100%
5.8 | Composição | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 66.23 | 66.23 | 29.41 | 1947.82 | 1947.82 | 66.23 | 100%
6 | Composição |  |  | PAISAGISMO LATERAL |  | 1 |  |  | 1187.42 | 22244.54
6.1 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 126 | 0 | 1.69 | 212.94 | 0 |  | 0%
6.2 | Composição | Próprio | ACP-01 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | M³ | 12.6 | 0 | 77.34 | 974.48 | 0 |  | 0%
7 | Composição |  |  | NÃO CONSTAM NO EDITAL |  | 1 |  |  | 5561.13 | 11122.27
7.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.2 | 86.4 | 128.73 | 5561.13 | 11122.27 | 43.2 | 200%
8 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 5177.53 | 3393.51
8.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.2885 | 0 | 48.69 | 1426.05 | 0 |  | 0%
8.2 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.14 | 51.14 | 47.45 | 2426.59 | 2426.59 | 51.14 | 100%
8.3 | Composição | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 100%
8.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 | 0 | 143.19 | 357.97 | 0 |  | 0%
8.5 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.5 | 6.5 | 145.79 | 947.63 | 947.63 | 6.5 | 100%
9 |  |  |  | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM |  | 1 |  |  |  | 15301.02
9.1 |  |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 13480.59 | 13480.59 | 13480.59
9.1.1 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 | 4.2 | 25.9 | 108.78 | 108.78 | 4.2 | 100%
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 25 | 45.95 | 1148.75 | 1148.75 | 25 | 100%
9.1.3 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.62 | 50.48 | 50.48 | 4 | 100%
9.1.4 | Composição | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 17.98 | 35.96 | 35.96 | 2 | 100%
9.1.5 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 33.52 | 67.04 | 67.04 | 2 | 100%
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.92 | 51.68 | 51.68 | 4 | 100%
9.1.7 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 18.89 | 75.56 | 75.56 | 4 | 100%
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 34.57 | 138.28 | 138.28 | 4 | 100%
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 32.27 | 64.54 | 64.54 | 2 | 100%
9.1.10 | Composição | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 52.46 | 104.92 | 104.92 | 2 | 100%
9.1.11 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 6911.15 | 6911.15 | 6911.15 | 1 | 100%
9.1.12 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 354.22 | 708.44 | 708.44 | 2 | 100%
9.1.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40.09 | 40.09 | 100.15 | 4015.01 | 4015.01 | 40.09 | 100%
9.2 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1077.63 | 1077.63 | 1077.63
9.2.1 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 106.95 | 427.8 | 427.8 | 4 | 100%
9.2.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 4 | 100%
9.2.3 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 | 11.36 | 68.16 | 68.16 | 6 | 100%
9.2.4 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.59 | 62.36 | 62.36 | 4 | 100%
9.2.5 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 2 | 100%
9.2.6 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.26 | 61.04 | 61.04 | 4 | 100%
9.2.7 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 | 30.45 | 91.35 | 91.35 | 3 | 100%
9.2.8 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 1 | 100%
9.2.9 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 29.35 | 58.7 | 58.7 | 2 | 100%
9.2.10 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 12 | 18.72 | 224.64 | 224.64 | 12 | 100%
9.3 |  |  |  | PLUVIAIS |  | 1 |  | 742.8 | 742.8 | 742.8
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9 | 33.52 | 301.68 | 301.68 | 9 | 100%
9.3.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 | 9.6 | 45.95 | 441.12 | 441.12 | 9.6 | 100%
125798.94
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 108888.29
[9 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES | 41722.56
67165.73
| Comodoro, 16/03/26 |  |  | _____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT | [5 empty] | 67165.73
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2MP_ADT_2
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  | 108888.29
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% | [9 empty] | 125798.94
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | PREENCHER AQUI
1 |  |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | 28547.68
1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS MURO FUNDOS E REFORMA |  |  |  |  | 5769.95 | 1366.69
1.1.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.38 | 16.38 | 66.8 | 1094.18 | 1094.18 |  | 100%
1.1.2 | Composição | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.46 | 0 | 239.25 | 349.3 | 0 |  | 0%
1.1.3 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 91.14 | 1625.93 | 0 |  | 0%
1.1.4 | Composição | SBC | 22809 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 23.62 | 421.38 | 0 |  | 0%
1.1.5 | Composição | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616.76 | 0 | 3.05 | 1881.11 | 0 |  | 0%
1.1.6 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 0 | 4.22 | 125.54 | 0 |  | 0%
1.1.7 | Composição | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 9.16 | 272.51 | 272.51 |  | 100%
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES MURO |  | 1 |  |  | 0 | 19731.99
1.2.1 |  |  |  | SAPATAS TIPO VIGA DE EQUILIBRIO |  | 1 |  |  | 2843.08 | 2839.63
1.2.1.1 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.0667 | 21.0697 | 18.08 | 380.88 | 380.94 |  | 100%
1.2.1.2 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.6 | 51.6 | 16.78 | 865.84 | 865.84 |  | 100%
1.2.1.3 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57333 | 0.56999 | 706.45 | 405.03 | 402.67 |  | 99.42%
1.2.1.4 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57333 | 0.56997 | 343.91 | 197.17 | 196.02 |  | 99.42%
1.2.1.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.24 | 76.24 | 13.04 | 994.16 | 994.16 |  | 100%
1.2.2 |  |  |  | VIGAS RESPALDO BALDRAME E BROCAS |  | 1 |  | 17484.09 | 17484.09 | 15425.33
1.2.2.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.4 | 1.56 | 825.94 | 1982.25 | 1288.46 |  | 65%
1.2.2.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 57.18 | 51.58 | 86.19 | 4928.34 | 4445.68 |  | 90.21%
1.2.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 63.2 | 14.6 | 922.72 | 922.72 |  | 100%
1.2.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 1.56 | 706.45 | 1695.48 | 1102.06 |  | 65%
1.2.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.4 | 1.56 | 343.91 | 825.38 | 536.49 |  | 65%
1.2.2.6 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.51 | 37.51 | 182.27 | 6836.94 | 6836.94 |  | 100%
1.2.2.7 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 17.8 | 16.46 | 292.98 | 292.98 |  | 100%
1.2.3 |  |  |  | PILARES MURO E REFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 1467.03
1.2.3.1 |  |  |  | MURO |  | 1 |  |  | 3296.33 | 1467.03
1.2.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.33 | 2.3721 | 128.73 | 686.13 | 305.36 |  | 44.5%
1.2.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.44 | 18.8876 | 16.46 | 698.56 | 310.89 |  | 44.5%
1.2.3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.82 | 0.81 | 343.91 | 625.91 | 278.56 |  | 44.5%
1.2.3.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.82 | 0.81 | 706.45 | 1285.73 | 572.22 |  | 44.51%
1.3 | Composição |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 22146.16 | 22146.16 | 7449
1.3.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 80 | 52 | 143.25 | 11460 | 7449 |  | 65%
1.3.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40 | 0 | 75.23 | 3009.2 | 0 |  | 0%
1.3.3 | Composição | ORSE | 13135 | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 8 | 0 | 959.62 | 7676.96 | 0 |  | 0%
2 | Composição |  |  | REVESTIMENTO DO MURO |  | 1 |  | 12655.28 | 12655.28 | 3748.68
2.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144 | 0 | 9.53 | 1372.32 | 0 |  | 0%
2.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144 | 52 | 53.05 | 7639.2 | 2758.6 |  | 36.11%
2.3 | Composição | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144 | 104 | 9.52 | 1370.88 | 990.08 |  | 72.22%
2.4 | Composição | SINAPI | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 144 | 0 | 13.99 | 2014.56 | 0 |  | 0%
2.5 | Composição | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 0 | 32.29 | 258.32 | 0 |  | 0%
3 | Composição |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  |  | 0 | 4784.18
3.1 | Composição |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 8515.49 | 4784.18
3.1.1 | Composição | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 3370.03 | 3370.03 | 0 |  | 0%
3.1.2 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 54.17 | 216.68 | 0 |  | 0%
3.1.3 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 36.15 | 144.6 | 0 |  | 0%
3.1.4 | Composição | SINAPI | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 2 | 659.9 | 1319.8 | 1319.8 | 2 | 100%
3.1.5 | Composição | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 14 | 12 | 168 | 168 | 14 | 100%
3.1.6 | Composição | SINAPI | 97239 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 3 | 3 | 97.77 | 293.31 | 293.31 | 3 | 100%
3.1.7 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 | 56 | 28.13 | 1575.28 | 1575.28 | 56 | 100%
3.1.8 | Composição | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 70 | 9.66 | 676.2 | 676.2 | 70 | 100%
3.1.9 | Composição | ORSE | 12600 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 1 | 100%
3.1.10 | Composição | ORSE | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 3 | 3 | 37.27 | 111.81 | 111.81 | 3 | 100%
3.1.11 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 18 | 33.44 | 601.92 | 601.92 | 18 | 100%
4 | Composição |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  | 1 |  |  | 13728.4 | 8881.8
4.1 | Composição | SINAPI | 106017 | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 20 |  | 242.33 | 4846.6 | 0 | 20 | 0%
4.2 | Composição | SINAPI | 83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 60 | 60 | 129.42 | 7765.2 | 7765.2 | 60 | 100%
4.3 | Composição | SINAPI | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 14.7 | 14.7 | 61.87 | 909.48 | 909.48 | 14.7 | 100%
4.4 | Composição | SINAPI | 79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | m³ | 14.7 | 14.7 | 14.09 | 207.12 | 207.12 | 14.7 | 100%
5 | Composição |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 12133.06 | 10864.61
5.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 | 1268.45 | 1268.45 | 1268.45 |  | 100%
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 53.36 | 1569.31 | 1569.31 |  | 100%
5.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 205.08 | 6031.4 | 6031.4 | 29.41 | 100%
5.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4 |  | 100%
5.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 65.72 | 337.8 | 337.8 |  | 100%
5.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 3.87 | 3.87 | 74.62 | 288.77 | 288.77 | 3.87 | 100%
5.7 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.41 | 29.41 | 4.22 | 124.11 | 124.11 |  | 100%
5.8 | Composição | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 66.23 | 66.23 | 29.41 | 1947.82 | 1947.82 | 66.23 | 100%
6 | Composição |  |  | PAISAGISMO LATERAL |  | 1 |  |  | 1187.42 | 22244.54
6.1 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 126 | 0 | 1.69 | 212.94 | 0 |  | 0%
6.2 | Composição | Próprio | ACP-01 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | M³ | 12.6 | 0 | 77.34 | 974.48 | 0 |  | 0%
7 | Composição |  |  | NÃO CONSTAM NO EDITAL |  | 1 |  |  | 5561.13 | 11122.27
7.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.2 | 86.4 | 128.73 | 5561.13 | 11122.27 | 43.2 | 200%
8 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 5177.53 | 3393.51
8.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.2885 | 0 | 48.69 | 1426.05 | 0 |  | 0%
8.2 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.14 | 51.14 | 47.45 | 2426.59 | 2426.59 | 51.14 | 100%
8.3 | Composição | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 100%
8.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 | 0 | 143.19 | 357.97 | 0 |  | 0%
8.5 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.5 | 6.5 | 145.79 | 947.63 | 947.63 | 6.5 | 100%
9 |  |  |  | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM |  | 1 |  |  |  | 15301.02
9.1 |  |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 13480.59 | 13480.59 | 13480.59
9.1.1 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 | 4.2 | 25.9 | 108.78 | 108.78 | 4.2 | 100%
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 25 | 45.95 | 1148.75 | 1148.75 | 25 | 100%
9.1.3 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.62 | 50.48 | 50.48 | 4 | 100%
9.1.4 | Composição | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 17.98 | 35.96 | 35.96 | 2 | 100%
9.1.5 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 33.52 | 67.04 | 67.04 | 2 | 100%
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.92 | 51.68 | 51.68 | 4 | 100%
9.1.7 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 18.89 | 75.56 | 75.56 | 4 | 100%
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 34.57 | 138.28 | 138.28 | 4 | 100%
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 32.27 | 64.54 | 64.54 | 2 | 100%
9.1.10 | Composição | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 52.46 | 104.92 | 104.92 | 2 | 100%
9.1.11 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 6911.15 | 6911.15 | 6911.15 | 1 | 100%
9.1.12 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 354.22 | 708.44 | 708.44 | 2 | 100%
9.1.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40.09 | 40.09 | 100.15 | 4015.01 | 4015.01 | 40.09 | 100%
9.2 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1077.63 | 1077.63 | 1077.63
9.2.1 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 106.95 | 427.8 | 427.8 | 4 | 100%
9.2.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 4 | 100%
9.2.3 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 | 11.36 | 68.16 | 68.16 | 6 | 100%
9.2.4 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.59 | 62.36 | 62.36 | 4 | 100%
9.2.5 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 2 | 100%
9.2.6 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.26 | 61.04 | 61.04 | 4 | 100%
9.2.7 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 | 30.45 | 91.35 | 91.35 | 3 | 100%
9.2.8 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 1 | 100%
9.2.9 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 29.35 | 58.7 | 58.7 | 2 | 100%
9.2.10 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 12 | 18.72 | 224.64 | 224.64 | 12 | 100%
9.3 |  |  |  | PLUVIAIS |  | 1 |  | 742.8 | 742.8 | 742.8
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9 | 33.52 | 301.68 | 301.68 | 9 | 100%
9.3.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 | 9.6 | 45.95 | 441.12 | 441.12 | 9.6 | 100%
125798.94
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 108888.29
[9 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES | 41722.56
67165.73
| Comodoro, 16/03/26 |  |  | _____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT | [5 empty] | 67165.73
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2MP_ADT
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  | 108888.29
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% | [9 empty] | 125798.94
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | PREENCHER AQUI
1 |  |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | 28547.68
1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS MURO FUNDOS E REFORMA |  |  |  |  | 5769.95 | 1366.69
1.1.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.38 | 16.38 | 66.8 | 1094.18 | 1094.18 |  | 100%
1.1.2 | Composição | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.46 | 0 | 239.25 | 349.3 | 0 |  | 0%
1.1.3 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 91.14 | 1625.93 | 0 |  | 0%
1.1.4 | Composição | SBC | 22809 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 0 | 23.62 | 421.38 | 0 |  | 0%
1.1.5 | Composição | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616.76 | 0 | 3.05 | 1881.11 | 0 |  | 0%
1.1.6 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 0 | 4.22 | 125.54 | 0 |  | 0%
1.1.7 | Composição | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 9.16 | 272.51 | 272.51 |  | 100%
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES MURO |  | 1 |  |  | 0 | 19731.99
1.2.1 |  |  |  | SAPATAS TIPO VIGA DE EQUILIBRIO |  | 1 |  |  | 2843.08 | 2839.63
1.2.1.1 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.0667 | 21.0697 | 18.08 | 380.88 | 380.94 |  | 100%
1.2.1.2 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.6 | 51.6 | 16.78 | 865.84 | 865.84 |  | 100%
1.2.1.3 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57333 | 0.56999 | 706.45 | 405.03 | 402.67 |  | 99.42%
1.2.1.4 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57333 | 0.56997 | 343.91 | 197.17 | 196.02 |  | 99.42%
1.2.1.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.24 | 76.24 | 13.04 | 994.16 | 994.16 |  | 100%
1.2.2 |  |  |  | VIGAS RESPALDO BALDRAME E BROCAS |  | 1 |  | 17484.09 | 17484.09 | 15425.33
1.2.2.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.4 | 1.56 | 825.94 | 1982.25 | 1288.46 |  | 65%
1.2.2.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 57.18 | 51.58 | 86.19 | 4928.34 | 4445.68 |  | 90.21%
1.2.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 63.2 | 14.6 | 922.72 | 922.72 |  | 100%
1.2.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 1.56 | 706.45 | 1695.48 | 1102.06 |  | 65%
1.2.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.4 | 1.56 | 343.91 | 825.38 | 536.49 |  | 65%
1.2.2.6 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.51 | 37.51 | 182.27 | 6836.94 | 6836.94 |  | 100%
1.2.2.7 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 17.8 | 16.46 | 292.98 | 292.98 |  | 100%
1.2.3 |  |  |  | PILARES MURO E REFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 1467.03
1.2.3.1 |  |  |  | MURO |  | 1 |  |  | 3296.33 | 1467.03
1.2.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.33 | 2.3721 | 128.73 | 686.13 | 305.36 |  | 44.5%
1.2.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.44 | 18.8876 | 16.46 | 698.56 | 310.89 |  | 44.5%
1.2.3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.82 | 0.81 | 343.91 | 625.91 | 278.56 |  | 44.5%
1.2.3.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.82 | 0.81 | 706.45 | 1285.73 | 572.22 |  | 44.51%
1.3 | Composição |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 22146.16 | 22146.16 | 7449
1.3.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 80 | 52 | 143.25 | 11460 | 7449 |  | 65%
1.3.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40 | 0 | 75.23 | 3009.2 | 0 |  | 0%
1.3.3 | Composição | ORSE | 13135 | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 8 | 0 | 959.62 | 7676.96 | 0 |  | 0%
2 | Composição |  |  | REVESTIMENTO DO MURO |  | 1 |  | 12655.28 | 12655.28 | 3748.68
2.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144 | 0 | 9.53 | 1372.32 | 0 |  | 0%
2.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144 | 52 | 53.05 | 7639.2 | 2758.6 |  | 36.11%
2.3 | Composição | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144 | 104 | 9.52 | 1370.88 | 990.08 |  | 72.22%
2.4 | Composição | SINAPI | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 144 | 0 | 13.99 | 2014.56 | 0 |  | 0%
2.5 | Composição | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 0 | 32.29 | 258.32 | 0 |  | 0%
3 | Composição |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  |  | 0 | 4784.18
3.1 | Composição |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 8515.49 | 4784.18
3.1.1 | Composição | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 0 | 3370.03 | 3370.03 | 0 |  | 0%
3.1.2 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 54.17 | 216.68 | 0 |  | 0%
3.1.3 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0 | 36.15 | 144.6 | 0 |  | 0%
3.1.4 | Composição | SINAPI | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 2 | 659.9 | 1319.8 | 1319.8 | 2 | 100%
3.1.5 | Composição | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 14 | 12 | 168 | 168 | 14 | 100%
3.1.6 | Composição | SINAPI | 97239 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 3 | 3 | 97.77 | 293.31 | 293.31 | 3 | 100%
3.1.7 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 | 56 | 28.13 | 1575.28 | 1575.28 | 56 | 100%
3.1.8 | Composição | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 70 | 9.66 | 676.2 | 676.2 | 70 | 100%
3.1.9 | Composição | ORSE | 12600 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 1 | 100%
3.1.10 | Composição | ORSE | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 3 | 3 | 37.27 | 111.81 | 111.81 | 3 | 100%
3.1.11 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 18 | 33.44 | 601.92 | 601.92 | 18 | 100%
4 | Composição |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  | 1 |  |  | 13728.4 | 8881.8
4.1 | Composição | SINAPI | 106017 | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 20 |  | 242.33 | 4846.6 | 0 | 20 | 0%
4.2 | Composição | SINAPI | 83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 60 | 60 | 129.42 | 7765.2 | 7765.2 | 60 | 100%
4.3 | Composição | SINAPI | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 14.7 | 14.7 | 61.87 | 909.48 | 909.48 | 14.7 | 100%
4.4 | Composição | SINAPI | 79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | m³ | 14.7 | 14.7 | 14.09 | 207.12 | 207.12 | 14.7 | 100%
5 | Composição |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 12133.06 | 10864.61
5.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 | 1268.45 | 1268.45 | 1268.45 |  | 100%
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 53.36 | 1569.31 | 1569.31 |  | 100%
5.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 205.08 | 6031.4 | 6031.4 | 29.41 | 100%
5.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4 |  | 100%
5.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 65.72 | 337.8 | 337.8 |  | 100%
5.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 3.87 | 3.87 | 74.62 | 288.77 | 288.77 | 3.87 | 100%
5.7 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.41 | 29.41 | 4.22 | 124.11 | 124.11 |  | 100%
5.8 | Composição | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 66.23 | 66.23 | 29.41 | 1947.82 | 1947.82 | 66.23 | 100%
6 | Composição |  |  | PAISAGISMO LATERAL |  | 1 |  |  | 1187.42 | 22244.54
6.1 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 126 | 0 | 1.69 | 212.94 | 0 |  | 0%
6.2 | Composição | Próprio | ACP-01 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | M³ | 12.6 | 0 | 77.34 | 974.48 | 0 |  | 0%
7 | Composição |  |  | NÃO CONSTAM NO EDITAL |  | 1 |  |  | 5561.13 | 11122.27
7.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.2 | 86.4 | 128.73 | 5561.13 | 11122.27 | 43.2 | 200%
8 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 5177.53 | 3393.51
8.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.2885 | 0 | 48.69 | 1426.05 | 0 |  | 0%
8.2 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.14 | 51.14 | 47.45 | 2426.59 | 2426.59 | 51.14 | 100%
8.3 | Composição | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 100%
8.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 | 0 | 143.19 | 357.97 | 0 |  | 0%
8.5 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.5 | 6.5 | 145.79 | 947.63 | 947.63 | 6.5 | 100%
9 |  |  |  | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM |  | 1 |  |  |  | 15301.02
9.1 |  |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 13480.59 | 13480.59 | 13480.59
9.1.1 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 | 4.2 | 25.9 | 108.78 | 108.78 | 4.2 | 100%
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 25 | 45.95 | 1148.75 | 1148.75 | 25 | 100%
9.1.3 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.62 | 50.48 | 50.48 | 4 | 100%
9.1.4 | Composição | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 17.98 | 35.96 | 35.96 | 2 | 100%
9.1.5 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 33.52 | 67.04 | 67.04 | 2 | 100%
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.92 | 51.68 | 51.68 | 4 | 100%
9.1.7 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 18.89 | 75.56 | 75.56 | 4 | 100%
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 34.57 | 138.28 | 138.28 | 4 | 100%
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 32.27 | 64.54 | 64.54 | 2 | 100%
9.1.10 | Composição | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 52.46 | 104.92 | 104.92 | 2 | 100%
9.1.11 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 6911.15 | 6911.15 | 6911.15 | 1 | 100%
9.1.12 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 354.22 | 708.44 | 708.44 | 2 | 100%
9.1.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40.09 | 40.09 | 100.15 | 4015.01 | 4015.01 | 40.09 | 100%
9.2 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1077.63 | 1077.63 | 1077.63
9.2.1 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 106.95 | 427.8 | 427.8 | 4 | 100%
9.2.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 4 | 100%
9.2.3 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 | 11.36 | 68.16 | 68.16 | 6 | 100%
9.2.4 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.59 | 62.36 | 62.36 | 4 | 100%
9.2.5 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 2 | 100%
9.2.6 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.26 | 61.04 | 61.04 | 4 | 100%
9.2.7 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 | 30.45 | 91.35 | 91.35 | 3 | 100%
9.2.8 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 1 | 100%
9.2.9 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 29.35 | 58.7 | 58.7 | 2 | 100%
9.2.10 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 12 | 18.72 | 224.64 | 224.64 | 12 | 100%
9.3 |  |  |  | PLUVIAIS |  | 1 |  | 742.8 | 742.8 | 742.8
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9 | 33.52 | 301.68 | 301.68 | 9 | 100%
9.3.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 | 9.6 | 45.95 | 441.12 | 441.12 | 9.6 | 100%
125798.94
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 108888.29
[9 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES | 41722.56
67165.73
| Comodoro, 16/03/26 |  |  | _____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT | [5 empty] | 67165.73
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## DADOS
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
ENDEREÇO - | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
ENCARGOS - | SEM DESONERAÇÃO
EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | DATA | OIS | PERÍODO
PERIODO 1MP | PRIMEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA | 24/10/2025 | 30/09/25 | 24/10/2025 | 17/11/2025 | 48 | 24/10/2025 | 2025-09-30 | 24/10/2025 | 17/11/2025
PERIODO 2MP | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA | 01/11/25 |  | 18/11/25 | 30/11/2025 |  | 2025-11-01 |  | 2025-11-18 | 30/11/2025
PERIODO 3MP | TERCEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA | 12/03/26 |  | 30/12/2025 | 12/03/2026 |  | 2026-03-12 |  | 30/12/2025 | 12/03/2026
Valor aprovado de proposta |  | 339876.17 |  |  |  |  | 0
PERIODO 1TA | PRIMEIRA TERMO ADITIVO | 24/10/2025 |  |  |  |  | 24/10/2025
PERIODO 2TA | SEGUNDA TERMO ADITIVO | 16/03/26 |  |  |  |  | 2026-03-16
PERIODO 3TA | TERCEIRA TERMO ADITIVO
Valor aprovado de proposta |  | 0

## 1Resumo_MP
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | PERÍODO:
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | 18/11/25 A 30/11/2025
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | PRIMEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4673.79 | 1.375%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6900.42 | 2.03%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 347.36 | 0.1022%
4 | FUNDAÇÕES | 22822.97 | 6.715%
5 | SUPERESTRUTURA | 3698.23 | 1.088%
6 | VEDAÇÕES | 14325 | 4.215%
7 | COBERTURA E FORRO | 3805.35 | 1.12%
8 | ESQUADRIAS | 0 | 0%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | 0%
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0%
13 | PINTURA | 0 | 0%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0%
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 0 | 0%
|  | Total Geral | 339876.17
|  | Total executado | 56573.12
Equivalente a do valor da obra |  |  | 16.65%
#NAME?
Comodoro, 24/10/2025
___________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 1MP
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 24/10/2025 A 17/11/2025 |  |  | 56573.12
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | PRIMEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO | [7 empty] | 56573.12
Orçamento Sintético
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | 56573.12
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | 0
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18695.16 | 4673.79
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 0.25 | 18695.16 | 18695.16 | 4673.79
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6900.42 | 6900.42
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 6 | 531.99 | 3191.94 | 3191.94
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 48 | 71.88 | 3450.24 | 3450.24
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 48 | 5.38 | 258.24 | 258.24
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 821.28 | 347.36
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 5.2 | 66.8 | 347.36 | 347.36 | 2.4
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 |  | 91.14 | 473.92 | 0
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 23578.8 | 22822.97
4.1 |  |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 7148.61 | 7148.61
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 16.11 | 165.74 | 2670.07 | 2670.07
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 10.74 | 26.01 | 279.34 | 279.34
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 68 | 18.08 | 1229.44 | 1229.44
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 8.6 | 16.78 | 144.3 | 144.3
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.69 | 2.69 | 706.45 | 1900.35 | 1900.35
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.69 | 2.69 | 343.91 | 925.11 | 925.11
4.2 |  |  |  | ARRANQUES |  |  |  |  | 4189.14 | 4189.14
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.4 | 14.4 | 128.73 | 1853.71 | 1853.71
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 24.5 | 16.46 | 403.27 | 403.27
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 93.4 | 13.04 | 1217.93 | 1217.93
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.68 | 0.68 | 706.45 | 480.38 | 480.38
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 0.68 | 343.91 | 233.85 | 233.85
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 12241.05 | 11485.22
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 2.14 | 825.94 | 1767.51 | 1767.51
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 51.14 | 86.19 | 4407.75 | 4407.75
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.3 | 61.3 | 16.46 | 1058.37 | 1008.99
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.4 | 114.4 | 14.6 | 1670.24 | 1670.24
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 18.3 | 13.04 | 238.63 | 238.63
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.95 | 1.95 | 706.45 | 2084.02 | 1377.57
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.95 | 2.95 | 343.91 | 1014.53 | 1014.53
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21634.86 | 3698.23
5.1 |  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 4877.32 | 3698.23
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.02 | 1.02 | 128.73 | 260.03 | 131.3
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 47.2 | 16.46 | 776.91 | 776.91
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.8 | 131.8 | 13.04 | 1718.67 | 1718.67
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 1.02 | 706.45 | 1427.02 | 720.57
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.02 | 1.02 | 343.91 | 694.69 | 350.78
5.2 |  |  |  | VIGAS DE RESPALDO |  |  |  |  | 16757.54 | 0
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 |  | 182.27 | 10181.6 | 0
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 |  | 16.46 | 1194.99 | 0
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.4 |  | 14.6 | 1816.24 | 0
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 |  | 13.04 | 182.56 | 0
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.22 |  | 706.45 | 2274.76 | 0
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.22 |  | 343.91 | 1107.39 | 0
6 |  |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 39944.71 | 14325
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 100 | 143.25 | 37116.07 | 14325
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 |  | 75.23 | 2828.64 | 0
7 |  |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 38891.51 | 3805.35
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 3 | 1268.45 | 5073.8 | 3805.35
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 |  | 53.36 | 3899.54 | 0
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 |  | 205.08 | 14987.24 | 0
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 |  | 110 | 1430 | 0
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 |  | 65.72 | 2497.36 | 0
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 |  | 74.62 | 1865.5 | 0
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 |  | 92.98 | 9138.07 | 0
8 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27773.78 | 0
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 |  | 1672.68 | 16726.8 | 0
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 |  | 16.29 | 2850.75 | 0
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 |  | 477.08 | 8196.23 | 0
9 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 35852.32 | 0
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 |  | 9.53 | 4938.44 | 0
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 |  | 53.05 | 27490.51 | 0
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 |  | 85.67 | 3423.37 | 0
10 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 25150.73 | 0
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 |  | 48.69 | 5240.01 | 0
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 |  | 158.75 | 15484.47 | 0
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 |  | 143.19 | 1288.71 | 0
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 |  | 145.79 | 1516.21 | 0
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 |  | 15.49 | 1621.33 | 0
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA |  |  |  |  | 24727.53 | 0
11.1 |  |  |  | CONDUTOS E CAIXAS |  |  |  |  | 6041.63 | 0
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 |  | 5.96 | 660.84 | 0
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 |  | 22.68 | 2272.98 | 0
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 |  | 28.13 | 587.91 | 0
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 |  | 12.66 | 1403.74 | 0
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  | 9.2 | 368 | 0
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 |  | 19.49 | 323.53 | 0
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 |  | 100.15 | 424.63 | 0
11.2 |  |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 12377.29 | 0
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 |  | 4.62 | 970.2 | 0
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 |  | 6.22 | 2979.38 | 0
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 |  | 22.3 | 892 | 0
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 |  | 36.61 | 5846.61 | 0
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 |  | 9.22 | 1689.1 | 0
11.3 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 2165.47 | 0
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 867.11 | 867.11 | 0
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 14.03 | 56.12 | 0
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 67.56 | 202.68 | 0
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 69.05 | 207.15 | 0
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 116.56 | 116.56 | 0
11.3.6 | Insumo | SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 |  | 113.9094 | 455.63 | 0
11.3.7 | Insumo | SINAPI | 39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 260.2241 | 260.22 | 0
11.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 4143.14 | 0
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 |  | 66.6 | 1665 | 0
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | 34.02 | 340.2 | 0
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  | 35.66 | 1212.44 | 0
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | 54.25 | 325.5 | 0
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 |  | 12 | 600 | 0
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 23468.6 | 0
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16404.28 | 0
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 |  | 102.1 | 4048.26 | 0
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 |  | 31.84 | 599.54 | 0
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 354.22 | 1062.66 | 0
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 86.84 | 173.68 | 0
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 3608.99 | 3608.99 | 0
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 6911.15 | 6911.15 | 0
12.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2813.8 | 0
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 |  | 9.15 | 109.8 | 0
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 |  | 13.98 | 375.92 | 0
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 |  | 21.23 | 2328.08 | 0
12.3 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 4250.52 | 0
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 364.15 | 728.3 | 0
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 950.97 | 1901.94 | 0
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 178.46 | 713.84 | 0
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  | 906.44 | 906.44 | 0
13 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 22087.64 | 0
13.1 |  |  |  | PINTURA DE TETO |  |  |  |  | 5561.66 | 0
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 5.18 | 509.09 | 0
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 36.41 | 3578.37 | 0
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 15 | 1474.2 | 0
13.2 |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 12362.56 | 0
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 4.08 | 1281.16 | 0
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 20.39 | 6402.66 | 0
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 14.9 | 4678.74 | 0
13.3 |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 4163.42 | 0
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 |  | 4.42 | 664.1 | 0
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 |  | 23.29 | 3499.32 | 0
14 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 28195.59 | 0
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 3535.74 | 10607.22 | 0
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 5745.67 | 17237.01 | 0
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 |  | 19.52 | 351.36 | 0
15 |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1378.09 | 0
15.1 | Insumo | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 |  | 1378.0938 | 1378.09 | 0
16 |  |  |  | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA |  |  |  |  | 775.15 | 0
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 |  | 6.36 | 686.88 | 0
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 |  | 6.63 | 26.52 | 0
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 |  | 3.65 | 61.75 | 0
Comodoro, 24/10/2025
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 56573.12
_____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT |  | Paulo Sérgio Bezerra PRESIDENTE DA CÂMARA camara@comodoro.mt.leg.br
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2ResumoMP
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | PERÍODO:
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | 18/11/25 A 30/11/2025
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9347.58 | 2.75%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6900.42 | 2.03%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 821.28 | 0.2416%
4 | FUNDAÇÕES | 23578.8 | 6.937%
5 | SUPERESTRUTURA | 21634.86 | 6.366%
6 | VEDAÇÕES | 39944.71 | 11.75%
7 | COBERTURA E FORRO | 10403.34 | 3.061%
8 | ESQUADRIAS | 0 | 0%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 32428.95 | 9.541%
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 5240.01 | 1.542%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0%
13 | PINTURA | 0 | 0%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0%
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 0 | 0%
|  | Total Geral | 339876.17
|  | Total executado | 150299.95
|  | Equivalente a do valor da obra | 44.22%
| #NAME? |  | 93726.83
_____________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 2MP
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  |  |  |  | PERÍODO: |  |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  |  | 93726.83
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI : | 21.9%
LOCAL: | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Orçamento Sintético
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | 0 | PREENCHER AQUI NESTA MEDIÇÃO
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18695.16 | 9347.58
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 0.5 | 18695.16 | 18695.16 | 9347.58 |  | 0.25
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6900.42 | 6900.42
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 6 | 531.99 | 3191.94 | 3191.94
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 48 | 71.88 | 3450.24 | 3450.24
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 48 | 5.38 | 258.24 | 258.24
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 821.28 | 821.28
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 5.2 | 66.8 | 347.36 | 347.36 | 2.4
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 | 5.2 | 91.14 | 473.92 | 473.92 |  | 5.2
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 23578.8 | 23578.8
4.1 |  |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 7148.61 | 7148.61
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 16.11 | 165.74 | 2670.07 | 2670.07
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 10.74 | 26.01 | 279.34 | 279.34
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 68 | 18.08 | 1229.44 | 1229.44
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 8.6 | 16.78 | 144.3 | 144.3
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.69 | 2.69 | 706.45 | 1900.35 | 1900.35
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.69 | 2.69 | 343.91 | 925.11 | 925.11
4.2 |  |  |  | ARRANQUES |  |  |  |  | 4189.14 | 4189.14
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.4 | 14.4 | 128.73 | 1853.71 | 1853.71
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 24.5 | 16.46 | 403.27 | 403.27
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 93.4 | 13.04 | 1217.93 | 1217.93
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.68 | 0.68 | 706.45 | 480.38 | 480.38
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 0.68 | 343.91 | 233.85 | 233.85
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 12241.05 | 12241.05
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 2.14 | 825.94 | 1767.51 | 1767.51
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 51.14 | 86.19 | 4407.75 | 4407.75
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.3 | 64.3 | 16.46 | 1058.37 | 1058.37 |  | 3
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.4 | 114.4 | 14.6 | 1670.24 | 1670.24
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 18.3 | 13.04 | 238.63 | 238.63
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.95 | 2.95 | 706.45 | 2084.02 | 2084.02 |  | 1
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.95 | 2.95 | 343.91 | 1014.53 | 1014.53
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21634.86 | 21634.86
5.1 |  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 4877.32 | 4877.32
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.02 | 2.02 | 128.73 | 260.03 | 260.03 |  | 1
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 47.2 | 16.46 | 776.91 | 776.91
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.8 | 131.8 | 13.04 | 1718.67 | 1718.67
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 2.02 | 706.45 | 1427.02 | 1427.02 |  | 1
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.02 | 2.02 | 343.91 | 694.69 | 694.69 |  | 1
5.2 |  |  |  | VIGAS DE RESPALDO |  |  |  |  | 16757.54 | 16757.54
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 | 55.86 | 182.27 | 10181.6 | 10181.6 |  | 55.86
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 | 72.6 | 16.46 | 1194.99 | 1194.99 |  | 72.6
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.4 | 124.4 | 14.6 | 1816.24 | 1816.24 |  | 124.4
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 14 | 13.04 | 182.56 | 182.56 |  | 14
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.22 | 3.22 | 706.45 | 2274.76 | 2274.76 |  | 3.22
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.22 | 3.22 | 343.91 | 1107.39 | 1107.39 |  | 3.22
6 |  |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 39944.71 | 39944.71
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 259.1 | 143.25 | 37116.07 | 37116.07 |  | 159.1
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 | 37.6 | 75.23 | 2828.64 | 2828.64 |  | 37.6
7 |  |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 38891.51 | 10403.34
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 4 | 1268.45 | 5073.8 | 5073.8 |  | 1
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 73.08 | 53.36 | 3899.54 | 3899.54 |  | 73.08
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 0 | 205.08 | 14987.24 | 0
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 13 | 110 | 1430 | 1430 |  | 13
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 0 | 65.72 | 2497.36 | 0
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 | 0 | 74.62 | 1865.5 | 0
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 | 0 | 92.98 | 9138.07 | 0
8 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27773.78 | 0
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 0 | 1672.68 | 16726.8 | 0
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 | 0 | 16.29 | 2850.75 | 0
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 | 0 | 477.08 | 8196.23 | 0
9 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 35852.32 | 32428.95
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 | 518.2 | 9.53 | 4938.44 | 4938.44 |  | 518.2
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 | 518.2 | 53.05 | 27490.51 | 27490.51 |  | 518.2
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 | 0 | 85.67 | 3423.37 | 0
10 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 25150.73 | 5240.01
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 | 107.62 | 48.69 | 5240.01 | 5240.01 |  | 107.62
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 | 0 | 158.75 | 15484.47 | 0
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 0 | 143.19 | 1288.71 | 0
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 | 0 | 145.79 | 1516.21 | 0
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 | 0 | 15.49 | 1621.33 | 0
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA |  |  |  |  | 24727.53 | 0
11.1 |  |  |  | CONDUTOS E CAIXAS |  |  |  |  | 6041.63 | 0
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 | 0 | 5.96 | 660.84 | 0
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 | 0 | 22.68 | 2272.98 | 0
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 | 0 | 28.13 | 587.91 | 0
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 | 0 | 12.66 | 1403.74 | 0
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 0 | 9.2 | 368 | 0
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 | 0 | 19.49 | 323.53 | 0
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 | 0 | 100.15 | 424.63 | 0
11.2 |  |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 12377.29 | 0
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 0 | 4.62 | 970.2 | 0
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 | 0 | 6.22 | 2979.38 | 0
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 0 | 22.3 | 892 | 0
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 | 0 | 36.61 | 5846.61 | 0
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 | 0 | 9.22 | 1689.1 | 0
11.3 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 2165.47 | 0
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 867.11 | 867.11 | 0
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 14.03 | 56.12 | 0
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 67.56 | 202.68 | 0
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 69.05 | 207.15 | 0
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 116.56 | 116.56 | 0
11.3.6 | Insumo | SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 0 | 113.9094 | 455.63 | 0
11.3.7 | Insumo | SINAPI | 39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 0 | 260.2241 | 260.22 | 0
11.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 4143.14 | 0
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 | 0 | 66.6 | 1665 | 0
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 0 | 34.02 | 340.2 | 0
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 0 | 35.66 | 1212.44 | 0
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 0 | 54.25 | 325.5 | 0
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 0 | 12 | 600 | 0
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 23468.6 | 0
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16404.28 | 0
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 | 0 | 102.1 | 4048.26 | 0
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 | 0 | 31.84 | 599.54 | 0
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 354.22 | 1062.66 | 0
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 86.84 | 173.68 | 0
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 0 | 3608.99 | 3608.99 | 0
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 0 | 6911.15 | 6911.15 | 0
12.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2813.8 | 0
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 0 | 9.15 | 109.8 | 0
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 | 0 | 13.98 | 375.92 | 0
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 | 0 | 21.23 | 2328.08 | 0
12.3 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 4250.52 | 0
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 364.15 | 728.3 | 0
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 950.97 | 1901.94 | 0
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 0 | 178.46 | 713.84 | 0
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 906.44 | 906.44 | 0
13 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 22087.64 | 0
13.1 |  |  |  | PINTURA DE TETO |  |  |  |  | 5561.66 | 0
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 0 | 5.18 | 509.09 | 0
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 0 | 36.41 | 3578.37 | 0
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 0 | 15 | 1474.2 | 0
13.2 |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 12362.56 | 0
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 0 | 4.08 | 1281.16 | 0
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 0 | 20.39 | 6402.66 | 0
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 0 | 14.9 | 4678.74 | 0
13.3 |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 4163.42 | 0
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 0 | 4.42 | 664.1 | 0
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 0 | 23.29 | 3499.32 | 0
14 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 28195.59 | 0
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 0 | 3535.74 | 10607.22 | 0
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 0 | 5745.67 | 17237.01 | 0
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 0 | 19.52 | 351.36 | 0
15 |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1378.09 | 0
15.1 | Insumo | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 0 | 1378.0938 | 1378.09 | 0
16 |  |  |  | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA |  |  |  |  | 775.15 | 0
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 | 0 | 6.36 | 686.88 | 0
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 0 | 6.63 | 26.52 | 0
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 | 0 | 3.65 | 61.75 | 0
[8 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA: | 339876.17 | 150299.95 |  | 189576.21
[8 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES |  | 56573.12 |  | 39276.26
| #NAME? | [8 empty] | 93726.83
_____________________________________

## 2 MED ADTV (2) (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 18/11/25 A 30/11/2025 |  | 108888.29
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9% | [9 empty] | 125798.94
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | PREENCHER AQUI
1 |  |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | 38089.18
1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS MURO FUNDOS E REFORMA |  |  |  |  | 5769.95 | 5769.95
1.1.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.38 | 16.38 | 66.8 | 1094.18 | 1094.18 |  | 100%
1.1.2 | Composição | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.46 | 1.46 | 239.25 | 349.3 | 349.3 | 1.46 | 100%
1.1.3 | Composição | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 17.84 | 91.14 | 1625.93 | 1625.93 | 17.84 | 100%
1.1.4 | Composição | SBC | 22809 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 17.84 | 17.84 | 23.62 | 421.38 | 421.38 | 17.84 | 100%
1.1.5 | Composição | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 616.76 | 616.76 | 3.05 | 1881.11 | 1881.11 | 616.76 | 100%
1.1.6 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 4.22 | 125.54 | 125.54 | 29.75 | 100%
1.1.7 | Composição | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.75 | 29.75 | 9.16 | 272.51 | 272.51 |  | 100%
1.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES MURO |  | 1 |  |  | 0 | 19731.99
1.2.1 |  |  |  | SAPATAS TIPO VIGA DE EQUILIBRIO |  | 1 |  |  | 2843.08 | 2839.63
1.2.1.1 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.0667 | 21.0697 | 18.08 | 380.88 | 380.94 |  | 100%
1.2.1.2 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.6 | 51.6 | 16.78 | 865.84 | 865.84 |  | 100%
1.2.1.3 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57333 | 0.56999 | 706.45 | 405.03 | 402.67 |  | 99.42%
1.2.1.4 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.57333 | 0.56997 | 343.91 | 197.17 | 196.02 |  | 99.42%
1.2.1.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.24 | 76.24 | 13.04 | 994.16 | 994.16 |  | 100%
1.2.2 |  |  |  | VIGAS RESPALDO BALDRAME E BROCAS |  | 1 |  | 17484.09 | 17484.09 | 15425.33
1.2.2.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.4 | 1.56 | 825.94 | 1982.25 | 1288.46 |  | 65%
1.2.2.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 57.18 | 51.58 | 86.19 | 4928.34 | 4445.68 |  | 90.21%
1.2.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 63.2 | 14.6 | 922.72 | 922.72 |  | 100%
1.2.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 1.56 | 706.45 | 1695.48 | 1102.06 |  | 65%
1.2.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.4 | 1.56 | 343.91 | 825.38 | 536.49 |  | 65%
1.2.2.6 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.51 | 37.51 | 182.27 | 6836.94 | 6836.94 |  | 100%
1.2.2.7 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 17.8 | 16.46 | 292.98 | 292.98 |  | 100%
1.2.3 |  |  |  | PILARES MURO E REFORMA |  | 1 |  |  | 0 | 1467.03
1.2.3.1 |  |  |  | MURO |  | 1 |  |  | 3296.33 | 1467.03
1.2.3.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.33 | 2.3721 | 128.73 | 686.13 | 305.36 |  | 44.5%
1.2.3.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.44 | 18.8876 | 16.46 | 698.56 | 310.89 |  | 44.5%
1.2.3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.82 | 0.81 | 343.91 | 625.91 | 278.56 |  | 44.5%
1.2.3.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.82 | 0.81 | 706.45 | 1285.73 | 572.22 |  | 44.51%
1.3 | Composição |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 22146.16 | 22146.16 | 12587.24
1.3.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 80 | 80 | 143.25 | 11460 | 11460 | 28 | 100%
1.3.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40 | 14.9839 | 75.23 | 3009.2 | 1127.24 | 14.9839 | 37.46%
1.3.3 | Composição | ORSE | 13135 | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 8 | 0 | 959.62 | 7676.96 | 0 |  | 0%
2 | Composição |  |  | REVESTIMENTO DO MURO |  | 1 |  | 12655.28 | 12655.28 | 10382.4
2.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 144 | 144 | 9.53 | 1372.32 | 1372.32 | 144 | 100%
2.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144 | 144 | 53.05 | 7639.2 | 7639.2 | 92 | 100%
2.3 | Composição | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144 | 144 | 9.52 | 1370.88 | 1370.88 | 40 | 100%
2.4 | Composição | SINAPI | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 144 | 0 | 13.99 | 2014.56 | 0 |  | 0%
2.5 | Composição | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 0 | 32.29 | 258.32 | 0 |  | 0%
3 | Composição |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  |  | 0 | 8515.49
3.1 | Composição |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  |  | 8515.49 | 8515.49
3.1.1 | Composição | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1 | 3370.03 | 3370.03 | 3370.03 | 1 | 100%
3.1.2 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 4 | 54.17 | 216.68 | 216.68 | 4 | 100%
3.1.3 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 4 | 36.15 | 144.6 | 144.6 | 4 | 100%
3.1.4 | Composição | SINAPI | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 2 | 659.9 | 1319.8 | 1319.8 | 2 | 100%
3.1.5 | Composição | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 14 | 12 | 168 | 168 | 14 | 100%
3.1.6 | Composição | SINAPI | 97239 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 3 | 3 | 97.77 | 293.31 | 293.31 | 3 | 100%
3.1.7 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 | 56 | 28.13 | 1575.28 | 1575.28 | 56 | 100%
3.1.8 | Composição | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 70 | 9.66 | 676.2 | 676.2 | 70 | 100%
3.1.9 | Composição | ORSE | 12600 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 1 | 100%
3.1.10 | Composição | ORSE | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | m | 3 | 3 | 37.27 | 111.81 | 111.81 | 3 | 100%
3.1.11 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 18 | 33.44 | 601.92 | 601.92 | 18 | 100%
4 | Composição |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  | 1 |  |  | 13728.4 | 13728.4
4.1 | Composição | SINAPI | 106017 | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 20 | 20 | 242.33 | 4846.6 | 4846.6 | 20 | 100%
4.2 | Composição | SINAPI | 83652 | TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA | M | 60 | 60 | 129.42 | 7765.2 | 7765.2 | 60 | 100%
4.3 | Composição | SINAPI | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 14.7 | 14.7 | 61.87 | 909.48 | 909.48 | 14.7 | 100%
4.4 | Composição | SINAPI | 79488 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | m³ | 14.7 | 14.7 | 14.09 | 207.12 | 207.12 | 14.7 | 100%
5 | Composição |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 12133.06 | 12133.06
5.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1 | 1268.45 | 1268.45 | 1268.45 |  | 100%
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 53.36 | 1569.31 | 1569.31 |  | 100%
5.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 29.41 | 29.41 | 205.08 | 6031.4 | 6031.4 | 29.41 | 100%
5.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4 |  | 100%
5.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.14 | 5.14 | 65.72 | 337.8 | 337.8 |  | 100%
5.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 3.87 | 3.87 | 74.62 | 288.77 | 288.77 | 3.87 | 100%
5.7 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29.41 | 29.41 | 4.22 | 124.11 | 124.11 |  | 100%
5.8 | Composição | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 66.23 | 66.23 | 29.41 | 1947.82 | 1947.82 | 66.23 | 100%
6 | Composição |  |  | PAISAGISMO LATERAL |  | 1 |  |  | 1187.42 | 0
6.1 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 126 | 0 | 1.69 | 212.94 | 0 |  | 0%
6.2 | Composição | Próprio | ACP-01 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | M³ | 12.6 | 0 | 77.34 | 974.48 | 0 |  | 0%
7 | Composição |  |  | NÃO CONSTAM NO EDITAL |  | 1 |  |  | 5561.13 | 5561.13
7.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.2 | 43.2 | 128.73 | 5561.13 | 5561.13 |  | 100%
8 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 5177.53 | 5177.61
8.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.2885 | 29.29 | 48.69 | 1426.05 | 1426.13 | 29.29 | 100%
8.2 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.14 | 51.14 | 47.45 | 2426.59 | 2426.59 | 51.14 | 100%
8.3 | Composição | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 100%
8.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 | 2.5 | 143.19 | 357.97 | 357.97 | 2.5 | 100%
8.5 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.5 | 6.5 | 145.79 | 947.63 | 947.63 | 6.5 | 100%
9 |  |  |  | COMPLEMENTO HIDROSSANITARIO AO CONTRATO INICIAL E DRENAGEM |  | 1 |  |  |  | 15301.02
9.1 |  |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 13480.59 | 13480.59 | 13480.59
9.1.1 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 | 4.2 | 25.9 | 108.78 | 108.78 | 4.2 | 100%
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 25 | 45.95 | 1148.75 | 1148.75 | 25 | 100%
9.1.3 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.62 | 50.48 | 50.48 | 4 | 100%
9.1.4 | Composição | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 17.98 | 35.96 | 35.96 | 2 | 100%
9.1.5 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 33.52 | 67.04 | 67.04 | 2 | 100%
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 12.92 | 51.68 | 51.68 | 4 | 100%
9.1.7 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 18.89 | 75.56 | 75.56 | 4 | 100%
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 | 34.57 | 138.28 | 138.28 | 4 | 100%
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 32.27 | 64.54 | 64.54 | 2 | 100%
9.1.10 | Composição | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 52.46 | 104.92 | 104.92 | 2 | 100%
9.1.11 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 6911.15 | 6911.15 | 6911.15 | 1 | 100%
9.1.12 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 354.22 | 708.44 | 708.44 | 2 | 100%
9.1.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 40.09 | 40.09 | 100.15 | 4015.01 | 4015.01 | 40.09 | 100%
9.2 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1077.63 | 1077.63 | 1077.63
9.2.1 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 106.95 | 427.8 | 427.8 | 4 | 100%
9.2.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 4 | 100%
9.2.3 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 | 11.36 | 68.16 | 68.16 | 6 | 100%
9.2.4 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.59 | 62.36 | 62.36 | 4 | 100%
9.2.5 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 15.7 | 31.4 | 31.4 | 2 | 100%
9.2.6 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 | 15.26 | 61.04 | 61.04 | 4 | 100%
9.2.7 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 | 30.45 | 91.35 | 91.35 | 3 | 100%
9.2.8 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 1 | 100%
9.2.9 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 | 29.35 | 58.7 | 58.7 | 2 | 100%
9.2.10 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 12 | 18.72 | 224.64 | 224.64 | 12 | 100%
9.3 |  |  |  | PLUVIAIS |  | 1 |  | 742.8 | 742.8 | 742.8
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9 | 33.52 | 301.68 | 301.68 | 9 | 100%
9.3.2 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 | 9.6 | 45.95 | 441.12 | 441.12 | 9.6 | 100%
125798.94
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 108888.29
[9 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES | 41722.56
67165.73
| Comodoro, 16/03/26 |  |  | _____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT | [5 empty] | 67165.73 | 0
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## PROPOSTA_CRONO (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 18.695,16 | 24,20% R$4.524,23 | 23,89% R$4.466,27 | 24,04% R$4.494,32 | 27,87% R$5.210,34 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.900,42 | 100,00% R$6.900,42 | - | - | - | 0
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 821,28 | 100,00% R$821,28 | - | - | - | 0%
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 23.578,80 | 100,00% R$23.578,80 | - | - | - | 0
4.1 | SAPATAS | 0,00% 7.148,61 | - | - | - | - | 0%
4.2 | ARRANQUES | 0,00% 4.189,14 | - | - | - | - | 0
4.3 | VIGAS BALDRAME | 0,00% 12.241,05 | - | - | - | - | 0%
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 21.634,86 | 70,00% R$15.144,40 | 30,00% R$6.490,46 | - | - | 0
5.1 | PILARES | 0,00% 4.877,32 | - | - | - | - | 0%
5.2 | VIGAS DE RESPALDO | 0,00% 16.757,54 | - | - | - | - | 0
6 | VEDAÇÕES | 100,00% 39.944,71 | 80,00% R$31.955,77 | 20,00% R$7.988,94 | - | - | 0%
7 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 38.891,51 | - | 80,00% R$31.113,21 | 20,00% R$7.778,30 | - | 0
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.773,78 | - | - | - | 100,00% R$27.773,78 | 0%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 35.852,32 | - | 60,00% R$21.511,39 | 40,00% R$14.340,93 | - | 0
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 100,00% 25.150,73 | - | - | 60,00% R$15.090,44 | 40,00% R$10.060,29 | 0%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 100,00% 24.727,53 | - | 20,00% R$4.945,51 | 60,00% R$14.836,52 | 20,00% R$4.945,51 | 0
11.1 | CONDUTOS E CAIXAS | 0,00% 6.041,63 | - | - | - | - | 0%
11.2 | CABEAMENTO | 0,00% 12.377,29 | - | - | - | - | 0
11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | 0,00% 2.165,47 | - | - | - | - | 0%
11.4 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES | 0,00% 4.143,14 | - | - | - | - | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 23.468,60 | - | 20,00% R$4.693,72 | 60,00% R$14.081,16 | 20,00% R$4.693,72 | 0%
12.1 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 0,00% 16.404,28 | - | - | - | - | 0
12.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,00% 2.813,80 | - | - | - | - | 0%
12.3 | LOUÇAS E METAIS | 0,00% 4.250,52 | - | - | - | - | 0
13 | PINTURA | 100,00% 22.087,64 | - | - | 40,00% R$8.835,06 | 60,00% R$13.252,58 | 0%
13.1 | PINTURA DE TETO | 0,00% 5.561,66 | - | - | - | - | 0
13.2 | PINTURA INTERNA | 0,00% 12.362,56 | - | - | - | -
13.3 | PINTURA EXTERNA | 0,00% 4.163,42 | - | - | - | -
14 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 28.195,59 | - | - | - | 100,00% R$28.195,59
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 1.378,09 | - | - | - | 100,00% R$1.378,09
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 100,00% 775,15 | - | - | - | 100,00% R$775,15
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$339.876,17 | 24,40% R$82.924,90 | 23,89% R$81.209,50 | 23,38% R$79.456,72 | 28,33% R$96.285,05
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 24,40% R$82.924,90 | 48,29% R$164.134,40 | 71,67% R$243.591,12 | 100,00% R$339.876,17
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## PRIMEIRA MP (2) (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN |  |  |  |  | PERÍODO: |  |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 24/10/2025 A 17/11/2025 |  |  | 56573.12
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | PRIMEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO | [7 empty] | 56573.12
Orçamento Sintético
[6 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | 56573.12
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | 0
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18695.16 | 4673.79
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 0.25 | 18695.16 | 18695.16 | 4673.79
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6900.42 | 6900.42
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 6 | 531.99 | 3191.94 | 3191.94
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 48 | 71.88 | 3450.24 | 3450.24
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 48 | 5.38 | 258.24 | 258.24
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 821.28 | 347.36
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 5.2 | 66.8 | 347.36 | 347.36 | 2.4
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 |  | 91.14 | 473.92 | 0
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 23578.8 | 22822.97
4.1 |  |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 7148.61 | 7148.61
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 16.11 | 165.74 | 2670.07 | 2670.07
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 10.74 | 26.01 | 279.34 | 279.34
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 68 | 18.08 | 1229.44 | 1229.44
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 8.6 | 16.78 | 144.3 | 144.3
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.69 | 2.69 | 706.45 | 1900.35 | 1900.35
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.69 | 2.69 | 343.91 | 925.11 | 925.11
4.2 |  |  |  | ARRANQUES |  |  |  |  | 4189.14 | 4189.14
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.4 | 14.4 | 128.73 | 1853.71 | 1853.71
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 24.5 | 16.46 | 403.27 | 403.27
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 93.4 | 13.04 | 1217.93 | 1217.93
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.68 | 0.68 | 706.45 | 480.38 | 480.38
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 0.68 | 343.91 | 233.85 | 233.85
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 12241.05 | 11485.22
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 2.14 | 825.94 | 1767.51 | 1767.51
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 51.14 | 86.19 | 4407.75 | 4407.75
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.3 | 61.3 | 16.46 | 1058.37 | 1008.99
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.4 | 114.4 | 14.6 | 1670.24 | 1670.24
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 18.3 | 13.04 | 238.63 | 238.63
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.95 | 1.95 | 706.45 | 2084.02 | 1377.57
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.95 | 2.95 | 343.91 | 1014.53 | 1014.53
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21634.86 | 3698.23
5.1 |  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 4877.32 | 3698.23
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.02 | 1.02 | 128.73 | 260.03 | 131.3
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 47.2 | 16.46 | 776.91 | 776.91
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.8 | 131.8 | 13.04 | 1718.67 | 1718.67
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 1.02 | 706.45 | 1427.02 | 720.57
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.02 | 1.02 | 343.91 | 694.69 | 350.78
5.2 |  |  |  | VIGAS DE RESPALDO |  |  |  |  | 16757.54 | 0
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 |  | 182.27 | 10181.6 | 0
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 |  | 16.46 | 1194.99 | 0
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.4 |  | 14.6 | 1816.24 | 0
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 |  | 13.04 | 182.56 | 0
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.22 |  | 706.45 | 2274.76 | 0
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.22 |  | 343.91 | 1107.39 | 0
6 |  |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 39944.71 | 14325
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 100 | 143.25 | 37116.07 | 14325
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 |  | 75.23 | 2828.64 | 0
7 |  |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 38891.51 | 3805.35
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 3 | 1268.45 | 5073.8 | 3805.35
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 |  | 53.36 | 3899.54 | 0
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 |  | 205.08 | 14987.24 | 0
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 |  | 110 | 1430 | 0
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 |  | 65.72 | 2497.36 | 0
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 |  | 74.62 | 1865.5 | 0
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 |  | 92.98 | 9138.07 | 0
8 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27773.78 | 0
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 |  | 1672.68 | 16726.8 | 0
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 |  | 16.29 | 2850.75 | 0
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 |  | 477.08 | 8196.23 | 0
9 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 35852.32 | 0
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 |  | 9.53 | 4938.44 | 0
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 |  | 53.05 | 27490.51 | 0
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 |  | 85.67 | 3423.37 | 0
10 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 25150.73 | 0
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 |  | 48.69 | 5240.01 | 0
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 |  | 158.75 | 15484.47 | 0
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 |  | 143.19 | 1288.71 | 0
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 |  | 145.79 | 1516.21 | 0
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 |  | 15.49 | 1621.33 | 0
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA |  |  |  |  | 24727.53 | 0
11.1 |  |  |  | CONDUTOS E CAIXAS |  |  |  |  | 6041.63 | 0
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 |  | 5.96 | 660.84 | 0
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 |  | 22.68 | 2272.98 | 0
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 |  | 28.13 | 587.91 | 0
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 |  | 12.66 | 1403.74 | 0
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  | 9.2 | 368 | 0
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 |  | 19.49 | 323.53 | 0
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 |  | 100.15 | 424.63 | 0
11.2 |  |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 12377.29 | 0
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 |  | 4.62 | 970.2 | 0
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 |  | 6.22 | 2979.38 | 0
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 |  | 22.3 | 892 | 0
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 |  | 36.61 | 5846.61 | 0
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 |  | 9.22 | 1689.1 | 0
11.3 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 2165.47 | 0
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 867.11 | 867.11 | 0
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 14.03 | 56.12 | 0
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 67.56 | 202.68 | 0
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 69.05 | 207.15 | 0
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 116.56 | 116.56 | 0
11.3.6 | Insumo | SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 |  | 113.9094 | 455.63 | 0
11.3.7 | Insumo | SINAPI | 39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 260.2241 | 260.22 | 0
11.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 4143.14 | 0
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 |  | 66.6 | 1665 | 0
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | 34.02 | 340.2 | 0
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  | 35.66 | 1212.44 | 0
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | 54.25 | 325.5 | 0
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 |  | 12 | 600 | 0
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 23468.6 | 0
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16404.28 | 0
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 |  | 102.1 | 4048.26 | 0
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 |  | 31.84 | 599.54 | 0
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  | 354.22 | 1062.66 | 0
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 86.84 | 173.68 | 0
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 3608.99 | 3608.99 | 0
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 6911.15 | 6911.15 | 0
12.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2813.8 | 0
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 |  | 9.15 | 109.8 | 0
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 |  | 13.98 | 375.92 | 0
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 |  | 21.23 | 2328.08 | 0
12.3 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 4250.52 | 0
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 364.15 | 728.3 | 0
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 950.97 | 1901.94 | 0
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 178.46 | 713.84 | 0
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  | 906.44 | 906.44 | 0
13 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 22087.64 | 0
13.1 |  |  |  | PINTURA DE TETO |  |  |  |  | 5561.66 | 0
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 5.18 | 509.09 | 0
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 36.41 | 3578.37 | 0
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 |  | 15 | 1474.2 | 0
13.2 |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 12362.56 | 0
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 4.08 | 1281.16 | 0
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 20.39 | 6402.66 | 0
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 |  | 14.9 | 4678.74 | 0
13.3 |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 4163.42 | 0
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 |  | 4.42 | 664.1 | 0
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 |  | 23.29 | 3499.32 | 0
14 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 28195.59 | 0
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 3535.74 | 10607.22 | 0
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | 5745.67 | 17237.01 | 0
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 |  | 19.52 | 351.36 | 0
15 |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1378.09 | 0
15.1 | Insumo | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 |  | 1378.0938 | 1378.09 | 0
16 |  |  |  | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA |  |  |  |  | 775.15 | 0
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 |  | 6.36 | 686.88 | 0
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 |  | 6.63 | 26.52 | 0
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 |  | 3.65 | 61.75 | 0
Comodoro, 24/10/2025
|  |  |  | #NAME? | [5 empty] | 56573.12
_____________________________________
|  |  |  | ASTOLFO CAETANO PELETT |  | Paulo Sérgio Bezerra PRESIDENTE DA CÂMARA camara@comodoro.mt.leg.br
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 3ResumoP
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | PERÍODO:
PROPRIETÁRIO: - | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | 30/12/2025 A 12/03/2026
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | TERCEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9347.58 | 2.75%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6900.42 | 2.03%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 821.28 | 0.2416%
4 | FUNDAÇÕES | 23578.8 | 6.937%
5 | SUPERESTRUTURA | 21634.86 | 6.366%
6 | VEDAÇÕES | 39944.71 | 11.75%
7 | COBERTURA E FORRO | 38891.51 | 11.44%
8 | ESQUADRIAS | 0 | 0%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 32428.95 | 9.541%
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 6756.22 | 1.988%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 23062.53 | 6.786%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 19218.08 | 5.654%
13 | PINTURA | 2430.51 | 0.7151%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 351.36 | 0.1034%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0%
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 0 | 0%
|  | Total Geral | 339876.17
|  | Total executado | 225366.81
|  | Equivalente a do valor da obra | 66.31% | #NAME?
| #NAME? |  | 75066.86 | Setenta e cinco mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos
_____________________________________
ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil
CREA RNP - 140.518.963-0

## 3MP
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  |  |  |  | PERÍODO: |  |  | VALOR DESTA MEDICAO
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT | [7 empty] | 30/12/25 A 12/03/2026 |  |  | 75066.86
FIRMA EXECUTORA: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05 | [7 empty] | TERCEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | ANTERIOR
ENCARGOS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI : | 21.9%
LOCAL: | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Orçamento Sintético
QUANTIDADE
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Proposta | Executado | Preço com BDI | TOTAL PROPOSTO | Executado | 0 | PREENCHER AQUI NESTA MEDIÇÃO
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18695.16 | 9347.58
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 0.5 | 18695.16 | 18695.16 | 9347.58 |  |  | 50%
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6900.42 | 6900.42
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 6 | 531.99 | 3191.94 | 3191.94 |  |  | 100%
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 48 | 71.88 | 3450.24 | 3450.24 |  |  | 100%
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 48 | 5.38 | 258.24 | 258.24 |  |  | 100%
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 821.28 | 821.28
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 5.2 | 66.8 | 347.36 | 347.36 | 2.4 |  | 100%
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 | 5.2 | 91.14 | 473.92 | 473.92 |  |  | 100%
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 23578.8 | 23578.8
4.1 |  |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 7148.61 | 7148.61
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 16.11 | 165.74 | 2670.07 | 2670.07 |  |  | 100%
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 10.74 | 26.01 | 279.34 | 279.34 |  |  | 100%
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 68 | 18.08 | 1229.44 | 1229.44 |  |  | 100%
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 8.6 | 16.78 | 144.3 | 144.3 |  |  | 100%
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.69 | 2.69 | 706.45 | 1900.35 | 1900.35 |  |  | 100%
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.69 | 2.69 | 343.91 | 925.11 | 925.11 |  |  | 100%
4.2 |  |  |  | ARRANQUES |  |  |  |  | 4189.14 | 4189.14
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.4 | 14.4 | 128.73 | 1853.71 | 1853.71 |  |  | 100%
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 24.5 | 16.46 | 403.27 | 403.27 |  |  | 100%
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 | 93.4 | 13.04 | 1217.93 | 1217.93 |  |  | 100%
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.68 | 0.68 | 706.45 | 480.38 | 480.38 |  |  | 100%
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 0.68 | 343.91 | 233.85 | 233.85 |  |  | 100%
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 12241.05 | 12241.05
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 2.14 | 825.94 | 1767.51 | 1767.51 |  |  | 100%
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 51.14 | 86.19 | 4407.75 | 4407.75 |  |  | 100%
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.3 | 64.3 | 16.46 | 1058.37 | 1058.37 |  |  | 100%
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.4 | 114.4 | 14.6 | 1670.24 | 1670.24 |  |  | 100%
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.3 | 18.3 | 13.04 | 238.63 | 238.63 |  |  | 100%
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.95 | 2.95 | 706.45 | 2084.02 | 2084.02 |  |  | 100%
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.95 | 2.95 | 343.91 | 1014.53 | 1014.53 |  |  | 100%
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21634.86 | 21634.86
5.1 |  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 4877.32 | 4877.32
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.02 | 2.02 | 128.73 | 260.03 | 260.03 |  |  | 100%
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 47.2 | 16.46 | 776.91 | 776.91 |  |  | 100%
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.8 | 131.8 | 13.04 | 1718.67 | 1718.67 |  |  | 100%
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.02 | 2.02 | 706.45 | 1427.02 | 1427.02 |  |  | 100%
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.02 | 2.02 | 343.91 | 694.69 | 694.69 |  |  | 100%
5.2 |  |  |  | VIGAS DE RESPALDO |  |  |  |  | 16757.54 | 16757.54
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 | 55.86 | 182.27 | 10181.6 | 10181.6 |  |  | 100%
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.6 | 72.6 | 16.46 | 1194.99 | 1194.99 |  |  | 100%
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.4 | 124.4 | 14.6 | 1816.24 | 1816.24 |  |  | 100%
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 14 | 13.04 | 182.56 | 182.56 |  |  | 100%
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.22 | 3.22 | 706.45 | 2274.76 | 2274.76 |  |  | 100%
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.22 | 3.22 | 343.91 | 1107.39 | 1107.39 |  |  | 100%
6 |  |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 39944.71 | 39944.71
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 259.1 | 143.25 | 37116.07 | 37116.07 |  |  | 100%
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 | 37.6 | 75.23 | 2828.64 | 2828.64 |  |  | 100%
7 |  |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 38891.51 | 38891.51
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 4 | 1268.45 | 5073.8 | 5073.8 |  |  | 100%
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 73.08 | 53.36 | 3899.54 | 3899.54 |  |  | 100%
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 73.08 | 205.08 | 14987.24 | 14987.24 |  | 73.08 | 100%
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 13 | 110 | 1430 | 1430 |  |  | 100%
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 38 | 65.72 | 2497.36 | 2497.36 |  | 38 | 100%
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 | 25 | 74.62 | 1865.5 | 1865.5 |  | 25 | 100%
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 | 98.28 | 92.98 | 9138.07 | 9138.07 |  | 98.28 | 100%
8 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27773.78 | 0
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 0 | 1672.68 | 16726.8 | 0 |  |  | 0%
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 | 0 | 16.29 | 2850.75 | 0 |  |  | 0%
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 | 0 | 477.08 | 8196.23 | 0 |  |  | 0%
9 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 35852.32 | 32428.95
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 | 518.2 | 9.53 | 4938.44 | 4938.44 |  |  | 100%
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 | 518.2 | 53.05 | 27490.51 | 27490.51 |  |  | 100%
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 | 0 | 85.67 | 3423.37 | 0 |  |  | 0%
10 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 25150.73 | 6756.22
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 | 107.62 | 48.69 | 5240.01 | 5240.01 |  |  | 100%
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 | 0 | 158.75 | 15484.47 | 0 |  |  | 0%
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 0 | 143.19 | 1288.71 | 0 |  |  | 0%
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 | 10.4 | 145.79 | 1516.21 | 1516.21 |  | 10.4 | 100%
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 | 0 | 15.49 | 1621.33 | 0 |  |  | 0%
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA |  |  |  |  | 24727.53 | 23062.53
11.1 |  |  |  | CONDUTOS E CAIXAS |  |  |  |  | 6041.63 | 6041.63
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 | 110.88 | 5.96 | 660.84 | 660.84 |  | 110.88 | 100%
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 | 100.22 | 22.68 | 2272.98 | 2272.98 |  | 100.22 | 100%
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 | 20.9 | 28.13 | 587.91 | 587.91 |  | 20.9 | 100%
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 | 110.88 | 12.66 | 1403.74 | 1403.74 |  | 110.88 | 100%
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 40 | 9.2 | 368 | 368 |  | 40 | 100%
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 | 16.6 | 19.49 | 323.53 | 323.53 |  | 16.6 | 100%
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 | 4.24 | 100.15 | 424.63 | 424.63 |  | 4.24 | 100%
11.2 |  |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 12377.29 | 12377.29
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 210 | 4.62 | 970.2 | 970.2 |  | 210 | 100%
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 | 479 | 6.22 | 2979.38 | 2979.38 |  | 479 | 100%
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 40 | 22.3 | 892 | 892 |  | 40 | 100%
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 | 159.7 | 36.61 | 5846.61 | 5846.61 |  | 159.7 | 100%
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 | 183.2 | 9.22 | 1689.1 | 1689.1 |  | 183.2 | 100%
11.3 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 2165.47 | 2165.47
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 867.11 | 867.11 | 867.11 |  | 1 | 100%
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 14.03 | 56.12 | 56.12 |  | 4 | 100%
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 67.56 | 202.68 | 202.68 |  | 3 | 100%
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 69.05 | 207.15 | 207.15 |  | 3 | 100%
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  | 1 | 100%
11.3.6 | Insumo | SINAPI | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 4 | 113.9094 | 455.63 | 455.63 |  | 4 | 100%
11.3.7 | Insumo | SINAPI | 39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 1 | 260.2241 | 260.22 | 260.22 |  | 1 | 100%
11.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 4143.14 | 2478.14
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 | 0 | 66.6 | 1665 | 0 |  |  | 0%
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 34.02 | 340.2 | 340.2 |  | 10 | 100%
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 34 | 35.66 | 1212.44 | 1212.44 |  | 34 | 100%
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 | 54.25 | 325.5 | 325.5 |  | 6 | 100%
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 50 | 12 | 600 | 600 |  | 50 | 100%
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 23468.6 | 19218.08
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 16404.28 | 16404.28
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 | 39.65 | 102.1 | 4048.26 | 4048.26 |  | 39.65 | 100%
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 | 18.83 | 31.84 | 599.54 | 599.54 |  | 18.83 | 100%
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 | 354.22 | 1062.66 | 1062.66 |  | 3 | 100%
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 | 86.84 | 173.68 | 173.68 |  | 2 | 100%
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1 | 3608.99 | 3608.99 | 3608.99 |  | 1 | 100%
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1 | 6911.15 | 6911.15 | 6911.15 |  | 1 | 100%
12.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2813.8 | 2813.8
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 12 | 9.15 | 109.8 | 109.8 |  | 12 | 100%
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 | 26.89 | 13.98 | 375.92 | 375.92 |  | 26.89 | 100%
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 | 109.66 | 21.23 | 2328.08 | 2328.08 |  | 109.66 | 100%
12.3 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 4250.52 | 0
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 364.15 | 728.3 | 0 |  |  | 0%
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 950.97 | 1901.94 | 0 |  |  | 0%
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 0 | 178.46 | 713.84 | 0 |  |  | 0%
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 0 | 906.44 | 906.44 | 0 |  |  | 0%
13 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 22087.64 | 2430.51
13.1 |  |  |  | PINTURA DE TETO |  |  |  |  | 5561.66 | 509.09
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 98.28 | 5.18 | 509.09 | 509.09 |  | 98.28 | 100%
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 0 | 36.41 | 3578.37 | 0 |  |  | 0%
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 0 | 15 | 1474.2 | 0 |  |  | 0%
13.2 |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 12362.56 | 1921.42
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 314.01 | 4.08 | 1281.16 | 1281.16 |  | 314.01 | 100%
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 31.401 | 20.39 | 6402.66 | 640.26 |  | 31.401 | 10%
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 0 | 14.9 | 4678.74 | 0 |  |  | 0%
13.3 |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 4163.42 | 0
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 0 | 4.42 | 664.1 | 0 |  |  | 0%
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 0 | 23.29 | 3499.32 | 0 |  |  | 0%
14 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 28195.59 | 351.36
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 0 | 3535.74 | 10607.22 | 0 |  |  | 0%
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 0 | 5745.67 | 17237.01 | 0 |  |  | 0%
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 18 | 19.52 | 351.36 | 351.36 |  | 18 | 100%
15 |  |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1378.09 | 0
15.1 | Insumo | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 0 | 1378.0938 | 1378.09 | 0 |  |  | 0%
16 |  |  |  | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA |  |  |  |  | 775.15 | 0
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 | 0 | 6.36 | 686.88 | 0 |  |  | 0%
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 0 | 6.63 | 26.52 | 0 |  |  | 0%
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 | 0 | 3.65 | 61.75 | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | TERCEIRA MEDIÇÃO PROVISÓRIA: | 339876.17 | 225366.81 |  | 189576.21
[8 empty] | VALOR PAGO EM MEDIÇÕES ANTERIORES |  | 150299.95 |  | -35790.6
| #NAME? | [8 empty] | 75066.86
_____________________________________

## 3MP-CRONO (hidden)
OBJETO - |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: |  | MUNICÍPIO DE COMODORO - MT
FIRMA EXECUTORA: |  | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
REFERÊNCIA - |  | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS: |  | SEM DESONERAÇÃO
BDI : |  | 0.219
LOCAL: |  | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE READEQUAÇÃO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 166/2014
PRAZO: 330 DIAS - 10/12/2013 a 05/11/2014
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | EXECUTADO | [7 empty] | A EXECUTAR
|  |  |  | 10/12/13 a 10/02/14 |  | 11/2/14 a 29/5/14 |  | 30/5/14 a 30/6/14 |  | 01/7/14 a 7/8/14 |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias |  | 240 dias |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  | 9347.58 | #DIV/0! | 6358 | #DIV/0! | 3990.91 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19696.49 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2012-05-07
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2013-09-30
4 | FUNDAÇÕES | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 511 | 30 | 17.0333
5 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 510
6 | VEDAÇÕES | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 540 | 30
7 | COBERTURA E FORRO | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 8066.79 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 6.036% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8066.79 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 2840.85 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2840.85 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 20% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | PINTURA | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1463.62 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 7.294% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  |  |  | 1463.62 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1037.05 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 18.31% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1037.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | ULTIMA MP | 2014-06-30 | 2014-08-13
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 80% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | OIS | 2013-12-10 | 2013-12-10
16 | LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | PRAZO | 330 | 246
17 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 80% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | TERMINO | 2014-11-05
18 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | #NAME?
21 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 94.63 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 94.63 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 232.14 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 232.14 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1538.38 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 19.03% | 0 |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1538.38 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 168.65 | #DIV/0! | 0 | 20% | 0 | 35.41% | 0 |  | 0 |  |  |  | 168.65 | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor Do Mês |  | 0 | 0% | 9347.58 | #DIV/0! | 21631.46 | #DIV/0! | 4159.56 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0!
Valor Acomulado |  |  |  | 9347.58 | #DIV/0! | 30979.04 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0! | 35138.6 | #DIV/0!
Comodoro, 07/08/2014
|  | SALDO DE CONTRATO |  | -9347.58 |  | -30979.04 |  | -35138.6 |  | -35138.6 |  | -35138.6 |  | -35138.6 |  | -35138.6 |  | -35138.6

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (hidden)
Folha N.º
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO |  |  |  |  | 1/4
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT
CONTRATO: N° 010/2025
Obra: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT |  |  | Contratada: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Localização: |  | COMODORO - MT |  |  |  | 27406174000105
[5 empty] | Contrato N.º | 010/2025
Registro Fotográfico dos Serviços Executados
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
Folha N.º
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO |  |  |  |  | 1/4
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT
CONTRATO: N° 010/2025
Obra: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT |  |  | Contratada: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Localização: |  | COMODORO - MT |  |  |  | 27406174000105
[5 empty] | Contrato N.º | 010/2025
Registro Fotográfico dos Serviços Executados
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
Folha N.º
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO |  |  |  |  | 1/4
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT
CONTRATO: N° 010/2025
Obra: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT |  |  | Contratada: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Localização: |  | COMODORO - MT |  |  |  | 27406174000105
[5 empty] | Contrato N.º | 010/2025
Registro Fotográfico dos Serviços Executados
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE TESOURA E TRAMAS
Folha N.º
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO |  |  |  |  | 1/4
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT
CONTRATO: N° 010/2025
Obra: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT |  |  | Contratada: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Localização: |  | COMODORO - MT |  |  |  | 27406174000105
[5 empty] | Contrato N.º | 010/2025
Registro Fotográfico dos Serviços Executados
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE REBOCO |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE REBOCO
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE REBOCO |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE REBOCO
| Coordenada: | Localização: |  | Serviço: | Coordenada: | Localização: | Serviço:
|  | COMODORO - MT |  | EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGA |  | COMODORO - MT | EXECUÇÃO DE REBOCO

## Composições (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL - | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Orçamento Analítico - Composições
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
1.1 | Composição | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | CANTEIRO DE OBRAS |  | UND | 1 | 15336.48 | 15336.48
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 264 | 29.67 | 7832.88
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 60 | 125.06 | 7503.6
[5 empty] | MO sem LS : | 7021.2121 | LS : | 7483.21 | MO com LS : | 14504.42
[5 empty] | Valor do BDI : | 3358.68 |  |  | Valor com BDI : | 18695.16
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
2.1 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVIMENTACAO |  | M2 | 1 | 436.42 | 436.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 20.77 | 23.23
| Insumo | SINAPI | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.5025 | 17.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 25.6 | 9.54
| Insumo | SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.7259 | 0.27
| Insumo | SINAPI | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.6865 | 0.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | M2 | 0.5 | 20.68 | 10.34
| Insumo | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | M2 | 1 | 374.96 | 374.96
[5 empty] | MO sem LS : | 13.9413 | LS : | 14.86 | MO com LS : | 28.8
[5 empty] | Valor do BDI : | 95.57 |  |  | Valor com BDI : | 531.99
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
2.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERVICOS TECNICOS |  | M | 1 | 58.97 | 58.97
| Insumo | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 5.4182 | 4.03
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.004 | 520.76 | 2.08
| Insumo | SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 12.2612 | 6.74
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 22.33 | 0.62
| Insumo | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 29.0125 | 0.74
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 23.76 | 0.16
| Insumo | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 20.3416 | 2.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 25.6 | 18.55
| Insumo | SINAPI | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 19.4792 | 8.03
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 21.77 | 15.77
[5 empty] | MO sem LS : | 13.1474 | LS : | 14.01 | MO com LS : | 27.16
[5 empty] | Valor do BDI : | 12.91 |  |  | Valor com BDI : | 71.88
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
2.3 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | URBANIZACAO |  | M2 | 1 | 4.42 | 4.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2132 | 20.77 | 4.42
[5 empty] | MO sem LS : | 1.549 | LS : | 1.65 | MO com LS : | 3.2
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.96 |  |  | Valor com BDI : | 5.38
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
3.1 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERVICOS PRELIMINARES |  | M3 | 1 | 54.8 | 54.8
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.1957 | 20.77 | 45.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3541 | 25.99 | 9.2
[5 empty] | MO sem LS : | 19.4307 | LS : | 20.71 | MO com LS : | 40.14
[5 empty] | Valor do BDI : | 12 |  |  | Valor com BDI : | 66.8
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
3.2 | Composição | SINAPI(A) | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | SERVICOS PRELIMINARES |  | M3 | 1 | 74.77 | 74.77
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 3.6 | 20.77 | 74.77
[5 empty] | MO sem LS : | 26.1932 | LS : | 27.92 | MO com LS : | 54.11
[5 empty] | Valor do BDI : | 16.37 |  |  | Valor com BDI : | 91.14
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.1 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVIMENTO DE TERRA |  | M3 | 1 | 135.97 | 135.97
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.441 | 20.77 | 92.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.683 | 25.99 | 43.74
[5 empty] | MO sem LS : | 48.7511 | LS : | 51.96 | MO com LS : | 100.71
[5 empty] | Valor do BDI : | 29.77 |  |  | Valor com BDI : | 165.74
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.2 | Composição | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 21.34 | 21.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0508 | 20.77 | 1.05
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 25.99 | 4.84
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.0339 | 455.87 | 15.45
[5 empty] | MO sem LS : | 3.0351 | LS : | 3.23 | MO com LS : | 6.27
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.67 |  |  | Valor com BDI : | 26.01
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.3 | Composição | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.84 | 14.84
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.71 | 9.71
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.131 | 25.8 | 3.37
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.92 | 1.09
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.644 | 0.20623 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS : | 1.9895 | LS : | 2.12 | MO com LS : | 4.11
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.24 |  |  | Valor com BDI : | 18.08
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.4 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.77 | 13.77
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.8 | 2.63
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.92 | 0.85
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.20623 | 0.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.65 | 9.65
[5 empty] | MO sem LS : | 1.4619 | LS : | 1.56 | MO com LS : | 3.02
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.01 |  |  | Valor com BDI : | 16.78
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 579.54 | 579.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 20.77 | 48.01
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5934 | 156.1896 | 92.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.88116 | 319.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7229 | 121.862 | 88.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 20.1 | 29.42
[5 empty] | MO sem LS : | 27.7326 | LS : | 29.56 | MO com LS : | 57.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 126.91 |  |  | Valor com BDI : | 706.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.1.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 282.13 | 282.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.77 | 153.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.99 | 63.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.6 | 62.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
[5 empty] | MO sem LS : | 101.4861 | LS : | 108.16 | MO com LS : | 209.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 61.78 |  |  | Valor com BDI : | 343.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 105.61 | 105.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 21.77 | 8.18
| Insumo | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 25.1036 | 0.67
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.1617 | 0.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 0.275 | 160.38 | 44.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 25.6 | 52.53
[5 empty] | MO sem LS : | 25.2929 | LS : | 26.96 | MO com LS : | 52.25
[5 empty] | Valor do BDI : | 23.12 |  |  | Valor com BDI : | 128.73
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.51 | 13.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.8 | 2.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.92 | 0.38
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.20623 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8008 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.95 |  |  | Valor com BDI : | 16.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.2.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.20623 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.8 | 1.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.92 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS : | 0.51796 | LS : | 0.55 | MO com LS : | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.34 |  |  | Valor com BDI : | 13.04
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.2.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 579.54 | 579.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 20.1 | 29.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 20.77 | 48.01
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5934 | 156.1896 | 92.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.88116 | 319.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7229 | 121.862 | 88.09
[5 empty] | MO sem LS : | 27.7326 | LS : | 29.56 | MO com LS : | 57.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 126.91 |  |  | Valor com BDI : | 706.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.2.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 282.13 | 282.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.77 | 153.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.99 | 63.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.6 | 62.95
[5 empty] | MO sem LS : | 101.4861 | LS : | 108.16 | MO com LS : | 209.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 61.78 |  |  | Valor com BDI : | 343.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.1 | Composição | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 677.56 | 677.56
| Insumo | SINAPI | 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | Material |  | UN | 122.27 | 2.4279 | 296.85
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.172 | 20.77 | 86.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 8.344 | 25.99 | 216.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.13 | 593.91 | 77.2
[5 empty] | MO sem LS : | 116.2213 | LS : | 123.87 | MO com LS : | 240.09
[5 empty] | Valor do BDI : | 148.38 |  |  | Valor com BDI : | 825.94
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.2 | Composição | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 70.71 | 70.71
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 23.76 | 0.3
| Insumo | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.7259 | 0.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 25.6 | 27.85
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.7965 | 2.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 21.77 | 10.38
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 10.8551 | 6.56
| Insumo | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.1036 | 1.33
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.1617 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 22.33 | 1.18
| Insumo | SINAPI | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 17.9981 | 20.4
[5 empty] | MO sem LS : | 14.8078 | LS : | 15.78 | MO com LS : | 30.59
[5 empty] | Valor do BDI : | 15.48 |  |  | Valor com BDI : | 86.19
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.51 | 13.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.8 | 2.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.92 | 0.38
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.20623 | 0.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8008 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.95 |  |  | Valor com BDI : | 16.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.98 | 11.98
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.8 | 1.44
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 21.92 | 0.2
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.20623 | 0.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.65 | 9.65
[5 empty] | MO sem LS : | 0.78904 | LS : | 0.84 | MO com LS : | 1.63
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.62 |  |  | Valor com BDI : | 14.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.8 | 1.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.92 | 0.14
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.20623 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
[5 empty] | MO sem LS : | 0.51796 | LS : | 0.55 | MO com LS : | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.34 |  |  | Valor com BDI : | 13.04
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.6 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 579.54 | 579.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 20.1 | 29.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 20.77 | 48.01
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5934 | 156.1896 | 92.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.88116 | 319.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7229 | 121.862 | 88.09
[5 empty] | MO sem LS : | 27.7326 | LS : | 29.56 | MO com LS : | 57.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 126.91 |  |  | Valor com BDI : | 706.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
4.3.7 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 282.13 | 282.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.77 | 153.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.99 | 63.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.6 | 62.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
[5 empty] | MO sem LS : | 101.4861 | LS : | 108.16 | MO com LS : | 209.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 61.78 |  |  | Valor com BDI : | 343.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.1.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 105.61 | 105.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 21.77 | 8.18
| Insumo | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 25.1036 | 0.67
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.1617 | 0.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 0.275 | 160.38 | 44.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 25.6 | 52.53
[5 empty] | MO sem LS : | 25.2929 | LS : | 26.96 | MO com LS : | 52.25
[5 empty] | Valor do BDI : | 23.12 |  |  | Valor com BDI : | 128.73
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.1.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.51 | 13.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.8 | 2.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.92 | 0.38
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.20623 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8008 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.95 |  |  | Valor com BDI : | 16.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.1.3 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.92 | 0.14
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.20623 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.8 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS : | 0.51796 | LS : | 0.55 | MO com LS : | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.34 |  |  | Valor com BDI : | 13.04
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 579.54 | 579.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 20.1 | 29.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 20.77 | 48.01
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5934 | 156.1896 | 92.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.88116 | 319.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7229 | 121.862 | 88.09
[5 empty] | MO sem LS : | 27.7326 | LS : | 29.56 | MO com LS : | 57.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 126.91 |  |  | Valor com BDI : | 706.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 282.13 | 282.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.77 | 153.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.99 | 63.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.6 | 62.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
[5 empty] | MO sem LS : | 101.4861 | LS : | 108.16 | MO com LS : | 209.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 61.78 |  |  | Valor com BDI : | 343.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.1 | Composição | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 149.53 | 149.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M | 1.879 | 18.27 | 34.32
| Insumo | SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 14.0797 | 4.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 0.419 | 140.53 | 58.88
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.1617 | 0.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.686 | 25.6 | 43.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 21.77 | 6.72
| Insumo | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.066 | 25.1036 | 1.65
[5 empty] | MO sem LS : | 26.0722 | LS : | 27.79 | MO com LS : | 53.86
[5 empty] | Valor do BDI : | 32.74 |  |  | Valor com BDI : | 182.27
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.51 | 13.51
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.20623 | 0.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 25.8 | 2.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 21.92 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8008 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.95 |  |  | Valor com BDI : | 16.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.98 | 11.98
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 25.8 | 1.44
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 21.92 | 0.2
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.20623 | 0.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.65 | 9.65
[5 empty] | MO sem LS : | 0.78904 | LS : | 0.84 | MO com LS : | 1.63
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.62 |  |  | Valor com BDI : | 14.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.4 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 25.8 | 1.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 21.92 | 0.14
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.20623 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
[5 empty] | MO sem LS : | 0.51796 | LS : | 0.55 | MO com LS : | 1.07
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.34 |  |  | Valor com BDI : | 13.04
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 579.54 | 579.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 20.77 | 48.01
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5934 | 156.1896 | 92.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.88116 | 319.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.01 | 1.51
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7229 | 121.862 | 88.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 20.1 | 29.42
[5 empty] | MO sem LS : | 27.7326 | LS : | 29.56 | MO com LS : | 57.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 126.91 |  |  | Valor com BDI : | 706.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
5.2.6 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 282.13 | 282.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.99 | 63.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 25.6 | 62.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 20.77 | 153.22
[5 empty] | MO sem LS : | 101.4861 | LS : | 108.16 | MO com LS : | 209.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 61.78 |  |  | Valor com BDI : | 343.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
6.1 | Composição | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PAREDES/PAINEIS |  | M2 | 1 | 117.52 | 117.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0105 | 593.91 | 6.23
| Insumo | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0069 | 42.0705 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.58 | 2.8216 | 1.63
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.1 | 20.77 | 22.84
| Insumo | SINAPI | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 37.74 | 0.77804 | 29.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.2 | 25.99 | 57.17
[5 empty] | MO sem LS : | 29.8383 | LS : | 31.8 | MO com LS : | 61.64
[5 empty] | Valor do BDI : | 25.73 |  |  | Valor com BDI : | 143.25
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
6.2 | Composição | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 61.72 | 61.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 9.65 | 7.62
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 10.8551 | 2.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 0.104 | 140.53 | 14.61
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.009 | 7.1617 | 0.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.251 | 20.77 | 5.21
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 25.99 | 13.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.032 | 555.23 | 17.76
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.20623 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS : | 9.0038 | LS : | 9.6 | MO com LS : | 18.6
[5 empty] | Valor do BDI : | 13.51 |  |  | Valor com BDI : | 75.23
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.1 | Composição | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBERTURA |  | UN | 1 | 1040.57 | 1040.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 219.02 | 219.02
| Insumo | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 23.96 | 7.5179 | 180.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 20.77 | 10.21
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.133 | 22.93 | 48.9
| Insumo | SINAPI | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 71.82 | 7.921 | 568.88
| Insumo | SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.378 | 35.5275 | 13.42
[5 empty] | MO sem LS : | 73.8939 | LS : | 78.76 | MO com LS : | 152.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 227.88 |  |  | Valor com BDI : | 1268.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBERTURA |  | M2 | 1 | 43.78 | 43.78
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 20.77 | 2.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 22.93 | 4.88
| Insumo | SINAPI | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.333 | 8.1179 | 35.17
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0094 | 21.81 | 0.2
| Insumo | SINAPI | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 168.657 | 1.18
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0068 | 22.85 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS : | 2.7786 | LS : | 2.96 | MO com LS : | 5.74
[5 empty] | Valor do BDI : | 9.58 |  |  | Valor com BDI : | 53.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.3 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBERTURA |  | M2 | 1 | 168.24 | 168.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 21.81 | 0.02
| Insumo | SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.7061 | 7.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 22.85 | 0.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 25.36 | 1.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 20.77 | 1.28
| Insumo | SINAPI | 40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | M2 | 1.146 | 138.2384 | 158.42
[5 empty] | MO sem LS : | 0.99719 | LS : | 1.06 | MO com LS : | 2.06
[5 empty] | Valor do BDI : | 36.84 |  |  | Valor com BDI : | 205.08
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.4 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBERTURA |  | M | 1 | 90.24 | 90.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.81 | 0.39
| Insumo | SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 172.8941 | 15.56
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.85 | 0.3
| Insumo | SINAPI | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 68.0646 | 0.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 25.36 | 7.02
| Insumo | SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 19.9947 | 0.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 20.77 | 7.7
| Insumo | SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 35.7431 | 2.89
| Insumo | SINAPI | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 53.3099 | 55.97
[5 empty] | MO sem LS : | 5.5911 | LS : | 5.96 | MO com LS : | 11.55
[5 empty] | Valor do BDI : | 19.76 |  |  | Valor com BDI : | 110
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.5 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBERTURA |  | M | 1 | 53.92 | 53.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 25.36 | 2.84
| Insumo | SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 19.9947 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 20.77 | 4.29
| Insumo | SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 35.7431 | 7.07
| Insumo | SINAPI | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 29.5843 | 31.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.81 | 0.39
| Insumo | SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 172.8941 | 7.78
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.85 | 0.3
| Insumo | SINAPI | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 68.0646 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS : | 2.827 | LS : | 3.01 | MO com LS : | 5.84
[5 empty] | Valor do BDI : | 11.8 |  |  | Valor com BDI : | 65.72
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.6 | Composição | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | COBERTURA |  | M | 1 | 61.22 | 61.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 25.36 | 2.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 20.77 | 3.73
| Insumo | SINAPI | 7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1 | 54.6504 | 54.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.81 | 0.39
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.85 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS : | 2.3671 | LS : | 2.52 | MO com LS : | 4.89
[5 empty] | Valor do BDI : | 13.4 |  |  | Valor com BDI : | 74.62
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
7.7 | Composição | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | M2 | 1 | 76.28 | 76.28
| Insumo | SINAPI | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | M2 | 1.0838 | 24.7567 | 26.83
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.5456 | 22.93 | 12.51
| Insumo | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 4.2839 | 2.96
| Insumo | SINAPI | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0616 | 25.0661 | 1.54
| Insumo | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 3.4215 | 4.88
| Insumo | SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0204 | 24.8505 | 0.5
| Insumo | SINAPI | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 2.0446 | 1.8092 | 3.69
| Insumo | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.0446 | 0.2156 | 0.44
| Insumo | SINAPI | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.2212 | 4.8182 | 10.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.5456 | 20.77 | 11.33
| Insumo | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09374 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS : | 8.7859 | LS : | 9.36 | MO com LS : | 18.15
[5 empty] | Valor do BDI : | 16.7 |  |  | Valor com BDI : | 92.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
8.1 | Composição | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1372.18 | 1372.18
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 153.78 | 153.78
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 683.19 | 683.19
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 412.54 | 412.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 12.01 | 122.5
[5 empty] | MO sem LS : | 113.0506 | LS : | 120.49 | MO com LS : | 233.54
[5 empty] | Valor do BDI : | 300.5 |  |  | Valor com BDI : | 1672.68
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
8.2 | Composição | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | INSTALACOES DE PRODUCAO |  | KG | 1 | 13.37 | 13.37
| Insumo | Próprio | 559 | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 5"x5/8" (29,80kg/m) | Material |  | kg | 0.601 | 10.1802 | 6.11
| Insumo | Próprio | 99230 | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.117 | 21.55 | 2.52
| Insumo | Próprio | 585 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2) | Material |  | kg | 0.328 | 7.7242 | 2.53
| Insumo | Próprio | 99662 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.128 | 17.29 | 2.21
[5 empty] | MO sem LS : | 4.73 | LS : | 0 | MO com LS : | 4.73
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.92 |  |  | Valor com BDI : | 16.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
8.3 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M2 | 1 | 391.37 | 391.37
| Insumo | SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 23.6131 | 14.19
| Insumo | SINAPI | 34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 655.805 | 364.62
| Insumo | SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.16873 | 1.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 20.77 | 3.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 25.99 | 8.1
[5 empty] | MO sem LS : | 4.1776 | LS : | 4.45 | MO com LS : | 8.63
[5 empty] | Valor do BDI : | 85.71 |  |  | Valor com BDI : | 477.08
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
9.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | M2 | 1 | 7.82 | 7.82
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0037 | 583.25 | 2.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 20.77 | 1.19
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 25.99 | 4.48
[5 empty] | MO sem LS : | 2.2122 | LS : | 2.36 | MO com LS : | 4.57
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.71 |  |  | Valor com BDI : | 9.53
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
9.2 | Composição | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | M2 | 1 | 43.52 | 43.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 25.99 | 10.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0293 | 721.97 | 21.15
| Insumo | SINAPI | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | M2 | 0.1581 | 20.6509 | 3.26
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 20.77 | 8.49
[5 empty] | MO sem LS : | 9.3329 | LS : | 9.95 | MO com LS : | 19.28
[5 empty] | Valor do BDI : | 9.53 |  |  | Valor com BDI : | 53.05
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
9.3 | Composição | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | M2 | 1 | 70.28 | 70.28
| Insumo | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 6.8805 | 1.52
| Insumo | SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 1.1718 | 8.02
| Insumo | SINAPI | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | M2 | 1.0798 | 33.5308 | 36.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 20.77 | 6.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 25.87 | 18.03
[5 empty] | MO sem LS : | 9.0425 | LS : | 9.64 | MO com LS : | 18.68
[5 empty] | Valor do BDI : | 15.39 |  |  | Valor com BDI : | 85.67
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
10.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 39.95 | 39.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 20.77 | 1.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.25415 | 25.99 | 6.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.069 | 455.87 | 31.45
[5 empty] | MO sem LS : | 4.8843 | LS : | 5.21 | MO com LS : | 10.09
[5 empty] | Valor do BDI : | 8.74 |  |  | Valor com BDI : | 48.69
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
10.2 | Composição | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISOS |  | M2 | 1 | 130.23 | 130.23
| Insumo | SINAPI | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | M2 | 1.069 | 74.3452 | 79.47
| Insumo | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.5996 | 32.86
| Insumo | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.8805 | 0.97
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 20.77 | 3.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 25.87 | 13.46
[5 empty] | MO sem LS : | 6.2639 | LS : | 6.68 | MO com LS : | 12.94
[5 empty] | Valor do BDI : | 28.52 |  |  | Valor com BDI : | 158.75
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
10.3 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISOS |  | M | 1 | 117.47 | 117.47
| Insumo | SINAPI | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 93.0182 | 93.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.77 | 5.67
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 25.87 | 14.15
| Insumo | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 3.5996 | 4.64
[5 empty] | MO sem LS : | 7.2902 | LS : | 7.77 | MO com LS : | 15.06
[5 empty] | Valor do BDI : | 25.72 |  |  | Valor com BDI : | 143.19
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
10.4 | Composição | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | M | 1 | 119.6 | 119.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 22.33 | 8.88
| Insumo | SINAPI | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 88.5468 | 92.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 23.76 | 0.49
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.77 | 4.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 25.87 | 10.83
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.006 | 497.47 | 2.98
[5 empty] | MO sem LS : | 9.3281 | LS : | 9.94 | MO com LS : | 19.27
[5 empty] | Valor do BDI : | 26.19 |  |  | Valor com BDI : | 145.79
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
10.5 | Composição | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISOS |  | M | 1 | 12.71 | 12.71
| Insumo | SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 1.1718 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | M2 | 0.1875 | 45.0233 | 8.44
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0326 | 20.77 | 0.67
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0871 | 25.87 | 2.25
| Insumo | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 6.8805 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS : | 1.0795 | LS : | 1.15 | MO com LS : | 2.23
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.78 |  |  | Valor com BDI : | 15.49
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.1 | Composição | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  | M | 1 | 4.89 | 4.89
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0475 | 22.36 | 1.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1199 | 22.33 | 2.67
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0491 | 23.76 | 1.16
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8056 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.73
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.07 |  |  | Valor com BDI : | 5.96
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.2 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 18.61 | 18.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 27.06 | 2.46
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 22.36 | 2.03
| Insumo | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 3.7215 | 4.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 10.03 | 10.03
[5 empty] | MO sem LS : | 4.163 | LS : | 4.44 | MO com LS : | 8.6
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.07 |  |  | Valor com BDI : | 22.68
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.3 | Composição | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 23.08 | 23.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 27.06 | 2.84
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 22.36 | 2.34
| Insumo | SINAPI | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 7.1617 | 7.87
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 10.03 | 10.03
[5 empty] | MO sem LS : | 4.4148 | LS : | 4.71 | MO com LS : | 9.12
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.05 |  |  | Valor com BDI : | 28.13
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.4 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 10.39 | 10.39
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 22.36 | 2.99
| Insumo | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 3.7215 | 3.78
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 27.06 | 3.62
[5 empty] | MO sem LS : | 2.4446 | LS : | 2.61 | MO com LS : | 5.05
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.27 |  |  | Valor com BDI : | 12.66
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.5 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 7.55 | 7.55
| Insumo | SINAPI | 39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 3.8621 | 4.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 27.06 | 1.81
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0672 | 22.36 | 1.5
[5 empty] | MO sem LS : | 1.2199 | LS : | 1.3 | MO com LS : | 2.52
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.65 |  |  | Valor com BDI : | 9.2
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.6 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 15.99 | 15.99
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1511 | 22.36 | 3.37
| Insumo | SINAPI | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 7.771 | 8.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1511 | 27.06 | 4.08
[5 empty] | MO sem LS : | 2.7544 | LS : | 2.94 | MO com LS : | 5.69
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.5 |  |  | Valor com BDI : | 19.49
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.1.7 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVIMENTO DE TERRA |  | M3 | 1 | 82.16 | 82.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.77 | 82.16
[5 empty] | MO sem LS : | 28.783 | LS : | 30.68 | MO com LS : | 59.46
[5 empty] | Valor do BDI : | 17.99 |  |  | Valor com BDI : | 100.15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.2.1 | Composição | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 3.79 | 3.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 22.36 | 0.51
| Insumo | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.7807 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.1092 | 2.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 27.06 | 0.62
[5 empty] | MO sem LS : | 0.41146 | LS : | 0.44 | MO com LS : | 0.85
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.83 |  |  | Valor com BDI : | 4.62
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.2.2 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 5.11 | 5.11
| Insumo | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.7807 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.9434 | 3.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 27.06 | 0.78
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 22.36 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS : | 0.5228 | LS : | 0.56 | MO com LS : | 1.08
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.11 |  |  | Valor com BDI : | 6.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.2.3 | Composição | SINAPI(A) | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 18.3 | 18.3
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 27.06 | 0.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 22.36 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.7807 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 17.1638 | 17.62
[5 empty] | MO sem LS : | 0.23236 | LS : | 0.25 | MO com LS : | 0.48
[5 empty] | Valor do BDI : | 4 |  |  | Valor com BDI : | 22.3
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.2.4 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 30.04 | 30.04
| Insumo | SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 26.6128 | 27.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 27.06 | 1.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 22.36 | 1.35
| Insumo | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.7807 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS : | 1.1037 | LS : | 1.18 | MO com LS : | 2.28
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.57 |  |  | Valor com BDI : | 36.61
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.2.5 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | M | 1 | 7.57 | 7.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 22.36 | 0.87
| Insumo | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.7807 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.5183 | 5.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 27.06 | 1.05
[5 empty] | MO sem LS : | 0.70675 | LS : | 0.75 | MO com LS : | 1.46
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.65 |  |  | Valor com BDI : | 9.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.3.1 | Composição | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 711.33 | 711.33
| Insumo | SINAPI | 12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 666.0227 | 666.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 27.06 | 17.14
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 22.36 | 14.16
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0192 | 729.73 | 14.01
[5 empty] | MO sem LS : | 13.1378 | LS : | 14 | MO com LS : | 27.14
[5 empty] | Valor do BDI : | 155.78 |  |  | Valor com BDI : | 867.11
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.3.2 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 22.36 | 0.78
| Insumo | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.6709 | 8.67
| Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.1155 | 1.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 27.06 | 0.95
[5 empty] | MO sem LS : | 0.63898 | LS : | 0.68 | MO com LS : | 1.32
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.52 |  |  | Valor com BDI : | 14.03
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.3.3 | Composição | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 55.43 | 55.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 22.36 | 1.57
| Insumo | SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 49.7384 | 49.73
| Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.1155 | 2.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 27.06 | 1.9
[5 empty] | MO sem LS : | 1.2828 | LS : | 1.37 | MO com LS : | 2.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 12.13 |  |  | Valor com BDI : | 67.56
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.3.4 | Composição | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.65 | 56.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 27.06 | 2.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 22.36 | 2.12
| Insumo | SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 49.7384 | 49.73
| Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.1155 | 2.23
[5 empty] | MO sem LS : | 1.733 | LS : | 1.85 | MO com LS : | 3.58
[5 empty] | Valor do BDI : | 12.4 |  |  | Valor com BDI : | 69.05
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.3.5 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 95.62 | 95.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 27.06 | 15.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 22.36 | 12.69
| Insumo | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 60.9404 | 60.94
| Insumo | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.2123 | 6.63
[5 empty] | MO sem LS : | 10.364 | LS : | 11.05 | MO com LS : | 21.41
[5 empty] | Valor do BDI : | 20.94 |  |  | Valor com BDI : | 116.56
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.4.1 | Composição | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | und | 1 | 54.64 | 54.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.64425 | 27.06 | 17.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.20133 | 22.36 | 4.5
| Insumo | Próprio | 44792 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | Material |  | und | 1 | 32.7153 | 32.71
[5 empty] | MO sem LS : | 8.2196 | LS : | 8.76 | MO com LS : | 16.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 11.96 |  |  | Valor com BDI : | 66.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.4.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.91 | 27.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.62 | 17.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
[5 empty] | MO sem LS : | 6.5689 | LS : | 7 | MO com LS : | 13.57
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.11 |  |  | Valor com BDI : | 34.02
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.4.3 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.26 | 29.26
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.98 | 18.98
[5 empty] | MO sem LS : | 6.7528 | LS : | 7.2 | MO com LS : | 13.95
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.4 |  |  | Valor com BDI : | 35.66
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.4.4 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.51 | 44.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.22 | 34.22
[5 empty] | MO sem LS : | 11.6662 | LS : | 12.43 | MO com LS : | 24.1
[5 empty] | Valor do BDI : | 9.74 |  |  | Valor com BDI : | 54.25
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
11.4.5 | Composição | SINAPI(A) | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.85 | 9.85
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.36 | 3.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 27.06 | 4.05
| Insumo | SINAPI | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.456 | 2.45
[5 empty] | MO sem LS : | 2.735 | LS : | 2.91 | MO com LS : | 5.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.15 |  |  | Valor com BDI : | 12
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.1 | Composição | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 83.76 | 83.76
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0892 | 14.81 | 1.32
| Insumo | SINAPI | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 76.3512 | 80.16
| Insumo | SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0146 | 29.7625 | 0.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0892 | 20.77 | 1.85
[5 empty] | MO sem LS : | 1.0843 | LS : | 1.16 | MO com LS : | 2.24
[5 empty] | Valor do BDI : | 18.34 |  |  | Valor com BDI : | 102.1
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.2 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 26.12 | 26.12
| Insumo | SINAPI | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.4239 | 10.99
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 26.02 | 8.27
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 21.41 | 6.81
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.8872 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS : | 5.6976 | LS : | 6.07 | MO com LS : | 11.77
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.72 |  |  | Valor com BDI : | 31.84
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.3 | Composição | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 290.59 | 290.59
| Insumo | SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0094 | 20.7259 | 0.19
| Composição Auxiliar | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M2 | 0.49 | 6 | 2.94
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3668 | 25.99 | 61.51
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1056 | 3.7965 | 0.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0515 | 782.98 | 40.32
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0069 | 525.45 | 3.62
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0888 | 10.8551 | 0.96
| Composição Auxiliar | SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.0252 | 2923.41 | 73.66
| Insumo | SINAPI | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 61.4307 | 0.66555 | 40.88
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0041 | 7.1617 | 0.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.0419 | 544.05 | 22.79
| Insumo | SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3312 | 14.0797 | 4.66
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.8596 | 20.77 | 38.62
[5 empty] | MO sem LS : | 57.963 | LS : | 61.78 | MO com LS : | 119.74
[5 empty] | Valor do BDI : | 63.63 |  |  | Valor com BDI : | 354.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 71.24 | 71.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 21.41 | 9.05
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.8872 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 81.7132 | 3.59
| Insumo | SINAPI | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 45.4639 | 45.46
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 26.02 | 11
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 72.1236 | 2.1
[5 empty] | MO sem LS : | 7.5758 | LS : | 8.07 | MO com LS : | 15.65
[5 empty] | Valor do BDI : | 15.6 |  |  | Valor com BDI : | 86.84
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.5 | Composição | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 2960.62 | 2960.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0609 | 627.98 | 38.24
| Insumo | SINAPI | 12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 5 | 449.7458 | 2248.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.468 | 20.77 | 30.49
| Composição Auxiliar | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3 | 0.227 | 265.49 | 60.26
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.8684 | 25.99 | 48.55
| Composição Auxiliar | SINAPI | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.1301 | 2890.24 | 376.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8068 | 55.63 | 44.88
| Composição Auxiliar | SINAPI | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.0154 | 3900.72 | 60.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.3959 | 134.84 | 53.38
[5 empty] | MO sem LS : | 130.182 | LS : | 138.75 | MO com LS : | 268.93
[5 empty] | Valor do BDI : | 648.37 |  |  | Valor com BDI : | 3608.99
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.1.6 | Composição | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 5669.53 | 5669.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.0154 | 3900.72 | 60.07
| Insumo | SINAPI | 43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 6 | 733.3749 | 4400.24
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.3726 | 20.77 | 28.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3 | 0.5641 | 265.49 | 149.76
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.747 | 25.99 | 45.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0184 | 782.98 | 14.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.479 | 55.63 | 82.27
| Composição Auxiliar | SINAPI | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 0.3771 | 2097.62 | 791.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7257 | 134.84 | 97.85
[5 empty] | MO sem LS : | 167.8139 | LS : | 178.86 | MO com LS : | 346.67
[5 empty] | Valor do BDI : | 1241.62 |  |  | Valor com BDI : | 6911.15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.2.1 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 7.51 | 7.51
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2348 | 26.02 | 6.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 21.41 | 1.41
[5 empty] | MO sem LS : | 2.8754 | LS : | 3.06 | MO com LS : | 5.94
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.64 |  |  | Valor com BDI : | 9.15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.2.2 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 11.47 | 11.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 26.02 | 4.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 21.41 | 3.39
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.8872 | 0.1
| Insumo | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.684 | 3.86
[5 empty] | MO sem LS : | 2.8415 | LS : | 3.03 | MO com LS : | 5.87
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.51 |  |  | Valor com BDI : | 13.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.2.3 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 17.42 | 17.42
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0441 | 2.8872 | 0.12
| Insumo | SINAPI | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 7.9492 | 8.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1891 | 26.02 | 4.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1891 | 21.41 | 4.04
[5 empty] | MO sem LS : | 3.3837 | LS : | 3.61 | MO com LS : | 6.99
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.81 |  |  | Valor com BDI : | 21.23
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.3.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 298.73 | 298.73
| Insumo | SINAPI | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.0774 | 7.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 291.65 | 291.65
[5 empty] | MO sem LS : | 7.5467 | LS : | 8.04 | MO com LS : | 15.59
[5 empty] | Valor do BDI : | 65.42 |  |  | Valor com BDI : | 364.15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.3.2 | Composição | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 780.13 | 780.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 47.37 | 47.37
| Composição Auxiliar | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 177.74 | 177.74
| Composição Auxiliar | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 58.89 | 58.89
| Composição Auxiliar | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 156.98 | 156.98
| Composição Auxiliar | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 339.12 | 339.12
[5 empty] | MO sem LS : | 28.1295 | LS : | 29.98 | MO com LS : | 58.11
[5 empty] | Valor do BDI : | 170.84 |  |  | Valor com BDI : | 950.97
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.3.3 | Composição | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 146.4 | 146.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 26.02 | 9.73
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 21.41 | 8.01
| Insumo | SINAPI | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 128.4051 | 128.4
| Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.6485 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS : | 6.7044 | LS : | 7.15 | MO com LS : | 13.85
[5 empty] | Valor do BDI : | 32.06 |  |  | Valor com BDI : | 178.46
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
12.3.4 | Composição | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 743.6 | 743.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1.8 | 6.06 | 10.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 3 | 4.05 | 12.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 6.45 | 6.45
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 45.22 | 45.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 37.7 | 37.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 12.01 | 12.01
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 2 | 22.76 | 45.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 32.32 | 32.32
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 2 | 5.51 | 11.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 437.83 | 437.83
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 3 | 17.84 | 53.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 0.95 | 16.95 | 16.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 5.18 | 5.18
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 17.53 | 17.53
[5 empty] | MO sem LS : | 37.811 | LS : | 40.3 | MO com LS : | 78.11
[5 empty] | Valor do BDI : | 162.84 |  |  | Valor com BDI : | 906.44
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.1.1 | Composição | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 4.25 | 4.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0309 | 20.77 | 0.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0927 | 27.57 | 2.55
| Insumo | SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.4024 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS : | 1.1182 | LS : | 1.19 | MO com LS : | 2.31
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.93 |  |  | Valor com BDI : | 5.18
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.1.2 | Composição | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 29.87 | 29.87
| Insumo | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.0593 | 0.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 20.77 | 5.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 27.57 | 20.45
| Insumo | SINAPI | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.1497 | 4.21
[5 empty] | MO sem LS : | 8.9941 | LS : | 9.59 | MO com LS : | 18.58
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.54 |  |  | Valor com BDI : | 36.41
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.1.3 | Composição | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 12.31 | 12.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 20.77 | 1.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 27.57 | 6.25
| Insumo | SINAPI | 35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2367 | 18.9917 | 4.49
[5 empty] | MO sem LS : | 2.7495 | LS : | 2.93 | MO com LS : | 5.68
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.69 |  |  | Valor com BDI : | 15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.2.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 3.35 | 3.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.57 | 1.83
| Insumo | SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.4024 | 1.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.77 | 0.46
[5 empty] | MO sem LS : | 0.80356 | LS : | 0.86 | MO com LS : | 1.66
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.73 |  |  | Valor com BDI : | 4.08
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.2.2 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 16.73 | 16.73
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 27.57 | 9.95
| Insumo | SINAPI | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.1497 | 4.21
| Insumo | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.0593 | 0.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 20.77 | 2.49
[5 empty] | MO sem LS : | 4.3712 | LS : | 4.66 | MO com LS : | 9.03
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.66 |  |  | Valor com BDI : | 20.39
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.2.3 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 12.23 | 12.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 27.57 | 4.49
| Insumo | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 29.0125 | 6.62
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 20.77 | 1.12
[5 empty] | MO sem LS : | 1.975 | LS : | 2.1 | MO com LS : | 4.08
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.67 |  |  | Valor com BDI : | 14.9
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.3.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 3.63 | 3.63
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0566 | 27.57 | 1.56
| Insumo | SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 6.4024 | 1.88
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 20.77 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS : | 0.60993 | LS : | 0.65 | MO com LS : | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.79 |  |  | Valor com BDI : | 4.42
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
13.3.2 | Composição | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 19.11 | 19.11
| Insumo | SINAPI | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 2.1825 | 6.918 | 15.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0213 | 20.77 | 0.44
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1302 | 27.57 | 3.58
[5 empty] | MO sem LS : | 1.4183 | LS : | 1.51 | MO com LS : | 2.93
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.18 |  |  | Valor com BDI : | 23.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
14.1 | Composição | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INSTALACOES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2900.53 | 2900.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 28.22 | 65.84
| Insumo | SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.0874 | 6.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 21.68 | 50.58
| Insumo | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0.40308 | 3.62
| Insumo | SINAPI | 42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento |  | UN | 1 | 2723.2126 | 2723.21
| Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.1155 | 11.15
| Insumo | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 19.0011 | 38
| Insumo | SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.40308 | 1.61
[5 empty] | MO sem LS : | 43.2714 | LS : | 46.12 | MO com LS : | 89.39
[5 empty] | Valor do BDI : | 635.21 |  |  | Valor com BDI : | 3535.74
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
14.2 | Composição | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INSTALACOES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4713.43 | 4713.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.523 | 28.22 | 71.19
| Insumo | SINAPI | 11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.0874 | 6.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.523 | 21.68 | 54.69
| Insumo | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0.40308 | 3.62
| Insumo | SINAPI | 42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento |  | UN | 1 | 4526.6577 | 4526.65
| Insumo | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.1155 | 11.15
| Insumo | SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 19.0011 | 38
| Insumo | SINAPI | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.40308 | 1.61
[5 empty] | MO sem LS : | 46.7906 | LS : | 49.87 | MO com LS : | 96.66
[5 empty] | Valor do BDI : | 1032.24 |  |  | Valor com BDI : | 5745.67
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
14.3 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 16.02 | 16.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 26.02 | 6.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 21.41 | 5.46
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.8872 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 3.684 | 3.88
[5 empty] | MO sem LS : | 4.5697 | LS : | 4.87 | MO com LS : | 9.44
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.5 |  |  | Valor com BDI : | 19.52
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
16.1 | Composição | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M2 | 1 | 5.22 | 5.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.248 | 20.77 | 5.15
| Insumo | SINAPI | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 12.6643 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 1.8008 | LS : | 1.92 | MO com LS : | 3.72
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.14 |  |  | Valor com BDI : | 6.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
16.2 | Composição | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 5.44 | 5.44
| Insumo | SINAPI | 44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | Material |  | L | 0.167 | 9.6646 | 1.61
| Insumo | SINAPI | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.1 | 12.6643 | 1.26
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 20.77 | 2.57
[5 empty] | MO sem LS : | 0.90038 | LS : | 0.96 | MO com LS : | 1.86
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.19 |  |  | Valor com BDI : | 6.63
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
16.3 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M2 | 1 | 3 | 3
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.092 | 20.77 | 1.91
| Insumo | SINAPI | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 50.4509 | 0.55
| Insumo | SINAPI | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 12.6643 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.023 | 20.4822 | 0.47
[5 empty] | MO sem LS : | 0.66802 | LS : | 0.71 | MO com LS : | 1.38
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.65 |  |  | Valor com BDI : | 3.65
Composições Auxiliares
[1] | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 17.84 | 17.84
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 21.41 | 2.86
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 81.7132 | 0.32
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 72.1236 | 0.25
| Insumo | SINAPI | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 10.9301 | 10.93
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 26.02 | 3.48
[5 empty] | MO sem LS : | 2.3913 | LS : | 2.55 | MO com LS : | 4.94
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.9 |  |  | Valor com BDI : | 21.74
[2] | Composição | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 32.32 | 32.32
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0056 | 2.8872 | 0.01
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 81.7132 | 0.57
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 72.1236 | 0.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1418 | 26.02 | 3.68
| Insumo | SINAPI | 98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 24.6161 | 24.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1418 | 21.41 | 3.03
[5 empty] | MO sem LS : | 2.5365 | LS : | 2.7 | MO com LS : | 5.24
[5 empty] | Valor do BDI : | 7.07 |  |  | Valor com BDI : | 39.39
[3] | Composição | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.92 | 21.92
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.73117 | 0.73
| Insumo | SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.92 | 15.92
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.228 | 1.22
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS : | 7.7936 | LS : | 8.31 | MO com LS : | 16.1
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.8 |  |  | Valor com BDI : | 26.72
[4] | Composição | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.77 | 21.77
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41246 | 0.41
| Insumo | SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.92 | 15.92
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS : | 7.8178 | LS : | 8.33 | MO com LS : | 16.15
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.76 |  |  | Valor com BDI : | 26.53
[5] | Composição | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.68 | 21.68
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.303 | 1.3
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.57181 | 0.57
| Insumo | SINAPI | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.76 | 15.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 7.7161 | LS : | 8.22 | MO com LS : | 15.94
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.74 |  |  | Valor com BDI : | 26.42
[6] | Composição | SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 12.01 | 12.01
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 20.77 | 0.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 24.5 | 1.66
| Insumo | SINAPI | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 22.8726 | 0.13
| Insumo | SINAPI | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.163 | 8.1929 | 9.52
[5 empty] | MO sem LS : | 0.86649 | LS : | 0.92 | MO com LS : | 1.79
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.63 |  |  | Valor com BDI : | 14.64
[7] | Composição | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 729.73 | 729.73
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0.88116 | 230.77
| Insumo | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 1.0686 | 124.38
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.16 | 121.862 | 141.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 20.77 | 233.24
[5 empty] | MO sem LS : | 81.7165 | LS : | 87.09 | MO com LS : | 168.81
[5 empty] | Valor do BDI : | 159.81 |  |  | Valor com BDI : | 889.54
[8] | Composição | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 721.97 | 721.97
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 192.52 | 0.88116 | 169.64
| Insumo | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 171.13 | 1.0686 | 182.86
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.14 | 121.862 | 138.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 11.1 | 20.77 | 230.54
[5 empty] | MO sem LS : | 80.7677 | LS : | 86.08 | MO com LS : | 166.85
[5 empty] | Valor do BDI : | 158.11 |  |  | Valor com BDI : | 880.08
[9] | Composição | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 593.91 | 593.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 20.1 | 90.45
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0.88116 | 172.59
| Insumo | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 1.0686 | 186.04
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0.4 | 1.38
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.16 | 121.862 | 141.35
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 2.01 | 2.11
[5 empty] | MO sem LS : | 33.5608 | LS : | 35.77 | MO com LS : | 69.33
[5 empty] | Valor do BDI : | 130.06 |  |  | Valor com BDI : | 723.97
[10] | Composição | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 583.25 | 583.25
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0.4 | 1.32
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 2.01 | 2.03
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 20.1 | 86.83
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0.88116 | 375.82
| Insumo | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.95 | 123.4462 | 117.27
[5 empty] | MO sem LS : | 32.2151 | LS : | 34.33 | MO com LS : | 66.55
[5 empty] | Valor do BDI : | 127.73 |  |  | Valor com BDI : | 710.98
[11] | Composição | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 782.98 | 782.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.87 | 2.01 | 1.74
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 20.1 | 75.37
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 486 | 0.88116 | 428.26
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.08 | 121.862 | 131.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.88 | 0.4 | 1.15
| Insumo | SINAPI | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 19.44 | 7.4523 | 144.87
[5 empty] | MO sem LS : | 27.965 | LS : | 29.81 | MO com LS : | 57.77
[5 empty] | Valor do BDI : | 171.47 |  |  | Valor com BDI : | 954.45
[12] | Composição | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 733.94 | 733.94
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 20.77 | 177.99
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.88116 | 425.58
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.07 | 121.862 | 130.39
[5 empty] | MO sem LS : | 62.3584 | LS : | 66.46 | MO com LS : | 128.82
[5 empty] | Valor do BDI : | 160.73 |  |  | Valor com BDI : | 894.67
[13] | Composição | SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 627.98 | 627.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8 | 2.01 | 1.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 3.42 | 20.1 | 68.74
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 483.7 | 0.88116 | 426.23
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.07 | 121.862 | 130.39
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.62 | 0.4 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS : | 25.5059 | LS : | 27.18 | MO com LS : | 52.69
[5 empty] | Valor do BDI : | 137.52 |  |  | Valor com BDI : | 765.5
[14] | Composição | SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 525.45 | 525.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0.4 | 1.42
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 2.01 | 2.17
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 20.1 | 93.26
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0.88116 | 302.7
| Insumo | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.02 | 123.4462 | 125.91
[5 empty] | MO sem LS : | 34.6016 | LS : | 36.88 | MO com LS : | 71.48
[5 empty] | Valor do BDI : | 115.07 |  |  | Valor com BDI : | 640.52
[15] | Composição | SINAPI | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 1 | 497.47 | 497.47
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.33 | 20.1 | 87.03
| Insumo | SINAPI | 43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.063 | 8.2585 | 0.52
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 281.53 | 0.88116 | 248.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.01 | 0.4 | 0.4
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 1.27 | 121.862 | 154.76
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.332 | 2.01 | 6.69
[5 empty] | MO sem LS : | 32.2926 | LS : | 34.42 | MO com LS : | 66.71
[5 empty] | Valor do BDI : | 108.94 |  |  | Valor com BDI : | 606.41
[16] | Composição | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.85 | 14.85
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0.20623 | 0.58
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.64 | 10.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 25.8 | 2.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 21.92 | 0.37
[5 empty] | MO sem LS : | 2.1735 | LS : | 2.32 | MO com LS : | 4.49
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.25 |  |  | Valor com BDI : | 18.1
[17] | Composição | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.01 | 13.01
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 25.8 | 2.15
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 21.92 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.5789 | 0.53
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.20623 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS : | 1.549 | LS : | 1.65 | MO com LS : | 3.2
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.84 |  |  | Valor com BDI : | 15.85
[18] | Composição | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.8 | 25.8
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.73117 | 0.73
| Insumo | SINAPI | 378 | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.228 | 1.22
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS : | 9.6718 | LS : | 10.31 | MO com LS : | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.65 |  |  | Valor com BDI : | 31.45
[19] | Composição | SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.81 | 14.81
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 9.97 | 9.97
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS : | 4.894 | LS : | 5.22 | MO com LS : | 10.11
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.24 |  |  | Valor com BDI : | 18.05
[20] | Composição | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.36 | 22.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.80616 | 0.8
| Insumo | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.92 | 15.92
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.1811 | 1.18
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS : | 7.9921 | LS : | 8.52 | MO com LS : | 16.51
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.89 |  |  | Valor com BDI : | 27.25
[21] | Composição | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.41 | 21.41
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.29059 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.92 | 15.92
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.0593 | 1.05
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS : | 7.842 | LS : | 8.36 | MO com LS : | 16.2
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.68 |  |  | Valor com BDI : | 26.09
[22] | Composição | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.87 | 25.87
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.228 | 1.22
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.73117 | 0.73
| Insumo | SINAPI | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS : | 9.7057 | LS : | 10.34 | MO com LS : | 20.05
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.66 |  |  | Valor com BDI : | 31.53
[23] | Composição | SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 412.54 | 412.54
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | M3 | 0.0223 | 733.94 | 16.36
| Insumo | SINAPI | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1671 | 10.6114 | 1.77
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.957 | 20.77 | 19.87
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.362 | 25.99 | 35.39
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.552 | 24.5 | 13.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 321.57 | 321.57
| Insumo | SINAPI | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.2 | 20.3228 | 4.06
[5 empty] | MO sem LS : | 61.6275 | LS : | 65.68 | MO com LS : | 127.31
[5 empty] | Valor do BDI : | 90.34 |  |  | Valor com BDI : | 502.88
[24] | Composição | SINAPI | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 321.57 | 321.57
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 24.5 | 67.15
| Insumo | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 20.3416 | 0.48
| Insumo | SINAPI | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 26.8003 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 225.4728 | 225.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.357 | 20.77 | 28.18
[5 empty] | MO sem LS : | 34.9259 | LS : | 37.22 | MO com LS : | 72.15
[5 empty] | Valor do BDI : | 70.42 |  |  | Valor com BDI : | 391.99
[25] | Composição | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.4 | 0.4
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.08 |  |  | Valor com BDI : | 0.48
[26] | Composição | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2.01 | 2.01
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.44 |  |  | Valor com BDI : | 2.45
[27] | Composição | SINAPI | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 5249.44 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.07 |  |  | Valor com BDI : | 0.4
[28] | Composição | SINAPI | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 5249.44 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.01 |  |  | Valor com BDI : | 0.08
[29] | Composição | SINAPI | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 5249.44 | 0.36
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.07 |  |  | Valor com BDI : | 0.43
[30] | Composição | SINAPI | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 1.25 | 1.003 | 1.25
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.27 |  |  | Valor com BDI : | 1.52
[31] | Composição | SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 1.67 | 1.67
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.36 |  |  | Valor com BDI : | 2.03
[32] | Composição | SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 5.66 | 5.66
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.5 | 2.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.23 |  |  | Valor com BDI : | 6.89
[33] | Composição | SINAPI | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 21353.6533 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.29 |  |  | Valor com BDI : | 1.65
[34] | Composição | SINAPI | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 21353.6533 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.37
[35] | Composição | SINAPI | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 21353.6533 | 1.49
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.32 |  |  | Valor com BDI : | 1.81
[36] | Composição | SINAPI | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.5 | 2.5
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 2.5 | 1.003 | 2.5
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.54 |  |  | Valor com BDI : | 3.04
[37] | Composição | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 437.83 | 437.83
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 26.02 | 3.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 21.41 | 3.23
| Insumo | SINAPI | 34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 430.6884 | 430.68
[5 empty] | MO sem LS : | 2.7011 | LS : | 2.88 | MO com LS : | 5.58
[5 empty] | Valor do BDI : | 95.88 |  |  | Valor com BDI : | 533.71
[38] | Composição | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.5 | 24.5
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41246 | 0.41
| Insumo | SINAPI | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.61 | 18.61
[5 empty] | MO sem LS : | 9.1393 | LS : | 9.74 | MO com LS : | 18.88
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.36 |  |  | Valor com BDI : | 29.86
[39] | Composição | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.6 | 25.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41246 | 0.41
| Insumo | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 9.6718 | LS : | 10.31 | MO com LS : | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.6 |  |  | Valor com BDI : | 31.2
[40] | Composição | SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 23.2 | 23.2
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.2 | 22.2
[5 empty] | MO sem LS : | 8.4713 | LS : | 9.03 | MO com LS : | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.08 |  |  | Valor com BDI : | 28.28
[41] | Composição | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 30.15 | 30.15
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.2 | 22.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.96 | 5.96
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.99 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS : | 8.4713 | LS : | 9.03 | MO com LS : | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.6 |  |  | Valor com BDI : | 36.75
[42] | Composição | SINAPI | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 14847.6473 | 0.79
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.17 |  |  | Valor com BDI : | 0.96
[43] | Composição | SINAPI | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 1.43e-05 | 14847.6473 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.25
[44] | Composição | SINAPI | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.99 | 0.99
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 14847.6473 | 0.99
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.21 |  |  | Valor com BDI : | 1.2
[45] | Composição | SINAPI | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.96 | 5.96
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 5.7931 | 5.96
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.3 |  |  | Valor com BDI : | 7.26
[46] | Composição | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 555.23 | 555.23
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7787 | 0.4 | 0.31
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 0.88116 | 284.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8259 | 2.01 | 1.66
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7558 | 121.862 | 92.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.6046 | 20.1 | 32.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.5333 | 20.77 | 52.61
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5872 | 156.1896 | 91.71
[5 empty] | MO sem LS : | 30.3998 | LS : | 32.4 | MO com LS : | 62.8
[5 empty] | Valor do BDI : | 121.59 |  |  | Valor com BDI : | 676.82
[47] | Composição | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 544.05 | 544.05
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 20.77 | 42.09
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5912 | 156.1896 | 92.33
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 1.67 | 1.03
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.88116 | 286.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 5.66 | 3.71
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7609 | 121.862 | 92.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 20.1 | 25.66
[5 empty] | MO sem LS : | 24.2666 | LS : | 25.86 | MO com LS : | 50.13
[5 empty] | Valor do BDI : | 119.14 |  |  | Valor com BDI : | 663.19
[48] | Composição | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 574.36 | 574.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.67 | 1.01
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.88116 | 321.58
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.66 | 3.64
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7275 | 121.862 | 88.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 20.1 | 25.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 20.77 | 41.1
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5972 | 156.1896 | 93.27
[5 empty] | MO sem LS : | 23.7245 | LS : | 25.29 | MO com LS : | 49.01
[5 empty] | Valor do BDI : | 125.78 |  |  | Valor com BDI : | 700.14
[49] | Composição | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 594.29 | 594.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 1.67 | 1
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0.88116 | 344.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 5.66 | 3.61
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.7119 | 121.862 | 86.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 20.1 | 24.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 20.77 | 40.77
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5927 | 156.1896 | 92.57
[5 empty] | MO sem LS : | 23.5308 | LS : | 25.08 | MO com LS : | 48.61
[5 empty] | Valor do BDI : | 130.14 |  |  | Valor com BDI : | 724.43
[50] | Composição | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 520.76 | 520.76
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.8538 | 121.862 | 104.04
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 20.77 | 130.55
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5971 | 156.1896 | 93.26
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.88116 | 192.92
[5 empty] | MO sem LS : | 45.7353 | LS : | 48.74 | MO com LS : | 94.48
[5 empty] | Valor do BDI : | 114.04 |  |  | Valor com BDI : | 634.8
[51] | Composição | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 455.87 | 455.87
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6853 | 5.66 | 3.87
| Insumo | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M3 | 0.8325 | 121.862 | 101.45
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.3315 | 20.1 | 26.76
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.1058 | 20.77 | 43.73
| Insumo | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 0.5821 | 156.1896 | 90.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6462 | 1.67 | 1.07
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 0.88116 | 188.09
[5 empty] | MO sem LS : | 25.2493 | LS : | 26.91 | MO com LS : | 52.16
[5 empty] | Valor do BDI : | 99.83 |  |  | Valor com BDI : | 555.7
[52] | Composição | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0014 | 21.92 | 0.03
| Insumo | SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.8085 | 8.66
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0088 | 25.8 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS : | 0.091974 | LS : | 0.1 | MO com LS : | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.95 |  |  | Valor com BDI : | 10.86
[53] | Composição | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.71 | 9.71
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 25.8 | 0.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 21.92 | 0.11
| Insumo | SINAPI | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 8.2397 | 8.81
[5 empty] | MO sem LS : | 0.33401 | LS : | 0.36 | MO com LS : | 0.69
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.12 |  |  | Valor com BDI : | 11.83
[54] | Composição | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.65 | 9.65
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.2866 | 9.19
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 25.8 | 0.41
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 21.92 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS : | 0.17427 | LS : | 0.19 | MO com LS : | 0.36
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.11 |  |  | Valor com BDI : | 11.76
[55] | Composição | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.64 | 10.64
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.3961 | 7.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 | 25.8 | 2.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 21.92 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS : | 1.0166 | LS : | 1.08 | MO com LS : | 2.1
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.33 |  |  | Valor com BDI : | 12.97
[56] | Composição | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0581 | 25.8 | 1.49
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 21.92 | 0.2
| Insumo | SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.3961 | 7.91
[5 empty] | MO sem LS : | 0.63414 | LS : | 0.68 | MO com LS : | 1.31
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.1 |  |  | Valor com BDI : | 11.7
[57] | Composição | SINAPI | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 15.92 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS : | 0.087133 | LS : | 0.09 | MO com LS : | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.03 |  |  | Valor com BDI : | 0.21
[58] | Composição | SINAPI | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 15.92 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS : | 0.11134 | LS : | 0.12 | MO com LS : | 0.23
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.05 |  |  | Valor com BDI : | 0.28
[59] | Composição | SINAPI | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 15.76 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS : | 0.087133 | LS : | 0.09 | MO com LS : | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.03 |  |  | Valor com BDI : | 0.21
[60] | Composição | SINAPI | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 378 | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.76 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1065 | LS : | 0.11 | MO com LS : | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.26
[61] | Composição | SINAPI | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 9.97 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS : | 0.06777 | LS : | 0.07 | MO com LS : | 0.14
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.03 |  |  | Valor com BDI : | 0.17
[62] | Composição | SINAPI | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 15.92 | 0.59
[5 empty] | MO sem LS : | 0.2856 | LS : | 0.3 | MO com LS : | 0.59
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.12 |  |  | Valor com BDI : | 0.71
[63] | Composição | SINAPI | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 15.92 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS : | 0.13554 | LS : | 0.14 | MO com LS : | 0.28
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.34
[64] | Composição | SINAPI | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 19.76 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS : | 0.14038 | LS : | 0.15 | MO com LS : | 0.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.35
[65] | Composição | SINAPI | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 18.61 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1307 | LS : | 0.14 | MO com LS : | 0.27
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.05 |  |  | Valor com BDI : | 0.32
[66] | Composição | SINAPI | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.76 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1065 | LS : | 0.11 | MO com LS : | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.26
[67] | Composição | SINAPI | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 20.45 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS : | 0.3679 | LS : | 0.39 | MO com LS : | 0.76
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.16 |  |  | Valor com BDI : | 0.92
[68] | Composição | SINAPI | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 20.45 | 0.36
[5 empty] | MO sem LS : | 0.17427 | LS : | 0.19 | MO com LS : | 0.36
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.07 |  |  | Valor com BDI : | 0.43
[69] | Composição | SINAPI | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 26.44 | 0.56
[5 empty] | MO sem LS : | 0.27108 | LS : | 0.29 | MO com LS : | 0.56
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.12 |  |  | Valor com BDI : | 0.68
[70] | Composição | SINAPI | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.78 | 1.78
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 121.15 | 1.78
[5 empty] | MO sem LS : | 0.86165 | LS : | 0.92 | MO com LS : | 1.78
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.38 |  |  | Valor com BDI : | 2.16
[71] | Composição | SINAPI | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 19.76 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS : | 0.14038 | LS : | 0.15 | MO com LS : | 0.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.35
[72] | Composição | SINAPI | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02765 | 21.77 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS : | 0.29044 | LS : | 0.31 | MO com LS : | 0.6
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.13 |  |  | Valor com BDI : | 0.73
[73] | Composição | SINAPI | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 18.03 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS : | 0.096815 | LS : | 0.1 | MO com LS : | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.24
[74] | Composição | SINAPI | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 15.28 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS : | 0.058089 | LS : | 0.06 | MO com LS : | 0.12
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.02 |  |  | Valor com BDI : | 0.14
[75] | Composição | SINAPI | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.76 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1065 | LS : | 0.11 | MO com LS : | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.26
[76] | Composição | SINAPI | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 16.5 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1307 | LS : | 0.14 | MO com LS : | 0.27
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.05 |  |  | Valor com BDI : | 0.32
[77] | Composição | SINAPI | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 20.51 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS : | 0.15974 | LS : | 0.17 | MO com LS : | 0.33
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.07 |  |  | Valor com BDI : | 0.4
[78] | Composição | SINAPI | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 17.31 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS : | 0.091974 | LS : | 0.1 | MO com LS : | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.23
[79] | Composição | SINAPI | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 19.76 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS : | 0.19847 | LS : | 0.21 | MO com LS : | 0.41
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.08 |  |  | Valor com BDI : | 0.49
[80] | Composição | SINAPI | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 19.76 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS : | 0.14038 | LS : | 0.15 | MO com LS : | 0.29
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.35
[81] | Composição | SINAPI | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 14.72 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS : | 0.15006 | LS : | 0.16 | MO com LS : | 0.31
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.37
[82] | Composição | SINAPI | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 19.52 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS : | 0.1065 | LS : | 0.11 | MO com LS : | 0.22
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.04 |  |  | Valor com BDI : | 0.26
[83] | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.06 | 27.06
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.1811 | 1.18
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.80616 | 0.8
| Insumo | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.45 | 20.45
[5 empty] | MO sem LS : | 10.2672 | LS : | 10.94 | MO com LS : | 21.21
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.92 |  |  | Valor com BDI : | 32.98
[84] | Composição | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.02 | 26.02
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.0593 | 1.05
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.29059 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.45 | 20.45
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 10.0736 | LS : | 10.74 | MO com LS : | 20.81
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.69 |  |  | Valor com BDI : | 31.71
[85] | Composição | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.67 | 29.67
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
| Insumo | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.44 | 26.44
| Insumo | SINAPI | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.1999 | 1.19
[5 empty] | MO sem LS : | 13.07 | LS : | 13.93 | MO com LS : | 27
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.49 |  |  | Valor com BDI : | 36.16
[86] | Composição | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 47.37 | 47.37
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 42.3517 | 42.35
| Insumo | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.7027 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.77 | 0.99
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 26.02 | 3.96
[5 empty] | MO sem LS : | 1.883 | LS : | 2.01 | MO com LS : | 3.89
[5 empty] | Valor do BDI : | 10.37 |  |  | Valor com BDI : | 57.74
[87] | Composição | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 125.06 | 125.06
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.78 | 1.78
| Insumo | SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 121.15 | 121.15
| Insumo | SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.7218 | 0.72
| Insumo | SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS : | 59.5072 | LS : | 63.42 | MO com LS : | 122.93
[5 empty] | Valor do BDI : | 27.38 |  |  | Valor com BDI : | 152.44
[88] | Composição | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 18.27 | 18.27
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 25.6 | 2.32
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 21.77 | 0.45
| Insumo | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.023 | 20.3416 | 0.46
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 22.33 | 0.66
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.31 | 10.8551 | 14.22
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 23.76 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS : | 1.3457 | LS : | 1.43 | MO com LS : | 2.78
[5 empty] | Valor do BDI : | 4 |  |  | Valor com BDI : | 22.27
[89] | Composição | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 160.38 | 160.38
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.607 | 25.6 | 15.53
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 21.77 | 3.11
| Insumo | SINAPI | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.53 | 17.9981 | 117.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.201 | 22.33 | 4.48
| Insumo | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.086 | 20.3416 | 1.74
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 23.76 | 1.18
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.432 | 3.7965 | 16.82
[5 empty] | MO sem LS : | 9.1151 | LS : | 9.71 | MO com LS : | 18.83
[5 empty] | Valor do BDI : | 35.12 |  |  | Valor com BDI : | 195.5
[90] | Composição | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M2 | 1 | 140.53 | 140.53
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.224 | 22.33 | 5
| Insumo | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.128 | 20.3416 | 2.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.056 | 23.76 | 1.33
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.228 | 3.7965 | 16.05
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.792 | 25.6 | 20.27
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 21.77 | 3.89
| Insumo | SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.448 | 20.5478 | 91.39
[5 empty] | MO sem LS : | 11.4338 | LS : | 12.19 | MO com LS : | 23.62
[5 empty] | Valor do BDI : | 30.77 |  |  | Valor com BDI : | 171.3
[91] | Composição | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 153.78 | 153.78
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.77 | 10.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 24.5 | 24.54
| Insumo | SINAPI | 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 118.8436 | 118.84
[5 empty] | MO sem LS : | 12.8038 | LS : | 13.65 | MO com LS : | 26.45
[5 empty] | Valor do BDI : | 33.67 |  |  | Valor com BDI : | 187.45
[92] | Composição | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 10.03 | 10.03
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 26.02 | 5.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 21.41 | 1.02
| Insumo | SINAPI | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 1.9685 | 3.51
[5 empty] | MO sem LS : | 2.5027 | LS : | 2.67 | MO com LS : | 5.17
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.19 |  |  | Valor com BDI : | 12.22
[93] | Composição | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 4.05 | 4.05
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 21.41 | 1.83
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 26.02 | 2.22
[5 empty] | MO sem LS : | 1.5297 | LS : | 1.63 | MO com LS : | 3.16
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.88 |  |  | Valor com BDI : | 4.93
[94] | Composição | SINAPI | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 5.18 | 5.18
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 21.41 | 2.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 26.02 | 2.84
[5 empty] | MO sem LS : | 1.9557 | LS : | 2.08 | MO com LS : | 4.04
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.13 |  |  | Valor com BDI : | 6.31
[95] | Composição | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 21.81 | 21.81
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.47 | 21.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS : | 8.1179 | LS : | 8.65 | MO com LS : | 16.77
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.77 |  |  | Valor com BDI : | 26.58
[96] | Composição | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 22.85 | 22.85
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.47 | 21.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
[5 empty] | MO sem LS : | 8.1179 | LS : | 8.65 | MO com LS : | 16.77
[5 empty] | Valor do BDI : | 5 |  |  | Valor com BDI : | 27.85
[97] | Composição | SINAPI | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 4430.9961 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.34
[98] | Composição | SINAPI | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 4430.9961 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.01 |  |  | Valor com BDI : | 0.07
[99] | Composição | SINAPI | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 4430.9961 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.05 |  |  | Valor com BDI : | 0.31
[100] | Composição | SINAPI | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 0.78 | 1.003 | 0.78
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.17 |  |  | Valor com BDI : | 0.95
[101] | Composição | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 165.17 | 165.17
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 93.4 | 93.4
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.54 | 25.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.31 | 13.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.92 | 32.92
[5 empty] | MO sem LS : | 10.0881 | LS : | 10.75 | MO com LS : | 20.84
[5 empty] | Valor do BDI : | 36.17 |  |  | Valor com BDI : | 201.34
[102] | Composição | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 328.34 | 328.34
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.31 | 13.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.54 | 25.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.03 | 13.03
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 150.14 | 150.14
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.92 | 32.92
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 93.4 | 93.4
[5 empty] | MO sem LS : | 10.0881 | LS : | 10.75 | MO com LS : | 20.84
[5 empty] | Valor do BDI : | 71.9 |  |  | Valor com BDI : | 400.24
[103] | Composição | SINAPI | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 93.4 | 93.4
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 2335091.7845 | 93.4
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 20.45 |  |  | Valor com BDI : | 113.85
[104] | Composição | SINAPI | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.31 | 13.31
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 2335091.7845 | 13.31
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.91 |  |  | Valor com BDI : | 16.22
[105] | Composição | SINAPI | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 32.92 | 32.92
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 1.41e-05 | 2335091.7845 | 32.92
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 7.2 |  |  | Valor com BDI : | 40.12
[106] | Composição | SINAPI | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 150.14 | 150.14
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 2335091.7845 | 150.14
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 32.88 |  |  | Valor com BDI : | 183.02
[107] | Composição | SINAPI | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.03 | 13.03
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 13 | 1.003 | 13.03
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.85 |  |  | Valor com BDI : | 15.88
[108] | Composição | SINAPI | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBERTURA |  | UN | 1 | 219.02 | 219.02
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.752 | 20.77 | 36.38
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.079 | 22.93 | 93.53
| Insumo | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 12 | 2.1654 | 25.98
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.157 | 165.17 | 25.93
| Composição Auxiliar | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1133 | 328.34 | 37.2
[5 empty] | MO sem LS : | 51.4813 | LS : | 54.87 | MO com LS : | 106.35
[5 empty] | Valor do BDI : | 47.96 |  |  | Valor com BDI : | 266.98
[109] | Composição | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.62 | 17.62
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 27.06 | 6.27
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 22.36 | 5.18
| Insumo | SINAPI | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.1775 | 6.17
[5 empty] | MO sem LS : | 4.2356 | LS : | 4.51 | MO com LS : | 8.75
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.85 |  |  | Valor com BDI : | 21.47
[110] | Composição | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 5.51 | 5.51
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0576 | 26.02 | 1.49
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 72.1236 | 0.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0576 | 21.41 | 1.23
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 81.7132 | 0.32
| Insumo | SINAPI | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.156 | 2.15
| Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 13.6485 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 1.0262 | LS : | 1.09 | MO com LS : | 2.12
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.2 |  |  | Valor com BDI : | 6.71
[111] | Composição | SINAPI | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 12.01 | 12.01
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1005 | 26.02 | 2.61
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 72.1236 | 0.85
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1005 | 21.41 | 2.15
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0112 | 2.8872 | 0.03
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 81.7132 | 1.14
| Insumo | SINAPI | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.2307 | 5.23
[5 empty] | MO sem LS : | 1.7959 | LS : | 1.91 | MO com LS : | 3.71
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.63 |  |  | Valor com BDI : | 14.64
[112] | Composição | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 339.12 | 339.12
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.4667 | 26.02 | 38.16
| Insumo | SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0866 | 144.9127 | 12.54
| Insumo | SINAPI | 10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 183.9554 | 183.95
| Insumo | SINAPI | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 15.1578 | 90.94
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.6517 | 20.77 | 13.53
[5 empty] | MO sem LS : | 19.5179 | LS : | 20.8 | MO com LS : | 40.32
[5 empty] | Valor do BDI : | 74.26 |  |  | Valor com BDI : | 413.38
[113] | Composição | SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.87 | 25.87
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.228 | 1.22
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.73117 | 0.73
| Insumo | SINAPI | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 9.7057 | LS : | 10.34 | MO com LS : | 20.05
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.66 |  |  | Valor com BDI : | 31.53
[114] | Composição | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.22 | 28.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.1811 | 1.18
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.80616 | 0.8
| Insumo | SINAPI | 34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.77 | 21.77
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 10.8287 | LS : | 11.54 | MO com LS : | 22.37
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.18 |  |  | Valor com BDI : | 34.4
[115] | Composição | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.93 | 22.93
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Insumo | SINAPI | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.03 | 18.03
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 8.8247 | LS : | 9.41 | MO com LS : | 18.23
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.02 |  |  | Valor com BDI : | 27.95
[116] | Composição | SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.1 | 20.1
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.28 | 15.28
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS : | 7.4547 | LS : | 7.95 | MO com LS : | 15.4
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.4 |  |  | Valor com BDI : | 24.5
[117] | Composição | SINAPI | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 9.6718 | LS : | 10.31 | MO com LS : | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.4 |  |  | Valor com BDI : | 30.08
[118] | Composição | SINAPI | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.47 | 21.47
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.5 | 16.5
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 8.1179 | LS : | 8.65 | MO com LS : | 16.77
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.7 |  |  | Valor com BDI : | 26.17
[119] | Composição | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.54 | 25.54
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.51 | 20.51
[5 empty] | MO sem LS : | 10.0881 | LS : | 10.75 | MO com LS : | 20.84
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.59 |  |  | Valor com BDI : | 31.13
[120] | Composição | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.2 | 22.2
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.83429 | 0.83
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.009374 | 0
| Insumo | SINAPI | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.31 | 17.31
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 8.4713 | LS : | 9.03 | MO com LS : | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.86 |  |  | Valor com BDI : | 27.06
[121] | Composição | SINAPI | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 2097.62 | 2097.62
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.8613 | 21.77 | 18.75
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1.103 | 594.29 | 655.5
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.25 | 3.7965 | 23.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.0264 | 1.32 | 1.35
| Insumo | SINAPI | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | M2 | 0.3189 | 20.5947 | 6.56
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 32.6798 | 13.01 | 425.16
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.4216 | 10.8551 | 15.43
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.3795 | 20.77 | 153.27
| Insumo | SINAPI | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material |  | M3 | 0.2475 | 412.381 | 102.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5938 | 22.33 | 13.25
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.035 | 7.1617 | 0.25
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.3795 | 25.99 | 191.79
| Insumo | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.2954 | 22.5163 | 6.65
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2675 | 23.76 | 6.35
| Insumo | SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | M2 | 6.7614 | 54.1442 | 366.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.3066 | 24.5 | 105.51
| Insumo | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.1843 | 20.7259 | 3.81
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.7986 | 0.49 | 1.37
[5 empty] | MO sem LS : | 255.8186 | LS : | 272.65 | MO com LS : | 528.47
[5 empty] | Valor do BDI : | 459.37 |  |  | Valor com BDI : | 2556.99
[122] | Composição | SINAPI | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 3900.72 | 3900.72
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material |  | KG | 6 | 8.7741 | 52.64
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8801 | 23.76 | 20.91
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 21.5358 | 24.5 | 527.62
| Insumo | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 2.1276 | 22.5163 | 47.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18.0917 | 0.49 | 8.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 4.3072 | 21.77 | 93.76
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0667 | 7.1617 | 0.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6.635 | 1.32 | 8.75
| Insumo | SINAPI | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | M2 | 0.6074 | 20.5947 | 12.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1.2 | 574.36 | 689.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 31.7545 | 20.77 | 659.54
| Insumo | SINAPI | 43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material |  | M2 | 13.0514 | 67.1741 | 876.71
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.4271 | 22.33 | 76.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 31.7545 | 25.99 | 825.29
[5 empty] | MO sem LS : | 836.7654 | LS : | 891.82 | MO com LS : | 1728.59
[5 empty] | Valor do BDI : | 854.25 |  |  | Valor com BDI : | 4754.97
[123] | Composição | SINAPI | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 2890.24 | 2890.24
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.4377 | 22.5163 | 9.85
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.1233 | 22.33 | 25.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 22.0181 | 25.99 | 572.25
| Insumo | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.6552 | 20.7259 | 13.57
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4398 | 23.76 | 10.44
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 7.8158 | 24.5 | 191.48
| Insumo | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5.0545 | 10.8551 | 54.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 12.6542 | 0.49 | 6.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.5632 | 21.77 | 34.03
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1.2 | 594.29 | 713.14
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0667 | 7.1617 | 0.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4.6408 | 1.32 | 6.12
| Insumo | SINAPI | 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | M2 | 0.6074 | 20.5947 | 12.5
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 21.9997 | 14.85 | 326.69
| Insumo | SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | M2 | 8.4225 | 54.1442 | 456.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 22.0181 | 20.77 | 457.31
[5 empty] | MO sem LS : | 548.3057 | LS : | 584.38 | MO com LS : | 1132.69
[5 empty] | Valor do BDI : | 632.96 |  |  | Valor com BDI : | 3523.2
[124] | Composição | SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1 | 2923.41 | 2923.41
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5.6283 | 3.7965 | 21.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7043 | 22.33 | 15.72
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 25.99 | 814.78
| Insumo | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0833 | 7.1617 | 0.59
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4877 | 23.76 | 11.58
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 5.96 | 24.5 | 146.02
| Insumo | SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | M2 | 1.9404 | 54.1442 | 105.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18.0917 | 0.49 | 8.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 21.77 | 25.94
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | M3 | 1.2 | 574.36 | 689.23
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6.635 | 1.32 | 8.75
| Insumo | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.4365 | 22.5163 | 9.82
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | KG | 27.8988 | 14.85 | 414.29
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 31.3499 | 20.77 | 651.13
[5 empty] | MO sem LS : | 697.4199 | LS : | 743.31 | MO com LS : | 1440.73
[5 empty] | Valor do BDI : | 640.22 |  |  | Valor com BDI : | 3563.63
[125] | Composição | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.99 | 25.99
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.228 | 1.22
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.73117 | 0.73
| Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
[5 empty] | MO sem LS : | 9.7638 | LS : | 10.41 | MO com LS : | 20.17
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.69 |  |  | Valor com BDI : | 31.68
[126] | Composição | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.57 | 27.57
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.9217 | 1.92
| Insumo | SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.7342 | 1.73
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS : | 9.7057 | LS : | 10.34 | MO com LS : | 20.05
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.03 |  |  | Valor com BDI : | 33.6
[127] | Composição | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINTURAS |  | M2 | 1 | 20.68 | 20.68
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.4529 | 27.57 | 12.48
| Insumo | SINAPI | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 25.1786 | 8.2
[5 empty] | MO sem LS : | 4.3954 | LS : | 4.68 | MO com LS : | 9.08
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.52 |  |  | Valor com BDI : | 25.2
[128] | Composição | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 683.19 | 683.19
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.065618 | 1.29
| Insumo | SINAPI | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 19.5167 | 58.55
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1.164 | 20.77 | 24.17
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 2.328 | 24.5 | 57.03
| Insumo | SINAPI | 39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 542.1547 | 542.15
[5 empty] | MO sem LS : | 29.7463 | LS : | 31.7 | MO com LS : | 61.45
[5 empty] | Valor do BDI : | 149.61 |  |  | Valor com BDI : | 832.8
[129] | Composição | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVIMENTO DE TERRA |  | M3 | 1 | 265.49 | 265.49
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.8579 | 20.77 | 17.81
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 25.99 | 14.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3972 | 55.63 | 22.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0302 | 23.2 | 0.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0794 | 134.84 | 10.7
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0325 | 30.15 | 0.97
| Insumo | SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M3 | 1.1 | 180.3276 | 198.36
[5 empty] | MO sem LS : | 16.962 | LS : | 18.08 | MO com LS : | 35.04
[5 empty] | Valor do BDI : | 58.14 |  |  | Valor com BDI : | 323.63
[130] | Composição | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVIMENTO DE TERRA |  | M2 | 1 | 6 | 6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 23.2 | 0.08
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 30.15 | 0.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 20.77 | 3.17
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.99 | 2.65
[5 empty] | MO sem LS : | 2.1638 | LS : | 2.31 | MO com LS : | 4.47
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.31 |  |  | Valor com BDI : | 7.31
[131] | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 22.76 | 22.76
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 21.41 | 1.7
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.8872 | 0.02
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 81.7132 | 0.77
| Insumo | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 23.5381 | 0.94
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 26.02 | 2.06
| Insumo | SINAPI | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 17.2763 | 17.27
[5 empty] | MO sem LS : | 1.4183 | LS : | 1.51 | MO com LS : | 2.93
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.98 |  |  | Valor com BDI : | 27.74
[132] | Composição | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 45.22 | 45.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0114 | 2.8872 | 0.03
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 81.7132 | 1.47
| Insumo | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0714 | 23.5381 | 1.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 26.02 | 2.94
| Insumo | SINAPI | 11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 36.6805 | 36.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 21.41 | 2.42
[5 empty] | MO sem LS : | 2.0234 | LS : | 2.16 | MO com LS : | 4.18
[5 empty] | Valor do BDI : | 9.9 |  |  | Valor com BDI : | 55.12
[133] | Composição | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 55.63 | 55.63
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.47 | 6.47
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.48 | 24.48
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
[5 empty] | MO sem LS : | 9.6718 | LS : | 10.31 | MO com LS : | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 12.18 |  |  | Valor com BDI : | 67.81
[134] | Composição | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 134.84 | 134.84
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.48 | 24.48
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.61 | 48.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.6 | 30.6
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.47 | 6.47
[5 empty] | MO sem LS : | 9.6718 | LS : | 10.31 | MO com LS : | 19.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 29.52 |  |  | Valor com BDI : | 164.36
[135] | Composição | SINAPI | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.48 | 24.48
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 437262.7724 | 24.48
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.36 |  |  | Valor com BDI : | 29.84
[136] | Composição | SINAPI | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.47 | 6.47
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 437262.7724 | 6.47
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.41 |  |  | Valor com BDI : | 7.88
[137] | Composição | SINAPI | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.6 | 30.6
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 437262.7724 | 30.6
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 6.7 |  |  | Valor com BDI : | 37.3
[138] | Composição | SINAPI | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.61 | 48.61
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 8.53 | 5.6994 | 48.61
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 10.64 |  |  | Valor com BDI : | 59.25
[139] | Composição | SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 22.33 | 22.33
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.2 | 22.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS : | 8.4713 | LS : | 9.03 | MO com LS : | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.89 |  |  | Valor com BDI : | 27.22
[140] | Composição | SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 23.76 | 23.76
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.2 | 22.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
| Composição Auxiliar | SINAPI | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 8.4713 | LS : | 9.03 | MO com LS : | 17.5
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.2 |  |  | Valor com BDI : | 28.96
[141] | Composição | SINAPI | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento |  | UN | 7.2e-05 | 1587.2713 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.02 |  |  | Valor com BDI : | 0.13
[142] | Composição | SINAPI | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 1587.2713 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0 |  |  | Valor com BDI : | 0.02
[143] | Composição | SINAPI | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento |  | UN | 5e-05 | 1587.2713 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.01 |  |  | Valor com BDI : | 0.08
[144] | Composição | SINAPI | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 1.36 | 1.003 | 1.36
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.29 |  |  | Valor com BDI : | 1.65
[145] | Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.77 | 20.77
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.303 | 1.3
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.57181 | 0.57
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.72 | 14.72
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS : | 7.2756 | LS : | 7.75 | MO com LS : | 15.03
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.54 |  |  | Valor com BDI : | 25.31
[146] | Composição | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 177.74 | 177.74
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 168.7226 | 168.72
| Insumo | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.7027 | 0.12
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0862 | 20.77 | 1.79
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 26.02 | 7.11
[5 empty] | MO sem LS : | 3.3788 | LS : | 3.6 | MO com LS : | 6.98
[5 empty] | Valor do BDI : | 38.92 |  |  | Valor com BDI : | 216.66
[147] | Composição | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 22.36 | 2.86
| Insumo | SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.3592 | 1.35
| Insumo | SINAPI | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.6153 | 2.61
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 27.06 | 3.46
[5 empty] | MO sem LS : | 2.3332 | LS : | 2.49 | MO com LS : | 4.82
[5 empty] | Valor do BDI : | 2.25 |  |  | Valor com BDI : | 12.53
[148] | Composição | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 6.45 | 6.45
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0767 | 21.41 | 1.64
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0096 | 2.8872 | 0.02
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 81.7132 | 0.98
| Insumo | SINAPI | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.0686 | 1.06
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0767 | 26.02 | 1.99
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 72.1236 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS : | 1.3699 | LS : | 1.46 | MO com LS : | 2.83
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.41 |  |  | Valor com BDI : | 7.86
[149] | Composição | SINAPI | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 17.53 | 17.53
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1339 | 21.41 | 2.86
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0168 | 2.8872 | 0.04
| Insumo | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 81.7132 | 1.71
| Insumo | SINAPI | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 8.1835 | 8.18
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1339 | 26.02 | 3.48
| Insumo | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 72.1236 | 1.26
[5 empty] | MO sem LS : | 2.3962 | LS : | 2.55 | MO com LS : | 4.95
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.83 |  |  | Valor com BDI : | 21.36
[150] | Composição | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.36 | 25.36
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.074992 | 0.07
| Insumo | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Composição Auxiliar | SINAPI | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
| Insumo | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.74055 | 0.74
| Insumo | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.3405 | 1.34
| Insumo | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.7248 | 1.72
| Insumo | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.41246 | 0.41
| Insumo | SINAPI | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.52 | 19.52
[5 empty] | MO sem LS : | 9.5556 | LS : | 10.18 | MO com LS : | 19.74
[5 empty] | Valor do BDI : | 5.55 |  |  | Valor com BDI : | 30.91
[151] | Composição | SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.22 | 34.22
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.511 | 27.06 | 13.82
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.511 | 22.36 | 11.42
| Insumo | SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 8.9897 | 8.98
[5 empty] | MO sem LS : | 9.3233 | LS : | 9.94 | MO com LS : | 19.26
[5 empty] | Valor do BDI : | 7.49 |  |  | Valor com BDI : | 41.71
[152] | Composição | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.98 | 18.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 27.06 | 6.54
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.242 | 22.36 | 5.41
| Insumo | SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.0305 | 7.03
[5 empty] | MO sem LS : | 4.4148 | LS : | 4.71 | MO com LS : | 9.12
[5 empty] | Valor do BDI : | 4.15 |  |  | Valor com BDI : | 23.13
[153] | Composição | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 156.98 | 156.98
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 26.02 | 2.49
| Insumo | SINAPI | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 153.8086 | 153.8
| Insumo | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.7027 | 0.07
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 20.77 | 0.62
[5 empty] | MO sem LS : | 1.1811 | LS : | 1.26 | MO com LS : | 2.44
[5 empty] | Valor do BDI : | 34.37 |  |  | Valor com BDI : | 191.35
[154] | Composição | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 37.7 | 37.7
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 26.02 | 4.95
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 21.41 | 4.07
| Insumo | SINAPI | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 28.6188 | 28.61
| Insumo | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 13.6485 | 0.07
[5 empty] | MO sem LS : | 3.4079 | LS : | 3.63 | MO com LS : | 7.04
[5 empty] | Valor do BDI : | 8.25 |  |  | Valor com BDI : | 45.95
[155] | Composição | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 6.06 | 6.06
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.684 | 3.86
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0463 | 26.02 | 1.2
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0463 | 21.41 | 0.99
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0051 | 2.8872 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS : | 0.82777 | LS : | 0.88 | MO com LS : | 1.71
[5 empty] | Valor do BDI : | 1.32 |  |  | Valor com BDI : | 7.38
[156] | Composição | SINAPI | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | M | 1 | 16.95 | 16.95
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0809 | 26.02 | 2.1
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0809 | 21.41 | 1.73
| Insumo | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.009 | 2.8872 | 0.02
| Insumo | SINAPI | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 12.4862 | 13.1
[5 empty] | MO sem LS : | 1.4474 | LS : | 1.54 | MO com LS : | 2.99
[5 empty] | Valor do BDI : | 3.71 |  |  | Valor com BDI : | 20.66
[157] | Composição | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 58.89 | 58.89
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 20.77 | 1.13
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 26.02 | 4.52
| Insumo | SINAPI | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 53.0756 | 53.07
| Insumo | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.7027 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS : | 2.1493 | LS : | 2.29 | MO com LS : | 4.44
[5 empty] | Valor do BDI : | 12.89 |  |  | Valor com BDI : | 71.78
[158] | Composição | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  | UN | 1 | 291.65 | 291.65
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 144.9127 | 12.76
| Insumo | SINAPI | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 206.1343 | 206.13
| Insumo | SINAPI | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 11.6988 | 11.69
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.3495 | 20.77 | 7.25
| Insumo | SINAPI | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 20.4541 | 40.9
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 0.4968 | 26.02 | 12.92
[5 empty] | MO sem LS : | 7.5467 | LS : | 8.04 | MO com LS : | 15.59
[5 empty] | Valor do BDI : | 63.87 |  |  | Valor com BDI : | 355.52
[159] | Composição | SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.49 | 0.49
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.1 |  |  | Valor com BDI : | 0.59
[160] | Composição | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.32 | 1.32
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.28 |  |  | Valor com BDI : | 1.6
[161] | Composição | SINAPI | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.000128 | 3178.714 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.08 |  |  | Valor com BDI : | 0.48
[162] | Composição | SINAPI | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 2.96e-05 | 3178.714 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.01 |  |  | Valor com BDI : | 0.1
[163] | Composição | SINAPI | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.0001 | 3178.714 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.06 |  |  | Valor com BDI : | 0.37
[164] | Composição | SINAPI | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.52 | 0.52
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo |  | Unidade | Quantidade | Preço s/ BDI | Total
| Insumo | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS |  | KWH | 0.52 | 1.003 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS : | 0 | LS : | 0 | MO com LS : | 0
[5 empty] | Valor do BDI : | 0.11 |  |  | Valor com BDI : | 0.63
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## Orçamento Analítico (hidden)
OBJETO - | REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EE LICEU CUIABANO MARIA ARRUDA - 2024
MUNICÍPIO - | CUIABÁ - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
BDI - | 23.8%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO: Horista: 106,84% Mensalista: 65,40%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 1009088.4
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ADM-C10 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 33962.32 | 33962.32
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 80 | 29.84 | 2387.2
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 176 | 61.24 | 10778.24
Composição Auxiliar | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 72 | 20.59 | 1482.48
Composição Auxiliar | EE-SEDI-C01 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 360 | 26.26 | 9453.6
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 80 | 123.26 | 9860.8
|  |  |  | MO sem LS => | 30833.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 30833.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 8083.03 |  | Valor com BDI => |  | 42045.35
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1009088.4
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 222346.57
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C01 | Próprio | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 569.28 | 569.28
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.063 | 466.62 | 29.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.26 | 25.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.32 | 40.64
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.063 | 80.38 | 5.06
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.53 | 46.12
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.24 | 2.22
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 6.42 | 20.59
|  |  |  | MO sem LS => | 57.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.48 |  | Valor com BDI => |  | 704.76
[6 empty] | Quant. => | 12.5 | Preço Total => | 8809.5
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C27 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2826.67 | 2826.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 26.68 | 213.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.32 | 162.56
Insumo | 406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.13333 | 93.03 | 12.4
Insumo | 420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2 | 42.85 | 85.7
Insumo | 857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 19.39 | 58.17
Insumo | 937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 27 | 9.9 | 267.3
Insumo | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 322.62 | 322.62
Insumo | 1096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material |  | UN | 2 | 142.21 | 284.42
Insumo | 1539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material |  | UN | 8 | 9.61 | 76.88
Insumo | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.93 | 7.72
Insumo | 2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 8 | 8.37 | 66.96
Insumo | 2731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 7.96 | 131.04 | 1043.07
Insumo | 3379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
Insumo | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2 | 10.4 | 20.8
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 12034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 5.47 | 10.94
Insumo | 39176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 1.21 | 2.42
Insumo | 39210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.9 | 1.8
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 2 | 66.15 | 132.3
|  |  |  | MO sem LS => | 291.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 291.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 672.74 |  | Valor com BDI => |  | 3499.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3499.41
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 139.37 | 139.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5343 | 20.92 | 11.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5343 | 25.55 | 13.65
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 14.45 | 0.19
Insumo | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material |  | UN | 1 | 114.36 | 114.36
|  |  |  | MO sem LS => | 19.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.17 |  | Valor com BDI => |  | 172.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 172.54
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 201.2 | 201.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4905 | 20.92 | 31.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4905 | 25.55 | 38.08
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.1188 | 14.45 | 1.71
Insumo | 3729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material |  | UN | 1 | 130.23 | 130.23
|  |  |  | MO sem LS => | 55.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.88 |  | Valor com BDI => |  | 249.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 249.08
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C013 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 7991.35 | 7991.35
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3 | 8.29 | 24.87
Composição Auxiliar | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 47.88 | 47.88
Composição Auxiliar | 96648 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 19 | 29.54 | 561.26
Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 6.55 | 13.1
Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.37 | 18.37
Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.27 | 40.27
Composição Auxiliar | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 6891.15 | 6891.15
Insumo | 34636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 394.45 | 394.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1307.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1307.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1901.94 |  | Valor com BDI => |  | 9893.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9893.29
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C03 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 650.39 | 650.39
Insumo | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 650.39 | 650.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.79 |  | Valor com BDI => |  | 805.18
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 19324.32
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C02 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1170.32 | 1170.32
Insumo | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1040.62 | 1040.62
Insumo | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 11.49 | 4.59
Insumo | 10420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.4 | 202 | 80.8
Insumo | 10425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 91.45 | 9.14
Insumo | 10432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 351.7 | 35.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.53 |  | Valor com BDI => |  | 1448.85
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 34772.4
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C016 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 590.6 | 590.6
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 460.77 | 12.34
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 262.59 | 7.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1155 | 25.26 | 28.17
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.4293 | 11.91 | 17.02
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0886 | 20.5 | 1.81
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1423 | 36.42 | 5.18
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 10.07 | 0.54
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 131.54 | 7.06
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0268 | 366.7 | 9.82
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5369 | 9.98 | 5.35
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5369 | 3.72 | 1.99
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3221 | 9.47 | 3.05
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.5369 | 12.28 | 6.59
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 16.37 | 1.75
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.8591 | 3.07 | 2.63
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.5503 | 4.49 | 11.45
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 15.72 | 2.53
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 29.97 | 0.8
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1342 | 46.34 | 6.21
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 48.57 | 1.3
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 21.03 | 30.51
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.039 | 80.38 | 3.13
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 23.64 | 0.23
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 51.49 | 74.71
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.009 | 20.81 | 0.18
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.451 | 40.42 | 58.64
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1879 | 23.62 | 4.43
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 20.37 | 0.54
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 165.48 | 26.65
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 453.96 | 12.16
Composição Auxiliar | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 184.97 | 4.95
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1449 | 112.95 | 16.36
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1668 | 152.78 | 25.48
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2264 | 130.33 | 29.5
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2264 | 161.35 | 36.52
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.04 | 1007.8 | 40.31
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 85.71 | 2.29
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 29.11 | 3.12
Insumo | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0268 | 66 | 1.76
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0268 | 201.25 | 5.39
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0268 | 194.61 | 5.21
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 71.2 | 71.2
Insumo | 37525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 1.2782 | 3.69 | 4.71
|  |  |  | MO sem LS => | 134.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 140.56 |  | Valor com BDI => |  | 731.16
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 13160.88
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C017 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 831.54 | 831.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9794 | 25.26 | 24.73
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.7457 | 11.91 | 44.61
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2518 | 9.98 | 2.51
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2266 | 3.72 | 0.84
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0634 | 634.66 | 40.23
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2518 | 9.47 | 2.38
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2266 | 12.28 | 2.78
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0755 | 16.37 | 1.23
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6219 | 3.07 | 1.9
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6798 | 4.49 | 3.05
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1259 | 15.72 | 1.97
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 29.97 | 1.51
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 68.63 | 1.72
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 21.03 | 30.27
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0262 | 80.38 | 2.1
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0067 | 23.64 | 0.15
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 51.49 | 74.12
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0755 | 665.41 | 50.23
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.006 | 20.81 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.4396 | 40.42 | 58.18
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 23.62 | 1.19
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 20.37 | 0.51
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1007 | 165.48 | 16.66
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 144.24 | 3.63
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 18.4 | 0.46
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3517 | 112.95 | 39.72
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4048 | 152.78 | 61.84
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0281 | 93.37 | 2.62
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0323 | 134.07 | 4.33
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5495 | 130.33 | 71.61
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4284 | 161.35 | 69.12
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0439 | 107.65 | 4.72
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0342 | 133.5 | 4.56
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0269 | 1007.8 | 27.1
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 85.71 | 2.15
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 29.11 | 1.46
Insumo | 4513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.4844 | 8.11 | 28.25
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.9174 | 16.67 | 65.3
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0252 | 201.25 | 5.07
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0252 | 194.61 | 4.9
Insumo | 11455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0252 | 20.33 | 0.51
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 71.2 | 71.2
|  |  |  | MO sem LS => | 155.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.9 |  | Valor com BDI => |  | 1029.44
[6 empty] | Quant. => | 27.5 | Preço Total => | 28309.6
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C014 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 274.27 | 274.27
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4837 | 11.91 | 5.76
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2219 | 9.98 | 2.21
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3397 | 9.47 | 3.21
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9334 | 3.07 | 2.86
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9472 | 4.49 | 4.25
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 43.55 | 0.72
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 29.97 | 0.99
Composição Auxiliar | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 32.11 | 1.06
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 21.03 | 26.21
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1656 | 17.1 | 2.83
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0013 | 80.38 | 0.1
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 51.49 | 64.19
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2467 | 40.42 | 50.39
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 23.62 | 1.56
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 66.38 | 2.19
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 165.48 | 21.92
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 177.32 | 5.86
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0981 | 112.95 | 11.08
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1129 | 152.78 | 17.24
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1532 | 130.33 | 19.96
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1195 | 161.35 | 19.28
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 85.71 | 1.42
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0828 | 29.11 | 2.41
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0166 | 201.25 | 3.34
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0166 | 194.61 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 53.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.27 |  | Valor com BDI => |  | 339.54
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 8148.96
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C015 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 456.95 | 456.95
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4761 | 11.91 | 5.67
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4251 | 9.98 | 4.24
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4251 | 9.47 | 4.02
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0821 | 3.07 | 3.32
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.087 | 4.49 | 9.37
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 21.03 | 40.49
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4831 | 17.1 | 8.26
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0078 | 80.38 | 0.62
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 51.49 | 99.14
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.9256 | 40.42 | 77.83
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3865 | 23.62 | 9.12
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 66.38 | 6.41
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1932 | 165.48 | 31.97
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 177.32 | 17.12
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0966 | 112.95 | 10.91
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1111 | 152.78 | 16.97
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1508 | 130.33 | 19.65
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1176 | 161.35 | 18.97
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 85.71 | 8.27
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02899 | 29.11 | 0.84
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4638 | 3.72 | 1.72
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4638 | 12.28 | 5.69
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 46.34 | 13.43
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 48.57 | 4.69
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0966 | 201.25 | 19.44
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0966 | 194.61 | 18.79
|  |  |  | MO sem LS => | 89.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.75 |  | Valor com BDI => |  | 565.7
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 13576.8
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 232.57 | 232.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 25.62 | 40.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 20.32 | 12.88
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 150.34 | 178.9
|  |  |  | MO sem LS => | 41.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.35 |  | Valor com BDI => |  | 287.92
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1439.6
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | MXMES | 1 | 59.34 | 59.34
Composição Auxiliar | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 23.34 | 23.34
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 36 | 36
|  |  |  | MO sem LS => | 18.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.12 |  | Valor com BDI => |  | 73.46
[6 empty] | Quant. => | 550.03 | Preço Total => | 40405.2
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-CO-C07 | Próprio | ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM CUIABÁ (SPT) - FUROS ATÉ 10M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 1166 | 1166
Insumo | COT1103 | Próprio | SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - FUROS | Material |  | UN | 1 | 1166 | 1166
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 277.5 |  | Valor com BDI => |  | 1443.5
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 5774
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 114.9 | 114.9
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.529 | 21.42 | 11.33
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 25.26 | 19.95
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 23.38 | 0.15
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 21.85 | 0.57
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 528.52 | 3.22
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.53 | 14.15
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 19.9 | 1.35
Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 8.23 | 16.46
Insumo | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 45.45 | 47.72
|  |  |  | MO sem LS => | 25.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.34 |  | Valor com BDI => |  | 142.24
[6 empty] | Quant. => | 114.4 | Preço Total => | 16272.25
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.68 | 2.68
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0337 | 22.44 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 20.32 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 3.31
[6 empty] | Quant. => | 79.2 | Preço Total => | 262.15
2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 61.09 | 61.09
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 21.42 | 15.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 25.26 | 18.3
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 23.38 | 0.16
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 21.85 | 0.61
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 528.52 | 2.11
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 6.42 | 4.77
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 23.07 | 9.51
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 20.24 | 2.24
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 28 | 0.71
Insumo | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 13.03 | 7.16
|  |  |  | MO sem LS => | 27.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.53 |  | Valor com BDI => |  | 75.62
[6 empty] | Quant. => | 241.69 | Preço Total => | 18276.59
3 |  |  | DEMOLIÇÃO ( OS QUANTITATIVOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DE PEÇAS E TRECHOS DANIFICADOS FOI CONSIDERADO DADO A SITUAÇÃO HISTÓRICA DO PRÉDIO, EM CASO DE NECESSIDADE A EXECUÇÃO DEVE SER VALIDADO JUNTO A FISCALIZAÇÃO DE OBRA E SECEL, SENDO QUE EM TODOS OS ITENS FOI CONSIDERADO O REAPROVEITAMENTO PARCIAL).) | [5 empty] | 223079.46
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2301 | 25.47 | 5.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.774 | 20.32 | 15.72
|  |  |  | MO sem LS => | 16.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 26.71
[6 empty] | Quant. => | 115.25 | Preço Total => | 3078.32
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 101.83 | 101.83
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.137 | 23.88 | 27.15
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8695 | 21.47 | 18.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0722 | 25.62 | 1.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4479 | 20.32 | 9.1
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.137 | 32.81 | 37.3
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8695 | 8.95 | 7.78
|  |  |  | MO sem LS => | 38.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.23 |  | Valor com BDI => |  | 126.06
[6 empty] | Quant. => | 114.6 | Preço Total => | 14446.47
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C05 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 23.88 | 1.66
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 21.47 | 1.03
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 25.47 | 2.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 20.32 | 6.03
|  |  |  | MO sem LS => | 8.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 14.11
[6 empty] | Quant. => | 248.92 | Preço Total => | 3512.26
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C091 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA SEM REAPROVEIRAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 20.58 | 20.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 25.62 | 2.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 20.32 | 18.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 25.47
[6 empty] | Quant. => | 312.77 | Preço Total => | 7966.25
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C71 | Próprio | RETIRADA DE PISO VINÍLICO OU LAMINADO, SEM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 6.85 | 6.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 25.62 | 0.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.32 | 6.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 8.48
[6 empty] | Quant. => | 103.67 | Preço Total => | 879.12
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C344 | Próprio | REMOÇÃO DE CARPETE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 5.45 | 5.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 25.62 | 2.04
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 21.33 | 3.41
|  |  |  | MO sem LS => | 4.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.74
[6 empty] | Quant. => | 44.94 | Preço Total => | 302.89
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 53.68 | 53.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3541 | 25.62 | 9.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1957 | 20.32 | 44.61
|  |  |  | MO sem LS => | 40.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.77 |  | Valor com BDI => |  | 66.45
[6 empty] | Quant. => | 106.69 | Preço Total => | 7089.55
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 6.04 | 6.04
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0603 | 20.13 | 1.21
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0788 | 23.01 | 1.81
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0323 | 25.47 | 0.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1085 | 20.32 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.47
[6 empty] | Quant. => | 555.75 | Preço Total => | 4151.45
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 10.8 | 10.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1151 | 25.62 | 2.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3872 | 20.32 | 7.86
|  |  |  | MO sem LS => | 8.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 1524.61 | Preço Total => | 20384.03
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C133 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 233.67 | 233.67
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.5562 | 23.88 | 84.92
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.4411 | 21.47 | 30.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3051 | 25.62 | 33.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.153 | 20.32 | 84.38
|  |  |  | MO sem LS => | 163.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 163.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.61 |  | Valor com BDI => |  | 289.28
[6 empty] | Quant. => | 3.23 | Preço Total => | 934.37
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C45 | Próprio | RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 6.86 | 6.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.268 | 25.62 | 6.86
|  |  |  | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 8.49
[6 empty] | Quant. => | 119.31 | Preço Total => | 1012.94
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2487 | 20.32 | 5.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0879 | 25 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.96
[6 empty] | Quant. => | 212.86 | Preço Total => | 1907.22
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C820 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS, INCLUSO LIMPEZA COM APROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 19.25 | 19.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.267 | 25 | 6.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20.32 | 12.19
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.034 | 11.49 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 14.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 23.83
[6 empty] | Quant. => | 2750.96 | Preço Total => | 65555.37
3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 4.31 | 4.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1222 | 20.32 | 2.48
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0432 | 25 | 1.08
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 350.64 | 0.21
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0031 | 175.18 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 838.32 | Preço Total => | 4468.24
3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.111 | 20.32 | 2.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0829 | 25 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.34
[6 empty] | Quant. => | 49.06 | Preço Total => | 261.98
3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0978 | 22.44 | 2.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2767 | 20.32 | 5.62
|  |  |  | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[6 empty] | Quant. => | 137.36 | Preço Total => | 1326.89
3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 9.02 | 9.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1087 | 25.62 | 2.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3075 | 20.32 | 6.24
|  |  |  | MO sem LS => | 6.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 11.16
[6 empty] | Quant. => | 214.66 | Preço Total => | 2395.6
3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 23.31 | 23.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2807 | 25.62 | 7.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7936 | 20.32 | 16.12
|  |  |  | MO sem LS => | 17.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 28.85
[6 empty] | Quant. => | 226 | Preço Total => | 6520.1
3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C40 | Próprio | RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.42 | 20.32 | 8.53
|  |  |  | MO sem LS => | 6.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 10.56
[6 empty] | Quant. => | 209.37 | Preço Total => | 2210.94
3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102190 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 17.01 | 17.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 20.32 | 7.92
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.401 | 22.69 | 9.09
|  |  |  | MO sem LS => | 12.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 21.05
[6 empty] | Quant. => | 410.15 | Preço Total => | 8633.65
3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C57 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA/PRATELEIRA/DIVISÓRIA DE GRANITO/MÁRMORE, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 28.66 | 28.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
|  |  |  | MO sem LS => | 22.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 35.48
[6 empty] | Quant. => | 1.925 | Preço Total => | 68.29
3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.82 | 1.82
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0229 | 22.44 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0647 | 20.32 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.25
[6 empty] | Quant. => | 16.88 | Preço Total => | 37.98
3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C115 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE COIFA DE COZINHA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 375.2 | 375.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.4 | 203.2
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 21.5 | 172
|  |  |  | MO sem LS => | 289.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 289.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.29 |  | Valor com BDI => |  | 464.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 464.49
3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 311.38 | 311.38
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4842 | 280.56 | 135.84
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3966 | 75.48 | 29.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0278 | 20.32 | 81.84
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0209 | 21.11 | 63.77
|  |  |  | MO sem LS => | 134.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.1 |  | Valor com BDI => |  | 385.48
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2312.88
3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 30.16 | 30.16
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0563 | 280.56 | 15.79
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0461 | 75.48 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3018 | 20.32 | 6.13
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2263 | 21.11 | 4.77
|  |  |  | MO sem LS => | 11.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.33
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 933.25
3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 26.68 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0128 | 20.32 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
[6 empty] | Quant. => | 29281 | Preço Total => | 13762.07
3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0062 | 26.68 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0176 | 20.32 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
[6 empty] | Quant. => | 10457.5 | Preço Total => | 6588.22
3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 26.68 | 0.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0312 | 20.32 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.13
[6 empty] | Quant. => | 2091.5 | Preço Total => | 2363.39
3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0076 | 26.68 | 0.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0215 | 20.32 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.77
[6 empty] | Quant. => | 1264 | Preço Total => | 973.28
3.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0205 | 26.68 | 0.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 20.32 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.11
[6 empty] | Quant. => | 632 | Preço Total => | 1333.52
3.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C69 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 1.49 | 1.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0205 | 26.68 | 0.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0251 | 21.96 | 0.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 20.32 | 0.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0062 | 25.62 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.84
[6 empty] | Quant. => | 4166 | Preço Total => | 7665.44
3.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C212 | Próprio | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.5 | 1.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0219 | 26.68 | 0.58
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0431 | 21.56 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.85
[6 empty] | Quant. => | 350 | Preço Total => | 647.5
3.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C800 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 23.87 | 23.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3643 | 25.62 | 9.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7156 | 20.32 | 14.54
|  |  |  | MO sem LS => | 18.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 29.55
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 738.75
3.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 876.76 | Preço Total => | 9740.8
3.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 1.7 | 1.7
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0056 | 271.48 | 1.52
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0024 | 76.43 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.1
[6 empty] | Quant. => | 8767.6 | Preço Total => | 18411.96
4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 556932.88
4.1 |  |  | CISTERNA 24,5 M³ | [5 empty] | 46871.64
4.1.1 |  |  | SERVIÇOS EM SOLO - CISTERNA 24,5 M³ | [5 empty] | 5082.63
4.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 38.29 | 38.29
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.192 | 139.68 | 26.81
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.096 | 56.5 | 5.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 25.62 | 2.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.32 | 3.37
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.11 |  | Valor com BDI => |  | 47.4
[6 empty] | Quant. => | 33.02 | Preço Total => | 1565.14
4.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 5.9 | 5.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.62 | 2.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 20.32 | 3.11
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 30.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 22.78 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.3
[6 empty] | Quant. => | 19.43 | Preço Total => | 141.83
4.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33905 | 25.62 | 8.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12265 | 20.32 | 2.49
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 464.58 | 32.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.28 |  | Valor com BDI => |  | 53.5
[6 empty] | Quant. => | 19.43 | Preço Total => | 1039.5
4.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 139.68 | 7.51
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 56.5 | 4.39
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.32 | 1.49
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 26.05
[6 empty] | Quant. => | 24.89 | Preço Total => | 648.38
4.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 34.85 | Preço Total => | 387.18
4.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 418.2 | Preço Total => | 1300.6
4.1.2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - CISTERNA 24,5 M³ | [5 empty] | 41789.01
4.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 53.24 | 53.24
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 21.42 | 2.31
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.587 | 25.26 | 14.82
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.245 | 76.55 | 18.75
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.52 | 0.07
Insumo | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 0.397 | 31.95 | 12.68
Insumo | 40270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 121.53 | 4.61
|  |  |  | MO sem LS => | 13.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.67 |  | Valor com BDI => |  | 65.91
[6 empty] | Quant. => | 67.05 | Preço Total => | 4419.26
4.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 885.14 | 885.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 25.62 | 9.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 20.32 | 11.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.42 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.53 | 0.04
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 751.86 | 864.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.66 |  | Valor com BDI => |  | 1095.8
[6 empty] | Quant. => | 8.13 | Preço Total => | 8908.85
4.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 46.17 | 46.17
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 21.21 | 2.72
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 23.14 | 13.19
Insumo | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 25.22 | 30.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 57.15
[6 empty] | Quant. => | 268.2 | Preço Total => | 15327.63
4.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.23 | 13.23
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017 | 21.5 | 0.36
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 25.4 | 2.74
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.9 | 9.87
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 16.37
[6 empty] | Quant. => | 39.5 | Preço Total => | 646.61
4.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.75 | 13.75
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.5 | 0.3
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 25.4 | 2.18
Insumo | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.92 | 11.01
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 356.8 | Preço Total => | 6072.73
4.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 21.5 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 25.4 | 1.32
Insumo | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.98 | 11.07
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 15.87
[6 empty] | Quant. => | 161.9 | Preço Total => | 2569.35
4.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.11 | 12.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 21.5 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 25.4 | 1.24
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.41 | 10.44
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 14.99
[6 empty] | Quant. => | 204.1 | Preço Total => | 3059.45
4.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.006 | 21.5 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.038 | 25.4 | 0.96
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.15 | 9.04
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 12.85
[6 empty] | Quant. => | 61.1 | Preço Total => | 785.13
4.2 |  |  | CISTERNA - 40,00 M³ | [5 empty] | 70712.09
4.2.1 |  |  | SERVIÇOS EM SOLO - CISTERNA 40,00 M³ | [5 empty] | 7962.65
4.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 38.29 | 38.29
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.192 | 139.68 | 26.81
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.096 | 56.5 | 5.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 25.62 | 2.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.32 | 3.37
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.11 |  | Valor com BDI => |  | 47.4
[6 empty] | Quant. => | 51.07 | Preço Total => | 2420.71
4.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 5.9 | 5.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.62 | 2.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 20.32 | 3.11
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 30.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 22.78 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.3
[6 empty] | Quant. => | 31.92 | Preço Total => | 233.01
4.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33905 | 25.62 | 8.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12265 | 20.32 | 2.49
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 464.58 | 32.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.28 |  | Valor com BDI => |  | 53.5
[6 empty] | Quant. => | 31.92 | Preço Total => | 1707.72
4.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 139.68 | 7.51
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 56.5 | 4.39
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.32 | 1.49
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 26.05
[6 empty] | Quant. => | 38.37 | Preço Total => | 999.53
4.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 53.72 | Preço Total => | 596.82
4.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 644.65 | Preço Total => | 2004.86
4.2.2 |  |  | PAREDES E LAJES - CISTERNA 40,00 M³ | [5 empty] | 61897.05
4.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 53.24 | 53.24
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 21.42 | 2.31
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.587 | 25.26 | 14.82
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.245 | 76.55 | 18.75
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.52 | 0.07
Insumo | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 0.397 | 31.95 | 12.68
Insumo | 40270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 121.53 | 4.61
|  |  |  | MO sem LS => | 13.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.67 |  | Valor com BDI => |  | 65.91
[6 empty] | Quant. => | 97.28 | Preço Total => | 6411.72
4.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 885.14 | 885.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 25.62 | 9.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 20.32 | 11.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.42 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.53 | 0.04
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 751.86 | 864.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.66 |  | Valor com BDI => |  | 1095.8
[6 empty] | Quant. => | 12.7 | Preço Total => | 13916.66
4.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 46.17 | 46.17
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 21.21 | 2.72
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 23.14 | 13.19
Insumo | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 25.22 | 30.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 57.15
[6 empty] | Quant. => | 389.12 | Preço Total => | 22238.2
4.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.23 | 13.23
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017 | 21.5 | 0.36
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 25.4 | 2.74
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.9 | 9.87
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 16.37
[6 empty] | Quant. => | 45.2 | Preço Total => | 739.92
4.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.75 | 13.75
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 21.5 | 0.3
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 25.4 | 2.18
Insumo | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.92 | 11.01
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 540.4 | Preço Total => | 9197.6
4.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 21.5 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 25.4 | 1.32
Insumo | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.98 | 11.07
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.05 |  | Valor com BDI => |  | 15.87
[6 empty] | Quant. => | 518.1 | Preço Total => | 8222.24
4.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.11 | 12.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 21.5 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 25.4 | 1.24
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.41 | 10.44
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0111 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 14.99
[6 empty] | Quant. => | 78.1 | Preço Total => | 1170.71
4.2.3 |  |  | VIGAS - CISTERNA 40,00 M³ | [5 empty] | 852.39
4.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 71.96 | 71.96
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 21.42 | 10.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 25.26 | 27.48
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 23.38 | 0.3
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 21.85 | 1.15
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.52 | 0.12
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.53 | 6.97
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 4.03 | 2.2
Insumo | 5073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.63 | 0.53
Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 19.12 | 21.68
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 24.98 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 30.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.12 |  | Valor com BDI => |  | 89.08
[6 empty] | Quant. => | 3.1 | Preço Total => | 276.14
4.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C02 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES E ESTACAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 885.14 | 885.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 25.62 | 9.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 20.32 | 11.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.42 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.53 | 0.04
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 751.86 | 864.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.66 |  | Valor com BDI => |  | 1095.8
[6 empty] | Quant. => | 0.2 | Preço Total => | 219.16
4.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.51 | 20.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 21.5 | 2.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.252 | 25.4 | 6.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.19 | 11.19
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 25.39
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 88.86
4.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.044 | 21.5 | 0.94
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 25.4 | 2.94
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.69 | 10.69
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 18.89
[6 empty] | Quant. => | 14.2 | Preço Total => | 268.23
4.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 15136.33
4.3.1 |  |  | CONTRAPISO - QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 9516.13
4.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 3.14 | 3.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 25.62 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 6.44 | 0.16
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
[6 empty] | Quant. => | 57.3 | Preço Total => | 222.32
4.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286.43 | 286.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.942 | 25.62 | 49.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.765 | 20.32 | 15.54
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.38 | 160 | 220.8
|  |  |  | MO sem LS => | 50.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.17 |  | Valor com BDI => |  | 354.6
[6 empty] | Quant. => | 2.87 | Preço Total => | 1017.7
4.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 20.32 | 0.11
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.55 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
[6 empty] | Quant. => | 57.3 | Preço Total => | 219.45
4.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 21.5 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 25.4 | 0.78
Insumo | 7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.555 | 21.24 | 11.78
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.455 | 6.95 | 3.16
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 20.06
[6 empty] | Quant. => | 151.27 | Preço Total => | 3034.47
4.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C03 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 897.68 | 897.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 25.62 | 12.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.32 | 10.24
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.066 | 1.42 | 0.09
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.066 | 0.53 | 0.03
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.163 | 751.86 | 874.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 213.64 |  | Valor com BDI => |  | 1111.32
[6 empty] | Quant. => | 4.01 | Preço Total => | 4456.39
4.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C66 | Próprio | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 25.4 | 0.2
Insumo | 39481 | SINAPI | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | Material |  | UN | 1 | 1.79 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
[6 empty] | Quant. => | 230 | Preço Total => | 565.8
4.3.2 |  |  | RECUPERAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 5620.2
4.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 67.98 | 67.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3276 | 25.62 | 34.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2687 | 20.32 | 5.45
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.6452 | 37.55 | 24.22
Insumo | 44073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material |  | M | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 44074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material |  | L | 0.006 | 609.1 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 30.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.17 |  | Valor com BDI => |  | 84.15
[6 empty] | Quant. => | 53.7 | Preço Total => | 4518.85
4.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C76 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM PREENCHIMENTO DE SELANTE ACRILICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 65.71 | 65.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.34 | 25.62 | 34.33
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 21.56 | 14.44
Insumo | 43143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.125 | 30.06 | 3.75
Insumo | 130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1.5 | 4.46 | 6.69
Insumo | 7161 | SINAPI | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | Material |  | m² | 1.25 | 5.2 | 6.5
|  |  |  | MO sem LS => | 38.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 81.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 244.02
4.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C881 | Próprio | REMOÇÃO DE REBOCO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO E REMOÇÃO DE ÁREAS DANIFICADAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 3.23 | 3.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 25.62 | 0.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 20.32 | 2.13
Insumo | 38465 | SINAPI | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | Material |  | UN | 0.004 | 37.6 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 3.99
[6 empty] | Quant. => | 214.87 | Preço Total => | 857.33
4.4 |  |  | ARQUIBANCADA E VESTIARIOS | [5 empty] | 55036.17
4.4.1 |  |  | CONTRA PISO - ARQUIBANCADA E VESTIARIOS | [5 empty] | 53143.03
4.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 3.14 | 3.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 25.62 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 6.44 | 0.16
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
[6 empty] | Quant. => | 294.9 | Preço Total => | 1144.21
4.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286.43 | 286.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.942 | 25.62 | 49.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.765 | 20.32 | 15.54
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.38 | 160 | 220.8
|  |  |  | MO sem LS => | 50.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.17 |  | Valor com BDI => |  | 354.6
[6 empty] | Quant. => | 14.75 | Preço Total => | 5230.35
4.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 20.32 | 0.11
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.55 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
[6 empty] | Quant. => | 294.9 | Preço Total => | 1129.46
4.4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C03 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 897.68 | 897.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 25.62 | 12.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.32 | 10.24
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.066 | 1.42 | 0.09
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.066 | 0.53 | 0.03
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.163 | 751.86 | 874.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 213.64 |  | Valor com BDI => |  | 1111.32
[6 empty] | Quant. => | 20.65 | Preço Total => | 22948.75
4.4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 21.5 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 25.4 | 0.78
Insumo | 7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.555 | 21.24 | 11.78
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.455 | 6.95 | 3.16
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 20.06
[6 empty] | Quant. => | 778.62 | Preço Total => | 15619.11
4.4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 67.98 | 67.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3276 | 25.62 | 34.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2687 | 20.32 | 5.45
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.6452 | 37.55 | 24.22
Insumo | 44073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material |  | M | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 44074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material |  | L | 0.006 | 609.1 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 30.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.17 |  | Valor com BDI => |  | 84.15
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 605.88
4.4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C75 | Próprio | JUNTA DE ENCONTRO COM USO DE PLACA DE EPS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | ML | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.56 | 5.39
Insumo | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 0.22 | 9.72 | 2.13
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.00201 | 37.55 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 15.73
[6 empty] | Quant. => | 196.46 | Preço Total => | 3090.31
4.4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | KG | 1 | 23.84 | 23.84
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33791 | 25.4 | 8.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01609 | 20.32 | 0.32
Insumo | 42402 | SINAPI | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | Material |  | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.76046 | 6.95 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 29.51
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 472.16
4.4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C66 | Próprio | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 25.4 | 0.2
Insumo | 39481 | SINAPI | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | Material |  | UN | 1 | 1.79 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
[6 empty] | Quant. => | 1180 | Preço Total => | 2902.8
4.4.2 |  |  | RECUPERAÇÃO - ARQUIBANCADA | [5 empty] | 1893.14
4.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C53 | Próprio | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 24.81 | 24.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 25.62 | 10.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.334 | 37.55 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 30.71
[6 empty] | Quant. => | 53.7 | Preço Total => | 1649.12
4.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C76 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM PREENCHIMENTO DE SELANTE ACRILICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 65.71 | 65.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.34 | 25.62 | 34.33
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 21.56 | 14.44
Insumo | 43143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.125 | 30.06 | 3.75
Insumo | 130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material |  | KG | 1.5 | 4.46 | 6.69
Insumo | 7161 | SINAPI | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | Material |  | m² | 1.25 | 5.2 | 6.5
|  |  |  | MO sem LS => | 38.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 81.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 244.02
4.5 |  |  | MURETA DA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 11021.7
4.5.1 |  |  | SERVIÇOS EM SOLO - MURETA DA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 3368.88
4.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 88.26 | 88.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.966 | 25.62 | 24.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.126 | 20.32 | 63.52
|  |  |  | MO sem LS => | 66.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 21 |  | Valor com BDI => |  | 109.26
[6 empty] | Quant. => | 1.02 | Preço Total => | 111.44
4.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 97.14 | 97.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.004 | 25.62 | 25.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.515 | 20.32 | 71.42
|  |  |  | MO sem LS => | 73.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.11 |  | Valor com BDI => |  | 120.25
[6 empty] | Quant. => | 4.86 | Preço Total => | 584.41
4.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-MOVT-C11 | Próprio | CORTE DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RAMPA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 108.3 | 108.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.33 | 20.32 | 108.3
|  |  |  | MO sem LS => | 80.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.77 |  | Valor com BDI => |  | 134.07
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1206.63
4.5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 2.9 | 2.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0507 | 25.62 | 1.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 20.32 | 1.54
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016 | 30.1 | 0.04
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 22.78 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
[6 empty] | Quant. => | 7.42 | Preço Total => | 26.63
4.5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33905 | 25.62 | 8.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12265 | 20.32 | 2.49
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.069 | 464.58 | 32.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.28 |  | Valor com BDI => |  | 53.5
[6 empty] | Quant. => | 7.42 | Preço Total => | 396.97
4.5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 4.37 | Preço Total => | 127.86
4.5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 914.94
4.5.2 |  |  | BLOCOS E ESTACAS - MURETA DE ARQUIBANCADA | [5 empty] | 1270.92
4.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 64.22 | 64.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 25.62 | 12.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.665 | 20.32 | 13.51
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.36 | 10.69 | 14.53
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.043 | 551.97 | 23.73
|  |  |  | MO sem LS => | 22.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.28 |  | Valor com BDI => |  | 79.5
[6 empty] | Quant. => | 6.4 | Preço Total => | 508.8
4.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 82.15 | 82.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.588 | 21.42 | 12.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.334 | 25.26 | 33.69
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.011 | 23.38 | 0.25
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 21.85 | 0.96
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.52 | 0.12
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.675 | 11.53 | 7.78
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 4.03 | 3.72
Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 22.68 | 0.24
Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.155 | 19.12 | 22.08
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.029 | 24.98 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 37.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.55 |  | Valor com BDI => |  | 101.7
[6 empty] | Quant. => | 2.56 | Preço Total => | 260.35
4.5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 885.14 | 885.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 25.62 | 9.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 20.32 | 11.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.42 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.53 | 0.04
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 751.86 | 864.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.66 |  | Valor com BDI => |  | 1095.8
[6 empty] | Quant. => | 0.26 | Preço Total => | 284.9
4.5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.84 | 18.84
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 21.5 | 1.61
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 25.4 | 4.97
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.49 | 11.49
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0.22 | 0.18
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.48 |  | Valor com BDI => |  | 23.32
[6 empty] | Quant. => | 9.3 | Preço Total => | 216.87
4.5.3 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL - MURETA DE ARQUIBANCADA | [5 empty] | 3265.86
4.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 125.34 | 125.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 25.62 | 17.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 20.32 | 13.61
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0168 | 603.06 | 10.13
Insumo | 34570 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 9.99 | 6.45 | 64.43
Insumo | 38593 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 3.65 | 5.21
Insumo | 38594 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 5.75 | 8.22
Insumo | 38600 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.95 | 6.93 | 6.58
|  |  |  | MO sem LS => | 24.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.83 |  | Valor com BDI => |  | 155.17
[6 empty] | Quant. => | 11.92 | Preço Total => | 1849.62
4.5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 663.28 | 663.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5492 | 20.32 | 51.79
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6069 | 19.6 | 31.49
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1138 | 2.07 | 2.3
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4931 | 0.38 | 0.18
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6302 | 134.23 | 84.59
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 15.1255 | 1 | 15.12
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 420.1527 | 0.88 | 369.73
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5882 | 183.75 | 108.08
|  |  |  | MO sem LS => | 63.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.86 |  | Valor com BDI => |  | 821.14
[6 empty] | Quant. => | 0.88 | Preço Total => | 722.6
4.5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.51 | 20.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 21.5 | 2.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.252 | 25.4 | 6.4
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.19 | 11.19
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 25.39
[6 empty] | Quant. => | 4.83 | Preço Total => | 122.63
4.5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.28 | 17.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 21.5 | 1.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.4 | 3.81
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.53 | 11.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.635 | 0.22 | 0.13
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.11 |  | Valor com BDI => |  | 21.39
[6 empty] | Quant. => | 6.91 | Preço Total => | 147.8
4.5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.26 | 15.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.044 | 21.5 | 0.94
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 25.4 | 2.94
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.69 | 10.69
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 18.89
[6 empty] | Quant. => | 17.03 | Preço Total => | 321.69
4.5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ALV-C21 | Próprio | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 6.84 | 6.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.56 | 2.15
Insumo | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.5 | 4.26 | 2.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 101.52
4.5.4 |  |  | CONTRAPISO - MURETA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 3116.04
4.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 3.14 | 3.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 25.62 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 6.44 | 0.16
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.88
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 69.84
4.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286.43 | 286.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.942 | 25.62 | 49.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.765 | 20.32 | 15.54
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.38 | 160 | 220.8
|  |  |  | MO sem LS => | 50.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.17 |  | Valor com BDI => |  | 354.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 354.6
4.5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 20.32 | 0.11
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.55 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 76.6
4.5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 21.5 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 25.4 | 0.78
Insumo | 7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.555 | 21.24 | 11.78
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.455 | 6.95 | 3.16
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 20.06
[6 empty] | Quant. => | 52.8 | Preço Total => | 1059.16
4.5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C03 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 897.68 | 897.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 25.62 | 12.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.32 | 10.24
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.066 | 1.42 | 0.09
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.066 | 0.53 | 0.03
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.163 | 751.86 | 874.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 213.64 |  | Valor com BDI => |  | 1111.32
[6 empty] | Quant. => | 1.4 | Preço Total => | 1555.84
4.6 |  |  | CONTRAPISO EXTERNO | [5 empty] | 350672.58
4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.62 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.32 | 0.38
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 10.18 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
[6 empty] | Quant. => | 1694.25 | Preço Total => | 1372.34
4.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 286.43 | 286.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.942 | 25.62 | 49.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.765 | 20.32 | 15.54
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.38 | 160 | 220.8
|  |  |  | MO sem LS => | 50.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.17 |  | Valor com BDI => |  | 354.6
[6 empty] | Quant. => | 101.18 | Preço Total => | 35878.42
4.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 20.32 | 0.11
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.55 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
[6 empty] | Quant. => | 2023.62 | Preço Total => | 7750.46
4.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 21.5 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 25.4 | 0.78
Insumo | 7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.555 | 21.24 | 11.78
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.455 | 6.95 | 3.16
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 23.7 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 20.06
[6 empty] | Quant. => | 5342.36 | Preço Total => | 107167.74
4.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C03 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 897.68 | 897.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 25.62 | 12.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.32 | 10.24
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.066 | 1.42 | 0.09
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.066 | 0.53 | 0.03
Insumo | 1527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.163 | 751.86 | 874.41
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 213.64 |  | Valor com BDI => |  | 1111.32
[6 empty] | Quant. => | 141.65 | Preço Total => | 157418.47
4.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C04 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | PISO - PISOS |  | m | 1 | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0625 | 25.62 | 1.6
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.125 | 11.24 | 1.4
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0625 | 21.72 | 1.35
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.02016 | 37.55 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.21 |  | Valor com BDI => |  | 6.31
[6 empty] | Quant. => | 365.44 | Preço Total => | 2305.92
4.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C53 | Próprio | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 24.81 | 24.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 25.62 | 10.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.334 | 37.55 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 30.71
[6 empty] | Quant. => | 88.15 | Preço Total => | 2707.08
4.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C77 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ENCHIMENTO DE SEIXO ROLADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1 | 553.83 | 553.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.34 | 25.62 | 59.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.34 | 20.32 | 47.54
Insumo | 4734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.75 | 523.21 | 392.4
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 22.5 | 0.88 | 19.8
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.25 | 134.23 | 33.55
Insumo | 4412 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.33 | 1.8 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 82.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.81 |  | Valor com BDI => |  | 685.64
[6 empty] | Quant. => | 1.64 | Preço Total => | 1124.44
4.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C75 | Próprio | JUNTA DE ENCONTRO COM USO DE PLACA DE EPS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | ML | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.56 | 5.39
Insumo | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 0.22 | 9.72 | 2.13
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.00201 | 37.55 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 15.73
[6 empty] | Quant. => | 569.66 | Preço Total => | 8960.75
4.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | KG | 1 | 23.84 | 23.84
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33791 | 25.4 | 8.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01609 | 20.32 | 0.32
Insumo | 42402 | SINAPI | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | Material |  | KG | 1 | 9.66 | 9.66
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.76046 | 6.95 | 5.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 29.51
[6 empty] | Quant. => | 279 | Preço Total => | 8233.29
4.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | KG | 1 | 57.88 | 57.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.64609 | 20.32 | 13.12
Insumo | 4229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | Material |  | KG | 1 | 44.76 | 44.76
|  |  |  | MO sem LS => | 9.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.77 |  | Valor com BDI => |  | 71.65
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 250.77
4.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INFRAEST-C66 | Próprio | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 25.4 | 0.2
Insumo | 39481 | SINAPI | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | Material |  | UN | 1 | 1.79 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
[6 empty] | Quant. => | 7115 | Preço Total => | 17502.9
4.7 |  |  | COBERTURA ANFITEATRO | [5 empty] | 7482.37
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C004 | Próprio | LAUDO TECNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO SOBRE CONDIÇOES DA COBERTURA DO AINFITEATRO DO LICEU CUIBANO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 6043.92 | 6043.92
Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40 | 146.59 | 5863.6
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 22.54 | 180.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5941.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 5941.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 1438.45 |  | Valor com BDI => |  | 7482.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7482.37
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TRATAMENTOS E LIMPEZA | [5 empty] | 418979.17
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 6130.04
5.1.1 |  |  | PISO | [5 empty] | 2912.55
5.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 57.3 | Preço Total => | 2912.55
5.1.2 |  |  | PAREDE | [5 empty] | 3217.49
5.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 763.08 | 15.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9897 | 25.62 | 25.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2232 | 20.32 | 4.53
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 7.83 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 60.14
[6 empty] | Quant. => | 53.5 | Preço Total => | 3217.49
5.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - ARQUIBANCADA E VESTIARIOS | [5 empty] | 189570.61
5.2.1 |  |  | LAJES | [5 empty] | 137632.92
5.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 763.08 | 15.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9897 | 25.62 | 25.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2232 | 20.32 | 4.53
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 7.83 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 60.14
[6 empty] | Quant. => | 960.2 | Preço Total => | 57746.42
5.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C61 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS COM PROTEÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M² | 1 | 89.11 | 89.11
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 23.14 | 13.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 21.21 | 2.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4541 | 25.62 | 11.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1024 | 20.32 | 2.08
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 898.29 | 22.45
Insumo | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 25.22 | 30.26
Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 2.38 | 2.61
Insumo | 36887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | Material |  | m² | 0.3413 | 12.23 | 4.17
|  |  |  | MO sem LS => | 27.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.2 |  | Valor com BDI => |  | 110.31
[6 empty] | Quant. => | 724.2 | Preço Total => | 79886.5
5.2.2 |  |  | PISOS | [5 empty] | 5855.61
5.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 115.2 | Preço Total => | 5855.61
5.2.3 |  |  | PAREDE | [5 empty] | 6795.21
5.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 763.08 | 15.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9897 | 25.62 | 25.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2232 | 20.32 | 4.53
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 7.83 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 60.14
[6 empty] | Quant. => | 112.99 | Preço Total => | 6795.21
5.2.4 |  |  | LIMPEZA - ARQUIBANCADA E VESTIARIOS | [5 empty] | 39286.87
5.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C300 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE CALHAS E RUFOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 22.66 | 22.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25 | 12.5
|  |  |  | MO sem LS => | 17.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 28.05
[6 empty] | Quant. => | 88.4 | Preço Total => | 2479.62
5.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C02 | Próprio | LIMPEZA DE LAJE COM REMANEJAMENTO DE PLACAS SOLARES | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 83.6 | 83.6
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.762 | 32.85 | 25.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 25.62 | 2.43
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.286 | 21.21 | 48.48
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.667 | 11.49 | 7.66
|  |  |  | MO sem LS => | 59.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.89 |  | Valor com BDI => |  | 103.49
[6 empty] | Quant. => | 355.66 | Preço Total => | 36807.25
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 140980.64
5.3.1 |  |  | LAJES | [5 empty] | 132675.09
5.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 46.17 | 46.17
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 21.21 | 2.72
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 23.14 | 13.19
Insumo | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 25.22 | 30.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 57.15
[6 empty] | Quant. => | 1854.61 | Preço Total => | 105990.96
5.3.1.2 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 11664.75
5.3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 763.08 | 15.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9897 | 25.62 | 25.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2232 | 20.32 | 4.53
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 7.83 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 60.14
[6 empty] | Quant. => | 193.96 | Preço Total => | 11664.75
5.3.1.3 |  |  | PISOS | [5 empty] | 15019.38
5.3.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 46.17 | 46.17
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 21.21 | 2.72
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 23.14 | 13.19
Insumo | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 25.22 | 30.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.98 |  | Valor com BDI => |  | 57.15
[6 empty] | Quant. => | 231.3 | Preço Total => | 13218.79
5.3.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 763.08 | 15.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9897 | 25.62 | 25.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2232 | 20.32 | 4.53
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 7.83 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 60.14
[6 empty] | Quant. => | 29.94 | Preço Total => | 1800.59
5.3.2 |  |  | RESERVATORIO | [5 empty] | 8305.55
5.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C09 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | M² | 1 | 54.5 | 54.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 21.21 | 3.77
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 23.14 | 20.38
Insumo | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 4.2 | 3.59 | 15.07
Insumo | 36887 | SINAPI | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | Material |  | m² | 1.25 | 12.23 | 15.28
|  |  |  | MO sem LS => | 18.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.97 |  | Valor com BDI => |  | 67.47
[6 empty] | Quant. => | 123.1 | Preço Total => | 8305.55
5.4 |  |  | TRATAMENTO | [5 empty] | 82297.88
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91522 | SINAPI | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.09 | 3.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 25.62 | 2.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 20.32 | 0.5
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 0.086 | 2.29 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.82
[6 empty] | Quant. => | 2044.27 | Preço Total => | 7809.11
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.87 | 1.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 5.11 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.31
[6 empty] | Quant. => | 2596.24 | Preço Total => | 5997.31
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-COB-C561 | Próprio | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 24.1 | 24.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 27.11 | 10.84
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 27.11 | 9.48
Insumo | 7340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.125 | 29.3 | 3.66
Insumo | 38386 | SINAPI | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | Material |  | UN | 0.02 | 6.15 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 15.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 29.83
[6 empty] | Quant. => | 2296.06 | Preço Total => | 68491.46
6 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇOES | [5 empty] | 52177.83
6.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 36356.07
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 94.88 | 94.88
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 591.83 | 5.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 25.62 | 41.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 20.32 | 16.35
Insumo | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.08 | 30.57
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.7 | 1.13
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 43.84 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 45.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.58 |  | Valor com BDI => |  | 117.46
[6 empty] | Quant. => | 47.19 | Preço Total => | 5542.93
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 211.03 | 211.03
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 22.44 | 21.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 20.32 | 6.29
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 50.98 | 3.01
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 25.25 | 106.35
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 6.64 | 12.1
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 7.54 | 43.94
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.39 | 0.97
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.49 | 5.53
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.37 | 4.79
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 39437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.23 | 4.64
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 21.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.22 |  | Valor com BDI => |  | 261.25
[6 empty] | Quant. => | 28.49 | Preço Total => | 7443.01
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ALV-C13 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 189.39 | 189.39
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8356 | 22.44 | 18.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2089 | 20.32 | 4.24
Composição Auxiliar | 96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.053 | 23.05 | 24.27
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0581 | 50.98 | 2.96
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8187 | 6.64 | 12.07
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.7999 | 7.54 | 43.73
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.39 | 0.97
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.49 | 5.53
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0327 | 4.37 | 4.51
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.0077 | 0.1 | 2
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.9149 | 0.24 | 0.21
Insumo | 39417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 33.31 | 70.15
|  |  |  | MO sem LS => | 9.65 | LS => | 10.33 | MO com LS => | 19.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.09 |  | Valor com BDI => |  | 244.97
[6 empty] | Quant. => | 53.8 | Preço Total => | 13179.38
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 125.34 | 125.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 25.62 | 17.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 20.32 | 13.61
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0168 | 603.06 | 10.13
Insumo | 34570 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 9.99 | 6.45 | 64.43
Insumo | 38593 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 3.65 | 5.21
Insumo | 38594 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 5.75 | 8.22
Insumo | 38600 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.95 | 6.93 | 6.58
|  |  |  | MO sem LS => | 24.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.83 |  | Valor com BDI => |  | 155.17
[6 empty] | Quant. => | 45.09 | Preço Total => | 6996.61
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 30.13 | 30.13
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0052 | 566.58 | 2.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.56 | 25.62 | 14.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 20.32 | 2.13
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 11.661 | 0.92 | 10.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.3
[6 empty] | Quant. => | 14.96 | Preço Total => | 558
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29.06 | 29.06
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 566.58 | 1.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 25.62 | 1.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 20.32 | 1.74
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.039 | 157.85 | 6.15
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.49 | 5.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 562.72 | 11.81
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 7.52 | 0.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 143.88
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29.72 | 29.72
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 566.58 | 1.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 25.62 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.042 | 157.85 | 6.62
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.49 | 5.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 562.72 | 11.81
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 7.52 | 0.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.07 |  | Valor com BDI => |  | 36.79
[6 empty] | Quant. => | 52.1 | Preço Total => | 1916.75
6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 76.89 | 76.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.612 | 25.62 | 15.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 20.32 | 6.21
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.114 | 157.85 | 17.99
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.53 | 9.1
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.043 | 562.72 | 24.19
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.52 | 0.07
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 11.53 | 2.34
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 22.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 95.18
[6 empty] | Quant. => | 6.1 | Preço Total => | 580.59
6.2 |  |  | CASA DE APOIO E VESTIARIOS | [5 empty] | 8528.12
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 94.88 | 94.88
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 591.83 | 5.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 25.62 | 41.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 20.32 | 16.35
Insumo | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.08 | 30.57
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.7 | 1.13
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 43.84 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 45.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.58 |  | Valor com BDI => |  | 117.46
[6 empty] | Quant. => | 17.34 | Preço Total => | 2036.75
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 211.03 | 211.03
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 22.44 | 21.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 20.32 | 6.29
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 50.98 | 3.01
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 25.25 | 106.35
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 6.64 | 12.1
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 7.54 | 43.94
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.39 | 0.97
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.49 | 5.53
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.37 | 4.79
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 39437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.23 | 4.64
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 21.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.22 |  | Valor com BDI => |  | 261.25
[6 empty] | Quant. => | 5.64 | Preço Total => | 1473.45
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 30.13 | 30.13
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0052 | 566.58 | 2.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.56 | 25.62 | 14.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 20.32 | 2.13
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 11.661 | 0.92 | 10.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.3
[6 empty] | Quant. => | 79.13 | Preço Total => | 2951.54
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29.06 | 29.06
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 566.58 | 1.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 25.62 | 1.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 20.32 | 1.74
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.039 | 157.85 | 6.15
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.49 | 5.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 562.72 | 11.81
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 7.52 | 0.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
[6 empty] | Quant. => | 9.6 | Preço Total => | 345.31
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29.72 | 29.72
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 566.58 | 1.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 25.62 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.042 | 157.85 | 6.62
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.49 | 5.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 562.72 | 11.81
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 7.52 | 0.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.07 |  | Valor com BDI => |  | 36.79
[6 empty] | Quant. => | 2.8 | Preço Total => | 103.01
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 76.89 | 76.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.612 | 25.62 | 15.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 20.32 | 6.21
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.114 | 157.85 | 17.99
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.53 | 9.1
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.043 | 562.72 | 24.19
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 7.52 | 0.07
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 11.53 | 2.34
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 22.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 95.18
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1618.06
6.3 |  |  | QUADRA | [5 empty] | 7293.64
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 94.88 | 94.88
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 591.83 | 5.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 25.62 | 41.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 20.32 | 16.35
Insumo | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.08 | 30.57
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.7 | 1.13
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 43.84 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 45.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.58 |  | Valor com BDI => |  | 117.46
[6 empty] | Quant. => | 1.08 | Preço Total => | 126.85
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 211.03 | 211.03
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 22.44 | 21.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 20.32 | 6.29
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 50.98 | 3.01
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 25.25 | 106.35
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 6.64 | 12.1
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 7.54 | 43.94
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.39 | 0.97
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.49 | 5.53
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.37 | 4.79
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 39437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.23 | 4.64
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 21.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.22 |  | Valor com BDI => |  | 261.25
[6 empty] | Quant. => | 25.94 | Preço Total => | 6776.82
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 29.72 | 29.72
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 566.58 | 1.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 25.62 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.042 | 157.85 | 6.62
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.49 | 5.63
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 562.72 | 11.81
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 7.52 | 0.04
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.07 |  | Valor com BDI => |  | 36.79
[6 empty] | Quant. => | 10.6 | Preço Total => | 389.97
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 637397.64
7.1 |  |  | TELHAMENTO (MANTENDO A MESMAS CARACTERISTICAS DO PREDIO TOMBADO PELO PATRIMONIO HISTORICO) | [5 empty] | 393717.01
7.1.1 |  |  | VESTIARIO E CASA DE APOIO | [5 empty] | 38403.36
7.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 74.22 | 74.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.399 | 20.32 | 8.1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 25 | 3.32
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 22.44 | 0.83
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 21.33 | 1.1
Insumo | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 2213.71 | 60.87
|  |  |  | MO sem LS => | 10.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.66 |  | Valor com BDI => |  | 91.88
[6 empty] | Quant. => | 154.31 | Preço Total => | 14178
7.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 38.86 | 38.86
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 566.63 | 6.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.32 | 7.11
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 25 | 7.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 22.44 | 0.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 21.33 | 0.18
Insumo | 7181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 5.73 | 17.19
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.24 |  | Valor com BDI => |  | 48.1
[6 empty] | Quant. => | 39.5 | Preço Total => | 1899.95
7.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 96.36 | 96.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 20.32 | 7.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 25 | 6.92
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 37.55 | 3.04
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 19.9 | 0.25
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 69.61 | 0.16
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 184.44 | 16.59
Insumo | 40783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 58.28 | 61.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.93 |  | Valor com BDI => |  | 119.29
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 6680.24
7.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 186.79 | 186.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 20.32 | 12.86
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 25 | 13.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 37.55 | 6.04
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 19.9 | 0.49
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 69.61 | 0.34
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 184.44 | 33.19
Insumo | 40784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 114.02 | 119.72
|  |  |  | MO sem LS => | 20.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.45 |  | Valor com BDI => |  | 231.24
[6 empty] | Quant. => | 5.3 | Preço Total => | 1225.57
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 64.64 | 64.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 20.32 | 4.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 25 | 3.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 37.55 | 7.92
Insumo | 1113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 34.7 | 36.43
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 19.9 | 0.15
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 69.61 | 0.11
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 184.44 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.38 |  | Valor com BDI => |  | 80.02
[6 empty] | Quant. => | 180.2 | Preço Total => | 14419.6
7.1.2 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 275997.16
7.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 74.22 | 74.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.399 | 20.32 | 8.1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 25 | 3.32
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 22.44 | 0.83
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 21.33 | 1.1
Insumo | 7173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 2213.71 | 60.87
|  |  |  | MO sem LS => | 10.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.66 |  | Valor com BDI => |  | 91.88
[6 empty] | Quant. => | 2596.65 | Preço Total => | 238580.2
7.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 38.86 | 38.86
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 566.63 | 6.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.32 | 7.11
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 25 | 7.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 22.44 | 0.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 21.33 | 0.18
Insumo | 7181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 5.73 | 17.19
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.24 |  | Valor com BDI => |  | 48.1
[6 empty] | Quant. => | 307.53 | Preço Total => | 14792.19
7.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 96.36 | 96.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 20.32 | 7.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 25 | 6.92
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 37.55 | 3.04
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 19.9 | 0.25
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 69.61 | 0.16
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 184.44 | 16.59
Insumo | 40783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 58.28 | 61.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.93 |  | Valor com BDI => |  | 119.29
[6 empty] | Quant. => | 55.96 | Preço Total => | 6675.46
7.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 64.64 | 64.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 20.32 | 4.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 25 | 3.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 37.55 | 7.92
Insumo | 1113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 34.7 | 36.43
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 19.9 | 0.15
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 69.61 | 0.11
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 184.44 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.38 |  | Valor com BDI => |  | 80.02
[6 empty] | Quant. => | 72.86 | Preço Total => | 5830.25
7.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 186.79 | 186.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 20.32 | 12.86
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 25 | 13.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 37.55 | 6.04
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 19.9 | 0.49
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 69.61 | 0.34
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 184.44 | 33.19
Insumo | 40784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 114.02 | 119.72
|  |  |  | MO sem LS => | 20.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.45 |  | Valor com BDI => |  | 231.24
[6 empty] | Quant. => | 43.76 | Preço Total => | 10119.06
7.1.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA (PRESERVANDO AS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DA ESCOLA LICEU CUIABANO) | [5 empty] | 79316.49
7.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 51.49 | 51.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 20.32 | 3.37
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 25 | 3.2
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0053 | 22.44 | 0.11
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0073 | 21.33 | 0.15
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.23 | 0.28
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 3.48 | 4.38
Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 29.48 | 40
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.25 |  | Valor com BDI => |  | 63.74
[6 empty] | Quant. => | 818.05 | Preço Total => | 52142.5
7.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 82.8 | 82.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 20.32 | 1.48
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 25 | 1.5
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 22.44 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 21.33 | 0.05
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4.2 | 0.23 | 0.96
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4.2 | 3.48 | 14.61
Insumo | 7219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.029 | 62.36 | 64.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.7 |  | Valor com BDI => |  | 102.5
[6 empty] | Quant. => | 41.42 | Preço Total => | 4245.55
7.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 96.36 | 96.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 20.32 | 7.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 25 | 6.92
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 37.55 | 3.04
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 19.9 | 0.25
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 69.61 | 0.16
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 184.44 | 16.59
Insumo | 40783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 58.28 | 61.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.93 |  | Valor com BDI => |  | 119.29
[6 empty] | Quant. => | 82.84 | Preço Total => | 9881.98
7.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 64.64 | 64.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 20.32 | 4.85
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 25 | 3.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 37.55 | 7.92
Insumo | 1113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 34.7 | 36.43
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 19.9 | 0.15
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 69.61 | 0.11
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 184.44 | 10.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.38 |  | Valor com BDI => |  | 80.02
[6 empty] | Quant. => | 163.04 | Preço Total => | 13046.46
7.2 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA | [5 empty] | 113419.47
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100394 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 16.93 | 16.93
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 21.42 | 4.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 25.26 | 4.54
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0189 | 22.44 | 0.42
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0261 | 21.33 | 0.55
Insumo | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.588 | 2.24 | 5.79
Insumo | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.03 | 22.41 | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 20.95
[6 empty] | Quant. => | 1889.34 | Preço Total => | 39581.67
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 92.09 | 92.09
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.494 | 21.42 | 10.58
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.676 | 25.26 | 17.07
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0435 | 22.44 | 0.97
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0604 | 21.33 | 1.28
Insumo | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.589 | 2.24 | 5.79
Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.017 | 24.96 | 25.38
Insumo | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.36 | 11.8 | 27.84
Insumo | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.07 | 22.41 | 1.56
Insumo | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.05 | 20.22 | 1.01
Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 20.39 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.91 |  | Valor com BDI => |  | 114
[6 empty] | Quant. => | 647.7 | Preço Total => | 73837.8
7.3 |  |  | ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA - CASA DE APOIO | [5 empty] | 130261.16
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-COB-C11 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 19.17 | 19.17
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0408 | 22.44 | 0.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0148 | 20.32 | 0.3
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.000963 | 21.33 | 0.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006966 | 22.44 | 0.01
Composição Auxiliar | 92257 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 0.006 | 263.91 | 1.58
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.003 | 37.9 | 0.11
Insumo | 1334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 0.025791 | 12.75 | 0.32
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.016301 | 8.15 | 0.13
Insumo | 40535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 0.7261 | 8.66 | 6.28
Insumo | 1321 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | Material |  | KG | 0.46438 | 11.66 | 5.41
Insumo | 40664 | SINAPI | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | Material |  | KG | 0.231 | 17.77 | 4.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.56 |  | Valor com BDI => |  | 23.73
[6 empty] | Quant. => | 4927.4 | Preço Total => | 116927.2
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 27.11 | 5.16
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.1743 | 18.58 | 3.23
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.389 | 34.07 | 13.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 35.34
[6 empty] | Quant. => | 342 | Preço Total => | 12086.28
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C40 | Próprio | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT (MODELO CB14200) - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 4.03 | 4.03
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03333 | 22.44 | 0.74
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 20.31 | 0.4
Insumo | COT1156 | Próprio | CHUMBADOR CB14200 - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2" - PARABOULT | Material |  | UN | 1 | 2.89 | 2.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 4.98
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 169.32
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SUPEREST-C35 | Próprio | CHUMBADOR QUIMICO AQI 380 PRO - CARTUCHO 380ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 217.77 | 217.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.62 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Composição Auxiliar | 102933 | SINAPI | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.01 | 1.01
Insumo | COT998 | Próprio | AQI 380 PRO - CHUMBADOR QUIMICO - 380 ML | Material |  | UN | 1 | 203.95 | 203.95
Insumo | COT1027 | Próprio | COMPRESSOR DE AR PORTATIL (LIMPEZA DA CAVIDADE) | Material |  | H | 0.05 | 9.38 | 0.46
Insumo | COT1029 | Próprio | BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2''X330MM) | Material |  | UN | 0.1 | 54.77 | 5.47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.82 |  | Valor com BDI => |  | 269.59
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1078.36
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 186848.63
8.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 104801.84
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 7.75 | 7.75
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 590.83 | 2.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 25.62 | 4.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 20.32 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.59
[6 empty] | Quant. => | 167.32 | Preço Total => | 1604.59
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 52.5 | 52.5
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0314 | 591.83 | 18.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 25.62 | 17.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 20.32 | 13.79
Insumo | 37411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 19.75 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 26.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.49 |  | Valor com BDI => |  | 64.99
[6 empty] | Quant. => | 137.38 | Preço Total => | 8928.32
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 67.59 | 67.59
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5341 | 25.47 | 13.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2686 | 20.32 | 5.45
Insumo | 536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0553 | 37.41 | 39.47
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.23 | 6.03
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.422 | 7.22 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.08 |  | Valor com BDI => |  | 83.67
[6 empty] | Quant. => | 826.68 | Preço Total => | 69168.31
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.36 | 31.36
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 591.83 | 17.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 25.62 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.32 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 12.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 38.82
[6 empty] | Quant. => | 646.59 | Preço Total => | 25100.62
8.2 |  |  | CASA DE APOIO E VESTIARIOS | [5 empty] | 50691.04
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 7.75 | 7.75
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 590.83 | 2.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 25.62 | 4.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 20.32 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.59
[6 empty] | Quant. => | 393.65 | Preço Total => | 3775.1
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 52.5 | 52.5
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0314 | 591.83 | 18.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 25.62 | 17.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 20.32 | 13.79
Insumo | 37411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 19.75 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 26.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.49 |  | Valor com BDI => |  | 64.99
[6 empty] | Quant. => | 341.59 | Preço Total => | 22199.93
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 67.59 | 67.59
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5341 | 25.47 | 13.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2686 | 20.32 | 5.45
Insumo | 536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0553 | 37.41 | 39.47
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.23 | 6.03
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.422 | 7.22 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.08 |  | Valor com BDI => |  | 83.67
[6 empty] | Quant. => | 221.09 | Preço Total => | 18498.6
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.36 | 31.36
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 591.83 | 17.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 25.62 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.32 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 12.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 38.82
[6 empty] | Quant. => | 160.16 | Preço Total => | 6217.41
8.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 31355.75
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 7.75 | 7.75
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 590.83 | 2.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 25.62 | 4.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 20.32 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.59
[6 empty] | Quant. => | 49.45 | Preço Total => | 474.22
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 52.5 | 52.5
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0314 | 591.83 | 18.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 25.62 | 17.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.679 | 20.32 | 13.79
Insumo | 37411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 19.75 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 26.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.49 |  | Valor com BDI => |  | 64.99
[6 empty] | Quant. => | 49.45 | Preço Total => | 3213.75
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.36 | 31.36
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 591.83 | 17.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 25.62 | 9.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.32 | 3.79
|  |  |  | MO sem LS => | 12.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 38.82
[6 empty] | Quant. => | 125.64 | Preço Total => | 4877.34
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C88 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15x15 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES., INCLUSO RECORTE | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 106.46 | 106.46
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5341 | 25.47 | 13.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5341 | 20.32 | 10.85
Insumo | 536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.95 | 37.41 | 72.94
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.23 | 6.03
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.422 | 7.22 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 18.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.33 |  | Valor com BDI => |  | 131.79
[6 empty] | Quant. => | 172.93 | Preço Total => | 22790.44
9 |  |  | PISOS (DEVE SER MANTIDA AS CARACTERISTICAS ATUAIS DO PREDIO) | [5 empty] | 813120.76
9.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 728431.65
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 970.54 | 970.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 25.26 | 41.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 25.62 | 3.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 20.32 | 36.22
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.52 | 0.16
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.85 | 18.28
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.03 | 10.07
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 20.24 | 6.05
Insumo | 34493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 694.02 | 854.68
|  |  |  | MO sem LS => | 62.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.98 |  | Valor com BDI => |  | 1201.52
[6 empty] | Quant. => | 78.42 | Preço Total => | 94223.19
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 101.21 | 101.21
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.72 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.6 | 0.12
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.55 | 0.11
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.65 | 13
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 5.83 | 0.23
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 19.39 | 0.24
Insumo | 44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.69 | 46.9
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 125.29
[6 empty] | Quant. => | 51.86 | Preço Total => | 6497.53
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C67 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, COR VERMELHA INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 130.83 | 130.83
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.72 | 0.14
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.55 | 0.11
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 40 | 0.65 | 26
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 5.83 | 0.23
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 19.39 | 0.24
Insumo | 44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.69 | 46.9
Insumo | COT1706 | Próprio | PIGMENTO VERMELHO 500 GR | Material |  | UN | 0.6 | 27.9 | 16.74
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.13 |  | Valor com BDI => |  | 161.96
[6 empty] | Quant. => | 252.39 | Preço Total => | 40877.08
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C20 | Próprio | RESTAURO DE PISO GRANILITE, INCLUSO 04 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR, DUAS DEMÃOS DE RESINA, E CERA. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 69.65 | 69.65
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.10836 | 3.64 | 0.39
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.25968 | 0.55 | 0.14
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.055 | 5.83 | 0.32
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0155 | 19.39 | 0.3
Insumo | COT256 | Próprio | RESINA EPOXI INCOLOR (PARA PISO GRANILITE) | Material |  | L | 0.22 | 137.54 | 30.25
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0137 | 18.58 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.57 |  | Valor com BDI => |  | 86.22
[6 empty] | Quant. => | 595.41 | Preço Total => | 51336.25
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C68 | Próprio | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 7CM | PISO - PISOS |  | ML | 1 | 30.98 | 30.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20.32 | 12.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.62 | 13.83
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.94 | 0.88 | 2.58
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 132.5 | 0.92
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 2.25 | 0.65 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.37 |  | Valor com BDI => |  | 38.35
[6 empty] | Quant. => | 228.19 | Preço Total => | 8751.08
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 150.3 | 150.3
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8038 | 25.47 | 20.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2064 | 20.32 | 4.19
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 7.22 | 1.01
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.78 | 34.51
Insumo | 45190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 82.96 | 90.12
|  |  |  | MO sem LS => | 19.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.77 |  | Valor com BDI => |  | 186.07
[6 empty] | Quant. => | 43.15 | Preço Total => | 8028.92
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 13.71 | 13.71
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0871 | 25.47 | 2.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0326 | 20.32 | 0.66
Insumo | 1292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.1875 | 50.24 | 9.42
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 1.23 | 0.78
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 7.22 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.26 |  | Valor com BDI => |  | 16.97
[6 empty] | Quant. => | 35.76 | Preço Total => | 606.84
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101725 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 284.92 | 284.92
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.594 | 25.47 | 117
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.297 | 20.32 | 46.67
Insumo | 3733 | SINAPI | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | Material |  | m² | 1.03 | 80.8 | 83.22
Insumo | 7353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.12 | 31.02 | 3.72
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 7.22 | 1.73
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 3.78 | 32.58
|  |  |  | MO sem LS => | 127.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 127.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.81 |  | Valor com BDI => |  | 352.73
[6 empty] | Quant. => | 344.06 | Preço Total => | 121360.28
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98686 | SINAPI | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 42.31 | 42.31
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.821 | 25.47 | 20.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.41 | 20.32 | 8.33
Insumo | 3733 | SINAPI | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | Material |  | m² | 0.123 | 80.8 | 9.93
Insumo | 7353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.0084 | 31.02 | 0.26
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.085 | 7.22 | 0.61
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.603 | 3.78 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 22.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.06 |  | Valor com BDI => |  | 52.37
[6 empty] | Quant. => | 258 | Preço Total => | 13511.46
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C72 | Próprio | PISO LAJOTA CERÂMICA 8X15CM (PADRÃO LICEU CUIABANO), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 109.71 | 109.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 1 | 7.22 | 7.22
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 5 | 2.29 | 11.45
Insumo | 1292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 50.24 | 55.26
|  |  |  | MO sem LS => | 27.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.11 |  | Valor com BDI => |  | 135.82
[6 empty] | Quant. => | 35.65 | Preço Total => | 4841.98
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C89 | Próprio | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 8.73 | 8.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.32 | 6.09
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.3 | 3.64 | 1.09
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.08 | 19.39 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 10.8
[6 empty] | Quant. => | 546.65 | Preço Total => | 5903.82
9.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C73 | Próprio | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO CERAMICO (CONFORME EXISTENTE NO LICEU CUIABANO) | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 24.19 | 24.19
Composição Auxiliar | 88259 | SINAPI | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.06 | 6.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 20.32 | 15.24
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.3 | 3.64 | 1.09
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.08 | 19.39 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 8.67 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 30.87
[6 empty] | Quant. => | 2629.33 | Preço Total => | 81167.41
9.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 410.31 | 410.31
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4624 | 25.26 | 11.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.32 | 3.91
Insumo | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0083 | 38.51 | 0.31
Insumo | 6178 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | Material |  | m² | 1.075 | 354.76 | 381.36
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.575 | 22.7 | 13.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.65 |  | Valor com BDI => |  | 507.96
[6 empty] | Quant. => | 438.3 | Preço Total => | 222638.86
9.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 35.17 | 35.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3635 | 25.26 | 9.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1514 | 20.32 | 3.07
Insumo | 6186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | Material |  | M | 1.035 | 21.27 | 22.01
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.0403 | 22.7 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 43.54
[6 empty] | Quant. => | 292.06 | Preço Total => | 12716.29
9.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C821 | Próprio | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 207.02 | 207.02
Insumo | 39636 | SINAPI | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | Serviços |  | m² | 1 | 207.02 | 207.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.27 |  | Valor com BDI => |  | 256.29
[6 empty] | Quant. => | 44.94 | Preço Total => | 11517.67
9.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.1 | 56.1
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 802.82 | 34.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 25.62 | 15.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 20.32 | 5.97
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.88 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.35 |  | Valor com BDI => |  | 69.45
[6 empty] | Quant. => | 347.4 | Preço Total => | 24126.93
9.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101820 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 42.71 | 42.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9045 | 20.32 | 18.37
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0113 | 10.18 | 0.11
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2148 | 0.71 | 0.15
Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 15.6 | 15.6
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 132.5 | 7.52
Insumo | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 150.34 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 25.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 52.87
[6 empty] | Quant. => | 194.99 | Preço Total => | 10309.12
9.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 57.24 | 57.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 25.62 | 5.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 20.32 | 4.66
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0018 | 740.91 | 1.33
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 132.5 | 0.87
Insumo | 4059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 44.28 | 44.5
|  |  |  | MO sem LS => | 8.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.62 |  | Valor com BDI => |  | 70.86
[6 empty] | Quant. => | 67.81 | Preço Total => | 4805.01
9.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 59.83 | 59.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.286 | 25.62 | 7.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.286 | 20.32 | 5.81
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0018 | 740.91 | 1.33
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 132.5 | 0.87
Insumo | 4059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 44.28 | 44.5
|  |  |  | MO sem LS => | 10.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.23 |  | Valor com BDI => |  | 74.06
[6 empty] | Quant. => | 71.37 | Preço Total => | 5285.66
9.2 |  |  | VESTIARIO E CASA DE APOIO | [5 empty] | 79725.86
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 970.54 | 970.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 25.26 | 41.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 25.62 | 3.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 20.32 | 36.22
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.52 | 0.16
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.85 | 18.28
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.03 | 10.07
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 20.24 | 6.05
Insumo | 34493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 694.02 | 854.68
|  |  |  | MO sem LS => | 62.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.98 |  | Valor com BDI => |  | 1201.52
[6 empty] | Quant. => | 11.81 | Preço Total => | 14189.95
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 101.21 | 101.21
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.72 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.6 | 0.12
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.55 | 0.11
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.65 | 13
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 5.83 | 0.23
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 19.39 | 0.24
Insumo | 44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.69 | 46.9
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 125.29
[6 empty] | Quant. => | 115.36 | Preço Total => | 14453.45
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C67 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, COR VERMELHA INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 130.83 | 130.83
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.72 | 0.14
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.55 | 0.11
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 40 | 0.65 | 26
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 5.83 | 0.23
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 19.39 | 0.24
Insumo | 44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.69 | 46.9
Insumo | COT1706 | Próprio | PIGMENTO VERMELHO 500 GR | Material |  | UN | 0.6 | 27.9 | 16.74
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.13 |  | Valor com BDI => |  | 161.96
[6 empty] | Quant. => | 117.39 | Preço Total => | 19012.48
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C68 | Próprio | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 7CM | PISO - PISOS |  | ML | 1 | 30.98 | 30.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20.32 | 12.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.62 | 13.83
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.94 | 0.88 | 2.58
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 132.5 | 0.92
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 2.25 | 0.65 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 19.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.37 |  | Valor com BDI => |  | 38.35
[6 empty] | Quant. => | 86.52 | Preço Total => | 3318.04
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.1 | 56.1
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 802.82 | 34.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 25.62 | 15.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 20.32 | 5.97
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.88 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.35 |  | Valor com BDI => |  | 69.45
[6 empty] | Quant. => | 321.89 | Preço Total => | 22355.26
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 57.97 | 57.97
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 763.08 | 40.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.418 | 25.62 | 10.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.32 | 4.24
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.88 | 0.44
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 71.76
[6 empty] | Quant. => | 89.14 | Preço Total => | 6396.68
9.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 4963.25
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 970.54 | 970.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 25.26 | 41.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 25.62 | 3.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 20.32 | 36.22
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.52 | 0.16
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.85 | 18.28
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.03 | 10.07
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 20.24 | 6.05
Insumo | 34493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 694.02 | 854.68
|  |  |  | MO sem LS => | 62.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.98 |  | Valor com BDI => |  | 1201.52
[6 empty] | Quant. => | 1.98 | Preço Total => | 2379
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 101.21 | 101.21
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 25.47 | 27.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 20.32 | 10.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.72 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.6 | 0.12
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.55 | 0.11
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 4824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.65 | 13
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 5.83 | 0.23
Insumo | 41967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 19.39 | 0.24
Insumo | 44528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.69 | 46.9
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 125.29
[6 empty] | Quant. => | 11.31 | Preço Total => | 1417.02
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.1 | 56.1
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 802.82 | 34.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 25.62 | 15.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 20.32 | 5.97
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.88 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.35 |  | Valor com BDI => |  | 69.45
[6 empty] | Quant. => | 11.31 | Preço Total => | 785.47
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 57.97 | 57.97
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 763.08 | 40.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.418 | 25.62 | 10.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.32 | 4.24
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.88 | 0.44
Insumo | 3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 71.76
[6 empty] | Quant. => | 5.32 | Preço Total => | 381.76
10 |  |  | FORROS (O FORRO DE GESSO FOI PREVISTO NA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA LAJE APARENTE FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ADEQUADAS QUE DEVEM PREVER O REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAÇÕES. DEVENDO SER VALIDADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA ) | [5 empty] | 12513.29
10.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 2465.12
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 46.53 | 46.53
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7867 | 24.5 | 19.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4522 | 20.32 | 9.18
Insumo | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0217 | 33.8 | 0.73
Insumo | 3315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1.8127 | 1 | 1.81
Insumo | 4812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0414 | 14.01 | 14.59
Insumo | 20250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0078 | 16.8 | 0.13
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0293 | 28.03 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 21.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.07 |  | Valor com BDI => |  | 57.6
[6 empty] | Quant. => | 39.2 | Preço Total => | 2257.92
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 3.11 | 3.11
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0454 | 24.5 | 1.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0261 | 20.32 | 0.53
Insumo | 3315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0.3643 | 1 | 0.36
Insumo | 4812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 0.075 | 14.01 | 1.05
Insumo | 5066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.0015 | 26.67 | 0.04
Insumo | 20250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0016 | 16.8 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.85
[6 empty] | Quant. => | 53.82 | Preço Total => | 207.2
10.2 |  |  | CASA DE APOIO | [5 empty] | 10048.17
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 58.05 | 58.05
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 22.44 | 13.46
Insumo | 36238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 20.76 | 21.51
Insumo | 39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.89 | 17.34
Insumo | 39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.84 | 2.25
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.2134 | 0.24 | 0.53
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 28.03 | 0.34
Insumo | 40552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 48.05 | 1.61
Insumo | 43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 27.53 | 1.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.81 |  | Valor com BDI => |  | 71.86
[6 empty] | Quant. => | 111.78 | Preço Total => | 8032.51
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ACAB-C09 | Próprio | RODAFORRO DE PVC TEXTURA MADEIRA COR MARRON | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | ML | 1 | 17.18 | 17.18
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 24.15 | 3.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 21.42 | 2.67
Insumo | 36250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 0.85 | 3.95 | 3.35
Insumo | 36250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 1.12 | 3.95 | 4.42
Insumo | 40552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.075 | 48.05 | 3.6
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.58 | 0.24 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.08 |  | Valor com BDI => |  | 21.26
[6 empty] | Quant. => | 94.81 | Preço Total => | 2015.66
11 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 957307.11
11.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 763981.65
11.1.1 |  |  | PORTAS (OBS.: QUANTITATIVO É PREVISTO A INCLUSÃO DE PORTAL E ALISAR JUNTO AS PORTAS A TITULO DE NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, CONTUDO NOS CASOS ONDE HOUVER APROVEITAMENTO DO VÃO, E O PORTAL E ALISAR ESTEJAM EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, ESTAS DEVEM SER APROVEITADAS. A EXECUÇÃO DEVE SER VALIDADO JUNTO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SECEL.) | [5 empty] | 315706.44
11.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C308 | Próprio | PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 01 FOLHA COM BARRA DE APOIO PCD, COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA (0,90X2,10 M), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA CROMADO ACETINADO COM EXECUÇÃO DO FURO E GUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCO GELO, COM CHAPA METÁLICA RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 2262.85 | 2262.85
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 433.19 | 433.19
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 452.89 | 452.89
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 12.96 | 132.19
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.7888 | 15.43 | 73.89
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 24.15 | 24.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.32 | 10.18
Insumo | 12759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.7938 | 1046.29 | 830.54
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
Insumo | 38151 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 85.78 | 85.78
|  |  |  | MO sem LS => | 253.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 253.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 538.55 |  | Valor com BDI => |  | 2801.4
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 42021
11.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C114 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, PARA BANHEIRO PCD, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1", FECHADURA EXTERNA BROCA COM MAÇANETA FIXA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2315.28 | 2315.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 1 | 699.9 | 699.9
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 67.087 | 12.32 | 826.51
Insumo | 36205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 2 | 206.33 | 412.66
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 551.03 |  | Valor com BDI => |  | 2866.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2866.31
11.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C231 | Próprio | PORTA DE ABRIR 90x210 CM EM MADEIRA , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VISOR DE VIDRO (DIM 0,76x0,57 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 2909.77 | 2909.77
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 433.19 | 433.19
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 164.95 | 164.95
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 6 | 12.96 | 77.76
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.788 | 15.43 | 73.87
Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3 | 43.93 | 131.79
Composição Auxiliar | 91337 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1665.98 | 1665.98
Insumo | 20205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 8.7 | 3 | 26.1
Insumo | 585 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | Material |  | KG | 0.986 | 34.15 | 33.67
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.4332 | 442.93 | 191.87
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1 | 24.81 | 24.81
Insumo | 38151 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 85.78 | 85.78
|  |  |  | MO sem LS => | 477.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 477.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 692.52 |  | Valor com BDI => |  | 3602.29
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 79250.38
11.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C234 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 2207.11 | 2207.11
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 433.19 | 433.19
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 164.95 | 164.95
Composição Auxiliar | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1239.77 | 1239.77
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 6 | 12.96 | 77.76
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.788 | 15.43 | 73.87
Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3 | 43.93 | 131.79
Insumo | 38151 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 85.78 | 85.78
|  |  |  | MO sem LS => | 331.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 331.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 525.29 |  | Valor com BDI => |  | 2732.4
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 10929.6
11.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1435.19 | 1435.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 25.62 | 11.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.32 | 4.65
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 740.91 | 18.52
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1.08 | 605.65 | 654.1
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 17.48 | 42.69 | 746.22
|  |  |  | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 341.57 |  | Valor com BDI => |  | 1776.76
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 72847.16
11.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C226 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 90X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1855.73 | 1855.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 25.62 | 11.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.32 | 4.65
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 740.91 | 18.52
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1.62 | 605.65 | 981.15
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 19.67 | 42.69 | 839.71
|  |  |  | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 441.66 |  | Valor com BDI => |  | 2297.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4594.78
11.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C155 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1902.64 | 1902.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 1 | 699.9 | 699.9
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 67.089 | 12.32 | 826.53
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.82 |  | Valor com BDI => |  | 2355.46
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 14132.76
11.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C154 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 80X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1845.04 | 1845.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.887 | 699.9 | 620.81
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 68.833 | 12.32 | 848.02
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 439.11 |  | Valor com BDI => |  | 2284.15
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2284.15
11.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C117 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 0,70 X 2,10CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1390.67 | 1390.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.78 | 699.9 | 545.92
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 38.031 | 12.32 | 468.54
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.97 |  | Valor com BDI => |  | 1721.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1721.64
11.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C235 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 2 FOLHAS , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 5123.31 | 5123.31
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 433.19 | 866.38
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 164.95 | 164.95
Composição Auxiliar | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 1239.77 | 2479.54
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 12 | 12.96 | 155.52
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 9.576 | 15.43 | 147.75
Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 6 | 43.93 | 263.58
Insumo | 20205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 8.7 | 3 | 26.1
Insumo | 585 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | Material |  | KG | 0.986 | 34.15 | 33.67
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.92 | 442.93 | 850.42
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 2 | 24.81 | 49.62
Insumo | 38151 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 85.78 | 85.78
|  |  |  | MO sem LS => | 635.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 635.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1219.34 |  | Valor com BDI => |  | 6342.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 12685.3
11.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C236 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DIM 80x210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VISOR DE VIDRO (DIM 0,66x0,57 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 2458.32 | 2458.32
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 433.19 | 433.19
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 164.95 | 164.95
Composição Auxiliar | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1239.77 | 1239.77
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 6 | 12.96 | 77.76
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.788 | 15.43 | 73.87
Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3 | 43.93 | 131.79
Insumo | 20205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 8.7 | 3 | 26.1
Insumo | 585 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | Material |  | KG | 0.986 | 34.15 | 33.67
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.3762 | 442.93 | 166.63
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1 | 24.81 | 24.81
Insumo | 38151 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 85.78 | 85.78
|  |  |  | MO sem LS => | 331.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 331.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 585.08 |  | Valor com BDI => |  | 3043.4
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 30434
11.1.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C229 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 161.04 | 161.04
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0457 | 130.58 | 5.96
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.137 | 21.51 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.32 |  | Valor com BDI => |  | 199.36
[6 empty] | Quant. => | 210.37 | Preço Total => | 41939.36
11.1.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 106615.39
11.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 1152.16 | 1152.16
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.23 | 24.15 | 53.85
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.23 | 21.42 | 47.76
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0225 | 740.91 | 16.67
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 2 | 22.92 | 45.84
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 442.93 | 442.93
Insumo | 11190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2.778 | 174.93 | 485.95
Insumo | 38165 | SINAPI | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | Material |  | CJ | 0.556 | 83.73 | 46.55
|  |  |  | MO sem LS => | 112.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.21 |  | Valor com BDI => |  | 1426.37
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 2282.19
11.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C223 | Próprio | JANELA METALICA MAXIN-AR COM VIDRO TEMPERADO, COMFORME PROJETO LICEU CUIABANO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 1371.77 | 1371.77
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.223 | 24.15 | 53.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.223 | 21.42 | 47.61
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0225 | 740.91 | 16.67
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Insumo | 34797 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | Material |  | UN | 2.0834 | 381.02 | 793.81
Insumo | 10503 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 426.09 | 447.39
|  |  |  | MO sem LS => | 90.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 326.48 |  | Valor com BDI => |  | 1698.25
[6 empty] | Quant. => | 0.9 | Preço Total => | 1528.42
11.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C224 | Próprio | JANELA METALICA MAXIM AR COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO LICEU CUIABANO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 1435.29 | 1435.29
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.223 | 24.15 | 53.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.223 | 21.42 | 47.61
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0225 | 740.91 | 16.67
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 2 | 22.92 | 45.84
Insumo | 34797 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | Material |  | UN | 2.0834 | 381.02 | 793.81
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 442.93 | 465.07
|  |  |  | MO sem LS => | 111.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 341.59 |  | Valor com BDI => |  | 1776.88
[6 empty] | Quant. => | 1.92 | Preço Total => | 3411.6
11.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C270 | Próprio | JANELA GUILHOTINA 1,50 X 1,40 - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 2626.28 | 2626.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 25.62 | 28.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.56 | 20.32 | 11.37
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 7.3 | 0.2 | 1.46
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 24.81 | 13.89
Insumo | 599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 4.2 | 601.66 | 2526.97
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2 | 8.69 | 17.38
Insumo | 10931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 2.1 | 12.63 | 26.52
|  |  |  | MO sem LS => | 31.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 625.05 |  | Valor com BDI => |  | 3251.33
[6 empty] | Quant. => | 4.2 | Preço Total => | 13655.58
11.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C271 | Próprio | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 120x100 CM COM VIDRO TEMPERADO 10MM, BATENTE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1057.05 | 1057.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.62 | 13.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 20.32 | 5.48
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.2 | 310.65 | 372.78
Composição Auxiliar | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.2 | 551.13 | 661.35
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 4 | 0.19 | 0.76
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.115 | 24.81 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 86.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 251.57 |  | Valor com BDI => |  | 1308.62
[6 empty] | Quant. => | 1.2 | Preço Total => | 1570.34
11.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C228 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 152.14 | 152.14
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.2 |  | Valor com BDI => |  | 188.34
[6 empty] | Quant. => | 446.89 | Preço Total => | 84167.26
11.1.3 |  |  | PORTOES | [5 empty] | 30491.08
11.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C17 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 439.55 | 439.55
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11905 | 25.4 | 3.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12698 | 20.32 | 2.58
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.004 | 663.61 | 2.65
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 4.2079 | 8.02 | 33.74
Insumo | 546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 37.1126 | 10.27 | 381.14
Insumo | 11461 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | Material |  | UN | 0.079365 | 12.91 | 1.02
Insumo | 5085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 0.079365 | 36.14 | 2.86
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1239 | 37.9 | 4.69
Insumo | 11447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.31746 | 24.73 | 7.85
|  |  |  | MO sem LS => | 4.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.61 |  | Valor com BDI => |  | 544.16
[6 empty] | Quant. => | 21.28 | Preço Total => | 11579.72
11.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C198 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 949.99 | 949.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 20.32 | 60.96
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.009 | 132.5 | 1.19
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.2 | 0.88 | 1.93
Insumo | 37562 | SINAPI | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | Material |  | m² | 1 | 860.29 | 860.29
|  |  |  | MO sem LS => | 65.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.09 |  | Valor com BDI => |  | 1176.08
[6 empty] | Quant. => | 8.4 | Preço Total => | 9879.07
11.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C198 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 949.99 | 949.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 20.32 | 60.96
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.009 | 132.5 | 1.19
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.2 | 0.88 | 1.93
Insumo | 37562 | SINAPI | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | Material |  | m² | 1 | 860.29 | 860.29
|  |  |  | MO sem LS => | 65.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.09 |  | Valor com BDI => |  | 1176.08
[6 empty] | Quant. => | 7.68 | Preço Total => | 9032.29
11.1.4 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 258788.27
11.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 551.13 | 551.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 20.32 | 28
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 22.69 | 32.17
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 442.93 | 442.93
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0.2 | 0.34
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 42.69 | 31.93
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 3.49 | 8.1
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 24.81 | 7.66
|  |  |  | MO sem LS => | 45.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.16 |  | Valor com BDI => |  | 682.29
[6 empty] | Quant. => | 367.55 | Preço Total => | 250775.68
11.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C225 | Próprio | VIDRO CANELADO 4,0 MM INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 192.63 | 192.63
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Insumo | 10499 | SINAPI | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 170.83 | 179.37
Insumo | 10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 0.05 | 13.05 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 9.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.84 |  | Valor com BDI => |  | 238.47
[6 empty] | Quant. => | 33.6 | Preço Total => | 8012.59
11.1.5 |  |  | OUTROS | [5 empty] | 52380.47
11.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C230 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 216.12 | 216.12
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 120.56 | 60.28
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 24.15 | 96.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.42 | 10.71
Insumo | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | m³ | 0.00875 | 2595.38 | 22.7
Insumo | 4331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material |  | UN | 1 | 4.2 | 4.2
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.25 | 22.7 | 5.67
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.25 | 5.83 | 1.45
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 1.16 | 1.16
Insumo | 11447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.54 | 24.73 | 13.35
|  |  |  | MO sem LS => | 143.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.43 |  | Valor com BDI => |  | 267.55
[6 empty] | Quant. => | 191.38 | Preço Total => | 51203.71
11.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C194 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM COM TELA DE NYLON, CHUMBADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 475.27 | 475.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.632 | 26.68 | 16.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.632 | 21.96 | 13.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.25 | 25.62 | 32.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.35 | 20.32 | 27.43
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0282 | 740.91 | 20.89
Insumo | COT602 | Próprio | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | Material |  | UN | 1 | 327.34 | 327.34
Insumo | COT1148 | Próprio | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | Material |  | m² | 0.5145 | 71.65 | 36.86
|  |  |  | MO sem LS => | 73.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.11 |  | Valor com BDI => |  | 588.38
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1176.76
11.2 |  |  | ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E CASA DE APOIO | [5 empty] | 87329.44
11.2.1 |  |  | PORTAS (OBS.: QUANTITATIVO É PREVISTO A INCLUSÃO DE PORTAL E ALISAR JUNTO AS PORTAS A TITULO DE NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, CONTUDO NOS CASOS ONDE HOUVER APROVEITAMENTO DO VÃO, E O PORTAL E ALISAR ESTEJAM EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, ESTAS DEVEM SER APROVEITADAS. A EXECUÇÃO DEVE SER VALIDADO JUNTO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SECEL.) | [5 empty] | 56835.78
11.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C114 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, PARA BANHEIRO PCD, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1", FECHADURA EXTERNA BROCA COM MAÇANETA FIXA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2315.28 | 2315.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 1 | 699.9 | 699.9
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 67.087 | 12.32 | 826.51
Insumo | 36205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 2 | 206.33 | 412.66
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 551.03 |  | Valor com BDI => |  | 2866.31
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 5732.62
11.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1435.19 | 1435.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 25.62 | 11.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.32 | 4.65
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 740.91 | 18.52
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1.08 | 605.65 | 654.1
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 17.48 | 42.69 | 746.22
|  |  |  | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 341.57 |  | Valor com BDI => |  | 1776.76
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 28428.16
11.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C226 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 90X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1855.73 | 1855.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 25.62 | 11.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.229 | 20.32 | 4.65
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 740.91 | 18.52
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1.62 | 605.65 | 981.15
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 19.67 | 42.69 | 839.71
|  |  |  | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 441.66 |  | Valor com BDI => |  | 2297.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4594.78
11.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C155 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1902.64 | 1902.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 1 | 699.9 | 699.9
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 67.089 | 12.32 | 826.53
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.82 |  | Valor com BDI => |  | 2355.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4710.92
11.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C154 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 80X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1845.04 | 1845.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.887 | 699.9 | 620.81
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 68.833 | 12.32 | 848.02
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 439.11 |  | Valor com BDI => |  | 2284.15
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2284.15
11.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C117 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 0,70 X 2,10CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1390.67 | 1390.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 25.62 | 35.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.7 | 25.4 | 68.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7 | 20.32 | 95.5
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 663.61 | 7.96
Insumo | 39022 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.78 | 699.9 | 545.92
Insumo | 1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 38.031 | 12.32 | 468.54
Insumo | 2418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 9.98 | 29.94
Insumo | 38152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 138.37 | 138.37
|  |  |  | MO sem LS => | 154.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.97 |  | Valor com BDI => |  | 1721.64
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 5164.92
11.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C273 | Próprio | PORTA DE METALICA, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1014.21 | 1014.21
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5758 | 25.62 | 14.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2885 | 20.32 | 5.86
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.01512 | 702.45 | 10.62
Composição Auxiliar | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.772 | 20.57 | 57.02
Insumo | 4930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material |  | m² | 1.26 | 734.89 | 925.96
|  |  |  | MO sem LS => | 51.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.38 |  | Valor com BDI => |  | 1255.59
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2511.18
11.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C229 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 161.04 | 161.04
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0457 | 130.58 | 5.96
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.137 | 21.51 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.32 |  | Valor com BDI => |  | 199.36
[6 empty] | Quant. => | 17.1 | Preço Total => | 3409.05
11.2.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 11531.82
11.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C274 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 737.23 | 737.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 25.62 | 28.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.56 | 20.32 | 11.37
Composição Auxiliar | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.3612 | 551.13 | 199.06
Composição Auxiliar | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2 | 23.02 | 46.04
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 7.3 | 0.2 | 1.46
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 24.81 | 13.89
Insumo | 44399 | SINAPI | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR | Material |  | UN | 0.6672 | 654.56 | 436.72
|  |  |  | MO sem LS => | 74.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.46 |  | Valor com BDI => |  | 912.69
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 6571.36
11.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C271 | Próprio | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 120x100 CM COM VIDRO TEMPERADO 10MM, BATENTE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1057.05 | 1057.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.62 | 13.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 20.32 | 5.48
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.2 | 310.65 | 372.78
Composição Auxiliar | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.2 | 551.13 | 661.35
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 4 | 0.19 | 0.76
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.115 | 24.81 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 86.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 251.57 |  | Valor com BDI => |  | 1308.62
[6 empty] | Quant. => | 1.2 | Preço Total => | 1570.34
11.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C228 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 152.14 | 152.14
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.2 |  | Valor com BDI => |  | 188.34
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 3390.12
11.2.3 |  |  | PORTOES | [5 empty] | 8455.9
11.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C255 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR 2F (1,80X2,10 M) , REQUADRO EM METALON , INCLUSIVE FECHADURAS EXTERNAS, DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 702.05 | 702.05
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.922 | 25.4 | 99.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.877 | 20.32 | 17.82
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0056 | 663.61 | 3.71
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.1183 | 21.5 | 88.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8352 | 25.62 | 21.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 27.11 | 10.84
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.529 | 130.58 | 69.07
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1.587 | 21.51 | 34.13
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1323 | 37.9 | 5.01
Insumo | 40535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 12.66 | 8.66 | 109.63
Insumo | 1321 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | Material |  | KG | 16.2 | 11.66 | 188.89
Insumo | 567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.1958 | 13.02 | 28.58
Insumo | 3120 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.529 | 14.06 | 7.43
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.48 | 36.25 | 17.4
|  |  |  | MO sem LS => | 184.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 184.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.08 |  | Valor com BDI => |  | 869.13
[6 empty] | Quant. => | 7.56 | Preço Total => | 6570.62
11.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C256 | Próprio | PORTÃO DE CORRER (2,15 X 2,10 M) COM GRADE METALICA COM PROTEÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE TRILHOS, RODÍZIO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 337.29 | 337.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 25.62 | 8.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3675 | 20.32 | 7.46
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.26 | 25.4 | 32
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.98 | 21.5 | 21.07
Composição Auxiliar | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.014815 | 1157.17 | 17.14
Insumo | 1318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material |  | KG | 1.734 | 11.67 | 20.23
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 3.1185 | 8.02 | 25.01
Insumo | 10998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.01533 | 39.73 | 0.6
Insumo | 38179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 0.223 | 56.23 | 12.53
Insumo | 43054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.1234 | 10.11 | 11.35
Insumo | 40535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 6.755 | 8.66 | 58.49
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 8.534 | 12.56 | 107.18
Insumo | 38155 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | Material |  | UN | 0.074 | 88.91 | 6.57
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.24 | 36.25 | 8.7
|  |  |  | MO sem LS => | 56.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.27 |  | Valor com BDI => |  | 417.56
[6 empty] | Quant. => | 4.515 | Preço Total => | 1885.28
11.2.4 |  |  | VIDRO | [5 empty] | 10505.94
11.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 551.13 | 551.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.378 | 20.32 | 28
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.418 | 22.69 | 32.17
Insumo | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 442.93 | 442.93
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0.2 | 0.34
Insumo | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 42.69 | 31.93
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 3.49 | 8.1
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 24.81 | 7.66
|  |  |  | MO sem LS => | 45.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.16 |  | Valor com BDI => |  | 682.29
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 9552.06
11.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C225 | Próprio | VIDRO CANELADO 4,0 MM INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 192.63 | 192.63
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Insumo | 10499 | SINAPI | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 170.83 | 179.37
Insumo | 10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 0.05 | 13.05 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 9.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.84 |  | Valor com BDI => |  | 238.47
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 953.88
11.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 105996.02
11.3.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 4387.91
11.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C229 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 161.04 | 161.04
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0457 | 130.58 | 5.96
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.137 | 21.51 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.32 |  | Valor com BDI => |  | 199.36
[6 empty] | Quant. => | 22.01 | Preço Total => | 4387.91
11.3.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 32946.31
11.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C228 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 152.14 | 152.14
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 29.84 | 8.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0959 | 25.4 | 27.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3653 | 27.11 | 9.9
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1918 | 21.33 | 46.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.69 | 0.75
Composição Auxiliar | 102867 | SINAPI | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1.0959 | 0.73 | 0.8
Insumo | 1325 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | Material |  | KG | 0.6088 | 12.56 | 7.64
Insumo | 11552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2.2831 | 8.69 | 19.84
Insumo | 10999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.1522 | 34.97 | 5.32
Insumo | 44531 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | Material |  | UN | 0.0761 | 161.03 | 12.25
Insumo | 44533 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.1522 | 38.86 | 5.91
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.096 | 36.25 | 3.48
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1029 | 34.07 | 3.5
|  |  |  | MO sem LS => | 71.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.2 |  | Valor com BDI => |  | 188.34
[6 empty] | Quant. => | 174.93 | Preço Total => | 32946.31
11.3.3 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 25029.81
11.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C225 | Próprio | VIDRO CANELADO 4,0 MM INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 192.63 | 192.63
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.556 | 22.69 | 12.61
Insumo | 10499 | SINAPI | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 170.83 | 179.37
Insumo | 10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 0.05 | 13.05 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 9.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.84 |  | Valor com BDI => |  | 238.47
[6 empty] | Quant. => | 104.96 | Preço Total => | 25029.81
11.3.4 |  |  | OUTROS | [5 empty] | 43631.99
11.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C230 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 216.12 | 216.12
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 120.56 | 60.28
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 24.15 | 96.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.42 | 10.71
Insumo | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | m³ | 0.00875 | 2595.38 | 22.7
Insumo | 4331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material |  | UN | 1 | 4.2 | 4.2
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.25 | 22.7 | 5.67
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.25 | 5.83 | 1.45
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 1.16 | 1.16
Insumo | 11447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 0.54 | 24.73 | 13.35
|  |  |  | MO sem LS => | 143.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.43 |  | Valor com BDI => |  | 267.55
[6 empty] | Quant. => | 31.92 | Preço Total => | 8540.19
11.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C257 | Próprio | RECUPERAÇAO DO ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 161.82 | 161.82
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 25.4 | 24.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 20.32 | 19.86
Insumo | 7696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.0203 | 79.07 | 80.67
Insumo | 7698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.43505 | 47.2 | 20.53
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.43505 | 36.39 | 15.83
Insumo | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.005 | 23.7 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 34.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.51 |  | Valor com BDI => |  | 200.33
[6 empty] | Quant. => | 175.17 | Preço Total => | 35091.8
12 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 1983111.18
12.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 1352958.9
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C82 | Próprio | EXTRATIFICAÇÃO DE PAREDES PARA PROSPECÇÃO NA TONALIDADE DA PINTURA ORIGINAL DA PAREDE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 159.98 | 159.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.55 | 27.11 | 96.24
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 120.56 | 54.25
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 2.25 | 1.16 | 2.61
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.225 | 30.62 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 124.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.07 |  | Valor com BDI => |  | 198.05
[6 empty] | Quant. => | 22.5 | Preço Total => | 4456.12
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.22 | 3.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.11 | 1.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.32 | 0.45
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 5.83 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 3.98
[6 empty] | Quant. => | 13182.97 | Preço Total => | 52468.22
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 27.14 | 27.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7428 | 27.11 | 20.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1213 | 20.32 | 2.46
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.04 | 1.16 | 0.04
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7289 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 33.59
[6 empty] | Quant. => | 4770.42 | Preço Total => | 160238.4
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8652 | 27.11 | 23.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1413 | 20.32 | 2.87
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0492 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.8974 | 6.19 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 19.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.59 |  | Valor com BDI => |  | 39.51
[6 empty] | Quant. => | 7231.09 | Preço Total => | 285700.36
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 27.11 | 4.56
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 27.11 | 14.91
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.05 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7288 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 14.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 29.74
[6 empty] | Quant. => | 4056.15 | Preço Total => | 120629.9
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 3426.88 | Preço Total => | 66584.27
12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 17.72 | 17.72
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 27.11 | 1.87
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
Insumo | 38390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0.00375 | 42.14 | 0.15
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.015625 | 36 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 21.93
[6 empty] | Quant. => | 90.18 | Preço Total => | 1977.64
12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.54 | 16.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 20.47
[6 empty] | Quant. => | 7602.72 | Preço Total => | 155627.67
12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C077 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 17.72 | 17.72
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 27.11 | 1.87
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.015625 | 36 | 0.56
Insumo | 38390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0.00375 | 42.14 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 21.93
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 87.72
12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C76 | Próprio | (COR MARRON) PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM FACHADAS E MUROS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 30.13 | 30.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.58 | 2.3
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.24 | 34.71 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.3
[6 empty] | Quant. => | 6943.27 | Preço Total => | 258983.97
12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 288.01 | Preço Total => | 5596.03
12.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | COT1382 | Próprio | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | Material |  | L | 0.33 | 34.77 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 22.19
[6 empty] | Quant. => | 2887.35 | Preço Total => | 64070.29
12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C54 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.91 | 17.91
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.33 | 34.71 | 11.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 22.17
[6 empty] | Quant. => | 81.03 | Preço Total => | 1796.43
12.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C339 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20.94 | 20.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 27.11 | 10.84
Insumo | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.18 | 33.61 | 6.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 25.92
[6 empty] | Quant. => | 111.62 | Preço Total => | 2893.19
12.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.69 | 9.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 18.58 | 1.06
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 2349.13 | Preço Total => | 28166.06
12.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C27 | Próprio | (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 68.46 | 68.46
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT728 | Próprio | TINTA EPÓXI AZUL | Material |  | L | 0.322 | 108.17 | 34.83
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.29 |  | Valor com BDI => |  | 84.75
[6 empty] | Quant. => | 41.74 | Preço Total => | 3537.46
12.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C26 | Próprio | (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 67.14 | 67.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT729 | Próprio | TINTA EPÓXI AMARELO | Material |  | L | 0.322 | 104.08 | 33.51
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.97 |  | Valor com BDI => |  | 83.11
[6 empty] | Quant. => | 14.09 | Preço Total => | 1171.01
12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C28 | Próprio | (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 67.22 | 67.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT730 | Próprio | TINTA EPÓXI VERDE | Material |  | L | 0.322 | 104.33 | 33.59
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 83.21
[6 empty] | Quant. => | 60.97 | Preço Total => | 5073.31
12.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C71 | Próprio | (CINZA MÉDIO) - PINTURA DE PISO COM TINTA POLIURETANO (PU), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO CATALISADOR | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 53.51 | 53.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.08 | 10.72 | 0.85
Insumo | COT1671 | Próprio | CATALISADOR PARA TINTA POLIURETANO (PU) | Material |  | L | 0.0112 | 110.42 | 1.23
Insumo | COT1669 | Próprio | (CINZA MÉDIO) - TINTA PARA PISO EM EMASLTE POLIURETANO (PU) | Material |  | L | 0.25 | 166.61 | 41.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 66.24
[6 empty] | Quant. => | 87.47 | Preço Total => | 5794.01
12.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 55.95 | 55.95
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 69.34 | 22.32
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.31 |  | Valor com BDI => |  | 69.26
[6 empty] | Quant. => | 33.78 | Preço Total => | 2339.6
12.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.13 | 9.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 27.11 | 8.09
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 3.47 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.3
[6 empty] | Quant. => | 1677.87 | Preço Total => | 18959.93
12.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1.92 | 1.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0541 | 27.11 | 1.46
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1.16 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.37
[6 empty] | Quant. => | 597.86 | Preço Total => | 1416.92
12.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C33 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 27.11 | 3.79
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.25 | 1.16 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.05
[6 empty] | Quant. => | 8337.93 | Preço Total => | 42106.54
12.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C81 | Próprio | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) SOBRE REVESTIMENTO DE SEIXO DE PEDRA EXISTENTE 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 40.87 | 40.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0605 | 27.11 | 28.75
Insumo | 10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material |  | L | 0.3044 | 37.07 | 11.28
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0457 | 18.58 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 21.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 50.59
[6 empty] | Quant. => | 698.5 | Preço Total => | 35337.11
12.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C90 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM SEIXO DE PEDRA EXISTENTE EM AREA EXTERNA A SER MANTIDO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 20.32 | 2.72
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 5.11 | 0.07
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.016 | 30.62 | 0.48
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.04 | 11.49 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 698.5 | Preço Total => | 3213.1
12.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C62 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM SEIXO DE PEDRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 38.87 | 38.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 25.62 | 15.37
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.56 | 8.62
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 591.83 | 11.83
Insumo | 4734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.005 | 523.21 | 2.61
Insumo | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.24 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 20.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.25 |  | Valor com BDI => |  | 48.12
[6 empty] | Quant. => | 139.7 | Preço Total => | 6722.36
12.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C63 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS (CINALHAS, FRIZOS, RODA MEIO E MOLDURAS) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 47.98 | 47.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 25.62 | 40.99
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.56 | 4.31
Insumo | 371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material |  | KG | 2 | 1.34 | 2.68
|  |  |  | MO sem LS => | 35.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.41 |  | Valor com BDI => |  | 59.39
[6 empty] | Quant. => | 138.64 | Preço Total => | 8233.82
12.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C64 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RODA MEIO DE MADEIRA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 45.06 | 45.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 24.15 | 38.64
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.055 | 22.7 | 1.24
Insumo | 43652 | SINAPI | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | Material |  | KG | 0.075 | 13.86 | 1.03
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.125 | 1.16 | 0.14
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.09 | 44.57 | 4.01
|  |  |  | MO sem LS => | 30.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.72 |  | Valor com BDI => |  | 55.78
[6 empty] | Quant. => | 111.54 | Preço Total => | 6221.7
12.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C92 | Próprio | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE A BASE AGUA ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 19.75 | 19.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.11 | 2.71
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.03 | 6.19 | 0.18
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.036 | 18.58 | 0.66
Insumo | 43649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.18 | 35.86 | 6.45
|  |  |  | MO sem LS => | 9.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 24.45
[6 empty] | Quant. => | 145.43 | Preço Total => | 3555.76
12.2 |  |  | VESTIARIOS E CASA DE APOIO | [5 empty] | 261772.89
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C82 | Próprio | EXTRATIFICAÇÃO DE PAREDES PARA PROSPECÇÃO NA TONALIDADE DA PINTURA ORIGINAL DA PAREDE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 159.98 | 159.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.55 | 27.11 | 96.24
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 120.56 | 54.25
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 2.25 | 1.16 | 2.61
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.225 | 30.62 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 124.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.07 |  | Valor com BDI => |  | 198.05
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1782.45
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.22 | 3.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.11 | 1.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.32 | 0.45
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 5.83 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 3.98
[6 empty] | Quant. => | 2766.1 | Preço Total => | 11009.07
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 27.14 | 27.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7428 | 27.11 | 20.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1213 | 20.32 | 2.46
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.04 | 1.16 | 0.04
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7289 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 33.59
[6 empty] | Quant. => | 1353.13 | Preço Total => | 45451.63
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8652 | 27.11 | 23.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1413 | 20.32 | 2.87
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0492 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.8974 | 6.19 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 19.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.59 |  | Valor com BDI => |  | 39.51
[6 empty] | Quant. => | 1412.97 | Preço Total => | 55826.44
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 27.11 | 4.56
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 27.11 | 14.91
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.05 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7288 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 14.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 29.74
[6 empty] | Quant. => | 779.37 | Preço Total => | 23178.46
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 235.74 | Preço Total => | 4580.42
12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 17.72 | 17.72
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 27.11 | 1.87
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
Insumo | 38390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0.00375 | 42.14 | 0.15
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.015625 | 36 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 21.93
[6 empty] | Quant. => | 1080.64 | Preço Total => | 23698.43
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.54 | 16.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 20.47
[6 empty] | Quant. => | 96.59 | Preço Total => | 1977.19
12.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C76 | Próprio | (COR MARRON) PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM FACHADAS E MUROS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 30.13 | 30.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.58 | 2.3
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.24 | 34.71 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.3
[6 empty] | Quant. => | 1249.17 | Preço Total => | 46594.04
12.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 325.58 | Preço Total => | 6326.01
12.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | COT1382 | Próprio | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | Material |  | L | 0.33 | 34.77 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 22.19
[6 empty] | Quant. => | 610.8 | Preço Total => | 13553.65
12.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.69 | 9.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 18.58 | 1.06
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 221.62 | Preço Total => | 2657.22
12.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C09 | Próprio | (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.75 | 17.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 27.11 | 9.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.32 | 5.08
Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.17 | 18.78 | 3.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.22 |  | Valor com BDI => |  | 21.97
[6 empty] | Quant. => | 864.52 | Preço Total => | 18993.5
12.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.13 | 9.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 27.11 | 8.09
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 3.47 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.3
[6 empty] | Quant. => | 120.45 | Preço Total => | 1361.08
12.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C33 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 27.11 | 3.79
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.25 | 1.16 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.05
[6 empty] | Quant. => | 947.19 | Preço Total => | 4783.3
12.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 368379.39
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C82 | Próprio | EXTRATIFICAÇÃO DE PAREDES PARA PROSPECÇÃO NA TONALIDADE DA PINTURA ORIGINAL DA PAREDE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 159.98 | 159.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.55 | 27.11 | 96.24
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 120.56 | 54.25
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 2.25 | 1.16 | 2.61
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.225 | 30.62 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 124.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.07 |  | Valor com BDI => |  | 198.05
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 3564.9
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.22 | 3.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 27.11 | 1.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 20.32 | 0.45
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 5.83 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 3.98
[6 empty] | Quant. => | 2312.02 | Preço Total => | 9201.83
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 27.14 | 27.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7428 | 27.11 | 20.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1213 | 20.32 | 2.46
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.04 | 1.16 | 0.04
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7289 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 33.59
[6 empty] | Quant. => | 640.8 | Preço Total => | 21524.47
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 31.92 | 31.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8652 | 27.11 | 23.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1413 | 20.32 | 2.87
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0492 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.8974 | 6.19 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 19.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.59 |  | Valor com BDI => |  | 39.51
[6 empty] | Quant. => | 2027.31 | Preço Total => | 80099.01
12.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 27.11 | 4.56
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 27.11 | 14.91
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.05 | 1.16 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.7288 | 6.19 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 14.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 29.74
[6 empty] | Quant. => | 284.71 | Preço Total => | 8467.27
12.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 738.79 | Preço Total => | 14354.68
12.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.54 | 16.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.36 | 28 | 10.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 20.47
[6 empty] | Quant. => | 1673.2 | Preço Total => | 34250.4
12.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | COT1382 | Próprio | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | Material |  | L | 0.33 | 34.77 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 22.19
[6 empty] | Quant. => | 738.79 | Preço Total => | 16393.75
12.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C76 | Próprio | (COR MARRON) PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM FACHADAS E MUROS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 30.13 | 30.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 27.11 | 9.75
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.58 | 2.3
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.24 | 34.71 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.3
[6 empty] | Quant. => | 825.44 | Preço Total => | 30788.91
12.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C29 | Próprio | PINTURA ESMALTE, BRANCO GELO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.73 | 22.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 27.11 | 5.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 20.32 | 2.23
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.55 | 3.47 | 1.9
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.044 | 18.58 | 0.81
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.132 | 36.25 | 4.78
Insumo | COT353 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO GELO | Material |  | L | 0.176 | 41.64 | 7.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 179.37 | Preço Total => | 5045.67
12.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C80 | Próprio | (COR PRETO FOSCO) PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA (02 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 52.07 | 52.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6531 | 27.11 | 17.7
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 27.11 | 10.84
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 18.58 | 2.3
Insumo | COT837 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM PRETO FOSCO | Material |  | L | 0.45 | 47.19 | 21.23
|  |  |  | MO sem LS => | 21.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.39 |  | Valor com BDI => |  | 64.46
[6 empty] | Quant. => | 409.02 | Preço Total => | 26365.42
12.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.69 | 9.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 27.11 | 1.72
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 18.58 | 1.06
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 463.99 | Preço Total => | 5563.24
12.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C81 | Próprio | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) SOBRE REVESTIMENTO DE SEIXO DE PEDRA EXISTENTE 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 40.87 | 40.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0605 | 27.11 | 28.75
Insumo | 10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material |  | L | 0.3044 | 37.07 | 11.28
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0457 | 18.58 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 21.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 50.59
[6 empty] | Quant. => | 856.24 | Preço Total => | 43317.18
12.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.13 | 9.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 27.11 | 8.09
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 3.47 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.3
[6 empty] | Quant. => | 389.93 | Preço Total => | 4406.2
12.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1.92 | 1.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0541 | 27.11 | 1.46
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1.16 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.37
[6 empty] | Quant. => | 409.02 | Preço Total => | 969.37
12.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C33 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 27.11 | 3.79
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.25 | 1.16 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.05
[6 empty] | Quant. => | 1867.68 | Preço Total => | 9431.78
12.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C90 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM SEIXO DE PEDRA EXISTENTE EM AREA EXTERNA A SER MANTIDO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 20.32 | 2.72
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 5.11 | 0.07
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.016 | 30.62 | 0.48
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.04 | 11.49 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 856.24 | Preço Total => | 3938.7
12.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C62 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM SEIXO DE PEDRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 38.87 | 38.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 25.62 | 15.37
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.56 | 8.62
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 591.83 | 11.83
Insumo | 4734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.005 | 523.21 | 2.61
Insumo | 4408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.24 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 20.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.25 |  | Valor com BDI => |  | 48.12
[6 empty] | Quant. => | 42.81 | Preço Total => | 2060.01
12.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C27 | Próprio | (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 68.46 | 68.46
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT728 | Próprio | TINTA EPÓXI AZUL | Material |  | L | 0.322 | 108.17 | 34.83
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.29 |  | Valor com BDI => |  | 84.75
[6 empty] | Quant. => | 219.36 | Preço Total => | 18590.76
12.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C26 | Próprio | (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 67.14 | 67.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT729 | Próprio | TINTA EPÓXI AMARELO | Material |  | L | 0.322 | 104.08 | 33.51
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.97 |  | Valor com BDI => |  | 83.11
[6 empty] | Quant. => | 125.73 | Preço Total => | 10449.42
12.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C28 | Próprio | (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 67.22 | 67.22
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 27.11 | 7.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 20.32 | 2.33
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1
Insumo | COT730 | Próprio | TINTA EPÓXI VERDE | Material |  | L | 0.322 | 104.33 | 33.59
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 83.21
[6 empty] | Quant. => | 77.43 | Preço Total => | 6442.95
12.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 27.11 | 5.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 20.32 | 1.4
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.43
[6 empty] | Quant. => | 241.73 | Preço Total => | 4696.81
12.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C10 | Próprio | PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 7.03 | 7.03
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.11 | 2.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.02 | 10.72 | 0.21
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.03 | 69.34 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 8.7
[6 empty] | Quant. => | 395 | Preço Total => | 3436.5
12.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C64 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RODA MEIO DE MADEIRA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 45.06 | 45.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 24.15 | 38.64
Insumo | 44396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.055 | 22.7 | 1.24
Insumo | 43652 | SINAPI | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | Material |  | KG | 0.075 | 13.86 | 1.03
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.125 | 1.16 | 0.14
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.09 | 44.57 | 4.01
|  |  |  | MO sem LS => | 30.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.72 |  | Valor com BDI => |  | 55.78
[6 empty] | Quant. => | 10.22 | Preço Total => | 570.07
12.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C63 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS (CINALHAS, FRIZOS, RODA MEIO E MOLDURAS) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 47.98 | 47.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 25.62 | 40.99
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.56 | 4.31
Insumo | 371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material |  | KG | 2 | 1.34 | 2.68
|  |  |  | MO sem LS => | 35.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.41 |  | Valor com BDI => |  | 59.39
[6 empty] | Quant. => | 74.93 | Preço Total => | 4450.09
13 |  |  | DIVISORIAS / PEITORIL / PINGADEIRAS | [5 empty] | 249319.83
13.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 168684.11
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS |  | M | 1 | 124.48 | 124.48
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 25.47 | 13.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.32 | 5.54
Insumo | 20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1.13 | 88.06 | 99.5
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.46 | 3.78 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 15.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.62 |  | Valor com BDI => |  | 154.1
[6 empty] | Quant. => | 116 | Preço Total => | 17875.6
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 845.62 | 845.62
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 25.47 | 35.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.32 | 14.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 23.38 | 2.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.85 | 28.75
Insumo | 131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 49.63 | 26.3
Insumo | 37596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.34 | 4.2
Insumo | 44476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 699.29 | 734.25
|  |  |  | MO sem LS => | 63.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.25 |  | Valor com BDI => |  | 1046.87
[6 empty] | Quant. => | 93.86 | Preço Total => | 98259.21
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C414 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | m² | 1 | 847.58 | 847.58
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6604 | 25.47 | 42.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0927 | 20.32 | 22.2
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.58089 | 44.57 | 25.89
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6.6667 | 0.61 | 4.06
Insumo | 11795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1.1167 | 630.94 | 704.54
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.023444 | 152.11 | 3.56
Insumo | 37591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2.2222 | 20.27 | 45.04
|  |  |  | MO sem LS => | 49.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.72 |  | Valor com BDI => |  | 1049.3
[6 empty] | Quant. => | 16.92 | Preço Total => | 17754.15
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | Edificações |  | M | 1 | 72.92 | 72.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 20.32 | 4.87
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.001 | 722 | 0.72
Insumo | 20231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 62.21 | 62.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.35 |  | Valor com BDI => |  | 90.27
[6 empty] | Quant. => | 15.2 | Preço Total => | 1372.1
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C50 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOX, PIA DA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | m² | 1 | 2105.2 | 2105.2
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.66 | 25.47 | 42.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.09 | 20.32 | 22.14
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5808 | 44.57 | 25.88
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.61 | 3.66
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.02344 | 152.11 | 3.56
Insumo | 37591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 3 | 20.27 | 60.81
Insumo | 11687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.6667 | 1168.1 | 1946.87
|  |  |  | MO sem LS => | 49.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.03 |  | Valor com BDI => |  | 2606.23
[6 empty] | Quant. => | 8.75 | Preço Total => | 22804.51
13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C22 | Próprio | PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 871.67 | 871.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 25.62 | 51.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.32 | 30.48
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.028 | 740.91 | 20.74
Insumo | 44476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.1 | 699.29 | 769.21
|  |  |  | MO sem LS => | 66.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.45 |  | Valor com BDI => |  | 1079.12
[6 empty] | Quant. => | 9.84 | Preço Total => | 10618.54
13.2 |  |  | VESTIARIO E CASA DE APOIO | [5 empty] | 63944.84
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS |  | M | 1 | 124.48 | 124.48
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 25.47 | 13.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.32 | 5.54
Insumo | 20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1.13 | 88.06 | 99.5
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.46 | 3.78 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 15.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.62 |  | Valor com BDI => |  | 154.1
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 1109.52
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 845.62 | 845.62
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 25.47 | 35.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.32 | 14.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 23.38 | 2.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.85 | 28.75
Insumo | 131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 49.63 | 26.3
Insumo | 37596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.34 | 4.2
Insumo | 44476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 699.29 | 734.25
|  |  |  | MO sem LS => | 63.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.25 |  | Valor com BDI => |  | 1046.87
[6 empty] | Quant. => | 55.1 | Preço Total => | 57682.53
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C414 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | m² | 1 | 847.58 | 847.58
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6604 | 25.47 | 42.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0927 | 20.32 | 22.2
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.58089 | 44.57 | 25.89
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6.6667 | 0.61 | 4.06
Insumo | 11795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1.1167 | 630.94 | 704.54
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.023444 | 152.11 | 3.56
Insumo | 37591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2.2222 | 20.27 | 45.04
|  |  |  | MO sem LS => | 49.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.72 |  | Valor com BDI => |  | 1049.3
[6 empty] | Quant. => | 4.25 | Preço Total => | 4459.52
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | Edificações |  | M | 1 | 72.92 | 72.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.62 | 5.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 20.32 | 4.87
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.001 | 722 | 0.72
Insumo | 20231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 62.21 | 62.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.35 |  | Valor com BDI => |  | 90.27
[6 empty] | Quant. => | 7.68 | Preço Total => | 693.27
13.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 16690.88
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS |  | M | 1 | 124.48 | 124.48
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 25.47 | 13.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 20.32 | 5.54
Insumo | 20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1.13 | 88.06 | 99.5
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.46 | 3.78 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 15.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.62 |  | Valor com BDI => |  | 154.1
[6 empty] | Quant. => | 88.56 | Preço Total => | 13647.09
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 845.62 | 845.62
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.405 | 25.47 | 35.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.702 | 20.32 | 14.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 23.38 | 2.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.316 | 21.85 | 28.75
Insumo | 131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 49.63 | 26.3
Insumo | 37596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.34 | 4.2
Insumo | 44476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 699.29 | 734.25
|  |  |  | MO sem LS => | 63.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.25 |  | Valor com BDI => |  | 1046.87
[6 empty] | Quant. => | 1.44 | Preço Total => | 1507.49
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C275 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 36 CM, ESPESSURA 2,0 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 269.78 | 269.78
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3128 | 25.47 | 33.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6552 | 20.32 | 13.31
Insumo | 20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 2.4 | 88.06 | 211.34
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 3.096 | 3.78 | 11.7
|  |  |  | MO sem LS => | 36.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.2 |  | Valor com BDI => |  | 333.98
[6 empty] | Quant. => | 4.6 | Preço Total => | 1536.3
14 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 574115.62
14.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 349256.02
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 185.12 | 185.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.437 | 25.62 | 11.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.218 | 20.32 | 4.42
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.24 | 0.88 | 0.21
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.215 | 3.78 | 4.59
Insumo | 38186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material |  | m² | 0.25 | 658.84 | 164.71
|  |  |  | MO sem LS => | 12.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.05 |  | Valor com BDI => |  | 229.17
[6 empty] | Quant. => | 139 | Preço Total => | 31854.63
14.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 192.94 | 192.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 25.62 | 16.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 20.32 | 25.98
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 2.29 | 19.73
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 7.22 | 1.73
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 20.06 | 129.13
|  |  |  | MO sem LS => | 32.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.91 |  | Valor com BDI => |  | 238.85
[6 empty] | Quant. => | 204 | Preço Total => | 48725.4
14.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 76.47 | 76.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT277 | Próprio | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | Material |  | UN | 1 | 72.21 | 72.21
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.19 |  | Valor com BDI => |  | 94.66
[6 empty] | Quant. => | 62 | Preço Total => | 5868.92
14.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 111.76 | 111.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT261 | Próprio | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | Material |  | UN | 1 | 107.5 | 107.5
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.59 |  | Valor com BDI => |  | 138.35
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 10514.6
14.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C07 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - A SER INSTALADO NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT14 | Próprio | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | Material |  | UN | 1 | 19.38 | 19.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 29.01
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 2349.81
14.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C08 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 16.95 | 16.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT271 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 20.98
[6 empty] | Quant. => | 83 | Preço Total => | 1741.34
14.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 262.7 | 262.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 0.59 | 220 | 129.8
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.52 |  | Valor com BDI => |  | 325.22
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 3902.64
14.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 352.9 | 352.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.99 |  | Valor com BDI => |  | 436.89
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 18349.38
14.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C11 | Próprio | CORRIMAO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92 M E 0,70 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 4CM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 4CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 431.6 | 431.6
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.502 | 21.5 | 32.29
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.828 | 25.4 | 46.43
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.083 | 36.39 | 3.02
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 11975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material |  | UN | 4 | 24.11 | 96.44
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 4.29 | 54.77 | 234.96
|  |  |  | MO sem LS => | 60.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.72 |  | Valor com BDI => |  | 534.32
[6 empty] | Quant. => | 5.97 | Preço Total => | 3189.89
14.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C98 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, COM GUIA DE BALIZAMENTO, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 708.97 | 708.97
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.72 | 21.5 | 122.98
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.964 | 25.4 | 176.88
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.083 | 36.39 | 3.02
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.987 | 54.77 | 218.36
Insumo | 21013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 71.48 | 73.55
Insumo | 546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 9.224 | 10.27 | 94.73
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 43054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.098406 | 10.11 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 231.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 168.73 |  | Valor com BDI => |  | 877.7
[6 empty] | Quant. => | 7.34 | Preço Total => | 6442.31
14.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C221 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE GUARDA CORPO DE MADEIRA, MANTENDO AS MESMA CARCTERISTICAS ORIGINAIS DO LICEU CUIBANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M² | 1 | 119.52 | 119.52
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.89 | 23.84 | 21.21
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 24.15 | 10.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 27.11 | 6.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 21.21 | 23.75
Composição Auxiliar | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0.45 | 0.69 | 0.31
Insumo | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | m³ | 0.015 | 2595.38 | 38.93
Insumo | 10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material |  | L | 0.2 | 37.07 | 7.41
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.278 | 18.58 | 5.16
Insumo | 4301 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 0.67 | 1.01 | 0.67
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.112 | 44.57 | 4.99
|  |  |  | MO sem LS => | 47.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.44 |  | Valor com BDI => |  | 147.96
[6 empty] | Quant. => | 18.23 | Preço Total => | 2697.31
14.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C74 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO 1 1/2", EM AÇO INOX H=0,92M E 0,70M, FIXADO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 498.96 | 498.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 25.62 | 16.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6967 | 20.32 | 14.15
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0069 | 717.14 | 4.94
Insumo | 12759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.43375 | 1046.29 | 453.82
Insumo | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 1.23 | 9.84
|  |  |  | MO sem LS => | 24.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.75 |  | Valor com BDI => |  | 617.71
[6 empty] | Quant. => | 91.94 | Preço Total => | 56792.25
14.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C11 | Próprio | CORRIMAO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92 M E 0,70 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 4CM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 4CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 431.6 | 431.6
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.502 | 21.5 | 32.29
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.828 | 25.4 | 46.43
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.083 | 36.39 | 3.02
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 11975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material |  | UN | 4 | 24.11 | 96.44
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 4.29 | 54.77 | 234.96
|  |  |  | MO sem LS => | 60.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.72 |  | Valor com BDI => |  | 534.32
[6 empty] | Quant. => | 6.08 | Preço Total => | 3248.66
14.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C256 | Próprio | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO ALTURAS 92 E 70 CM, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, COM GUIA DE BALIZAMENTO, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL COM BARRAS PARALELAS Ø1/2", INCLUSO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 1064.73 | 1064.73
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75174 | 21.5 | 16.16
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6834 | 25.4 | 17.35
Insumo | 12760 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.32853 | 1569.46 | 515.61
Insumo | 12759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.4928 | 1046.29 | 515.61
|  |  |  | MO sem LS => | 25.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 253.4 |  | Valor com BDI => |  | 1318.13
[6 empty] | Quant. => | 62.42 | Preço Total => | 82277.67
14.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C73 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL QUADRADO EM ALUMINIO PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2860.15 | 2860.15
Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.1808 | 45.18 | 53.34
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4166 | 21.56 | 8.98
Insumo | COT1044 | Próprio | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | Material |  | UN | 1 | 2750.49 | 2750.49
Insumo | 43701 | SINAPI | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | Material |  | KG | 1.1808 | 40 | 47.23
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.003 | 37.9 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 31.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 680.71 |  | Valor com BDI => |  | 3540.86
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 10622.58
14.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C68 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 26.99 | 26.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.32 | 3.25
Insumo | COT918 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE 5CM | Material |  | M | 2 | 11.87 | 23.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.42 |  | Valor com BDI => |  | 33.41
[6 empty] | Quant. => | 218.38 | Preço Total => | 7296.07
14.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C67 | Próprio | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 43120 | 43120
Insumo | COT920 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL (DESNÍVEL MÁX 4 METROS) | Material |  | UN | 1 | 43120 | 43120
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10262.56 |  | Valor com BDI => |  | 53382.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 53382.56
14.2 |  |  | ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E CASA DE APOIO | [5 empty] | 147545.37
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 192.94 | 192.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 25.62 | 16.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 20.32 | 25.98
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 2.29 | 19.73
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 7.22 | 1.73
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 20.06 | 129.13
|  |  |  | MO sem LS => | 32.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.91 |  | Valor com BDI => |  | 238.85
[6 empty] | Quant. => | 21.31 | Preço Total => | 5089.89
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 76.47 | 76.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT277 | Próprio | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | Material |  | UN | 1 | 72.21 | 72.21
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.19 |  | Valor com BDI => |  | 94.66
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 473.3
14.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 111.76 | 111.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT261 | Próprio | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | Material |  | UN | 1 | 107.5 | 107.5
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.59 |  | Valor com BDI => |  | 138.35
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1936.9
14.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C07 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - A SER INSTALADO NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT14 | Próprio | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | Material |  | UN | 1 | 19.38 | 19.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 29.01
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 522.18
14.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C08 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 16.95 | 16.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT271 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 20.98
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 503.52
14.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 262.7 | 262.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 0.59 | 220 | 129.8
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.52 |  | Valor com BDI => |  | 325.22
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1300.88
14.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 352.9 | 352.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.99 |  | Valor com BDI => |  | 436.89
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 6116.46
14.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1129.9 | 1129.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2647 | 25.55 | 32.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3985 | 20.32 | 8.09
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 8 | 17.1 | 136.8
Insumo | 36215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material |  | UN | 1 | 952.7 | 952.7
|  |  |  | MO sem LS => | 32.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.91 |  | Valor com BDI => |  | 1398.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2797.62
14.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-ESQ-C11 | Próprio | CORRIMAO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92 M E 0,70 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 4CM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 4CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 431.6 | 431.6
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.502 | 21.5 | 32.29
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.828 | 25.4 | 46.43
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.083 | 36.39 | 3.02
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 11975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material |  | UN | 4 | 24.11 | 96.44
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 4.29 | 54.77 | 234.96
|  |  |  | MO sem LS => | 60.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.72 |  | Valor com BDI => |  | 534.32
[6 empty] | Quant. => | 20.26 | Preço Total => | 10825.32
14.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 487.5 | 487.5
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.748 | 21.5 | 102.08
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.78 | 25.4 | 146.81
Insumo | 546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 9.224 | 10.27 | 94.73
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.071 | 36.39 | 2.58
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.9 | 54.77 | 49.29
Insumo | 21013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 71.48 | 73.55
|  |  |  | MO sem LS => | 192.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.02 |  | Valor com BDI => |  | 603.52
[6 empty] | Quant. => | 184.52 | Preço Total => | 111361.51
14.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 587.43 | 587.43
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 21.5 | 97.3
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 25.4 | 139.95
Insumo | 1332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.5 | 10.3
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 36.39 | 2.36
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.45 | 8.16
Insumo | 21009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 25.33 | 158.31
Insumo | 21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 34.01 | 68.8
Insumo | 21011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 49.57 | 45.9
Insumo | 21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 54.77 | 56.35
|  |  |  | MO sem LS => | 183.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 183.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.8 |  | Valor com BDI => |  | 727.23
[6 empty] | Quant. => | 9.1 | Preço Total => | 6617.79
14.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 77314.23
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 185.12 | 185.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.437 | 25.62 | 11.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.218 | 20.32 | 4.42
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.24 | 0.88 | 0.21
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.215 | 3.78 | 4.59
Insumo | 38186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material |  | m² | 0.25 | 658.84 | 164.71
|  |  |  | MO sem LS => | 12.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.05 |  | Valor com BDI => |  | 229.17
[6 empty] | Quant. => | 42.5 | Preço Total => | 9739.72
14.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 192.94 | 192.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 25.62 | 16.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 20.32 | 25.98
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 2.29 | 19.73
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 7.22 | 1.73
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 20.06 | 129.13
|  |  |  | MO sem LS => | 32.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.91 |  | Valor com BDI => |  | 238.85
[6 empty] | Quant. => | 3.06 | Preço Total => | 730.88
14.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 76.47 | 76.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT277 | Próprio | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | Material |  | UN | 1 | 72.21 | 72.21
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.19 |  | Valor com BDI => |  | 94.66
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 662.62
14.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 111.76 | 111.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT261 | Próprio | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | Material |  | UN | 1 | 107.5 | 107.5
Insumo | COT529 | Próprio | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | Material |  | UN | 0.1 | 2.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.59 |  | Valor com BDI => |  | 138.35
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 968.45
14.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C07 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - A SER INSTALADO NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 23.44 | 23.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT14 | Próprio | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | Material |  | UN | 1 | 19.38 | 19.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 29.01
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 696.24
14.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C08 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações |  | UN | 1 | 16.95 | 16.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT271 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 20.98
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 545.48
14.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 262.7 | 262.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 0.59 | 220 | 129.8
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.52 |  | Valor com BDI => |  | 325.22
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1300.88
14.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 352.9 | 352.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 25.55 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.99 |  | Valor com BDI => |  | 436.89
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 5242.68
14.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1129.9 | 1129.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2647 | 25.55 | 32.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3985 | 20.32 | 8.09
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 8 | 17.1 | 136.8
Insumo | 36215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material |  | UN | 1 | 952.7 | 952.7
|  |  |  | MO sem LS => | 32.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.91 |  | Valor com BDI => |  | 1398.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2797.62
14.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C68 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 26.99 | 26.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.32 | 3.25
Insumo | COT918 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE 5CM | Material |  | M | 2 | 11.87 | 23.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.42 |  | Valor com BDI => |  | 33.41
[6 empty] | Quant. => | 9.14 | Preço Total => | 305.36
14.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C256 | Próprio | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO ALTURAS 92 E 70 CM, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, COM GUIA DE BALIZAMENTO, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL COM BARRAS PARALELAS Ø1/2", INCLUSO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 1064.73 | 1064.73
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75174 | 21.5 | 16.16
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6834 | 25.4 | 17.35
Insumo | 12760 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.32853 | 1569.46 | 515.61
Insumo | 12759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.4928 | 1046.29 | 515.61
|  |  |  | MO sem LS => | 25.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 253.4 |  | Valor com BDI => |  | 1318.13
[6 empty] | Quant. => | 24.83 | Preço Total => | 32729.16
14.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C74 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO 1 1/2", EM AÇO INOX H=0,92M E 0,70M, FIXADO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 498.96 | 498.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 25.62 | 16.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6967 | 20.32 | 14.15
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0069 | 717.14 | 4.94
Insumo | 12759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.43375 | 1046.29 | 453.82
Insumo | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 8 | 1.23 | 9.84
|  |  |  | MO sem LS => | 24.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.75 |  | Valor com BDI => |  | 617.71
[6 empty] | Quant. => | 34.96 | Preço Total => | 21595.14
15 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 188822.44
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C22 | Próprio | BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 709.92 | 709.92
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.11 | 21.42 | 23.77
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.11 | 24.15 | 26.8
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.0328 | 10.36 | 21.05
Composição Auxiliar | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.9 | 28.12 | 25.3
Insumo | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4.4 | 2.45 | 10.78
Insumo | 4343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 26.4 | 4.76 | 125.66
Insumo | 3993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 0.9 | 107.78 | 97
Insumo | 1318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material |  | KG | 32.5248 | 11.67 | 379.56
|  |  |  | MO sem LS => | 60.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 168.96 |  | Valor com BDI => |  | 878.88
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 10546.56
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1386 | 20.32 | 2.81
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0277 | 21.11 | 0.58
Insumo | 3322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.61 |  | Valor com BDI => |  | 24
[6 empty] | Quant. => | 826.06 | Preço Total => | 19825.44
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 226.25 | 226.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2103 | 20.32 | 24.59
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2421 | 21.11 | 5.11
Insumo | 359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material |  | UN | 1 | 196.55 | 196.55
|  |  |  | MO sem LS => | 22.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.84 |  | Valor com BDI => |  | 280.09
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1400.45
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 386.78 | 386.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0567 | 20.32 | 62.11
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6113 | 21.11 | 12.9
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2474 | 238.45 | 58.99
Composição Auxiliar | 91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8781 | 66.99 | 58.82
Insumo | 38641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | Material |  | UN | 1 | 193.96 | 193.96
|  |  |  | MO sem LS => | 89.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 92.05 |  | Valor com BDI => |  | 478.83
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2394.15
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-URB-C30 | Próprio | ARBUSTO PINGO DE OURO - FORNECIMENTO E PLANTIO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 7.24 | 7.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1018 | 20.32 | 2.06
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 21.11 | 0.53
Insumo | 38640 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | Material |  | UN | 1 | 4.65 | 4.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.96
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 430.08
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-URB-C51 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA BERMUDA COM MISTURA DE TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORGÂNICO E AREIA INCLUSO ESPALHAMENTO PARA CAMPO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 18.16 | 18.16
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 21.11 | 1.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.165 | 20.32 | 3.35
Insumo | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0.0425 | 143.57 | 6.1
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0425 | 134.23 | 5.7
Insumo | 3123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material |  | KG | 0.08 | 3.12 | 0.24
Insumo | 38125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 0.8 | 1.14 | 0.91
Insumo | LC COT 02 | Próprio | SEMENTE DE GRAMA BERMUDA | Material |  | KG | 0.005 | 140.2 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 6460.04 | Preço Total => | 145221.69
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 244.07 | 244.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 25.62 | 40.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 20.32 | 12.88
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 160 | 190.4
|  |  |  | MO sem LS => | 41.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.08 |  | Valor com BDI => |  | 302.15
[6 empty] | Quant. => | 29.8 | Preço Total => | 9004.07
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 834375.89
16.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 781500.49
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 642.7 | 642.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 20.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 22.69 | 6.23
Insumo | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1.015 | 587.66 | 596.47
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.5 | 24.81 | 37.21
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.96 |  | Valor com BDI => |  | 795.66
[6 empty] | Quant. => | 11.63 | Preço Total => | 9253.52
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SP-C152 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 6MM COM FUNDO ADESIVADO DE BRANCO MEDINDO 1,60X1,00M, COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, FIXADO ATRAVES DE ESPASSADORES EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1210.06 | 1210.06
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 22.69 | 14.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.32 | 16.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.11 | 13.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.62 | 12.81
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.4 | 6.35
Insumo | 586 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | Material |  | M | 5.2 | 21.52 | 111.9
Insumo | 7583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.41 | 2.46
Insumo | COT337 | Próprio | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | Material |  | m² | 1.6 | 645 | 1032
|  |  |  | MO sem LS => | 48.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 287.99 |  | Valor com BDI => |  | 1498.05
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 41945.4
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2988.48 | 2988.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20836 | 20.92 | 4.35
Insumo | COT44 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | Material |  | UN | 1 | 2984.13 | 2984.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 711.25 |  | Valor com BDI => |  | 3699.73
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 18498.65
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C122 | Próprio | COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 22033.11 | 22033.11
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 15.89 | 55.61
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 21.21 | 74.23
Insumo | COT1685 | Próprio | CABO DE AÇO 3/16'' - 4,76 MM | Material |  | M | 10.5 | 7.74 | 81.27
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 184.44 | 8.29
Insumo | COT1690 | Próprio | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | Material |  | UNI | 1 | 547.53 | 547.53
Insumo | 12760 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 13.55 | 1569.46 | 21266.18
|  |  |  | MO sem LS => | 96.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5243.88 |  | Valor com BDI => |  | 27276.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 27276.99
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C15 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5031.43 | 5031.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 10848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 4.166 | 1206.01 | 5024.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1197.48 |  | Valor com BDI => |  | 6228.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6228.91
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C16 | Próprio | EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO. | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS |  | UN | 1 | 7856.5 | 7856.5
Composição Auxiliar | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 2.4 | 38.29 | 91.89
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.6 | 345.69 | 553.1
Composição Auxiliar | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.6 | 43.22 | 69.15
Composição Auxiliar | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.58 | 21.05 | 33.25
Composição Auxiliar | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1.15 | 9.37 | 10.77
Composição Auxiliar | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 34.44 | 3.04 | 104.69
Composição Auxiliar | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 7.86 | 82.15 | 645.69
Composição Auxiliar | EE-INFRAEST-C01 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.82 | 892.52 | 731.86
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.1 | 20.51 | 166.13
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 17.7 | 15.26 | 270.1
Composição Auxiliar | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 24.5 | 12.01 | 294.24
Composição Auxiliar | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 8.94 | 73.51 | 657.17
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.92 | 868.2 | 798.74
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 11.6 | 15.12 | 175.39
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 43.5 | 12.51 | 544.18
Composição Auxiliar | EE-SC-C42 | Próprio | PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1.64 | 73.89 | 121.17
Composição Auxiliar | EE-SC-C15 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.48 | 5031.43 | 2415.08
Composição Auxiliar | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.43 | 17.85 | 96.92
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.43 | 3.22 | 17.48
Composição Auxiliar | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.79 | 15.7 | 59.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1177.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1177.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1869.84 |  | Valor com BDI => |  | 9726.34
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9726.34
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C48 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9031.06 | 9031.06
Composição Auxiliar | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 8.09 | 68.78 | 556.43
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 14.28 | 4.43 | 63.26
Composição Auxiliar | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.04 | 20.04
Composição Auxiliar | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 2.9 | 97.36 | 282.34
Composição Auxiliar | 100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 77.97 | 155.94
Composição Auxiliar | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 6.19 | 27.96 | 173.07
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 6.19 | 11.91 | 73.72
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 14.28 | 35 | 499.8
Composição Auxiliar | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 3.16 | 180.18 | 569.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 92 | 20.32 | 1869.44
Composição Auxiliar | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 5.6 | 189.69 | 1062.26
Insumo | 7167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 8.8 | 25.18 | 221.58
Insumo | 7697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 11.4544 | 54.83 | 628.04
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 26.96 | 37.9 | 1021.78
Insumo | 21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 53.9256 | 34.01 | 1834
|  |  |  | MO sem LS => | 2473.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 2473.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2149.39 |  | Valor com BDI => |  | 11180.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 11180.45
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SE-C03 | Próprio | RESTAURAÇÃO DAS POLTRONAS DO ANFITEATRO, INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO COM REVISAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRAGENS, ENVERNIZAMENTO E NOVO ESTOFAMENTO NA COR BORGONHA. MANTENDO O MESMO PADRÃO EXISTENTE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1125.73 | 1125.73
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.733 | 23.84 | 279.71
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.693 | 21.21 | 99.53
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9436 | 27.11 | 25.58
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.1 | 36.39 | 3.63
Insumo | 10475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | Material |  | L | 0.384 | 37.07 | 14.23
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0608 | 18.58 | 1.12
Insumo | 4382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 4 | 1.15 | 4.6
Insumo | LC COT 03 | Próprio | COURVIN PARA SOFÁ LEBARON - 12 CASTOR LB-12 | Material |  | ML | 2.304 | 43.24 | 99.62
Insumo | LC COT 04 | Próprio | ESPUMA DENSIDADE 33 | Material |  | M³ | 0.128 | 4669.68 | 597.71
|  |  |  | MO sem LS => | 312.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 312.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 267.92 |  | Valor com BDI => |  | 1393.65
[6 empty] | Quant. => | 456 | Preço Total => | 635504.4
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 2548.69 | 2548.69
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0486 | 797.78 | 38.77
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0583 | 23.88 | 1.39
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6417 | 21.47 | 13.77
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0016 | 763.08 | 1.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9205 | 25.62 | 49.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9603 | 20.32 | 19.51
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 159.16 | 0.19
Insumo | 42432 | SINAPI | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2424.64 | 2424.64
|  |  |  | MO sem LS => | 68.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 606.58 |  | Valor com BDI => |  | 3155.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3155.27
16.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 4871.23 | 4871.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.2935 | 25.62 | 58.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1467 | 20.32 | 23.3
Insumo | 42433 | SINAPI | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 4789.18 | 4789.18
|  |  |  | MO sem LS => | 63.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1159.35 |  | Valor com BDI => |  | 6030.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6030.58
16.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 5238.5 | 5238.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7638 | 25.62 | 45.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8819 | 20.32 | 17.92
Insumo | 42434 | SINAPI | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 5175.4 | 5175.4
|  |  |  | MO sem LS => | 49.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1246.76 |  | Valor com BDI => |  | 6485.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 6485.26
16.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 2624.92 | 2624.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2341 | 25.62 | 31.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.617 | 20.32 | 12.53
Insumo | 42435 | SINAPI | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2580.78 | 2580.78
|  |  |  | MO sem LS => | 34.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 624.73 |  | Valor com BDI => |  | 3249.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3249.65
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103206 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 2395.05 | 2395.05
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0486 | 797.78 | 38.77
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0583 | 23.88 | 1.39
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6417 | 21.47 | 13.77
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0016 | 763.08 | 1.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9205 | 25.62 | 49.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9603 | 20.32 | 19.51
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 159.16 | 0.19
Insumo | 42428 | SINAPI | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2271 | 2271
|  |  |  | MO sem LS => | 68.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 570.02 |  | Valor com BDI => |  | 2965.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2965.07
16.2 |  |  | VESTIARIOS E CASA DE APOIO | [5 empty] | 5863.92
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 642.7 | 642.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 20.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 22.69 | 6.23
Insumo | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1.015 | 587.66 | 596.47
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.5 | 24.81 | 37.21
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.96 |  | Valor com BDI => |  | 795.66
[6 empty] | Quant. => | 2.72 | Preço Total => | 2164.19
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2988.48 | 2988.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20836 | 20.92 | 4.35
Insumo | COT44 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | Material |  | UN | 1 | 2984.13 | 2984.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 711.25 |  | Valor com BDI => |  | 3699.73
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3699.73
16.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 47011.48
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 642.7 | 642.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1375 | 20.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 22.69 | 6.23
Insumo | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1.015 | 587.66 | 596.47
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.5 | 24.81 | 37.21
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.96 |  | Valor com BDI => |  | 795.66
[6 empty] | Quant. => | 1.49 | Preço Total => | 1185.53
16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2988.48 | 2988.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20836 | 20.92 | 4.35
Insumo | COT44 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | Material |  | UN | 1 | 2984.13 | 2984.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 711.25 |  | Valor com BDI => |  | 3699.73
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3699.73
16.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C14 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CJ | 1 | 2490.12 | 2490.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.32 | 20.32
Insumo | 25399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Material |  | UN | 1 | 2469.8 | 2469.8
|  |  |  | MO sem LS => | 15.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 592.64 |  | Valor com BDI => |  | 3082.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3082.76
16.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 175.83 | 175.83
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 25.4 | 24.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 20.32 | 19.86
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0045 | 466.62 | 2.09
Insumo | 7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.0203 | 37.01 | 37.76
Insumo | 7696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6105 | 79.07 | 48.27
Insumo | 7698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8701 | 47.2 | 41.06
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0025 | 36.39 | 0.09
Insumo | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 23.7 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 34.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.84 |  | Valor com BDI => |  | 217.67
[6 empty] | Quant. => | 179.37 | Preço Total => | 39043.46
17 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 66966.87
17.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL | [5 empty] | 52628.18
17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.32 | 3.1
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.044 | 14.11 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 826.68 | Preço Total => | 3802.72
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C82 | Próprio | LIMPEZA COMUM DE ESQUADRIAS ONDE CONTÉM VIDROS, NOS CAIXILHOS EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.05 | 11.49 | 0.57
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.08 | 18.58 | 1.48
Insumo | 44331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 45.77 | 0.5
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.09 | 30.62 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
[6 empty] | Quant. => | 915.22 | Preço Total => | 9445.07
17.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 4.29 | 4.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.32 | 3.45
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 5.11 | 0.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.009 | 11.49 | 0.1
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.007 | 18.58 | 0.13
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.005 | 30.62 | 0.15
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.03 | 14.11 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.31
[6 empty] | Quant. => | 7416.27 | Preço Total => | 39380.39
17.2 |  |  | VESTIARIOS E CASA DE APOIO | [5 empty] | 5627.58
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.32 | 3.1
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.044 | 14.11 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 221.1 | Preço Total => | 1017.06
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C82 | Próprio | LIMPEZA COMUM DE ESQUADRIAS ONDE CONTÉM VIDROS, NOS CAIXILHOS EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.05 | 11.49 | 0.57
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.08 | 18.58 | 1.48
Insumo | 44331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 45.77 | 0.5
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.09 | 30.62 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 185.76
17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 4.29 | 4.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.32 | 3.45
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 5.11 | 0.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.009 | 11.49 | 0.1
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.007 | 18.58 | 0.13
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.005 | 30.62 | 0.15
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.03 | 14.11 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.31
[6 empty] | Quant. => | 833.29 | Preço Total => | 4424.76
17.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 8711.11
17.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.32 | 3.1
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.044 | 14.11 | 0.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 172.93 | Preço Total => | 795.47
17.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C82 | Próprio | LIMPEZA COMUM DE ESQUADRIAS ONDE CONTÉM VIDROS, NOS CAIXILHOS EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.32 | 3.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.05 | 11.49 | 0.57
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.08 | 18.58 | 1.48
Insumo | 44331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material |  | L | 0.011 | 45.77 | 0.5
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.09 | 30.62 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.32
[6 empty] | Quant. => | 174.93 | Preço Total => | 1805.27
17.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 4.29 | 4.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.32 | 3.45
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 5.11 | 0.04
Insumo | 44329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.009 | 11.49 | 0.1
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.007 | 18.58 | 0.13
Insumo | 13 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.005 | 30.62 | 0.15
Insumo | 3 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.03 | 14.11 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.31
[6 empty] | Quant. => | 1150.73 | Preço Total => | 6110.37
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS / REDE DE LOGICA / SPDA | [5 empty] | 1806193.21
18.1 |  |  | PERFILADOS PERFURADOS E ACESSORIOS | [5 empty] | 43194.86
18.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C714 | Próprio | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.96 | 8.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.68 | 10.67
Insumo | 39028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1 | 8.09 | 8.09
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 34.09
[6 empty] | Quant. => | 604.7 | Preço Total => | 20614.22
18.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C44 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 18.02 | 18.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Insumo | COT958 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM | Material |  | UN | 1 | 8.63 | 8.63
|  |  |  | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 22.3
[6 empty] | Quant. => | 484 | Preço Total => | 10793.2
18.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C40 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA OU EMENDA INTERNA 38MM PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 12.27 | 12.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Insumo | COT954 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 38MM | Material |  | UN | 1 | 2.88 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI => |  | 15.19
[6 empty] | Quant. => | 776 | Preço Total => | 11787.44
18.2 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTO | [5 empty] | 113758.27
18.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.15 | 30.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 21.96 | 12.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 26.68 | 14.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 740.91 | 0.66
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 20.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.32
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 933
18.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.38 | 11.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 21.96 | 3.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 26.68 | 4.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 740.91 | 0.66
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 14.08
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 380.16
18.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.56 | 17.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 21.96 | 6.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 26.68 | 7.76
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 740.91 | 0.66
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 21.73
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 369.41
18.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.02 | 34.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.569 | 21.96 | 12.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.569 | 26.68 | 15.18
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 740.91 | 0.88
Insumo | 1873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 5.47 | 5.47
|  |  |  | MO sem LS => | 21.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 42.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 42.11
18.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.72 | 15.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 21.96 | 4.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 26.68 | 5.92
Insumo | 1871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 8.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 19.46
[6 empty] | Quant. => | 555 | Preço Total => | 10800.3
18.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.29 | 45.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5254 | 21.96 | 11.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5254 | 26.68 | 14.01
Insumo | 2581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 19.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.77 |  | Valor com BDI => |  | 56.06
[6 empty] | Quant. => | 1194 | Preço Total => | 66935.64
18.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C215 | Próprio | TAMPÃO 1" CONDULETE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 3.65 | 3.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016667 | 21.96 | 0.36
Insumo | COT1554 | Próprio | TAMPÃO 1" CONDULETE | Material |  | UN | 1 | 3.29 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.51
[6 empty] | Quant. => | 2985 | Preço Total => | 13462.35
18.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C624 | Próprio | UNIDUT CÔNICO Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 5.64 | 5.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 26.68 | 1.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 21.96 | 0.54
Insumo | 2483 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 | 3.77 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 6.98
[6 empty] | Quant. => | 2985 | Preço Total => | 20835.3
18.3 |  |  | ACESSÓRIOS DE USO GERAL | [5 empty] | 114829.17
18.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C335 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÔMEGA) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.21 | 5.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 26.68 | 2.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 21.96 | 1.75
Insumo | 11054 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | Material |  | UN | 2 | 0.04 | 0.08
Insumo | 39139 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | Material |  | UN | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.23 |  | Valor com BDI => |  | 6.44
[6 empty] | Quant. => | 260 | Preço Total => | 1674.4
18.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C331 | Próprio | ARRUELA GALVANIZADA 1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNID | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Insumo | COT22 | Próprio | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | Material |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
[6 empty] | Quant. => | 5621 | Preço Total => | 3316.39
18.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C350 | Próprio | ARRUELA GALVANIZADA 5/16" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNID | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Insumo | 13348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.35
[6 empty] | Quant. => | 142 | Preço Total => | 333.7
18.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C481 | Próprio | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0.65 | 0.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 21.96 | 0.43
Insumo | COT1142 | Próprio | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4'' | Material |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 688 | Preço Total => | 550.4
18.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C547 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21.96 | 0.21
Insumo | 11945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material |  | UN | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
[6 empty] | Quant. => | 2186 | Preço Total => | 1420.9
18.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C62 | Próprio | CABO HDMI 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.76 | 15.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 21.96 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 26.68 | 1.12
Insumo | COT1326 | Próprio | CABO REDE HDMI | Material |  | M | 1 | 13.72 | 13.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 19.51
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 2341.2
18.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C92 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 68.87 | 68.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.534 | 26.68 | 14.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.534 | 21.96 | 11.72
Insumo | COT1322 | Próprio | TOMADA HDMI | Material |  | UN | 1 | 42.91 | 42.91
|  |  |  | MO sem LS => | 20.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.39 |  | Valor com BDI => |  | 85.26
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2557.8
18.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C69 | Próprio | CABO USB 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 22.15 | 22.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 21.96 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 26.68 | 1.12
Insumo | COT1451 | Próprio | CABO USB | Material |  | M | 1 | 20.11 | 20.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 27.42
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 3290.4
18.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 98.88 | 98.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.534 | 26.68 | 14.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.534 | 21.96 | 11.72
Insumo | COT1447 | Próprio | MÓDULO USB | Material |  | UN | 1 | 72.92 | 72.92
|  |  |  | MO sem LS => | 20.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.53 |  | Valor com BDI => |  | 122.41
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 3672.3
18.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C49 | Próprio | FITA METÁLICA PERFURADA 18MM X 3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.44 | 3.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 26.68 | 1.33
Insumo | 14153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.035 | 60.31 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
[6 empty] | Quant. => | 51 | Preço Total => | 216.75
18.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C347 | Próprio | MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM PARA ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.96 | 2.19
Insumo | COT1324 | Próprio | MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM (ELETROCALHA) | Material |  | UN | 1 | 34.09 | 34.09
Insumo | 4374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
Insumo | 11948 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | Material |  | UN | 2 | 0.69 | 1.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 886 | Preço Total => | 45035.38
18.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C556 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3.02 | 3.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 26.68 | 1.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.96 | 1.09
Insumo | COT504 | Próprio | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | Material |  | 4 | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.73
[6 empty] | Quant. => | 2186 | Preço Total => | 8153.78
18.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C42 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2.71 | 2.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 26.68 | 1.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.96 | 1.09
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 4375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.35
[6 empty] | Quant. => | 4663 | Preço Total => | 15621.05
18.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C280 | Próprio | PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 1/4"X1 3/4" E ARRUELA DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3.32 | 3.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21.96 | 0.21
Insumo | COT1142 | Próprio | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4'' | Material |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | COT1143 | Próprio | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | Material |  | UN | 1 | 2.63 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.11
[6 empty] | Quant. => | 664 | Preço Total => | 2729.04
18.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C203 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 6.13 | 6.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0227 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 25.55 | 4.14
Insumo | 4374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 4382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 1 | 1.15 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 3.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
[6 empty] | Quant. => | 2411 | Preço Total => | 18275.38
18.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C271 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4'' X 5/8'" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 0.81 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 26.68 | 0.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 21.96 | 0.09
Insumo | COT227 | Próprio | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | Material |  | UN | 1 | 0.61 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1
[6 empty] | Quant. => | 2512 | Preço Total => | 2512
18.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C332 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNID | 1 | 0.57 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1 | 0.31 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.7
[6 empty] | Quant. => | 4469 | Preço Total => | 3128.3
18.4 |  |  | ILUMINAÇÃO (LUMINARIAS, LAMPADAS,REFLETORES E ACESSORIOS) | [5 empty] | 133122.45
18.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C28 | Próprio | LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED, 10 A 25 W (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 91.9 | 91.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.148 | 21.96 | 3.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3551 | 26.68 | 9.47
Insumo | 38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | COT1109 | Próprio | LAMPADA DE LED ATÉ 25 W | Material |  | UN | 1 | 71.95 | 71.95
|  |  |  | MO sem LS => | 10.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.87 |  | Valor com BDI => |  | 113.77
[6 empty] | Quant. => | 264 | Preço Total => | 30035.28
18.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C29 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 103.89 | 103.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 26.68 | 11.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 21.96 | 3.79
Insumo | 39387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 7.65 | 15.3
Insumo | 38784 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | Material |  | UN | 1 | 73.75 | 73.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.72 |  | Valor com BDI => |  | 128.61
[6 empty] | Quant. => | 255 | Preço Total => | 32795.55
18.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C691 | Próprio | POSTE DECORATIVO 15,0 M, INCLUSO ESCAVAÇÃO DE BASE E CONCRETAGEM DA MESMA COM CONCRETO 25,0 MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4659.06 | 4659.06
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.36 | 280.56 | 101
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.05 | 26.68 | 161.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.724 | 21.96 | 81.77
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.65 | 80.38 | 52.24
Composição Auxiliar | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.65 | 815.79 | 530.26
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.65 | 277.22 | 180.19
Insumo | 41459 | SINAPI | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | Material |  | UN | 1 | 3552.19 | 3552.19
|  |  |  | MO sem LS => | 413.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 413.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 1108.85 |  | Valor com BDI => |  | 5767.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 23071.64
18.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C337 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, ENGASTADO, H=7M. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1431.35 | 1431.35
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.18 | 280.56 | 50.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 21.96 | 5.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 26.68 | 9.6
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.25 | 80.38 | 20.09
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.25 | 23.64 | 5.91
Insumo | 14166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material |  | UN | 1 | 1339.33 | 1339.33
|  |  |  | MO sem LS => | 36.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 340.66 |  | Valor com BDI => |  | 1772.01
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 17720.1
18.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C338 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO // ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 76.37 | 76.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.673 | 21.96 | 14.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.673 | 26.68 | 17.95
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 22.44 | 0.29
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 21.33 | 0.39
Insumo | 2512 | SINAPI | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | Material |  | UN | 1 | 42.97 | 42.97
|  |  |  | MO sem LS => | 26.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.17 |  | Valor com BDI => |  | 94.54
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 945.4
18.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C594 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.1 | 27.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 21.96 | 1.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1655 | 26.68 | 4.41
Insumo | 12295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | COT1605 | Próprio | Lâmpada Bulbo Led 40W BIVOLT E27 BRANCA FRIA 6500K | Material |  | UN | 1 | 18.42 | 18.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.44 |  | Valor com BDI => |  | 33.54
[6 empty] | Quant. => | 264 | Preço Total => | 8854.56
18.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-14 | Próprio | REFLETOR DE LED DE 50W LUZ BRANCA COM ALÇA PARA FIXAÇÃO, 100-240V - IP-65 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.33 | 43.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.96 | 6.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Insumo | 39391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Material |  | UN | 1 | 23.41 | 23.41
|  |  |  | MO sem LS => | 15.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 53.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 268.2
18.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C290 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 200W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 185.58 | 185.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 21.96 | 12.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 26.68 | 15.7
Insumo | 4331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material |  | UN | 2 | 4.2 | 8.4
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.042 | 4.62 | 0.19
Insumo | COT1255 | Próprio | REFLETOR LED 200W | Material |  | UN | 1 | 148.36 | 148.36
|  |  |  | MO sem LS => | 22.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.16 |  | Valor com BDI => |  | 229.74
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 4135.32
18.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C178 | Próprio | REFLETOR LED, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 109.5 | 109.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 21.96 | 12.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 26.68 | 15.7
Insumo | 4331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material |  | UN | 2 | 4.2 | 8.4
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.042 | 4.62 | 0.19
Insumo | COT660 | Próprio | REFLETOR 40W | Material |  | UN | 1 | 72.28 | 72.28
|  |  |  | MO sem LS => | 22.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.06 |  | Valor com BDI => |  | 135.56
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1355.6
18.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C593 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 400W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 351.9 | 351.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 21.96 | 12.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 26.68 | 15.7
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.042 | 4.62 | 0.19
Insumo | 2510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.08 | 39.08
Insumo | 39380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material |  | UN | 1 | 22.35 | 22.35
Insumo | COT1709 | Próprio | REFLETOR LED 500W | Material |  | UNI | 1 | 261.65 | 261.65
|  |  |  | MO sem LS => | 22.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.75 |  | Valor com BDI => |  | 435.65
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 13940.8
18.5 |  |  | CABOS UNIPOLARES | [5 empty] | 780967.06
18.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C632 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 120 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 140.47 | 140.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 21.96 | 3.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 26.68 | 3.86
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | 44391 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM | Material |  | M | 1.05 | 127.04 | 133.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.43 |  | Valor com BDI => |  | 173.9
[6 empty] | Quant. => | 1527.2 | Preço Total => | 265580.08
18.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C629 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 110.59 | 110.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1653 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 95 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 103.45 | 108.62
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.32 |  | Valor com BDI => |  | 136.91
[6 empty] | Quant. => | 68.4 | Preço Total => | 9364.64
18.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C628 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 82.75 | 82.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1652 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 70 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 76.94 | 80.78
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.69 |  | Valor com BDI => |  | 102.44
[6 empty] | Quant. => | 381.8 | Preço Total => | 39111.59
18.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C627 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 60.81 | 60.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1651 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 50 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 56.04 | 58.84
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 75.28
[6 empty] | Quant. => | 17.1 | Preço Total => | 1287.28
18.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C626 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 34.24 | 34.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1650 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 35MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 30.74 | 32.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 42.38
[6 empty] | Quant. => | 1212 | Preço Total => | 51364.56
18.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C578 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 29.11 | 29.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1649 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 25MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 25.85 | 27.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.92 |  | Valor com BDI => |  | 36.03
[6 empty] | Quant. => | 1433.2 | Preço Total => | 51638.19
18.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C577 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.6 | 21.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1648 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 16 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 18.7 | 19.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 26.74
[6 empty] | Quant. => | 2506.1 | Preço Total => | 67013.11
18.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C576 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.71 | 14.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1647 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 10 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 12.14 | 12.74
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 18.21
[6 empty] | Quant. => | 3864.1 | Preço Total => | 70365.26
18.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C15 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.8 | 6.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT1805 | Próprio | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | Material |  | M | 1.05 | 4.6 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 8.41
[6 empty] | Quant. => | 924.6 | Preço Total => | 7775.88
18.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 21.96 | 0.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 26.68 | 0.24
Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 10.69 | 10.97
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 14.16
[6 empty] | Quant. => | 120.3 | Preço Total => | 1703.44
18.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.96 | 0.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 26.68 | 1.04
Insumo | 1021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.48 | 5.57
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 9.28
[6 empty] | Quant. => | 9657.4 | Preço Total => | 89620.67
18.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.07 | 5.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.96 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 26.68 | 0.77
Insumo | 1022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.92 | 3.63
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.27
[6 empty] | Quant. => | 20118.4 | Preço Total => | 126142.36
18.6 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM | [5 empty] | 21173.85
18.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 177.32 | 177.32
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0278 | 799.38 | 22.22
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.036 | 345.69 | 12.44
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0039 | 533.72 | 2.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2686 | 25.62 | 32.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9967 | 20.32 | 20.25
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0175 | 2985.21 | 52.24
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 38.691 | 0.92 | 35.59
|  |  |  | MO sem LS => | 71.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.2 |  | Valor com BDI => |  | 219.52
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 3292.8
18.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 207.77 | 207.77
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0261 | 799.38 | 20.86
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.049 | 345.69 | 16.93
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0064 | 533.72 | 3.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3764 | 25.62 | 35.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0814 | 20.32 | 21.97
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 2985.21 | 75.22
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 3.4 | 34.12
|  |  |  | MO sem LS => | 87.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.44 |  | Valor com BDI => |  | 257.21
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 257.21
18.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 390.81 | 390.81
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0575 | 799.38 | 45.96
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081 | 345.69 | 28
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 139.68 | 1.21
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 56.5 | 1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0136 | 533.72 | 7.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9802 | 25.62 | 76.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3416 | 20.32 | 47.58
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2484.38 | 111.3
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 21.2253 | 3.4 | 72.16
|  |  |  | MO sem LS => | 157.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 157.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.01 |  | Valor com BDI => |  | 483.82
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 10644.04
18.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 540.56 | 540.56
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0748 | 799.38 | 59.79
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.121 | 345.69 | 41.82
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 139.68 | 1.89
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 56.5 | 1.55
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0173 | 533.72 | 9.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8569 | 25.62 | 98.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0305 | 20.32 | 61.57
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 2484.38 | 173.9
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 27.0615 | 3.4 | 92
|  |  |  | MO sem LS => | 218.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 218.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.65 |  | Valor com BDI => |  | 669.21
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1338.42
18.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C263 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.18 | 10.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 25.4 | 0.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 25.26 | 0.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.32 | 1.01
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0035 | 2.07 | 0
Insumo | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0072 | 33.8 | 0.24
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.004 | 134.23 | 0.53
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1.385 | 0.88 | 1.21
Insumo | 4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.625 | 2.79 | 1.74
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0037 | 160 | 0.59
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.02 | 20.24 | 0.4
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.36 | 8.9 | 3.2
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 189
18.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C264 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.16 | 18.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 25.4 | 1.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 25.26 | 1.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0889 | 20.32 | 1.8
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0062 | 2.07 | 0.01
Insumo | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0129 | 33.8 | 0.43
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0071 | 134.23 | 0.95
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.4622 | 0.88 | 2.16
Insumo | 4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.1111 | 2.79 | 3.09
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0067 | 160 | 1.07
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.0356 | 20.24 | 0.72
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.64 | 8.9 | 5.69
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.32 |  | Valor com BDI => |  | 22.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22.48
18.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C259 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.92 | 40.92
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.4 | 2.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.26 | 2.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.014 | 2.07 | 0.02
Insumo | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.029 | 33.8 | 0.98
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.016 | 134.23 | 2.14
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 5.54 | 0.88 | 4.87
Insumo | 4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 2.79 | 6.97
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.015 | 160 | 2.4
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.08 | 20.24 | 1.61
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.44 | 8.9 | 12.81
|  |  |  | MO sem LS => | 7.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.73 |  | Valor com BDI => |  | 50.65
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 1114.3
18.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C265 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 72.79 | 72.79
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1778 | 25.4 | 4.51
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1778 | 25.26 | 4.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3555 | 20.32 | 7.22
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0249 | 2.07 | 0.05
Insumo | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0516 | 33.8 | 1.74
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0284 | 134.23 | 3.81
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 9.8489 | 0.88 | 8.66
Insumo | 4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.4444 | 2.79 | 12.39
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0267 | 160 | 4.27
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.1422 | 20.24 | 2.87
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 2.56 | 8.9 | 22.78
|  |  |  | MO sem LS => | 12.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.32 |  | Valor com BDI => |  | 90.11
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 180.22
18.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C241 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 173.58 | 173.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.25 | 26.68 | 33.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.25 | 21.96 | 27.45
Insumo | COT1037 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 200 X 200 X 100 MM | Material |  | UN | 1 | 112.78 | 112.78
|  |  |  | MO sem LS => | 47.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.31 |  | Valor com BDI => |  | 214.89
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1289.34
18.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.07 | 31.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.30443 | 21.96 | 6.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.30443 | 26.68 | 8.12
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0031353 | 740.91 | 2.32
Insumo | COT1137 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | Material |  | UN | 1 | 13.95 | 13.95
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 38.46
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 2846.04
18.7 |  |  | CONDUTOS PARA AR CONDICIONADO | [5 empty] | 117444.35
18.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C167 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.13 | 17.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 26.68 | 1.06
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.62 | 0.04
Insumo | COT803 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | Material |  | M | 1.19 | 12.74 | 15.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 21.2
[6 empty] | Quant. => | 518 | Preço Total => | 10981.6
18.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C534 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 43.04 | 43.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 25.55 | 1.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 20.92 | 1.33
Insumo | 39664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.03 | 29.57 | 30.45
Insumo | 39741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.05 | 9.18 | 9.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 53.28
[6 empty] | Quant. => | 370 | Preço Total => | 19713.6
18.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C535 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 66.99 | 66.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 25.55 | 1.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 20.92 | 1.33
Insumo | 39665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.03 | 49.88 | 51.37
Insumo | 39853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.05 | 12.06 | 12.66
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.94 |  | Valor com BDI => |  | 82.93
[6 empty] | Quant. => | 370 | Preço Total => | 30684.1
18.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C158 | Próprio | PAR DE SUPORTE MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORAS 60 CM, PERFIL U REFORÇADO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) E PINTURA, DUAS DEMÃOS, COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 120.55 | 120.55
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.4 | 12.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9486 | 25.62 | 24.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 20.32 | 6.07
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.5 | 5.37
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.30432 | 27.11 | 8.25
Insumo | 1321 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | Material |  | KG | 4.28 | 11.66 | 49.9
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.15 | 36.39 | 5.45
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.61 | 3.66
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.032304 | 18.58 | 0.6
Insumo | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.099216 | 33.61 | 3.33
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.025488 | 36.25 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 43.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.69 |  | Valor com BDI => |  | 149.24
[6 empty] | Quant. => | 148 | Preço Total => | 22087.52
18.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SC-C401 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 268.1 | 268.1
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.8 | 27.83 | 133.58
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.8 | 21.21 | 101.8
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.9091 | 36 | 32.72
|  |  |  | MO sem LS => | 184.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 184.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.8 |  | Valor com BDI => |  | 331.9
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 24560.6
18.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C324 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - ALUMÍNIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 21.96 | 0.46
Insumo | COT1305 | Próprio | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | Material |  | UN | 0.105 | 30.69 | 3.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.87 |  | Valor com BDI => |  | 4.55
[6 empty] | Quant. => | 1102.5 | Preço Total => | 5016.37
18.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C323 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - PVC BRANCA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 1.14 | 1.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 21.96 | 0.46
Insumo | COT1304 | Próprio | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | Material |  | UN | 0.105 | 6.57 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.41
[6 empty] | Quant. => | 1102.5 | Preço Total => | 1554.52
18.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.07 | 31.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.30443 | 21.96 | 6.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.30443 | 26.68 | 8.12
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0031353 | 740.91 | 2.32
Insumo | COT1137 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | Material |  | UN | 1 | 13.95 | 13.95
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 38.46
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 2846.04
18.8 |  |  | DISPOSITOS ELETRICOS - EMBUTIDO | [5 empty] | 3640.36
18.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 96.73 | 96.73
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 86.18 | 86.18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.02 |  | Valor com BDI => |  | 119.75
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1077.75
18.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C33 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 68.71 | 68.71
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 21.96 | 8.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 26.68 | 10.4
Insumo | COT514 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A - 1 TECLA | Material |  | UN | 1 | 39.2 | 39.2
|  |  |  | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.35 |  | Valor com BDI => |  | 85.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 85.06
18.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.72 | 34.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.17 | 24.17
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 42.98
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 85.96
18.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 35.34
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 282.72
18.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.67 | 49.67
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.12 | 39.12
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 61.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 61.49
18.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C139 | Próprio | PLACA 2X4 C/ FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.06 | 21.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 26.68 | 3.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Insumo | COT515 | Próprio | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | Material |  | UN | 1 | 7.21 | 7.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 26.07
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 156.42
18.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.06 | 43.06
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.51 | 32.51
|  |  |  | MO sem LS => | 24.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 53.3
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 852.8
18.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.97 | 29.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 37.1
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 742
18.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.62 | 33.62
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.07 | 23.07
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 41.62
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 124.86
18.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.21 | 25.21
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.51 |  | Valor com BDI => |  | 44.27
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 88.54
18.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.34 | 46.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.79 | 35.79
|  |  |  | MO sem LS => | 20.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.02 |  | Valor com BDI => |  | 57.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 57.36
18.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C160 | Próprio | PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.52 | 20.52
Composição Auxiliar | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 38095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 5.02 | 5.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 25.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 25.4
18.9 |  |  | DISPOSITIVO ELETRICO - SOBREPOR | [5 empty] | 24861.94
18.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.58 | 35.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 21.96 | 7.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 26.68 | 9.63
Insumo | 38106 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 18.03 | 18.03
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.46 |  | Valor com BDI => |  | 44.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 44.04
18.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C522 | Próprio | SIRENE COM ALARME AUDIOVISUAL 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 164.81 | 164.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.96 | 2.19
Insumo | COT506 | Próprio | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | Material |  | UN | 1 | 149.28 | 149.28
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.22 |  | Valor com BDI => |  | 204.03
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1632.24
18.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.07 | 40.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.421 | 21.96 | 9.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.421 | 26.68 | 11.23
Insumo | 38102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 9.8 | 19.6
|  |  |  | MO sem LS => | 15.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.53 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 1736
18.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 96.73 | 96.73
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 86.18 | 86.18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.02 |  | Valor com BDI => |  | 119.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 119.75
18.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.72 | 34.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 24.17 | 24.17
|  |  |  | MO sem LS => | 16.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 42.98
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 515.76
18.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 35.34
[6 empty] | Quant. => | 79 | Preço Total => | 2791.86
18.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.57 | 48.57
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.02 | 38.02
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.55 |  | Valor com BDI => |  | 60.12
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 120.24
18.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C283 | Próprio | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 31.29 | 31.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 26.68 | 8.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 20.32 | 6.7
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 6.73 | 13.46
Insumo | 38093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.33 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 12.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.44 |  | Valor com BDI => |  | 38.73
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 852.06
18.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.46 | 27.46
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.91 | 16.91
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 33.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 33.99
18.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C580 | Próprio | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI 110V, NAS CORES - VERDE, AMARELO E VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 187.55 | 187.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 21.96 | 7.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 26.68 | 9.63
Insumo | COT1677 | Próprio | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI - VERDE/AMARELO/VERMELHO | Material |  | UN | 1 | 170 | 170
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.63 |  | Valor com BDI => |  | 232.18
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1857.44
18.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.97 | 29.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 37.1
[6 empty] | Quant. => | 263 | Preço Total => | 9757.3
18.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.34 | 46.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.79 | 35.79
|  |  |  | MO sem LS => | 20.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.02 |  | Valor com BDI => |  | 57.36
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 3097.44
18.9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C139 | Próprio | PLACA 2X4 C/ FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.06 | 21.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 26.68 | 3.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.55 | 10.55
Insumo | COT515 | Próprio | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | Material |  | UN | 1 | 7.21 | 7.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 26.07
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 1981.32
18.9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C478 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 2 FUNÇÕES 4 X 4, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.96 | 0.87
Insumo | 38096 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 5.4 | 5.4
Insumo | 38100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 2.42 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 10.75
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 322.5
18.10 |  |  | DISPOSITIVO DE COMANDO | [5 empty] | 891.8
18.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.97 | 39.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 21.96 | 0.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 26.68 | 0.44
Insumo | 2510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.08 | 39.08
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 4.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.51 |  | Valor com BDI => |  | 49.48
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 494.8
18.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C641 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.07 | 32.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.96 | 4.39
Insumo | 39380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material |  | UN | 1 | 22.35 | 22.35
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.63 |  | Valor com BDI => |  | 39.7
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 397
18.11 |  |  | DISPOSITO DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 29918.56
18.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 61.09 | 61.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 21.96 | 2.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 26.68 | 2.53
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.24 | 2.48
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
|  |  |  | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.53 |  | Valor com BDI => |  | 75.62
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 226.86
18.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 63.66 | 63.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.96 | 2.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 26.68 | 3.53
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.62 | 3.24
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
|  |  |  | MO sem LS => | 5.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.15 |  | Valor com BDI => |  | 78.81
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 5989.56
18.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.71 | 66.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 21.96 | 4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 26.68 | 4.86
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 1.93 | 3.86
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
|  |  |  | MO sem LS => | 6.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.87 |  | Valor com BDI => |  | 82.58
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 247.74
18.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 76.51 | 76.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 21.96 | 8.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 26.68 | 10.09
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 2.48 | 4.96
Insumo | 34623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 53.16 | 53.16
|  |  |  | MO sem LS => | 14.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.2 |  | Valor com BDI => |  | 94.71
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 757.68
18.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C171 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 380.3 | 380.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.96 | 8.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.68 | 10.67
Insumo | 2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 360.85 | 360.85
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.51 |  | Valor com BDI => |  | 470.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 941.62
18.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C533 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 459.72 | 459.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.96 | 8.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.68 | 10.67
Insumo | 2374 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 409.37 | 409.37
Insumo | 1580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 10.3 | 30.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.41 |  | Valor com BDI => |  | 569.13
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1138.26
18.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 669.76 | 669.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 1580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 10.3 | 30.9
Insumo | 2377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 574.51 | 574.51
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.4 |  | Valor com BDI => |  | 829.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1658.32
18.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1069.88 | 1069.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 21.96 | 29.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26.68 | 35.3
Insumo | 1581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 14.48 | 43.44
Insumo | 2393 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | Material |  | UN | 1 | 962.09 | 962.09
|  |  |  | MO sem LS => | 50.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 254.63 |  | Valor com BDI => |  | 1324.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2649.02
18.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C505 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 679.23 | 679.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 2377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 574.51 | 574.51
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.48 | 7.44
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 161.65 |  | Valor com BDI => |  | 840.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 840.88
18.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 80.67 | 80.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 21.96 | 4.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 26.68 | 5.3
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.62 | 4.86
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.19 |  | Valor com BDI => |  | 99.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 99.86
18.11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 85.23 | 85.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 21.96 | 6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 26.68 | 7.29
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.93 | 5.79
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 10.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.28 |  | Valor com BDI => |  | 105.51
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1055.1
18.11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 101.19 | 101.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 21.96 | 12.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 26.68 | 15.14
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.48 | 7.44
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 66.15 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 21.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 125.27
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1377.97
18.11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C145 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.05 | 114.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 21.96 | 12.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 26.68 | 15.14
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.48 | 7.44
Insumo | 34714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material |  | UN | 1 | 79.01 | 79.01
|  |  |  | MO sem LS => | 21.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.14 |  | Valor com BDI => |  | 141.19
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1694.28
18.11.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 21.96 | 0.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 26.68 | 0.93
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 15.3
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 841.5
18.11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.96 | 12.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 21.96 | 1.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 26.68 | 1.26
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.08 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
[6 empty] | Quant. => | 69 | Preço Total => | 1106.76
18.11.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 17.64
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 52.92
18.11.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 17.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 88.2
18.11.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C09 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 8KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 75.31 | 75.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.96 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.68 | 1.76
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 39465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 70.48 | 70.48
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.92 |  | Valor com BDI => |  | 93.23
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 7085.48
18.11.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C163 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR 25 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 174.21 | 174.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.96 | 13.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 26.68 | 16
Insumo | 39445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 145.04 | 145.04
|  |  |  | MO sem LS => | 22.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.46 |  | Valor com BDI => |  | 215.67
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1078.35
18.11.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EECH - C82 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR (IN=30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 206.59 | 206.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.541 | 26.68 | 14.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.541 | 21.96 | 11.88
Insumo | 39457 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 180.28 | 180.28
|  |  |  | MO sem LS => | 20.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.16 |  | Valor com BDI => |  | 255.75
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 511.5
18.11.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-20 | Próprio | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DE 80A-30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 385.06 | 385.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.68 | 26.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.96 | 21.96
Insumo | 39458 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 336.42 | 336.42
|  |  |  | MO sem LS => | 37.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.64 |  | Valor com BDI => |  | 476.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 476.7
18.12 |  |  | ELETROCALHA | [5 empty] | 87337.46
18.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C36 | Próprio | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 17.44 | 17.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Insumo | COT950 | Próprio | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 8.05 | 8.05
|  |  |  | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 21.59
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 410.21
18.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C549 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELÉTRODUTO 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.19 | 10.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 21.96 | 2.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 26.68 | 3.2
Insumo | COT1572 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | Material |  | UN | 1 | 4.36 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 4.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.61
[6 empty] | Quant. => | 293 | Preço Total => | 3694.73
18.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-LOGETEL-C37 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 14.95 | 14.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.32 | 4.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Insumo | COT951 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 5.56 | 5.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 18.5
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 592
18.12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C603 | Próprio | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 48.81 | 48.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.339 | 26.68 | 9.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2013 | 21.96 | 4.42
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.23 | 1.63
Insumo | 39029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.293 | 13.89 | 4.06
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
Insumo | COT1725 | Próprio | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | Material |  | UN | 1 | 22.7 | 22.7
|  |  |  | MO sem LS => | 10.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.61 |  | Valor com BDI => |  | 60.42
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 302.1
18.12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C424 | Próprio | COTOVELO RETO 90° - PARA ELETROCALHA 50x50MM CHAPA 18 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.43 | 27.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16667 | 26.68 | 4.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16667 | 21.96 | 3.65
Insumo | COT1432 | Próprio | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 15.02 | 15.02
Insumo | COT1576 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | Material |  | M | 0.355 | 12.18 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 6.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 33.95
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 475.3
18.12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C721 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA 22, 100X100MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 70.35 | 70.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 26.68 | 20.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 21.96 | 16.47
Insumo | COT1723 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (100X100) | Material |  | M | 1.05 | 32.26 | 33.87
|  |  |  | MO sem LS => | 28.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.74 |  | Valor com BDI => |  | 87.09
[6 empty] | Quant. => | 83 | Preço Total => | 7228.47
18.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C462 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 112.89 | 112.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 26.68 | 16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.96 | 13.17
Insumo | COT960 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50 #18 | Material |  | M | 1.05 | 35.62 | 37.4
Insumo | COT1577 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 100MM | Material |  | UN | 1.05 | 44.12 | 46.32
|  |  |  | MO sem LS => | 22.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.86 |  | Valor com BDI => |  | 139.75
[6 empty] | Quant. => | 120.1 | Preço Total => | 16783.97
18.12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C540 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 63.29 | 63.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 26.68 | 16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.96 | 13.17
Insumo | COT1264 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | Material |  | M | 1 | 26.62 | 26.62
Insumo | COT1622 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA CHAPA #24 - 50MM | Material |  | M | 1 | 7.5 | 7.5
|  |  |  | MO sem LS => | 22.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.06 |  | Valor com BDI => |  | 78.35
[6 empty] | Quant. => | 638.4 | Preço Total => | 50018.64
18.12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C604 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 100X100M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51.56 | 51.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.96 | 4.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Insumo | COT1726 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° 100x100MM #18 | Material |  | UN | 1 | 41.84 | 41.84
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 63.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 63.83
18.12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C197 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 PARA ELETROCALHA COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 87.2 | 87.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.525 | 26.68 | 14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.525 | 21.96 | 11.52
Insumo | COT969 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 | Material |  | UN | 1 | 34.99 | 34.99
Insumo | COT1577 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 100MM | Material |  | UN | 0.605 | 44.12 | 26.69
|  |  |  | MO sem LS => | 19.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.75 |  | Valor com BDI => |  | 107.95
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 323.85
18.12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C341 | Próprio | TÊ HORIZONTAL RETO 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.9 | 46.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.96 | 4.39
Insumo | COT1314 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | Material |  | UN | 1 | 32.86 | 32.86
Insumo | COT1576 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | Material |  | M | 0.355 | 12.18 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.16 |  | Valor com BDI => |  | 58.06
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 522.54
18.12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C198 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 9.25 | 9.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.96 | 2.19
Insumo | COT970 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 100MM | Material |  | UN | 1 | 4.4 | 4.4
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 11.45
[6 empty] | Quant. => | 78 | Preço Total => | 893.1
18.12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C199 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 8.05 | 8.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.96 | 2.19
Insumo | COT971 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM | Material |  | UN | 1 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 9.96
[6 empty] | Quant. => | 550 | Preço Total => | 5478
18.12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C705 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100 X 100. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.52 | 15.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.96 | 4.39
Insumo | COT1714 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100 | Material |  | UN | 1 | 5.8 | 5.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 19.21
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 38.42
18.12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C305 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100 X 50. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.08 | 16.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.68 | 5.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.96 | 4.39
Insumo | COT1270 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 100X50 | Material |  | UN | 1 | 6.36 | 6.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 19.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 39.8
18.12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C342 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.27 | 15.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 26.68 | 2.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 21.96 | 1.75
Insumo | COT1317 | Próprio | TERMINAL 50X50MM | Material |  | UN | 1 | 11.39 | 11.39
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 18.9
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 472.5
18.13 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 237810.46
18.13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C183 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 33.01 | 33.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 26.68 | 8.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 21.96 | 6.69
Insumo | 2501 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | Material |  | M | 1.05 | 17.33 | 18.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.85 |  | Valor com BDI => |  | 40.86
[6 empty] | Quant. => | 202.3 | Preço Total => | 8265.97
18.13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C500 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 58.63 | 58.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 26.68 | 6.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 21.96 | 5.22
Insumo | 2500 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO | Material |  | M | 1.05 | 44.83 | 47.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.95 |  | Valor com BDI => |  | 72.58
[6 empty] | Quant. => | 22.4 | Preço Total => | 1625.79
18.13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.38 | 20.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 21.96 | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 26.68 | 2.8
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.98 | 9.98
Insumo | 2690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 4.82 | 5.3
|  |  |  | MO sem LS => | 9.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.85 |  | Valor com BDI => |  | 25.23
[6 empty] | Quant. => | 67.1 | Preço Total => | 1692.93
18.13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.14 | 12.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 21.96 | 3.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 26.68 | 3.97
Insumo | 2690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 4.82 | 4.9
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 15.02
[6 empty] | Quant. => | 65.9 | Preço Total => | 989.81
18.13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.48 | 17.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 21.96 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 26.68 | 2.42
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.98 | 9.98
Insumo | 2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.81 | 3.09
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 21.64
[6 empty] | Quant. => | 558.1 | Preço Total => | 12077.28
18.13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.36 | 9.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 21.96 | 2.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 26.68 | 3.57
Insumo | 2688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.81 | 2.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.58
[6 empty] | Quant. => | 251 | Preço Total => | 2906.58
18.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C24 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.1 | 9.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 21.96 | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 26.68 | 2.8
Insumo | 39247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 3.64 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 3.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.26
[6 empty] | Quant. => | 72.9 | Preço Total => | 820.85
18.13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.19 | 11.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 21.96 | 2.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 26.68 | 2.52
Insumo | 2446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 6 | 6.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.85
[6 empty] | Quant. => | 926.8 | Preço Total => | 12836.18
18.13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.24 | 21.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 21.96 | 3.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 26.68 | 4.59
Insumo | 39248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 11.71 | 12.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.05 |  | Valor com BDI => |  | 26.29
[6 empty] | Quant. => | 502.7 | Preço Total => | 13215.98
18.13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C512 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 35.04 | 35.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 21.96 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 26.68 | 5.77
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 3.72 | 7.44
Composição Auxiliar | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 12.43 | 4.14
Insumo | 21136 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 12.34 | 12.95
|  |  |  | MO sem LS => | 7.06 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.47 |  | Valor com BDI => |  | 44.08
[6 empty] | Quant. => | 2720.3 | Preço Total => | 119910.82
18.13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DIAM. 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21.96 | 0.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 26.68 | 0.26
Insumo | 39128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 2.14 | 2.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.23
[6 empty] | Quant. => | 3612 | Preço Total => | 11666.76
18.13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C537 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.43 | 12.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 21.96 | 4.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 26.68 | 5.42
Insumo | 2638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material |  | UN | 1 | 2.55 | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.95 |  | Valor com BDI => |  | 15.38
[6 empty] | Quant. => | 219 | Preço Total => | 3368.22
18.13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C693 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.72 | 17.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 26.68 | 5.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 21.96 | 4.43
Insumo | 2617 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 1 | 7.91 | 7.91
|  |  |  | MO sem LS => | 7.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 21.93
[6 empty] | Quant. => | 402 | Preço Total => | 8815.86
18.13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.7 | 7.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 21.96 | 1.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2348 | 26.68 | 6.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 9.53
[6 empty] | Quant. => | 316.9 | Preço Total => | 3020.05
18.13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.32 | 15.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 21.96 | 1.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 26.68 | 9.73
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 18.96
[6 empty] | Quant. => | 316.9 | Preço Total => | 6008.42
18.13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.54 | 10.54
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 20.13 | 3.28
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 23.01 | 1.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.92 | 1.35
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 19.1 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.04
[6 empty] | Quant. => | 72.9 | Preço Total => | 950.61
18.13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.99 | 13.99
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2162 | 20.13 | 4.35
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0885 | 23.01 | 2.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3048 | 19.1 | 5.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
[6 empty] | Quant. => | 926.8 | Preço Total => | 16042.9
18.13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.57 | 18.57
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.287 | 20.13 | 5.77
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1175 | 23.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1138 | 20.92 | 2.38
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4047 | 19.1 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 22.98
[6 empty] | Quant. => | 502.7 | Preço Total => | 11552.04
18.13.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 20.85 | Preço Total => | 2074.78
18.14 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 23860.55
18.14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C07 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 528.42 | 528.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.96 | 43.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 13393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 431.14 | 431.14
|  |  |  | MO sem LS => | 75.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.76 |  | Valor com BDI => |  | 654.18
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 654.18
18.14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C225 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1129.29 | 1129.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 21.96 | 33.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 26.68 | 40.64
Insumo | COT981 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR CAP. 24 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 225A | Material |  | UN | 1 | 1055.2 | 1055.2
|  |  |  | MO sem LS => | 57.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.77 |  | Valor com BDI => |  | 1398.06
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 5592.24
18.14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C223 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 1100 | 1100
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 728.75 | 13.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 21.96 | 13.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 26.68 | 16.9
Insumo | COT975 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | Material |  | UN | 1 | 1055.2 | 1055.2
|  |  |  | MO sem LS => | 27.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 261.8 |  | Valor com BDI => |  | 1361.8
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 6809
18.14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C155 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1090.48 | 1090.48
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0189 | 728.75 | 13.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 21.96 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 26.68 | 17.03
Insumo | COT655 | Próprio | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | Material |  | UN | 1 | 1045.67 | 1045.67
|  |  |  | MO sem LS => | 27.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 259.53 |  | Valor com BDI => |  | 1350.01
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2700.02
18.14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C202 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1295.31 | 1295.31
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0189 | 728.75 | 13.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 21.96 | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 26.68 | 17.03
Insumo | 39763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 1250.5 | 1250.5
|  |  |  | MO sem LS => | 27.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 308.28 |  | Valor com BDI => |  | 1603.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1603.59
18.14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C60 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 602.22 | 602.22
Composição Auxiliar | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Insumo | COT524 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 3CV | Material |  | UN | 1 | 533.15 | 533.15
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.32 |  | Valor com BDI => |  | 745.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1491.08
18.14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C93 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1208.43 | 1208.43
Composição Auxiliar | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Insumo | COT303 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV | Material |  | UN | 1 | 1139.36 | 1139.36
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 287.6 |  | Valor com BDI => |  | 1496.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1496.03
18.14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C722 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1299.47 | 1299.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 26.68 | 106.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.96 | 87.84
Insumo | COT1724 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 7,5CV | Material |  | UN | 1 | 1104.91 | 1104.91
|  |  |  | MO sem LS => | 151.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 151.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 309.27 |  | Valor com BDI => |  | 1608.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1608.74
18.14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C27 | Próprio | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE TRIFASICA DE ATÉ 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1539.32 | 1539.32
Composição Auxiliar | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Insumo | COT634 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA 1,5CV | Material |  | UN | 1 | 1470.25 | 1470.25
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 366.35 |  | Valor com BDI => |  | 1905.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1905.67
18.15 |  |  | SPDA | [5 empty] | 53979.87
18.15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.28 | 50.28
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 262.84 | 3.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 25.62 | 3.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 20.32 | 2.21
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 40.83 | 40.83
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.96 |  | Valor com BDI => |  | 62.24
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 497.92
18.15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 99.22 | 99.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 21.96 | 8.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 26.68 | 10.35
Insumo | 3378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 80.35 | 80.35
|  |  |  | MO sem LS => | 14.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.61 |  | Valor com BDI => |  | 122.83
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 2088.11
18.15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 66.38 | 66.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 21.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.68 | 6.62
Insumo | 3379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 54.31 | 54.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.79 |  | Valor com BDI => |  | 82.17
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 657.36
18.15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C28 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² COM GRAMPO U. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10 | 10
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.96 | 2.19
Insumo | 425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 5.15 | 5.15
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 12.38
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 99.04
18.15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C54 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.64 | 45.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.68 | 10.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.96 | 8.78
Insumo | COT324 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA 90 | Material |  | UN | 1 | 26.19 | 26.19
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.86 |  | Valor com BDI => |  | 56.5
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 452
18.15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 62.47 | 62.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 21.96 | 0.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 26.68 | 0.88
Insumo | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 57.98 | 60.87
|  |  |  | MO sem LS => | 1.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.86 |  | Valor com BDI => |  | 77.33
[6 empty] | Quant. => | 193.8 | Preço Total => | 14986.55
18.15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C49 | Próprio | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO 50MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.23 | 20.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 21.96 | 6.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 26.68 | 8.44
Insumo | COT1043 | Próprio | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | Material |  | UN | 1 | 4.85 | 4.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12 | LS => | 0 | MO com LS => | 12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 25.04
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 550.88
18.15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 21.96 | 4.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 26.68 | 4.97
Insumo | 11862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 17.78 | 17.78
|  |  |  | MO sem LS => | 7.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  | Valor com BDI => |  | 33.22
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 265.76
18.15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C32 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4.81 | 4.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0227 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 25.55 | 4.14
Insumo | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.95
[6 empty] | Quant. => | 821 | Preço Total => | 4884.95
18.15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C21 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2.94 | 2.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0227 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0667 | 25.55 | 1.7
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 11962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.23 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.63
[6 empty] | Quant. => | 540 | Preço Total => | 1960.2
18.15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C24 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.01 | 43.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.96 | 10.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Insumo | COT343 | Próprio | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | Material |  | UN | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | MO sem LS => | 18.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.23 |  | Valor com BDI => |  | 53.24
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 5590.2
18.15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C475 | Próprio | ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO FIXADO COM SELANTE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.04 | 23.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 26.68 | 5.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3889 | 21.96 | 8.54
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.008104 | 37.55 | 0.3
Insumo | 7572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 9.02 | 9.02
|  |  |  | MO sem LS => | 10.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI => |  | 28.52
[6 empty] | Quant. => | 669 | Preço Total => | 19079.88
18.15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-SPDA-C16 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 88.16 | 88.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 26.68 | 24.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 21.96 | 19.76
Insumo | COT106 | Próprio | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | Material |  | UN | 1 | 44.39 | 44.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.98 |  | Valor com BDI => |  | 109.14
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 873.12
18.15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 15.95 | Preço Total => | 1587.18
18.15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 20.6 | 20.6
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8809 | 20.32 | 17.89
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0942 | 10.18 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 13.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 25.5
[6 empty] | Quant. => | 15.95 | Preço Total => | 406.72
18.16 |  |  | OUTROS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA | [5 empty] | 19402.2
18.16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTE-C694 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS , INCLUINDO OS CIRCUITOS COM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 170 | 170
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.68 | 53.36
Insumo | 10851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | Material |  | UN | 1 | 82.56 | 82.56
Insumo | 4356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 4 | 0.27 | 1.08
Insumo | COT1391 | Próprio | ASSESSORIOS DE ACABAMENTO DE QUADRO (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR) | Material |  | UN | 50 | 0.66 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 42.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.46 |  | Valor com BDI => |  | 210.46
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 5261.5
18.16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C300 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 100X100 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 7.75 | 7.75
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 27.11 | 2.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 20.32 | 2.19
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.165 | 3.47 | 0.57
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0132 | 18.58 | 0.24
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0528 | 34.71 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 9.59
[6 empty] | Quant. => | 83 | Preço Total => | 795.97
18.16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C301 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 100X50 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 5.17 | 5.17
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 27.11 | 1.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 20.32 | 1.46
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.11 | 3.47 | 0.38
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0088 | 18.58 | 0.16
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0352 | 34.71 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.23 |  | Valor com BDI => |  | 6.4
[6 empty] | Quant. => | 120.1 | Preço Total => | 768.64
18.16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C302 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 50X50 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 3.86 | 3.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.054 | 27.11 | 1.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.054 | 20.32 | 1.09
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.0825 | 3.47 | 0.28
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0066 | 18.58 | 0.12
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0264 | 34.71 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.91 |  | Valor com BDI => |  | 4.77
[6 empty] | Quant. => | 638.4 | Preço Total => | 3045.16
18.16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C303 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE PERFILADOS PERFURADOS 38X38 MM NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 3.54 | 3.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.054 | 27.11 | 1.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.054 | 20.32 | 1.09
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.0627 | 3.47 | 0.21
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.005 | 18.58 | 0.09
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.02 | 34.71 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 4.38
[6 empty] | Quant. => | 604.7 | Preço Total => | 2648.58
18.16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C304 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETRODUTO GALVANIZADO 1" NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 2.05 | 2.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0288 | 27.11 | 0.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0288 | 20.32 | 0.58
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.0439 | 3.47 | 0.15
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0035 | 18.58 | 0.06
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.014 | 34.71 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48 |  | Valor com BDI => |  | 2.53
[6 empty] | Quant. => | 2720.3 | Preço Total => | 6882.35
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 810253.54
19.1 |  |  | AGUA FRIA | [5 empty] | 101844.63
19.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 129.3 | 129.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 20.92 | 7.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 25.55 | 8.68
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 14.45 | 0.34
Insumo | 6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 113.18 | 113.18
|  |  |  | MO sem LS => | 12.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.77 |  | Valor com BDI => |  | 160.07
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1600.7
19.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 256.27 | 256.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 6011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 234.72 | 234.72
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.99 |  | Valor com BDI => |  | 317.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 634.52
19.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 311.14 | 311.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5695 | 20.92 | 11.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5695 | 25.55 | 14.55
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0354 | 14.45 | 0.51
Insumo | 6012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 284.17 | 284.17
|  |  |  | MO sem LS => | 21.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.05 |  | Valor com BDI => |  | 385.19
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1540.76
19.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.41 | 83.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.92 | 4.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 25.55 | 5.65
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 14.45 | 0.15
Insumo | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 72.99 | 72.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.85 |  | Valor com BDI => |  | 103.26
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 3304.32
19.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 101.59 | 101.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 20.92 | 5.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 25.55 | 6.63
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 14.45 | 0.19
Insumo | 6013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 89.35 | 89.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.17 |  | Valor com BDI => |  | 125.76
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1760.64
19.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 147.59 | 147.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 20.92 | 7.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 25.55 | 9.56
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 14.45 | 0.27
Insumo | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 129.93 | 129.93
|  |  |  | MO sem LS => | 13.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.12 |  | Valor com BDI => |  | 182.71
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 2923.36
19.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 79.26 | 79.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 20.92 | 4.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 25.55 | 5.65
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 14.45 | 0.15
Insumo | 6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 68.84 | 68.84
|  |  |  | MO sem LS => | 8.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.86 |  | Valor com BDI => |  | 98.12
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 2453
19.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.35 | 6.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 20.92 | 1.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 25.55 | 2.41
Insumo | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 76.94 | 0.45
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 87.17 | 0.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 7.86
[6 empty] | Quant. => | 107 | Preço Total => | 841.02
19.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.37 | 8.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 20.92 | 2.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 25.55 | 2.83
Insumo | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.68 | 1.68
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 76.94 | 0.63
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 87.17 | 0.82
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 2.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 10.36
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 290.08
19.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.49 | 16.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 20.92 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 25.55 | 3.33
Insumo | 111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 7.9 | 7.9
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 76.94 | 0.99
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 87.17 | 1.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 2.62 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 20.41
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 2041
19.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.53 | 18.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 20.92 | 1.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 25.55 | 2.36
Insumo | 113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 10.49 | 10.49
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0188 | 76.94 | 1.44
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0206 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 22.94
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 458.8
19.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.76 | 28.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1112 | 20.92 | 2.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1112 | 25.55 | 2.84
Insumo | 104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 18.26 | 18.26
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0235 | 76.94 | 1.8
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 87.17 | 3.48
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0249 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.84 |  | Valor com BDI => |  | 35.6
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 142.4
19.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.41 | 38.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.92 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 25.55 | 3.32
Insumo | 102 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 25.17 | 25.17
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 76.94 | 2.35
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.055 | 87.17 | 4.79
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0291 | 2.62 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.14 |  | Valor com BDI => |  | 47.55
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 380.4
19.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.79 | 4.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 20.92 | 1.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 25.55 | 1.33
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 76.94 | 0.63
Insumo | 829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 87.17 | 0.82
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.012 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.93
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 94.88
19.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.54 | 23.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 20.92 | 1.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 25.55 | 2.36
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0188 | 76.94 | 1.44
Insumo | 822 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0206 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 29.14
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 262.26
19.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 35.01 | 35.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.063 | 20.92 | 1.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.063 | 25.55 | 1.6
Insumo | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material |  | UN | 0.14 | 39.45 | 5.52
Insumo | 821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1.5 | 17.72 | 26.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.33 |  | Valor com BDI => |  | 43.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 130.02
19.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C280 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.81 | 34.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.053 | 20.92 | 1.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.053 | 25.55 | 1.35
Insumo | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material |  | UN | 0.133 | 39.45 | 5.24
Insumo | COT340 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | Material |  | UN | 1 | 27.12 | 27.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 43.09
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 86.18
19.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.93 | 11.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 20.92 | 2.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 25.55 | 3.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 76.94 | 0.9
Insumo | 813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.98 | 3.98
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0406 | 2.62 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 14.76
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 501.84
19.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 20.92 | 1.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 25.55 | 1.81
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 76.94 | 0.99
Insumo | 820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.36 | 5.36
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 87.17 | 1.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 13.75
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 192.5
19.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103968 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.73 | 15.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 20.92 | 1.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 25.55 | 1.87
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 76.94 | 1.08
Insumo | 816 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.56 | 9.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.019 | 87.17 | 1.65
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0165 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 38.94
19.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103969 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.51 | 18.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0788 | 20.92 | 1.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0788 | 25.55 | 2.01
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0153 | 76.94 | 1.17
Insumo | 814 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.87 | 11.87
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0205 | 87.17 | 1.78
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 22.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 91.64
19.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.34 | 27.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 20.92 | 2.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1035 | 25.55 | 2.64
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.72 | 17.72
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.036 | 87.17 | 3.13
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0233 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.5 |  | Valor com BDI => |  | 33.84
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 439.92
19.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C385 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 68.76 | 68.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1045 | 25.55 | 2.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1045 | 20.92 | 2.18
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0214 | 76.94 | 1.64
Insumo | COT1428 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 31.97 | 31.97
Insumo | COT340 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | Material |  | UN | 1 | 27.12 | 27.12
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.036 | 87.17 | 3.13
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0233 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.36 |  | Valor com BDI => |  | 85.12
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 510.72
19.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 93.22 | 93.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2071 | 20.92 | 4.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2071 | 25.55 | 5.29
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0353 | 76.94 | 2.71
Insumo | 3525 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 75.58 | 75.58
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.06 | 87.17 | 5.23
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0307 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.18 |  | Valor com BDI => |  | 115.4
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 461.6
19.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76.22 | 76.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 20.92 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 25.55 | 4.71
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 76.94 | 1.99
Insumo | 3478 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 61.24 | 61.24
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 87.17 | 4.35
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.62 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.14 |  | Valor com BDI => |  | 94.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 377.44
19.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.04 | 9.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 20.92 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 25.55 | 3.88
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.15 |  | Valor com BDI => |  | 11.19
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 1611.36
19.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 20.92 | 3.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 25.55 | 4.62
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 76.94 | 0.72
Insumo | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.28 | 2.28
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0403 | 2.62 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 15.42
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 524.28
19.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.79 | 13.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 25.55 | 3.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.69 | 4.69
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 17.07
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 1263.18
19.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.46 | 38.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 20.92 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 25.55 | 3.84
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 3539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 27.18 | 27.18
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 87.17 | 2.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.15 |  | Valor com BDI => |  | 47.61
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 761.76
19.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 95.15 | 95.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 20.92 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1847 | 25.55 | 4.71
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 76.94 | 1.99
Insumo | 3511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 80.17 | 80.17
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 87.17 | 4.35
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.62 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.64 |  | Valor com BDI => |  | 117.79
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 3298.12
19.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 113.49 | 113.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2071 | 20.92 | 4.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2071 | 25.55 | 5.29
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0353 | 76.94 | 2.71
Insumo | 3513 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 95.85 | 95.85
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.06 | 87.17 | 5.23
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0307 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.01 |  | Valor com BDI => |  | 140.5
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2810
19.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.96 | 21.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 20.92 | 7.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 25.55 | 9.7
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.9 | 4.09
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2.62 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 14.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 27.18
[6 empty] | Quant. => | 366 | Preço Total => | 9947.88
19.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 30.14 | 30.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 20.92 | 9.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 25.55 | 11.57
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 8.42 | 8.83
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 2.62 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 16.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 37.31
[6 empty] | Quant. => | 169 | Preço Total => | 6305.39
19.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.8 | 16.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.92 | 0.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 25.55 | 0.87
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 14.49 | 15.2
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 20.79
[6 empty] | Quant. => | 193 | Preço Total => | 4012.47
19.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 26.89 | 26.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.92 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.55 | 1.02
Insumo | 9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 23.85 | 25.02
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0093 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 33.28
[6 empty] | Quant. => | 86 | Preço Total => | 2862.08
19.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 43.78 | 43.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 20.92 | 1.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 25.55 | 1.26
Insumo | 9871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 39.52 | 41.46
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0115 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 54.19
[6 empty] | Quant. => | 175 | Preço Total => | 9483.25
19.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 60.28 | 60.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0553 | 20.92 | 1.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0553 | 25.55 | 1.41
Insumo | 9872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 54.98 | 57.69
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0129 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.34 |  | Valor com BDI => |  | 74.62
[6 empty] | Quant. => | 165 | Preço Total => | 12312.3
19.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.51 | 12.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 20.92 | 4.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 25.55 | 5.17
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 76.94 | 0.81
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 87.17 | 1.04
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0507 | 2.62 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 15.48
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 603.72
19.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.23 | 16.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2161 | 20.92 | 4.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2161 | 25.55 | 5.52
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 76.94 | 1.08
Insumo | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.54 | 3.54
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 87.17 | 1.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.054 | 2.62 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 20.09
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 40.18
19.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C119 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.88 | 22.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 20.92 | 4.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 25.55 | 6.08
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.014 | 76.94 | 1.07
Insumo | 7142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 9.05 | 9.05
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.017 | 87.17 | 1.48
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.089 | 2.62 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.44 |  | Valor com BDI => |  | 28.32
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 962.88
19.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.8 | 44.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.92 | 4.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.55 | 5.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 76.94 | 2.44
Insumo | 7143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 29.07 | 29.07
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.045 | 87.17 | 3.92
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0333 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.66 |  | Valor com BDI => |  | 55.46
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1331.04
19.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 74.96 | 74.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 20.92 | 5.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 25.55 | 6.28
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0388 | 76.94 | 2.98
Insumo | 7144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 53.93 | 53.93
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.075 | 87.17 | 6.53
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0413 | 2.62 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.84 |  | Valor com BDI => |  | 92.8
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 556.8
19.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 98.2 | 98.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2765 | 20.92 | 5.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2765 | 25.55 | 7.06
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0529 | 76.94 | 4.07
Insumo | 7145 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 73.33 | 73.33
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.09 | 87.17 | 7.84
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0461 | 2.62 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.37 |  | Valor com BDI => |  | 121.57
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 243.14
19.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.78 | 12.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 20.92 | 1.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 25.55 | 2.36
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 76.94 | 0.95
Insumo | 7136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.27 | 6.27
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 87.17 | 1.24
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0116 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.04 |  | Valor com BDI => |  | 15.82
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 711.9
19.1.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.77 | 23.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2311 | 20.92 | 4.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2311 | 25.55 | 5.9
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 76.94 | 1.35
Insumo | 7129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.56 | 9.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 87.17 | 1.96
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0661 | 2.62 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.65 |  | Valor com BDI => |  | 29.42
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 147.1
19.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C597 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.31 | 60.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 20.92 | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 25.55 | 3.63
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0194 | 76.94 | 1.49
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 87.17 | 2.16
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0256 | 2.62 | 0.06
Insumo | COT1674 | Próprio | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50 MM | Material |  | UN | 1 | 50 | 50
|  |  |  | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.35 |  | Valor com BDI => |  | 74.66
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1269.22
19.1.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.87 | 56.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 20.92 | 4.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 25.55 | 5.3
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 76.94 | 2.44
Insumo | 7132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 40 | 40
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.054 | 87.17 | 4.7
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.53 |  | Valor com BDI => |  | 70.4
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1408
19.1.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C21 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 137.31 | 137.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 20.92 | 4.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 25.55 | 5.33
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.06 | 76.94 | 4.61
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.078 | 87.17 | 6.79
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.053 | 2.62 | 0.13
Insumo | COT486 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, PVC, DN 75MM-60MM | Material |  | UN | 1 | 116.08 | 116.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.67 |  | Valor com BDI => |  | 169.98
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 339.96
19.1.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 112.72 | 112.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2383 | 20.92 | 4.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2383 | 25.55 | 6.08
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0424 | 76.94 | 3.26
Insumo | 7133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 92.42 | 92.42
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0675 | 87.17 | 5.88
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0418 | 2.62 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.82 |  | Valor com BDI => |  | 139.54
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 558.16
19.1.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C106 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 258.25 | 258.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 20.92 | 4.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 25.55 | 6
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.071 | 76.94 | 5.46
Insumo | COT632 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85X75MM | Material |  | UN | 1 | 233.89 | 233.89
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.09 | 87.17 | 7.84
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.059 | 2.62 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 8.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.46 |  | Valor com BDI => |  | 319.71
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3197.1
19.1.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.22 | 37.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 20.92 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 25.55 | 3.9
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 3847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.82 | 26.82
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.62 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.85 |  | Valor com BDI => |  | 46.07
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 414.63
19.1.52 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89598 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.79 | 45.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.92 | 2.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.55 | 2.55
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 87.17 | 2.61
Insumo | 38022 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 36.86 | 36.86
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.89 |  | Valor com BDI => |  | 56.68
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 340.08
19.1.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.62 | 5.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0576 | 20.92 | 1.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0576 | 25.55 | 1.47
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 76.94 | 0.26
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 14.45 | 0.07
Insumo | 3522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.28 | 2.28
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 87.17 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.33 |  | Valor com BDI => |  | 6.95
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 305.8
19.1.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 20.92 | 2.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 25.55 | 3.35
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 76.94 | 0.45
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 87.17 | 0.61
Insumo | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.03 | 5.03
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.91 |  | Valor com BDI => |  | 15.17
[6 empty] | Quant. => | 106 | Preço Total => | 1608.02
19.1.55 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C359 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.8 | 25.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.92 | 3.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.55 | 3.83
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.007 | 76.94 | 0.53
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 2.62 | 0.13
Insumo | 3532 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.49 | 17.49
|  |  |  | MO sem LS => | 5.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 31.94
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 63.88
19.1.56 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.94 | 6.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 20.92 | 1.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 25.55 | 2.41
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 76.94 | 0.45
Insumo | 3906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 87.17 | 0.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 8.59
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 214.75
19.1.57 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.82 | 14.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 20.92 | 1.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 25.55 | 9.32
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 18.34
[6 empty] | Quant. => | 120.5 | Preço Total => | 2209.97
19.1.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.32 | 22.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1236 | 20.92 | 2.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5439 | 25.55 | 13.89
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0079 | 740.91 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 14.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 27.63
[6 empty] | Quant. => | 60.3 | Preço Total => | 1666.08
19.1.59 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.37 | 7.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 20.92 | 1.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2348 | 25.55 | 5.99
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 9.12
[6 empty] | Quant. => | 120.5 | Preço Total => | 1098.96
19.1.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.19 | 8.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.92 | 1.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2609 | 25.55 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 6.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 10.13
[6 empty] | Quant. => | 60.3 | Preço Total => | 610.83
19.1.61 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.14 | 51.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 25.55 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.32 | 0.97
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 46.2 | 46.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.17 |  | Valor com BDI => |  | 63.31
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 5191.42
19.2 |  |  | IRRIGAÇÃO / RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO CISTERNA 40 M³ | [5 empty] | 18043.33
19.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.64 | 18.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 20.92 | 4.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 25.55 | 5.86
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.69 | 4.69
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 2.62 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 23.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 46.14
19.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.46 | 38.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 20.92 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1506 | 25.55 | 3.84
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 3539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 27.18 | 27.18
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 87.17 | 2.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.15 |  | Valor com BDI => |  | 47.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 95.22
19.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.22 | 28.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 20.92 | 6.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 25.55 | 7.81
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 76.94 | 1.9
Insumo | 7142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 9.05 | 9.05
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 87.17 | 2.87
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 2.62 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.71 |  | Valor com BDI => |  | 34.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 34.93
19.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.8 | 44.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.92 | 4.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 25.55 | 5.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0318 | 76.94 | 2.44
Insumo | 7143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 29.07 | 29.07
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.045 | 87.17 | 3.92
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0333 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.66 |  | Valor com BDI => |  | 55.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 55.46
19.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 93.75 | 93.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 20.92 | 5.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 25.55 | 6.72
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 14.45 | 0.27
Insumo | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 81.26 | 81.26
|  |  |  | MO sem LS => | 9.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 116.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 232.12
19.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 129.3 | 129.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 20.92 | 7.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 25.55 | 8.68
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 14.45 | 0.34
Insumo | 6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 113.18 | 113.18
|  |  |  | MO sem LS => | 12.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.77 |  | Valor com BDI => |  | 160.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 320.14
19.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.18 | 13.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1343 | 20.92 | 2.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1343 | 25.55 | 3.43
Insumo | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 4.19 | 4.19
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 76.94 | 1.08
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 87.17 | 1.56
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0469 | 2.62 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 16.31
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 32.62
19.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.53 | 18.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 20.92 | 1.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0924 | 25.55 | 2.36
Insumo | 113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 10.49 | 10.49
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0188 | 76.94 | 1.44
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0206 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 22.94
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 45.88
19.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C98 | Próprio | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 3985.34 | 3985.34
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 21.21 | 129.38
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 19.34 | 117.97
Insumo | 738 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 3737.99 | 3737.99
|  |  |  | MO sem LS => | 182.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 182.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 948.51 |  | Valor com BDI => |  | 4933.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 9867.7
19.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82.55 | 82.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2565 | 20.92 | 5.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2565 | 25.55 | 6.55
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0066 | 14.45 | 0.09
Insumo | 11825 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 70.55 | 70.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.64 |  | Valor com BDI => |  | 102.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 204.38
19.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82.86 | 82.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 21.96 | 13.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 26.68 | 16.88
Insumo | 7588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material |  | UN | 1 | 52.08 | 52.08
|  |  |  | MO sem LS => | 24.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.72 |  | Valor com BDI => |  | 102.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 205.16
19.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C33 | Próprio | CASA DE BOMBAS DIMENSÕES 1,50X1,50M H=1,00M, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=9CM, INCLUSO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHATA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2996.23 | 2996.23
Composição Auxiliar | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4 | 180.18 | 720.72
Composição Auxiliar | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.5 | 759.66 | 1139.49
Composição Auxiliar | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 6.3 | 78.83 | 496.62
Composição Auxiliar | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 4.65 | 41.06 | 190.92
Composição Auxiliar | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 4 | 112.12 | 448.48
|  |  |  | MO sem LS => | 324.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 324.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 713.1 |  | Valor com BDI => |  | 3709.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3709.33
19.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C93 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1208.43 | 1208.43
Composição Auxiliar | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Insumo | COT303 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV | Material |  | UN | 1 | 1139.36 | 1139.36
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 287.6 |  | Valor com BDI => |  | 1496.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1496.03
19.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99623 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 388.79 | 388.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 20.92 | 7.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3398 | 25.55 | 8.68
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 14.45 | 0.34
Insumo | 10408 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 372.67 | 372.67
|  |  |  | MO sem LS => | 12.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 92.53 |  | Valor com BDI => |  | 481.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 962.64
19.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 143.34 | 143.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1316 | 20.92 | 2.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1316 | 25.55 | 3.36
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0096 | 14.45 | 0.13
Insumo | 10236 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | Material |  | UN | 1 | 137.1 | 137.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.11 |  | Valor com BDI => |  | 177.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 177.45
19.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89609 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76.44 | 76.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.92 | 2.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.55 | 2.55
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 76.94 | 1.63
Insumo | 9910 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 67.51 | 67.51
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 87.17 | 2.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0222 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.19 |  | Valor com BDI => |  | 94.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 189.26
19.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.09 | 33.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 20.92 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 25.55 | 2.16
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 9897 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.95 | 25.95
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 40.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 81.92
19.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 26.89 | 26.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.92 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.55 | 1.02
Insumo | 9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 23.85 | 25.02
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0093 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 33.28
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 99.84
19.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.8 | 16.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.92 | 0.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 25.55 | 0.87
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 14.49 | 15.2
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 20.79
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 187.11
19.3 |  |  | CISTERNA 22,5 M³ | [5 empty] | 11622.32
19.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.56 | 12.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 20.92 | 2.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 25.55 | 2.67
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 76.94 | 0.9
Insumo | 3535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.54 | 5.54
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 87.17 | 1.22
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0157 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 15.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 31.08
19.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.79 | 13.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 25.55 | 3.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.69 | 4.69
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 17.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 34.14
19.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.39 | 18.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.92 | 2.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 25.55 | 3.57
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 76.94 | 1.35
Insumo | 7141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 8.66 | 8.66
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 87.17 | 1.83
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0236 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 22.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22.76
19.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.75 | 21.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 20.92 | 3.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 25.55 | 4.32
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 76.94 | 1.9
Insumo | 7142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 9.05 | 9.05
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 87.17 | 2.87
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 2.62 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 26.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 26.92
19.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 73.98 | 73.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2021 | 20.92 | 4.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2021 | 25.55 | 5.16
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 14.45 | 0.24
Insumo | 6017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 64.36 | 64.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.6 |  | Valor com BDI => |  | 91.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 183.16
19.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 93.75 | 93.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 20.92 | 5.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 25.55 | 6.72
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 14.45 | 0.27
Insumo | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 81.26 | 81.26
|  |  |  | MO sem LS => | 9.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.31 |  | Valor com BDI => |  | 116.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 232.12
19.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.82 | 10.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 20.92 | 1.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 25.55 | 1.68
Insumo | 110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 5.84 | 5.84
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 76.94 | 0.81
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0125 | 87.17 | 1.08
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0157 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 13.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 26.78
19.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.25 | 10.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 20.92 | 1.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 25.55 | 2.38
Insumo | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 4.19 | 4.19
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 76.94 | 0.63
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0096 | 14.45 | 0.13
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0078 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 12.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 25.36
19.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1574.16 | 1574.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 21.96 | 13.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1146 | 20.92 | 44.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 26.68 | 16.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1146 | 25.55 | 54.02
Insumo | 732 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 1437.55 | 1437.55
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.11 | 0.62
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 102.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 102.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 374.65 |  | Valor com BDI => |  | 1948.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3897.62
19.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82.55 | 82.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2565 | 20.92 | 5.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2565 | 25.55 | 6.55
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0066 | 14.45 | 0.09
Insumo | 11825 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 70.55 | 70.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.64 |  | Valor com BDI => |  | 102.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 204.38
19.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 82.86 | 82.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 21.96 | 13.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 26.68 | 16.88
Insumo | 7588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material |  | UN | 1 | 52.08 | 52.08
|  |  |  | MO sem LS => | 24.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.72 |  | Valor com BDI => |  | 102.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 205.16
19.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C33 | Próprio | CASA DE BOMBAS DIMENSÕES 1,50X1,50M H=1,00M, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=9CM, INCLUSO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHATA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2996.23 | 2996.23
Composição Auxiliar | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4 | 180.18 | 720.72
Composição Auxiliar | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.5 | 759.66 | 1139.49
Composição Auxiliar | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 6.3 | 78.83 | 496.62
Composição Auxiliar | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 4.65 | 41.06 | 190.92
Composição Auxiliar | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 4 | 112.12 | 448.48
|  |  |  | MO sem LS => | 324.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 324.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 713.1 |  | Valor com BDI => |  | 3709.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3709.33
19.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C27 | Próprio | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE TRIFASICA DE ATÉ 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1539.32 | 1539.32
Composição Auxiliar | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Insumo | COT634 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA 1,5CV | Material |  | UN | 1 | 1470.25 | 1470.25
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 366.35 |  | Valor com BDI => |  | 1905.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1905.67
19.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 278.49 | 278.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 20.92 | 5.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 25.55 | 6.72
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 14.45 | 0.27
Insumo | 10409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 266 | 266
|  |  |  | MO sem LS => | 9.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.28 |  | Valor com BDI => |  | 344.77
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 689.54
19.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 143.34 | 143.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1316 | 20.92 | 2.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1316 | 25.55 | 3.36
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0096 | 14.45 | 0.13
Insumo | 10236 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | Material |  | UN | 1 | 137.1 | 137.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.11 |  | Valor com BDI => |  | 177.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 177.45
19.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.47 | 32.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 20.92 | 2.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 25.55 | 3.27
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 76.94 | 0.9
Insumo | 9894 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.3 | 24.3
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 87.17 | 1.22
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0427 | 2.62 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.72 |  | Valor com BDI => |  | 40.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 80.38
19.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.09 | 33.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 20.92 | 1.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 25.55 | 2.16
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.26
Insumo | 9897 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.95 | 25.95
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.91
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 40.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 81.92
19.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 15.18 | 15.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 20.92 | 0.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 25.55 | 0.72
Insumo | 9874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 13.22 | 13.87
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 18.79
[6 empty] | Quant. => | 2.5 | Preço Total => | 46.97
19.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.8 | 16.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 20.92 | 0.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 25.55 | 0.87
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 14.49 | 15.2
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 20.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 41.58
19.4 |  |  | SANITÁRIO | [5 empty] | 98503.09
19.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 602.31 | 602.31
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 799.38 | 92.4
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 5.9 | 4.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 139.68 | 1.21
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 56.5 | 1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 533.72 | 7.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0944 | 25.62 | 130.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0028 | 20.32 | 81.33
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 551.97 | 41.06
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2484.38 | 111.3
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 7.52 | 0.04
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 11.53 | 1.36
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 4.03 | 0.56
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 20.63 | 0.25
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 16.67 | 7.36
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131.8188 | 0.92 | 121.27
|  |  |  | MO sem LS => | 227.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 227.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.34 |  | Valor com BDI => |  | 745.65
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 9693.45
19.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C387 | Próprio | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 920 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 992.54 | 992.54
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01599 | 139.68 | 2.23
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0328 | 56.5 | 1.85
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1912 | 533.72 | 102.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.9062 | 25.62 | 202.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.424 | 20.32 | 252.45
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2639 | 551.97 | 145.66
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 3.5427 | 2.9 | 10.27
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 45.5056 | 3.4 | 154.71
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 10.557 | 9.41 | 99.34
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.3196 | 8.9 | 11.74
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0055 | 7.52 | 0.04
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1199 | 11.53 | 1.38
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.14256 | 4.03 | 0.57
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.012656 | 20.63 | 0.26
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.44712 | 16.67 | 7.45
|  |  |  | MO sem LS => | 383.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 383.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.22 |  | Valor com BDI => |  | 1228.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1228.76
19.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C96 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.32 | 59.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.92 | 5.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.55 | 6.38
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 76.94 | 1.13
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.02 | 31.75 | 0.63
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 87.17 | 1.96
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.064 | 2.62 | 0.16
Insumo | 11712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 42 | 42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.11 |  | Valor com BDI => |  | 73.43
[6 empty] | Quant. => | 53 | Preço Total => | 3891.79
19.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 47.07 | 47.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 20.92 | 8.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 25.55 | 10.18
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 76.94 | 2.24
Insumo | 5103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 22.44 | 22.44
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 87.17 | 3.83
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 58.27
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 582.7
19.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 100.74 | 100.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 20.92 | 9.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 25.55 | 12.2
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 76.94 | 5.13
Insumo | 11714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 64.32 | 64.32
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 87.17 | 9.06
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.97 |  | Valor com BDI => |  | 124.71
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 498.84
19.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C241 | Próprio | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI-INSETO - 0,15 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 247.7 | 247.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.425 | 20.92 | 8.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.425 | 25.55 | 10.85
Insumo | COT987 | Próprio | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO | Material |  | UN | 1 | 227.96 | 227.96
|  |  |  | MO sem LS => | 15.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.95 |  | Valor com BDI => |  | 306.65
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1839.9
19.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.04 | 20.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 76.94 | 0.37
Insumo | 11741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 11.26 | 11.26
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 87.17 | 0.65
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 2.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.76 |  | Valor com BDI => |  | 24.8
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 124
19.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.56 | 43.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 20.92 | 4.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 25.55 | 5.54
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 1966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.33 | 23.33
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.36 |  | Valor com BDI => |  | 53.92
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 2803.84
19.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.99 | 12.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 1933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.03 | 5.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 16.08
[6 empty] | Quant. => | 85 | Preço Total => | 1366.8
19.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 77.4 | 77.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.92 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.55 | 4.92
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 1970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 58.31 | 58.31
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.42 |  | Valor com BDI => |  | 95.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 95.82
19.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.14 | 23.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 1932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5 |  | Valor com BDI => |  | 28.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 28.64
19.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 110.49 | 110.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 20.92 | 7.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3605 | 25.55 | 9.21
Insumo | 305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 11.32 | 22.64
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 31.75 | 5.55
Insumo | 37952 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 65.55 | 65.55
|  |  |  | MO sem LS => | 13.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.29 |  | Valor com BDI => |  | 136.78
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1367.8
19.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.24 | 28.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 20.92 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.55 | 4.92
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 3528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.15 | 9.15
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 34.96
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 1328.48
19.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.38 | 23.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 3519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.93 | 7.93
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.56 |  | Valor com BDI => |  | 28.94
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 578.8
19.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.43 | 15.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 19.1
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 993.2
19.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.61 | 12.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 20.92 | 2.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 25.55 | 2.67
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 76.94 | 0.9
Insumo | 3502 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.59 | 5.59
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 87.17 | 1.22
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0157 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 15.61
[6 empty] | Quant. => | 124 | Preço Total => | 1935.64
19.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.41 | 22.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 3509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.96 | 6.96
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.33 |  | Valor com BDI => |  | 27.74
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 554.8
19.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.7 | 14.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.06 | 3.06
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 18.19
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 436.56
19.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 20.92 | 2.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.55 | 3.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 3517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 12.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 24.92
19.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C07 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16 | 16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 20.92 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.318 | 25.55 | 8.12
Insumo | 10835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | MO sem LS => | 8.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 19.8
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 1584
19.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C363 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 29.06 | 29.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.92 | 3.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 25.55 | 4.08
Insumo | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.72 | 18.72
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.092 | 31.75 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 5.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 71.94
19.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C83 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.4 | 48.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 20.92 | 6.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 25.55 | 8.43
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.25 | 3.25
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.092 | 31.75 | 2.92
Insumo | 3660 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.2 | 24.2
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 12.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 59.91
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 299.55
19.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.18 | 51.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 20.92 | 5.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 25.55 | 6.56
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.25 | 9.75
Insumo | 3670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.03 | 24.03
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 31.75 | 5.47
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.18 |  | Valor com BDI => |  | 63.36
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 4815.36
19.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.84 | 19.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 20.92 | 0.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 25.55 | 1.16
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.83 | 5.49
Insumo | 3662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.86 | 9.86
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 24.56
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 515.76
19.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C146 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.71 | 40.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 20.92 | 2.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 25.55 | 2.81
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.06 | 31.75 | 1.9
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.68 | 18.68
Insumo | 20042 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.79 | 7.79
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 4.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 50.39
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 352.73
19.4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.57 | 40.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 20.92 | 4.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 25.55 | 5.62
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.7 | 8.1
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.68 | 18.68
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 31.75 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 8.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.65 |  | Valor com BDI => |  | 50.22
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 200.88
19.4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.68 | 50.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2403 | 20.92 | 5.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2403 | 25.55 | 6.13
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 76.94 | 2.35
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 87.17 | 4.35
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.01 | 2.62 | 0.02
Insumo | 38676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 32.81 | 32.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.06 |  | Valor com BDI => |  | 62.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 62.74
19.4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.64 | 18.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1448 | 20.92 | 3.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1448 | 25.55 | 3.69
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 76.94 | 1.88
Insumo | 3899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.56 | 6.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 87.17 | 3.48
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 5.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 23.07
[6 empty] | Quant. => | 64 | Preço Total => | 1476.48
19.4.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 25.55 | 0.58
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 76.94 | 0.56
Insumo | 3875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.31 | 3.31
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.29
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 116.64
19.4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0846 | 20.92 | 1.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0846 | 25.55 | 2.16
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 3897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.6 | 1.6
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 9.39
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 206.58
19.4.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C84 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 20.92 | 1.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 25.55 | 2.42
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 31.75 | 1.46
Insumo | 20042 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.79 | 7.79
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 20.24
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 546.48
19.4.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.62 | 31.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0743 | 20.92 | 1.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0743 | 25.55 | 1.89
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.93 | 2.93
Insumo | 299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 20046 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.43 | 18.43
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.095 | 31.75 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 39.14
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 313.12
19.4.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C84 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 20.92 | 1.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 25.55 | 2.42
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 31.75 | 1.46
Insumo | 20042 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.79 | 7.79
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 20.24
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 344.08
19.4.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.5 | 20.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 20.92 | 6.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 25.55 | 7.48
Insumo | 9835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.51 | 6.86
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 25.37
[6 empty] | Quant. => | 121 | Preço Total => | 3069.77
19.4.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 26.17 | 26.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 20.92 | 6.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 25.55 | 8.13
Insumo | 9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.76 | 11.35
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.22 |  | Valor com BDI => |  | 32.39
[6 empty] | Quant. => | 151 | Preço Total => | 4890.89
19.4.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.64 | 32.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 20.92 | 7.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 25.55 | 9.74
Insumo | 9837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.11 | 14.88
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 14.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.76 |  | Valor com BDI => |  | 40.4
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 1454.4
19.4.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.42 | 36.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 20.92 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 25.55 | 11.35
Insumo | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.91 | 15.72
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.66 |  | Valor com BDI => |  | 45.08
[6 empty] | Quant. => | 435 | Preço Total => | 19609.8
19.4.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 55.6 | 55.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 20.92 | 6.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 25.55 | 7.95
Insumo | 20065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 38.97 | 41.1
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0173 | 2.62 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 68.83
[6 empty] | Quant. => | 232 | Preço Total => | 15968.56
19.4.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.54 | 10.54
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 20.13 | 3.28
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 23.01 | 1.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.92 | 1.35
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 19.1 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.04
[6 empty] | Quant. => | 48.4 | Preço Total => | 631.13
19.4.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.99 | 13.99
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2162 | 20.13 | 4.35
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0885 | 23.01 | 2.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3048 | 19.1 | 5.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
[6 empty] | Quant. => | 93.5 | Preço Total => | 1618.48
19.4.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.57 | 18.57
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.287 | 20.13 | 5.77
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1175 | 23.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1138 | 20.92 | 2.38
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4047 | 19.1 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 13.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 22.98
[6 empty] | Quant. => | 217.5 | Preço Total => | 4998.15
19.4.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.63 | 7.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.92 | 0.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1277 | 25.55 | 3.26
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.44
[6 empty] | Quant. => | 48.4 | Preço Total => | 456.89
19.4.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0433 | 20.92 | 0.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 25.55 | 4.86
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0079 | 740.91 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 14.37
[6 empty] | Quant. => | 93.5 | Preço Total => | 1343.59
19.4.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 15.53 | 15.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0538 | 20.92 | 1.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2365 | 25.55 | 6.04
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0113 | 740.91 | 8.37
|  |  |  | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 19.22
[6 empty] | Quant. => | 217.5 | Preço Total => | 4180.35
19.5 |  |  | VENTILAÇÃO SANITARIA | [5 empty] | 37421.63
19.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 20.92 | 0.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 25.55 | 0.29
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 76.94 | 0.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
Insumo | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.13 | 9.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.84
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 110.72
19.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.11 | 23.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 20.92 | 0.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 25.55 | 1.07
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 76.94 | 1.28
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.62 | 0.08
Insumo | 39320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.55 | 17.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5 |  | Valor com BDI => |  | 28.61
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 314.71
19.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.22 | 14.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0838 | 20.92 | 1.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0838 | 25.55 | 2.14
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 76.94 | 1.28
Insumo | 3898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.71 | 6.71
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 87.17 | 2.26
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.62 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 17.6
[6 empty] | Quant. => | 57 | Preço Total => | 1003.2
19.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 20.92 | 0.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0228 | 25.55 | 0.58
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 76.94 | 0.56
Insumo | 3875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.31 | 3.31
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 87.17 | 0.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.29
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 328.05
19.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.02 | 19.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 20.92 | 1.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 25.55 | 1.31
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.93 | 2.93
Insumo | 20045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.32 | 9.32
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 31.75 | 1.98
Insumo | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 23.54
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 306.02
19.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.54 | 21.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 20.92 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1257 | 25.55 | 3.21
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 3519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.93 | 7.93
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.12 |  | Valor com BDI => |  | 26.66
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 693.16
19.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.61 | 10.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 20.92 | 0.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0343 | 25.55 | 0.87
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.52 |  | Valor com BDI => |  | 13.13
[6 empty] | Quant. => | 86 | Preço Total => | 1129.18
19.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.7 | 14.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 20.92 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.55 | 3.52
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.83 | 3.66
Insumo | 3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.06 | 3.06
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 31.75 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 18.19
[6 empty] | Quant. => | 86 | Preço Total => | 1564.34
19.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.41 | 22.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.92 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.55 | 4.22
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 3509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.96 | 6.96
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.33 |  | Valor com BDI => |  | 27.74
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 1387
19.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.33 | 13.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 20.92 | 0.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 25.55 | 1.06
Insumo | 9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.76 | 11.35
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 2.62 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 16.5
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 2970
19.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.97 | 21.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 20.92 | 3.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 25.55 | 3.89
Insumo | 9837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.11 | 14.88
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0085 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 27.19
[6 empty] | Quant. => | 228 | Preço Total => | 6199.32
19.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.45 | 39.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2083 | 20.92 | 4.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2083 | 25.55 | 5.32
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 11655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 31.75 | 4.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.38 |  | Valor com BDI => |  | 48.83
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 781.28
19.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.12 | 45.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 20.92 | 5.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 25.55 | 6.35
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.25 | 6.5
Insumo | 11656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.53 | 19.53
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 31.75 | 4.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.73 |  | Valor com BDI => |  | 55.85
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 837.75
19.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.5 | 17.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 20.92 | 0.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 25.55 | 1.16
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.83 | 5.49
Insumo | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.52 | 7.52
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 21.66
[6 empty] | Quant. => | 114 | Preço Total => | 2469.24
19.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.06 | 36.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 20.92 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 25.55 | 4.28
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.7 | 8.1
Insumo | 11658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.61 | 16.61
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 31.75 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 44.64
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 1294.56
19.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C175 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.11 | 43.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.92 | 5.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.55 | 6.38
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.06 | 31.75 | 1.9
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | COT1796 | Próprio | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | Material |  | UN | 1 | 25.07 | 25.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.26 |  | Valor com BDI => |  | 53.37
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 1174.14
19.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.84 | 19.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 20.92 | 0.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 25.55 | 1.16
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.83 | 5.49
Insumo | 3662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.86 | 9.86
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 24.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 49.12
19.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C146 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.71 | 40.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 20.92 | 2.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 25.55 | 2.81
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.06 | 31.75 | 1.9
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.68 | 18.68
Insumo | 20042 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.79 | 7.79
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 4.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.68 |  | Valor com BDI => |  | 50.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 100.78
19.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.13 | 38.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 20.92 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 25.55 | 4.28
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.7 | 8.1
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.68 | 18.68
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 31.75 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.07 |  | Valor com BDI => |  | 47.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 47.2
19.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.99 | 13.99
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2162 | 20.13 | 4.35
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0885 | 23.01 | 2.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3048 | 19.1 | 5.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
[6 empty] | Quant. => | 122.4 | Preço Total => | 2118.74
19.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 8.19 | 8.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.92 | 1.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2609 | 25.55 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 6.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 10.13
[6 empty] | Quant. => | 285.6 | Preço Total => | 2893.12
19.5.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0433 | 20.92 | 0.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 25.55 | 4.86
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0079 | 740.91 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 14.37
[6 empty] | Quant. => | 122.4 | Preço Total => | 1758.88
19.5.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.32 | 22.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1236 | 20.92 | 2.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5439 | 25.55 | 13.89
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0079 | 740.91 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 14.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 27.63
[6 empty] | Quant. => | 285.6 | Preço Total => | 7891.12
19.6 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ESGOTO) | [5 empty] | 91201.18
19.6.1 |  |  | TANQUE SÉPTICO D=2,38 M H=2,50 M | [5 empty] | 26017.23
19.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 658.23 | 658.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1484 | 25.62 | 29.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9023 | 20.32 | 18.33
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0281 | 551.97 | 15.51
Insumo | 11301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 594.97 | 594.97
|  |  |  | MO sem LS => | 38.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.65 |  | Valor com BDI => |  | 814.88
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3259.52
19.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 7.22 | 7.22
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.02358 | 205.47 | 4.84
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.018574 | 82.81 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042154 | 20.32 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.71 |  | Valor com BDI => |  | 8.93
[6 empty] | Quant. => | 57.7 | Preço Total => | 515.26
19.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 20.81 | 20.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 25.62 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 20.32 | 0.9
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 464.58 | 15.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 25.76
[6 empty] | Quant. => | 19.24 | Preço Total => | 495.62
19.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.77 | 13.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 139.68 | 4.35
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0451 | 56.5 | 2.54
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0426 | 20.32 | 0.86
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1416 | 30.1 | 4.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.04
[6 empty] | Quant. => | 23.08 | Preço Total => | 393.28
19.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 40.02 | Preço Total => | 2034.21
19.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6560.24 | 6560.24
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.5641 | 269.38 | 151.95
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6001 | 139.68 | 83.82
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.223 | 56.5 | 69.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0239 | 25.62 | 77.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3759 | 20.32 | 48.27
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1086 | 637.09 | 69.18
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4171.82 | 64.24
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3814 | 2281.53 | 870.17
Insumo | 12567 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 5 | 1025.21 | 5126.05
|  |  |  | MO sem LS => | 387.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 387.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1561.33 |  | Valor com BDI => |  | 8121.57
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 16243.14
19.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 34.62 | Preço Total => | 384.62
19.6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 865.46 | Preço Total => | 2691.58
19.6.2 |  |  | TANQUE SÉPTICO D=1,88 M H=2,50 M | [5 empty] | 10847.82
19.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 658.23 | 658.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1484 | 25.62 | 29.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9023 | 20.32 | 18.33
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0281 | 551.97 | 15.51
Insumo | 11301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 594.97 | 594.97
|  |  |  | MO sem LS => | 38.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.65 |  | Valor com BDI => |  | 814.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1629.76
19.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 7.22 | 7.22
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.02358 | 205.47 | 4.84
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.018574 | 82.81 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042154 | 20.32 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.71 |  | Valor com BDI => |  | 8.93
[6 empty] | Quant. => | 28.85 | Preço Total => | 257.63
19.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 20.81 | 20.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 25.62 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 20.32 | 0.9
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 464.58 | 15.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 25.76
[6 empty] | Quant. => | 9.62 | Preço Total => | 247.81
19.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.77 | 13.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 139.68 | 4.35
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0451 | 56.5 | 2.54
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0426 | 20.32 | 0.86
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1416 | 30.1 | 4.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.04
[6 empty] | Quant. => | 11.54 | Preço Total => | 196.64
19.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 20.01 | Preço Total => | 1017.1
19.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4814.85 | 4814.85
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.3733 | 269.38 | 100.55
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.5075 | 139.68 | 70.88
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.0343 | 56.5 | 58.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4573 | 25.62 | 62.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9307 | 20.32 | 39.23
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0858 | 637.09 | 54.66
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4171.82 | 64.24
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.24 | 2281.53 | 547.56
Insumo | 12565 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 5 | 763.27 | 3816.35
|  |  |  | MO sem LS => | 281.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 281.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1145.93 |  | Valor com BDI => |  | 5960.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5960.78
19.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 17.31 | Preço Total => | 192.31
19.6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 432.73 | Preço Total => | 1345.79
19.6.3 |  |  | FILTRO ANAERÓBICO D=2,88 M H=1,5M | [5 empty] | 43159.91
19.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.76 | 8.76
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.028598 | 205.47 | 5.87
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022527 | 82.81 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051125 | 20.32 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 10.84
[6 empty] | Quant. => | 57.7 | Preço Total => | 625.46
19.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 658.23 | 658.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1484 | 25.62 | 29.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9023 | 20.32 | 18.33
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0281 | 551.97 | 15.51
Insumo | 11301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 594.97 | 594.97
|  |  |  | MO sem LS => | 38.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.65 |  | Valor com BDI => |  | 814.88
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4889.28
19.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 20.81 | 20.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 25.62 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 20.32 | 0.9
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 464.58 | 15.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 25.76
[6 empty] | Quant. => | 28.85 | Preço Total => | 743.17
19.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.77 | 13.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 139.68 | 4.35
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0451 | 56.5 | 2.54
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0426 | 20.32 | 0.86
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1416 | 30.1 | 4.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.04
[6 empty] | Quant. => | 23.08 | Preço Total => | 393.28
19.6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 68.37 | Preço Total => | 3475.24
19.6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8066.05 | 8066.05
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7942 | 269.38 | 213.94
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5451 | 139.68 | 215.81
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.1488 | 56.5 | 177.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.1116 | 25.62 | 79.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4448 | 20.32 | 49.67
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0917 | 637.09 | 58.42
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4171.82 | 64.24
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.8091 | 2281.53 | 1845.98
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 5.0161 | 183.75 | 921.7
Insumo | 12532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 132.81 | 132.81
Insumo | 12568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 3 | 1435.29 | 4305.87
|  |  |  | MO sem LS => | 682.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 682.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1919.71 |  | Valor com BDI => |  | 9985.76
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 29957.28
19.6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 34.62 | Preço Total => | 384.62
19.6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 865.46 | Preço Total => | 2691.58
19.6.4 |  |  | FILTRO ANAERÓBICO D=2,38 M H=1,5 M | [5 empty] | 11176.22
19.6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.76 | 8.76
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.028598 | 205.47 | 5.87
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022527 | 82.81 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051125 | 20.32 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 10.84
[6 empty] | Quant. => | 14.13 | Preço Total => | 153.16
19.6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 658.23 | 658.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1484 | 25.62 | 29.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9023 | 20.32 | 18.33
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0281 | 551.97 | 15.51
Insumo | 11301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 594.97 | 594.97
|  |  |  | MO sem LS => | 38.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.65 |  | Valor com BDI => |  | 814.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1629.76
19.6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 20.81 | 20.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 25.62 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 20.32 | 0.9
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 464.58 | 15.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 25.76
[6 empty] | Quant. => | 9.62 | Preço Total => | 247.81
19.6.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.77 | 13.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 139.68 | 4.35
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0451 | 56.5 | 2.54
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0426 | 20.32 | 0.86
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1416 | 30.1 | 4.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 17.04
[6 empty] | Quant. => | 5.65 | Preço Total => | 96.27
19.6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 41.06 | 41.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 21.21 | 2.05
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 23.14 | 9.94
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 19.38 | 29.07
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.77 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
[6 empty] | Quant. => | 22.79 | Preço Total => | 1158.41
19.6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5765.3 | 5765.3
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.5641 | 269.38 | 151.95
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1378 | 139.68 | 158.92
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.3189 | 56.5 | 131.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5279 | 25.62 | 64.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9862 | 20.32 | 40.35
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0766 | 637.09 | 48.8
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 4171.82 | 64.24
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.5555 | 2281.53 | 1267.38
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 3.4256 | 183.75 | 629.45
Insumo | 12532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 132.81 | 132.81
Insumo | 12567 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 3 | 1025.21 | 3075.63
|  |  |  | MO sem LS => | 495.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 495.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 1372.14 |  | Valor com BDI => |  | 7137.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7137.44
19.6.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.98 | 8.98
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 82.81 | 0.86
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 271.48 | 5.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 76.43 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
[6 empty] | Quant. => | 8.48 | Preço Total => | 94.21
19.6.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 211.95 | Preço Total => | 659.16
19.7 |  |  | ACESSÓRIO E LOUÇAS PARA BANHEIROS, AREA DE SERVIÇO E COZINHA | [5 empty] | 82341.86
19.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C64 | Próprio | CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.34 | 52.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.92 | 10.46
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.28 | 3.92 | 1.09
Insumo | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 11.49 | 11.49
Insumo | 11680 | SINAPI | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | Material |  | UN | 1 | 16.53 | 16.53
|  |  |  | MO sem LS => | 18.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.45 |  | Valor com BDI => |  | 64.79
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1295.8
19.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 578.08 | 578.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 25.55 | 25.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 20.32 | 6.45
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.92 | 0.14
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 17.1 | 34.2
Insumo | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
Insumo | 10432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 351.7 | 351.7
Insumo | 21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 152.27 | 152.27
|  |  |  | MO sem LS => | 25.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.58 |  | Valor com BDI => |  | 715.66
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 6440.94
19.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C30 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 145.88 | 145.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 25.55 | 11.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 20.32 | 2.85
Insumo | 1370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 131.54 | 131.54
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.71 |  | Valor com BDI => |  | 180.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 180.59
19.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 228.9 | 228.9
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.11 | 69.11
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.32 | 14.32
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 145.47 | 145.47
|  |  |  | MO sem LS => | 27.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.47 |  | Valor com BDI => |  | 283.37
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 7367.62
19.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 306.68 | 306.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8788 | 25.55 | 22.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4443 | 20.32 | 9.02
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 36794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 160.98 | 160.98
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 152.11 | 11.63
|  |  |  | MO sem LS => | 25.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.98 |  | Valor com BDI => |  | 379.66
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 2657.62
19.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 156.47 | 156.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 25.55 | 2.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 20.32 | 0.61
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 36791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 153.33 | 153.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.23 |  | Valor com BDI => |  | 193.7
[6 empty] | Quant. => | 57 | Preço Total => | 11040.9
19.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 299.66 | 299.66
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 292.11 | 292.11
Insumo | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
|  |  |  | MO sem LS => | 15.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.31 |  | Valor com BDI => |  | 370.97
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 20032.38
19.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.51 | 43.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 25.55 | 3.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 20.32 | 0.98
Insumo | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 38.61 | 38.61
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.35 |  | Valor com BDI => |  | 53.86
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 2908.44
19.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 220.14 | 220.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 20.92 | 19.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 25.55 | 23.63
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 14.45 | 0.27
Insumo | 10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 176.9 | 176.9
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.39 |  | Valor com BDI => |  | 272.53
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 14716.62
19.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C22 | Próprio | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 56.36 | 56.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material |  | UN | 1 | 49.96 | 49.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.41 |  | Valor com BDI => |  | 69.77
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 2372.18
19.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.43 | 43.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 11703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 33.34 | 33.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.33 |  | Valor com BDI => |  | 53.76
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 2903.04
19.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.08 | 58.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 11758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 47.99 | 47.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 71.9
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2157
19.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 107.1 | 107.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 25.55 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 20.32 | 0.97
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 13417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143) | Material |  | UN | 1 | 102.16 | 102.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.48 |  | Valor com BDI => |  | 132.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 265.16
19.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C278 | Próprio | TORNEIRA FLEXÍVEL DE PAREDE, ATÉ Ø3/4", PARA PIA DE COZINHA (LAVA PANELAS - INDUSTRIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 432.79 | 432.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1164 | 25.55 | 2.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 20.32 | 0.74
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | COT1075 | Próprio | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | Material |  | UN | 1 | 429 | 429
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 103 |  | Valor com BDI => |  | 535.79
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 3750.53
19.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C228 | Próprio | TORNEIRA DE JARDIM, COM SUPORTE PARA PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO, H=0,75M ACIMA DO SOLO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E DESCARTE DE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 135.7 | 135.7
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.046043 | 572.89 | 26.37
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.046043 | 277.22 | 12.76
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.036 | 80.38 | 2.89
Composição Auxiliar | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.0504 | 8.98 | 0.45
Composição Auxiliar | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.756 | 0.99 | 0.74
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.09 | 5.9 | 0.53
Insumo | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.015 | 14.91 | 15.13
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.015 | 3.9 | 3.95
Insumo | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0525 | 3.92 | 0.2
Insumo | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130) | Material |  | UN | 1 | 64.43 | 64.43
|  |  |  | MO sem LS => | 16.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.29 |  | Valor com BDI => |  | 167.99
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2015.88
19.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 699.84 | 699.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7689 | 25.55 | 45.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7111 | 20.32 | 14.44
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 17.1 | 102.6
Insumo | 20271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material |  | UN | 1 | 526.94 | 526.94
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0702 | 152.11 | 10.67
|  |  |  | MO sem LS => | 47.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.56 |  | Valor com BDI => |  | 866.4
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1732.8
19.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 12.01 | 12.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1448 | 25.55 | 3.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4096 | 20.32 | 8.32
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 386.36
19.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0059 | 25.55 | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0166 | 20.32 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 118
19.8 |  |  | ACESSÓRIO E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs | [5 empty] | 64341.75
19.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 754.15 | 754.15
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 746.6 | 746.6
Insumo | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
|  |  |  | MO sem LS => | 32.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.48 |  | Valor com BDI => |  | 933.63
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 13070.82
19.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C30 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 145.88 | 145.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 25.55 | 11.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 20.32 | 2.85
Insumo | 1370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 131.54 | 131.54
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.71 |  | Valor com BDI => |  | 180.59
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 2528.26
19.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C391 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 393.54 | 393.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.55 | 3.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.32 | 0.81
Insumo | COT1656 | Próprio | ASSENTO PCD | Material |  | UN | 1 | 388.9 | 388.9
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.66 |  | Valor com BDI => |  | 487.2
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 6820.8
19.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C51 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ALAVANCA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 840.72 | 840.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.789 | 20.92 | 16.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.789 | 25.55 | 20.15
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 14.45 | 0.27
Insumo | 10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 176.9 | 176.9
Insumo | COT04 | Próprio | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | Material |  | UN | 1 | 626.9 | 626.9
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.09 |  | Valor com BDI => |  | 1040.81
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 14571.34
19.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C23 | Próprio | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 465X350MM PARA PCD, TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1401.49 | 1401.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 25.55 | 12.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2189 | 20.92 | 4.57
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 210.34 | 210.34
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.11 | 69.11
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 55.51 | 55.51
Insumo | COT193 | Próprio | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD | Material |  | UN | 1 | 387.91 | 387.91
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.92 | 0.08
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 152.11 | 4.62
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 17.1 | 34.2
Insumo | COT102 | Próprio | COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V | Material |  | UN | 1 | 404.7 | 404.7
Insumo | COT360 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | Material |  | UN | 1 | 218.11 | 218.11
|  |  |  | MO sem LS => | 28.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.55 |  | Valor com BDI => |  | 1735.04
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 24290.56
19.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C22 | Próprio | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 56.36 | 56.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.62 | 6.4
Insumo | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material |  | UN | 1 | 49.96 | 49.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.41 |  | Valor com BDI => |  | 69.77
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 976.78
19.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.43 | 43.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 11703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 33.34 | 33.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.33 |  | Valor com BDI => |  | 53.76
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 752.64
19.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.08 | 58.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.55 | 8.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 20.32 | 2.02
Insumo | 11758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 47.99 | 47.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 71.9
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1006.6
19.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C64 | Próprio | CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.34 | 52.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.92 | 10.46
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.28 | 3.92 | 1.09
Insumo | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 11.49 | 11.49
Insumo | 11680 | SINAPI | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | Material |  | UN | 1 | 16.53 | 16.53
|  |  |  | MO sem LS => | 18.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.45 |  | Valor com BDI => |  | 64.79
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 323.95
19.9 |  |  | DRENAGEM - BLOCO EDUCACIONAL E QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 231463.5
19.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.020951 | 205.47 | 4.3
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.016503 | 82.81 | 1.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.037454 | 20.32 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 1.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 7.94
[6 empty] | Quant. => | 112.45 | Preço Total => | 892.85
19.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 139.68 | 7.51
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 56.5 | 4.39
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.32 | 1.49
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 26.05
[6 empty] | Quant. => | 44.98 | Preço Total => | 1171.72
19.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 82.81 | 1.25
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 190.13 | 5.07
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 66.84 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 11.6
[6 empty] | Quant. => | 77.07 | Preço Total => | 894.01
19.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1592.16
19.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 6.4 | Preço Total => | 187.26
19.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 1926.81 | Preço Total => | 5992.37
19.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 244.07 | 244.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 25.62 | 40.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 20.32 | 12.88
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 10.18 | 0.32
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 160 | 190.4
|  |  |  | MO sem LS => | 41.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.08 |  | Valor com BDI => |  | 302.15
[6 empty] | Quant. => | 13.85 | Preço Total => | 4184.77
19.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 12.17 | 12.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0049 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0148 | 20.32 | 0.3
Insumo | 38052 | SINAPI | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | Material |  | M | 1.003 | 11.72 | 11.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 15.06
[6 empty] | Quant. => | 1518.9 | Preço Total => | 22874.63
19.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 1 | 13.54 | 13.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0049 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0148 | 20.32 | 0.3
Insumo | 4021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | Material |  | m² | 1.2105 | 10.84 | 13.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
[6 empty] | Quant. => | 1367.01 | Preço Total => | 22911.08
19.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 47.81 | 47.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 20.92 | 8.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 25.55 | 10.28
Insumo | 9841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 28.08 | 29.07
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 2.62 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 14.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.37 |  | Valor com BDI => |  | 59.18
[6 empty] | Quant. => | 79.4 | Preço Total => | 4698.89
19.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 67.66 | 67.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 20.92 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1309 | 25.55 | 3.34
Insumo | 9840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 59.31 | 61.4
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.073 | 2.62 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 4.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.1 |  | Valor com BDI => |  | 83.76
[6 empty] | Quant. => | 363.7 | Preço Total => | 30463.51
19.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C314 | Próprio | CAIXA ENTERRADA COM GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 935.77 | 935.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 139.68 | 1.21
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0294 | 56.5 | 1.66
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0014 | 533.72 | 0.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.223 | 25.62 | 108.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.223 | 20.32 | 85.81
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0728 | 637.09 | 46.38
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 551.97 | 41.06
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 5.9 | 4.77
Composição Auxiliar | EE-INSTH-C67 | Próprio | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA =10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 0.4 | 120.16 | 48.06
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 22.4145 | 3.4 | 76.2
Insumo | COT1253 | Próprio | GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM | Material |  | UN | 1 | 521.69 | 521.69
|  |  |  | MO sem LS => | 176.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 176.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.71 |  | Valor com BDI => |  | 1158.48
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 19694.16
19.9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 442.15 | 442.15
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 5.9 | 4.77
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 139.68 | 1.21
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 56.5 | 1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 533.72 | 7.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5684 | 25.62 | 91.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8038 | 20.32 | 56.97
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0728 | 637.09 | 46.38
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 551.97 | 41.06
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2484.38 | 111.3
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 20.7615 | 3.4 | 70.58
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 7.52 | 0.04
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 11.53 | 1.36
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 4.03 | 0.56
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 20.63 | 0.25
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 16.67 | 7.36
|  |  |  | MO sem LS => | 175.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 175.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.23 |  | Valor com BDI => |  | 547.38
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 9305.46
19.9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 810.17 | 810.17
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 5.9 | 7.13
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 139.68 | 1.89
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 56.5 | 1.55
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0196 | 533.72 | 10.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.8139 | 25.62 | 174.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3538 | 20.32 | 108.78
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 637.09 | 100.97
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 551.97 | 64.19
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 2484.38 | 173.9
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 7.52 | 0.05
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 11.53 | 1.7
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 4.03 | 0.7
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 20.63 | 0.32
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 16.67 | 9.2
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0.92 | 154.76
|  |  |  | MO sem LS => | 316.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 316.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.82 |  | Valor com BDI => |  | 1002.99
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4011.96
19.9.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C160 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 548.75 | 548.75
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 139.68 | 1.89
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0456 | 56.5 | 2.57
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0017 | 533.72 | 0.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.751 | 25.62 | 147.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.751 | 20.32 | 116.86
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1039 | 637.09 | 66.19
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 551.97 | 64.19
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 2.9 | 3.5
Composição Auxiliar | EE-INSTH-C67 | Próprio | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA =10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 0.4 | 120.16 | 48.06
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 28.604 | 3.4 | 97.25
|  |  |  | MO sem LS => | 233.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 233.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.6 |  | Valor com BDI => |  | 679.35
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2717.4
19.9.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89776 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.39 | 25.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 20.92 | 2.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 25.55 | 2.81
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 3895 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.5 | 12.5
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 31.75 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 31.43
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 785.75
19.9.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.64 | 28.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0858 | 25.55 | 2.19
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 76.94 | 1.88
Insumo | 299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.81 | 3.81
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 31.75 | 1.82
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 87.17 | 3.48
Insumo | 20170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.58 | 13.58
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 2.62 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.81 |  | Valor com BDI => |  | 35.45
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 567.2
19.9.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.87 | 69.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 20.92 | 3.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1734 | 25.55 | 4.43
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0306 | 76.94 | 2.35
Insumo | 300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.19 | 13.19
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 31.75 | 2.77
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 87.17 | 4.35
Insumo | 20171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 39.16 | 39.16
|  |  |  | MO sem LS => | 6.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.62 |  | Valor com BDI => |  | 86.49
[6 empty] | Quant. => | 73 | Preço Total => | 6313.77
19.9.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 85.79 | 85.79
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.035 | 205.47 | 7.19
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.068 | 82.81 | 5.63
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1566 | 14.31 | 2.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3132 | 20.32 | 6.36
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0007 | 740.91 | 0.51
Insumo | 7796 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | Material |  | M | 1.03 | 62 | 63.86
|  |  |  | MO sem LS => | 8.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.41 |  | Valor com BDI => |  | 106.2
[6 empty] | Quant. => | 168 | Preço Total => | 17841.6
19.9.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 106.05 | 106.05
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0481 | 205.47 | 9.88
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0934 | 82.81 | 7.73
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2151 | 14.31 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4302 | 20.32 | 8.74
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0016 | 740.91 | 1.18
Insumo | 7781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | Material |  | M | 1.03 | 73.26 | 75.45
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.23 |  | Valor com BDI => |  | 131.28
[6 empty] | Quant. => | 133 | Preço Total => | 17460.24
19.9.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 5.9 | 5.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 25.62 | 2.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 20.32 | 3.11
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 30.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 22.78 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 7.3
[6 empty] | Quant. => | 126.47 | Preço Total => | 923.23
19.9.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C138 | Próprio | CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (E=10CM) - (EXCLUSIVE A GRELHA) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 224.73 | 224.73
Composição Auxiliar | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.225 | 190.65 | 42.89
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.5 | 5.9 | 2.95
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.025 | 466.62 | 11.66
Composição Auxiliar | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 6.69 | 6.69
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 35 | 35
Composição Auxiliar | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 44.04 | 44.04
Composição Auxiliar | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 211.34 | 10.56
Composição Auxiliar | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.9 | 78.83 | 70.94
|  |  |  | MO sem LS => | 98.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.48 |  | Valor com BDI => |  | 278.21
[6 empty] | Quant. => | 43.4 | Preço Total => | 12074.31
19.9.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C321 | Próprio | GRELHA LINEAR EM FERRO FUNDIDO COM TELA ANTI-INSETO - 0,40X1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 817.16 | 817.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.425 | 25.62 | 10.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.425 | 20.32 | 8.63
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0038 | 591.83 | 2.24
Insumo | COT1260 | Próprio | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO 400 X 1000 MM | Material |  | UN | 1 | 766.75 | 766.75
Insumo | COT1148 | Próprio | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | Material |  | m² | 0.4 | 71.65 | 28.66
|  |  |  | MO sem LS => | 15.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.48 |  | Valor com BDI => |  | 1011.64
[6 empty] | Quant. => | 43.4 | Preço Total => | 43905.17
19.10 |  |  | DRENAGEM - CAMPO DE FUTEBOL | [5 empty] | 45682.41
19.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 12.17 | 12.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0049 | 25.62 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0148 | 20.32 | 0.3
Insumo | 38052 | SINAPI | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | Material |  | M | 1.003 | 11.72 | 11.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 15.06
[6 empty] | Quant. => | 1518.9 | Preço Total => | 22874.63
19.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.020951 | 205.47 | 4.3
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.016503 | 82.81 | 1.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.037454 | 20.32 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 1.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 7.94
[6 empty] | Quant. => | 227.84 | Preço Total => | 1809.04
19.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 139.68 | 7.51
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 56.5 | 4.39
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 20.32 | 1.49
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 26.05
[6 empty] | Quant. => | 91.13 | Preço Total => | 2373.93
19.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 205.47 | 1.7
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 82.81 | 1.25
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 190.13 | 5.07
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 66.84 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 11.6
[6 empty] | Quant. => | 160.1 | Preço Total => | 1857.16
19.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 3880.89
19.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 438.9
19.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.52 | 2.52
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 271.48 | 2.25
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 76.43 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 4002.53 | Preço Total => | 12447.86
19.11 |  |  | DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR | [5 empty] | 27787.84
19.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 15.99 | 15.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 20.92 | 5.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 25.55 | 6.52
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 3.9 | 4.11
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 19.79
[6 empty] | Quant. => | 546.6 | Preço Total => | 10817.21
19.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2728 | 20.92 | 5.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2728 | 25.55 | 6.97
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 8.42 | 8.88
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0152 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 10.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 26.71
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 26.71
19.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.84 | 9.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 20.92 | 3.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 25.55 | 3.76
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 76.94 | 0.81
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 87.17 | 1.04
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0092 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12.18
[6 empty] | Quant. => | 46 | Preço Total => | 560.28
19.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.38 | 13.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1576 | 20.92 | 3.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1576 | 25.55 | 4.02
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 76.94 | 1.08
Insumo | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.54 | 3.54
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 87.17 | 1.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0099 | 2.62 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 16.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.56
19.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1106 | 20.92 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1106 | 25.55 | 2.82
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0061 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 8.72
[6 empty] | Quant. => | 217 | Preço Total => | 1892.24
19.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1106 | 20.92 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1106 | 25.55 | 2.82
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0061 | 2.62 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9.63
19.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.37 | 7.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 20.92 | 1.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2348 | 25.55 | 5.99
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 9.12
[6 empty] | Quant. => | 437.28 | Preço Total => | 3987.99
19.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.82 | 14.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 20.92 | 1.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 25.55 | 9.32
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 18.34
[6 empty] | Quant. => | 437.28 | Preço Total => | 8019.71
19.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.54 | 10.54
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 20.13 | 3.28
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 23.01 | 1.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.92 | 1.35
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 19.1 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.04
[6 empty] | Quant. => | 109.32 | Preço Total => | 1425.53
19.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.63 | 7.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.92 | 0.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1277 | 25.55 | 3.26
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.44
[6 empty] | Quant. => | 109.32 | Preço Total => | 1031.98
20 |  |  | GLP | [5 empty] | 40887.45
20.1 |  |  | LABORATORIO | [5 empty] | 23098.28
20.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 28.22 | Preço Total => | 2808.17
20.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.54 | 10.54
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 20.13 | 3.28
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 23.01 | 1.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.92 | 1.35
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 19.1 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.04
[6 empty] | Quant. => | 44.09 | Preço Total => | 574.93
20.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 22.57 | Preço Total => | 660.39
20.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.63 | 7.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.92 | 0.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1277 | 25.55 | 3.26
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.44
[6 empty] | Quant. => | 44.09 | Preço Total => | 416.2
20.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C04 | Próprio | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8120.59 | 8120.59
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 13.44 | 4.43 | 59.53
Composição Auxiliar | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 13.44 | 35.17 | 472.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.19 | 466.62 | 88.65
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 13.44 | 3.22 | 43.27
Composição Auxiliar | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.78 | 4.1 | 15.49
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 13.44 | 11.91 | 160.07
Composição Auxiliar | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.78 | 14.07 | 53.18
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 51.44 | 9.55 | 491.25
Composição Auxiliar | 98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 12.83 | 5.14 | 65.94
Composição Auxiliar | 98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.25 | 0.09 | 0.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.52 | 25.4 | 597.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35.2 | 20.32 | 715.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.12 | 26.36 | 187.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 25.62 | 153.72
Composição Auxiliar | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.89 | 180.18 | 340.54
Composição Auxiliar | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 6.8 | 189.69 | 1289.89
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 11.32 | 37.9 | 429.02
Insumo | 7167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 3.69 | 25.18 | 92.91
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.244 | 134.23 | 32.75
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 19.32 | 0.88 | 17
Insumo | 4948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | Material |  | m² | 4 | 703.54 | 2814.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2311.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 2311.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1932.7 |  | Valor com BDI => |  | 10053.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10053.29
20.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 72.24 | 72.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 20.92 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 25.55 | 5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 26.36 | 5.16
Insumo | 21150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 55.81 | 57.98
|  |  |  | MO sem LS => | 11.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.19 |  | Valor com BDI => |  | 89.43
[6 empty] | Quant. => | 51.09 | Preço Total => | 4568.97
20.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.68 | 49.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 20.92 | 6.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 25.55 | 7.51
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 26.36 | 7.74
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 36.39 | 0.43
Insumo | 40380 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 27.85 | 27.85
|  |  |  | MO sem LS => | 16.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 61.5
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 615
20.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 70.57 | 70.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.392 | 20.92 | 8.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.392 | 25.55 | 10.01
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.392 | 26.36 | 10.33
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.018 | 36.39 | 0.65
Insumo | 40393 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 41.38 | 41.38
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.79 |  | Valor com BDI => |  | 87.36
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 262.08
20.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C05 | Próprio | REGULADOR DE GÁS 2° ESTÁGIO DE 2KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GÁS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.79 | 57.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | 11756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material |  | UN | 1 | 34.86 | 34.86
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.75 |  | Valor com BDI => |  | 71.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 143.08
20.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C08 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA 3/4'' - INSTALADO EM REDE DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 85.19 | 85.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 20.92 | 16.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 25.55 | 19.78
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0095 | 14.45 | 0.13
Insumo | 11749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | Material |  | UN | 1 | 49.08 | 49.08
|  |  |  | MO sem LS => | 28.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 105.46
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 316.38
20.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C01 | Próprio | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 304.27 | 304.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 20.92 | 11.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.55 | 13.79
Insumo | 3143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.56 | 8.91 | 4.98
Insumo | COT374 | Próprio | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" | Material |  | UN | 1 | 274.21 | 274.21
|  |  |  | MO sem LS => | 20.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.41 |  | Valor com BDI => |  | 376.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 753.36
20.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C06 | Próprio | MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 240.26 | 240.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 20.92 | 13.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 25.55 | 16.6
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 3.92 | 0.07
Insumo | COT210 | Próprio | MANÔMETRO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 210 | 210
|  |  |  | MO sem LS => | 24.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.18 |  | Valor com BDI => |  | 297.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 297.44
20.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C11 | Próprio | TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA GÁS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 10.31 | 10.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.92 | 2.09
Insumo | 1163 | SINAPI | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 12.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 25.52
20.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C10 | Próprio | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 426.93 | 426.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | COT316 | Próprio | REGULADOR DE 1ª ESTÁGIO - AP40 | Material |  | UN | 1 | 404 | 404
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.6 |  | Valor com BDI => |  | 528.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 528.53
20.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.2 | 27.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 20.92 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 25.55 | 5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 26.36 | 5.16
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 36.39 | 0.43
Insumo | 40355 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4" X 1/2" | Material |  | UN | 1 | 12.51 | 12.51
|  |  |  | MO sem LS => | 11.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.47 |  | Valor com BDI => |  | 33.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 33.67
20.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C15 | Próprio | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 56.68 | 56.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.55 | 3.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.92 | 6.27
Insumo | COT248 | Próprio | PIGTAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1 M | Material |  | UN | 1 | 46.58 | 46.58
|  |  |  | MO sem LS => | 8 | LS => | 0 | MO com LS => | 8
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.48 |  | Valor com BDI => |  | 70.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 140.32
20.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C09 | Próprio | QUADRO DE INSPEÇÃO 40X40CM DE EMBUTIR DE FERRO PARA ABRIGO DA VÁLVULA DE ESFERA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 278.88 | 278.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 25.55 | 38.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.32 | 20.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.92 | 31.38
Insumo | 11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 163.24 | 163.24
|  |  |  | MO sem LS => | 91.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.37 |  | Valor com BDI => |  | 345.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 345.25
20.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 27.11 | 5.16
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.1743 | 18.58 | 3.23
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.389 | 34.07 | 13.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 35.34
[6 empty] | Quant. => | 3.07 | Preço Total => | 108.49
20.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 20.92 | 6.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 25.55 | 7.58
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 14.45 | 0.15
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 36.25 | 0.1
Insumo | 9885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 26.1 | 26.1
|  |  |  | MO sem LS => | 11.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 49.69
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 447.21
20.2 |  |  | COZINHA | [5 empty] | 17789.17
20.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 80.38 | 80.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 20.32 | 80.38
|  |  |  | MO sem LS => | 59.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.13 |  | Valor com BDI => |  | 99.51
[6 empty] | Quant. => | 8.68 | Preço Total => | 863.74
20.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.54 | 10.54
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 20.13 | 3.28
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 23.01 | 1.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.92 | 1.35
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 19.1 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 13.04
[6 empty] | Quant. => | 9.92 | Preço Total => | 129.35
20.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 320.21 | 1.72
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 75.31 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 20.32 | 15.98
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 30.1 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 6.95 | Preço Total => | 203.35
20.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.63 | 7.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.92 | 0.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1277 | 25.55 | 3.26
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 740.91 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.44
[6 empty] | Quant. => | 13.57 | Preço Total => | 128.1
20.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C04 | Próprio | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8120.59 | 8120.59
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 13.44 | 4.43 | 59.53
Composição Auxiliar | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 13.44 | 35.17 | 472.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.19 | 466.62 | 88.65
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 13.44 | 3.22 | 43.27
Composição Auxiliar | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.78 | 4.1 | 15.49
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 13.44 | 11.91 | 160.07
Composição Auxiliar | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.78 | 14.07 | 53.18
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 51.44 | 9.55 | 491.25
Composição Auxiliar | 98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 12.83 | 5.14 | 65.94
Composição Auxiliar | 98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.25 | 0.09 | 0.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.52 | 25.4 | 597.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35.2 | 20.32 | 715.26
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.12 | 26.36 | 187.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 25.62 | 153.72
Composição Auxiliar | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.89 | 180.18 | 340.54
Composição Auxiliar | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 6.8 | 189.69 | 1289.89
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 11.32 | 37.9 | 429.02
Insumo | 7167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 3.69 | 25.18 | 92.91
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.244 | 134.23 | 32.75
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 19.32 | 0.88 | 17
Insumo | 4948 | SINAPI | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | Material |  | m² | 4 | 703.54 | 2814.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2311.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 2311.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1932.7 |  | Valor com BDI => |  | 10053.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10053.29
20.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 72.24 | 72.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 20.92 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 25.55 | 5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 26.36 | 5.16
Insumo | 21150 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | Material |  | M | 1.039 | 55.81 | 57.98
|  |  |  | MO sem LS => | 11.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.19 |  | Valor com BDI => |  | 89.43
[6 empty] | Quant. => | 15.57 | Preço Total => | 1392.42
20.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.68 | 49.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 20.92 | 6.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 25.55 | 7.51
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294 | 26.36 | 7.74
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 36.39 | 0.43
Insumo | 40380 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | Material |  | UN | 1 | 27.85 | 27.85
|  |  |  | MO sem LS => | 16.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 61.5
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 492
20.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97533 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 455.38 | 455.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 20.92 | 9.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 25.55 | 12.03
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 26.36 | 12.41
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.101 | 36.39 | 3.67
Insumo | 40398 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 417.42 | 417.42
|  |  |  | MO sem LS => | 26.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.38 |  | Valor com BDI => |  | 563.76
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1691.28
20.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C05 | Próprio | REGULADOR DE GÁS 2° ESTÁGIO DE 2KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GÁS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.79 | 57.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | 11756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material |  | UN | 1 | 34.86 | 34.86
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.75 |  | Valor com BDI => |  | 71.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 143.08
20.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C08 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA 3/4'' - INSTALADO EM REDE DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 85.19 | 85.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 20.92 | 16.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 25.55 | 19.78
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0095 | 14.45 | 0.13
Insumo | 11749 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | Material |  | UN | 1 | 49.08 | 49.08
|  |  |  | MO sem LS => | 28.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.27 |  | Valor com BDI => |  | 105.46
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 316.38
20.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C01 | Próprio | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 304.27 | 304.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 20.92 | 11.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 25.55 | 13.79
Insumo | 3143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.56 | 8.91 | 4.98
Insumo | COT374 | Próprio | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" | Material |  | UN | 1 | 274.21 | 274.21
|  |  |  | MO sem LS => | 20.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.41 |  | Valor com BDI => |  | 376.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 753.36
20.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C06 | Próprio | MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 240.26 | 240.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 20.92 | 13.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 25.55 | 16.6
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 3.92 | 0.07
Insumo | COT210 | Próprio | MANÔMETRO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 210 | 210
|  |  |  | MO sem LS => | 24.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.18 |  | Valor com BDI => |  | 297.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 297.44
20.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C11 | Próprio | TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA GÁS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 10.31 | 10.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.92 | 2.09
Insumo | 1163 | SINAPI | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 12.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 25.52
20.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C10 | Próprio | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 426.93 | 426.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.55 | 12.77
Insumo | COT316 | Próprio | REGULADOR DE 1ª ESTÁGIO - AP40 | Material |  | UN | 1 | 404 | 404
|  |  |  | MO sem LS => | 17.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.6 |  | Valor com BDI => |  | 528.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 528.53
20.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.2 | 27.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 20.92 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 25.55 | 5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 26.36 | 5.16
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.012 | 36.39 | 0.43
Insumo | 40355 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4" X 1/2" | Material |  | UN | 1 | 12.51 | 12.51
|  |  |  | MO sem LS => | 11.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.47 |  | Valor com BDI => |  | 33.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 33.67
20.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C15 | Próprio | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 56.68 | 56.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 25.55 | 3.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.92 | 6.27
Insumo | COT248 | Próprio | PIGTAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1 M | Material |  | UN | 1 | 46.58 | 46.58
|  |  |  | MO sem LS => | 8 | LS => | 0 | MO com LS => | 8
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.48 |  | Valor com BDI => |  | 70.16
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 210.48
20.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-GAS-C09 | Próprio | QUADRO DE INSPEÇÃO 40X40CM DE EMBUTIR DE FERRO PARA ABRIGO DA VÁLVULA DE ESFERA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 278.88 | 278.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 25.55 | 38.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.62 | 25.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.32 | 20.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.92 | 31.38
Insumo | 11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 163.24 | 163.24
|  |  |  | MO sem LS => | 91.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.37 |  | Valor com BDI => |  | 345.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 345.25
20.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 27.11 | 5.16
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.1743 | 18.58 | 3.23
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.25 | 6.91
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.389 | 34.07 | 13.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.79 |  | Valor com BDI => |  | 35.34
[6 empty] | Quant. => | 0.93 | Preço Total => | 32.86
20.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.14 | 40.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 20.92 | 6.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 25.55 | 7.58
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.011 | 14.45 | 0.15
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 36.25 | 0.1
Insumo | 9885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 26.1 | 26.1
|  |  |  | MO sem LS => | 11.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 49.69
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 149.07
21 |  |  | INCENDIO | [5 empty] | 127362.09
21.1 |  |  | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE DE PAREDE | [5 empty] | 90939.23
21.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 344.29 | 344.29
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0294 | 728.75 | 21.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 20.92 | 19.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 25.55 | 24.24
Insumo | 10521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 278.78 | 278.78
|  |  |  | MO sem LS => | 40.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.94 |  | Valor com BDI => |  | 426.23
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 5114.76
21.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.53 | 78.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 20.92 | 15.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 25.55 | 18.8
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 14.45 | 0.43
Insumo | 4208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 43.66 | 43.66
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 36.25 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 27.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.69 |  | Valor com BDI => |  | 97.22
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1166.64
21.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C22 | Próprio | ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76.14 | 76.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 26.68 | 7.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 21.96 | 6.36
Insumo | COT06 | Próprio | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | Material |  | UN | 1 | 62.05 | 62.05
|  |  |  | MO sem LS => | 10.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.12 |  | Valor com BDI => |  | 94.26
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1131.12
21.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C15 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 248.77 | 248.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.82 | 20.92 | 58.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 25.55 | 29.38
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.115 | 3.92 | 0.45
Insumo | 10904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 159.95 | 159.95
|  |  |  | MO sem LS => | 69.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.2 |  | Valor com BDI => |  | 307.97
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 3695.64
21.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C17 | Próprio | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCE DE 30M CADA - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1017.23 | 1017.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 25.55 | 18.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 20.92 | 15.39
Insumo | 37530 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | Material |  | UN | 1 | 983.04 | 983.04
|  |  |  | MO sem LS => | 27.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.1 |  | Valor com BDI => |  | 1259.33
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 15111.96
21.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 417.87 | 417.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 20.92 | 24.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 25.55 | 29.38
Insumo | 20974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 140.14 | 140.14
Insumo | 20972 | SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 114.24 | 114.24
Insumo | 10905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 83.78 | 83.78
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 2.82 | 3.92 | 11.05
Insumo | 20971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 15.23 | 15.23
|  |  |  | MO sem LS => | 42.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.45 |  | Valor com BDI => |  | 517.32
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 6207.84
21.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C19 | Próprio | ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 192.48 | 192.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.92 | 2.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.55 | 2.55
Insumo | 37554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 187.84 | 187.84
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.81 |  | Valor com BDI => |  | 238.29
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2859.48
21.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 113.31 | 113.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 20.92 | 5.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 25.55 | 6.25
Insumo | 7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 98.12 | 101.94
|  |  |  | MO sem LS => | 9.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.96 |  | Valor com BDI => |  | 140.27
[6 empty] | Quant. => | 277.4 | Preço Total => | 38910.89
21.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 99.88 | 99.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 20.92 | 11.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 25.55 | 14.02
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 3470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 73.69 | 73.69
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0072 | 36.25 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 20.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.77 |  | Valor com BDI => |  | 123.65
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1854.75
21.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 171.61 | 171.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.471 | 20.92 | 30.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.471 | 25.55 | 37.58
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.045 | 14.45 | 0.65
Insumo | 6299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 102.22 | 102.22
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.011 | 36.25 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 54.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.84 |  | Valor com BDI => |  | 212.45
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 1487.15
21.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94467 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.68 | 69.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3659 | 20.92 | 7.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3659 | 25.55 | 9.34
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 3913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 52 | 52
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0072 | 36.25 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 13.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 86.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 86.26
21.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 554.49 | 554.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 10405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 532.94 | 532.94
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.96 |  | Valor com BDI => |  | 686.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 686.45
21.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTH-C666 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UND | 1 | 379.27 | 379.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 25.55 | 20.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.92 | 16.73
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.56 | 14.45 | 8.09
Insumo | COT1646 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" EM AÇO GALVANIZADO | Material |  | M | 1 | 334.01 | 334.01
|  |  |  | MO sem LS => | 29.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.26 |  | Valor com BDI => |  | 469.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 469.53
21.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 314.39 | 314.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.586 | 20.92 | 12.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.586 | 25.55 | 14.97
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.586 | 26.36 | 15.44
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.067 | 36.39 | 2.43
Insumo | 40422 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 269.3 | 269.3
|  |  |  | MO sem LS => | 33.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.82 |  | Valor com BDI => |  | 389.21
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1556.84
21.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 256.27 | 256.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 6011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 234.72 | 234.72
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.99 |  | Valor com BDI => |  | 317.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 634.52
21.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 80.11 | 80.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 27.11 | 18.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.32 | 14.22
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 69.34 | 22.32
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.08 | 10.72 | 0.85
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 24.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.06 |  | Valor com BDI => |  | 99.17
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1190.04
21.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.99 | 13.99
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2162 | 20.13 | 4.35
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0885 | 23.01 | 2.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0857 | 20.92 | 1.79
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3048 | 19.1 | 5.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
[6 empty] | Quant. => | 277 | Preço Total => | 4794.87
21.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0433 | 20.92 | 0.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 25.55 | 4.86
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0079 | 740.91 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 14.37
[6 empty] | Quant. => | 277 | Preço Total => | 3980.49
21.2 |  |  | SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE DE RECALQIE | [5 empty] | 3199.75
21.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 344.29 | 344.29
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0294 | 728.75 | 21.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 20.92 | 19.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 25.55 | 24.24
Insumo | 10521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 278.78 | 278.78
|  |  |  | MO sem LS => | 40.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.94 |  | Valor com BDI => |  | 426.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 426.23
21.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.53 | 78.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 20.92 | 15.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 25.55 | 18.8
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 14.45 | 0.43
Insumo | 4208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 43.66 | 43.66
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 36.25 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 27.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.69 |  | Valor com BDI => |  | 97.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 97.22
21.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 108.04 | 108.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 20.92 | 11.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5489 | 25.55 | 14.02
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0072 | 36.25 | 0.26
Insumo | 12402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 81.85 | 81.85
|  |  |  | MO sem LS => | 20.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.71 |  | Valor com BDI => |  | 133.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 133.75
21.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 417.87 | 417.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 20.92 | 24.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 25.55 | 29.38
Insumo | 20974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 140.14 | 140.14
Insumo | 20972 | SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 114.24 | 114.24
Insumo | 10905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 83.78 | 83.78
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 2.82 | 3.92 | 11.05
Insumo | 20971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 15.23 | 15.23
|  |  |  | MO sem LS => | 42.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.45 |  | Valor com BDI => |  | 517.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 517.32
21.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 554.49 | 554.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 20.92 | 9.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 25.55 | 11.61
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 14.45 | 0.43
Insumo | 10405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 532.94 | 532.94
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.96 |  | Valor com BDI => |  | 686.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 686.45
21.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C21 | Próprio | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 577.45 | 577.45
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.000778 | 533.72 | 0.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.92 | 25.62 | 23.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.92 | 20.32 | 18.69
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.056222 | 637.09 | 35.81
Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.03375 | 311.48 | 10.51
Composição Auxiliar | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.2 | 153.56 | 184.27
Insumo | 14112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 304.19 | 304.19
|  |  |  | MO sem LS => | 104.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 104.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.43 |  | Valor com BDI => |  | 714.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 714.88
21.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C66 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 503.96 | 503.96
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.294 | 728.75 | 214.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 20.92 | 19.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9489 | 25.55 | 24.24
Insumo | COT470 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | Material |  | UN | 1 | 245.62 | 245.62
|  |  |  | MO sem LS => | 85.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 85.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.94 |  | Valor com BDI => |  | 623.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 623.9
21.3 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO | [5 empty] | 20072.22
21.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 252.54 | 252.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 20.92 | 9.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 25.55 | 11.68
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.65 | 1.3
Insumo | 10892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.1 |  | Valor com BDI => |  | 312.64
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 13130.88
21.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.09 | 25.09
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.27 | 18.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 1304.52
21.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.31 | 28.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4743 | 25.55 | 12.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1494 | 20.32 | 3.03
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3 | 0.61 | 1.83
Insumo | COT464 | Próprio | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | Material |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
|  |  |  | MO sem LS => | 12.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.73 |  | Valor com BDI => |  | 35.04
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 1471.68
21.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 80.11 | 80.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 27.11 | 18.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.32 | 14.22
Insumo | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 42.35 | 2.71
Insumo | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 69.34 | 22.32
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.08 | 10.72 | 0.85
Insumo | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 104.4 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 24.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.06 |  | Valor com BDI => |  | 99.17
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 4165.14
21.4 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 7973.39
21.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.09 | 25.09
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.27 | 18.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 279.54
21.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C04 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 15X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 9.8 | 9.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 20.57
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 20.57
21.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C05 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 59.93 | 59.93
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | COT1445 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | Material |  | UN | 1 | 53.11 | 53.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.26 |  | Valor com BDI => |  | 74.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 74.19
21.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C06 | Próprio | PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 74.18 | 74.18
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | COT272 | Próprio | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | Material |  | UN | 1 | 67.36 | 67.36
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.65 |  | Valor com BDI => |  | 91.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 91.83
21.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C70 | Próprio | PLACA M2 DE INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MÁXIMA NA EDIFICAÇÃO 13X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.52 | 42.52
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | COT802 | Próprio | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | Material |  | UN | 1 | 35.7 | 35.7
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.11 |  | Valor com BDI => |  | 52.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 52.63
21.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.09 | 25.09
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.27 | 18.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
[6 empty] | Quant. => | 86 | Preço Total => | 2671.16
21.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 25.09 | 25.09
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 18.27 | 18.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 1304.52
21.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.44 | 16.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 21.96 | 1.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 26.68 | 4.78
Insumo | 38774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 10.02 | 10.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.91 |  | Valor com BDI => |  | 20.35
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 2136.75
21.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C25 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 24 LÂMPADAS LED DE 32 W, BATERIA DE LÍTIO, BLOCO AUTONOMO DE 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 180.7 | 180.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 21.96 | 1.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 26.68 | 4.78
Insumo | COT202 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS | Material |  | UN | 1 | 174.28 | 174.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 43 |  | Valor com BDI => |  | 223.7
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1342.2
21.5 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 5177.5
21.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 77.35 | 77.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 26.68 | 7.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 21.96 | 6.36
Insumo | COT07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | Material |  | UN | 1 | 63.26 | 63.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.4 |  | Valor com BDI => |  | 95.75
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1436.25
21.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C08 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 86.86 | 86.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 26.68 | 8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.96 | 6.58
Insumo | COT320 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | Material |  | UN | 1 | 60.95 | 60.95
Insumo | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 11.33 | 11.33
|  |  |  | MO sem LS => | 11.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.67 |  | Valor com BDI => |  | 107.53
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1612.95
21.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C09 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 612.41 | 612.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.68 | 26.68
Insumo | COT091 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | Material |  | UN | 1 | 585.73 | 585.73
|  |  |  | MO sem LS => | 21.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.75 |  | Valor com BDI => |  | 758.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 758.16
21.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C10 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 168.07 | 168.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.68 | 13.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.96 | 10.98
Insumo | COT43 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | Material |  | UN | 1 | 143.75 | 143.75
|  |  |  | MO sem LS => | 18.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 40 |  | Valor com BDI => |  | 208.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 416.14
21.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C52 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 9.8 | 9.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 20.57
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 308.55
21.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C53 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 9.8 | 9.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 20.57
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 308.55
21.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-INSTPSCIP-C74 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO LETRA H - 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 18.15 | 18.15
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.33 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.62 | 2.56
Insumo | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 11.33 | 11.33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 22.46
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 336.9
[5 empty] | Total sem BDI |  | 9509791.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 2261510.16
[5 empty] | Total Geral |  | 11771301.38
______________________________________________________________ ANTONIO CARLOS DIAS DE CARVALHO Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Matrícula 331470 Engenheiro Civil – CREA RNP 2002664323 SEDUC/MT

## CURVA ABC (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
LOCAL | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
CURVA ABC DE SERVIÇOS (COMPOSIÇÕES)
Seq. | Banco | Código | Descrição | Unidade | Qtd. | Preço | Total | % | % Acumulada | Classe
1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 259.1 | 117.52 | 30449.43 | 10.99% | 10.99% | A
2 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 518.2 | 43.52 | 22552.06 | 8.138% | 19.13% | A
3 | Próprio | COMODORO-COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 15336.48 | 15336.48 | 5.534% | 24.66% | A
4 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 4713.43 | 14140.29 | 5.102% | 29.76% | A
5 | SINAPI | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1372.18 | 13721.8 | 4.951% | 34.71% | A
6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 97.54 | 130.23 | 12702.63 | 4.584% | 39.3% | A
7 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 168.24 | 12294.97 | 4.437% | 43.73% | A
8 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2900.53 | 8701.59 | 3.14% | 46.87% | A
9 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55.86 | 149.53 | 8352.74 | 3.014% | 49.89% | A
10 | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 98.28 | 76.28 | 7496.79 | 2.705% | 52.59% | B
11 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.18 | 391.37 | 6723.73 | 2.426% | 55.02% | B
12 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.56 | 579.54 | 6699.48 | 2.417% | 57.44% | B
13 | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5669.53 | 5669.53 | 2.046% | 59.48% | B
14 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 16.73 | 5253.38 | 1.896% | 61.38% | B
15 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.7 | 30.04 | 4797.38 | 1.731% | 63.11% | B
16 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 107.62 | 39.95 | 4299.41 | 1.551% | 64.66% | B
17 | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1040.57 | 4162.28 | 1.502% | 66.16% | B
18 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 518.2 | 7.82 | 4052.32 | 1.462% | 67.63% | B
19 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 12.23 | 3840.34 | 1.386% | 69.01% | B
20 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51.14 | 70.71 | 3616.1 | 1.305% | 70.32% | B
21 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 39.65 | 83.76 | 3321.08 | 1.198% | 71.51% | B
22 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 11.56 | 282.13 | 3261.42 | 1.177% | 72.69% | B
23 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.08 | 43.78 | 3199.44 | 1.155% | 73.85% | B
24 | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2960.62 | 2960.62 | 1.068% | 74.91% | B
25 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 29.87 | 2935.62 | 1.059% | 75.97% | B
26 | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 19.11 | 2871.27 | 1.036% | 77.01% | B
27 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238.8 | 11.98 | 2860.82 | 1.032% | 78.04% | B
28 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 58.97 | 2830.56 | 1.021% | 79.06% | B
29 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 208.6 | 13.51 | 2818.18 | 1.017% | 80.08% | C
30 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 39.96 | 70.28 | 2808.38 | 1.013% | 81.09% | C
31 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 257.5 | 10.7 | 2755.25 | 0.9942% | 82.09% | C
32 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 436.42 | 2618.52 | 0.9449% | 83.03% | C
33 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479 | 5.11 | 2447.69 | 0.8832% | 83.92% | C
34 | Próprio | 111457 | PORTAO FERRO PERFIS CHAPAS(28kg/m2) | KG | 175 | 13.37 | 2339.75 | 0.8443% | 84.76% | C
35 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 37.6 | 61.72 | 2320.67 | 0.8374% | 85.6% | C
36 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.11 | 135.97 | 2190.47 | 0.7904% | 86.39% | C
37 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 53.92 | 2048.96 | 0.7394% | 87.13% | C
38 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.66 | 17.42 | 1910.27 | 0.6893% | 87.82% | C
39 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 100.22 | 18.61 | 1865.09 | 0.673% | 88.49% | C
40 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.42 | 105.61 | 1734.11 | 0.6257% | 89.12% | C
41 | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 780.13 | 1560.26 | 0.563% | 89.68% | C
42 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 25 | 61.22 | 1530.5 | 0.5523% | 90.23% | C
43 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2.14 | 677.56 | 1449.97 | 0.5232% | 90.75% | C
44 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183.2 | 7.57 | 1386.82 | 0.5004% | 91.25% | C
45 | Próprio | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 25 | 54.64 | 1366 | 0.4929% | 91.75% | C
46 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 104.67 | 12.71 | 1330.35 | 0.4801% | 92.23% | C
47 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.4 | 119.6 | 1243.84 | 0.4488% | 92.68% | C
48 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 12.31 | 1209.82 | 0.4366% | 93.11% | C
49 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 90.24 | 1173.12 | 0.4233% | 93.54% | C
50 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110.88 | 10.39 | 1152.04 | 0.4157% | 93.95% | C
51 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 117.47 | 1057.23 | 0.3815% | 94.33% | C
52 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 314.01 | 3.35 | 1051.93 | 0.3796% | 94.71% | C
53 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68 | 14.84 | 1009.12 | 0.3641% | 95.08% | C
54 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 29.26 | 994.84 | 0.359% | 95.44% | C
55 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 290.59 | 871.77 | 0.3146% | 95.75% | C
56 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 3.79 | 795.9 | 0.2872% | 96.04% | C
57 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 743.6 | 743.6 | 0.2683% | 96.31% | C
58 | Próprio | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 18.3 | 732 | 0.2641% | 96.57% | C
59 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 711.33 | 711.33 | 0.2567% | 96.83% | C
60 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 298.73 | 597.46 | 0.2156% | 97.04% | C
61 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 146.4 | 585.6 | 0.2113% | 97.25% | C
62 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 108 | 5.22 | 563.76 | 0.2034% | 97.46% | C
63 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 150.25 | 3.63 | 545.4 | 0.1968% | 97.65% | C
64 | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 110.88 | 4.89 | 542.2 | 0.1957% | 97.85% | C
65 | Próprio | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 9.85 | 492.5 | 0.1777% | 98.03% | C
66 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.83 | 26.12 | 491.83 | 0.1775% | 98.2% | C
67 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 20.9 | 23.08 | 482.37 | 0.1741% | 98.38% | C
68 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 98.28 | 4.25 | 417.69 | 0.1507% | 98.53% | C
69 | Próprio | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 5.2 | 74.77 | 388.8 | 0.1403% | 98.67% | C
70 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.24 | 82.16 | 348.35 | 0.1257% | 98.8% | C
71 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.89 | 11.47 | 308.42 | 0.1113% | 98.91% | C
72 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | 7.55 | 302 | 0.109% | 99.02% | C
73 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18 | 16.02 | 288.36 | 0.1041% | 99.12% | C
74 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 54.8 | 284.96 | 0.1028% | 99.22% | C
75 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 27.91 | 279.1 | 0.1007% | 99.32% | C
76 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 44.51 | 267.06 | 0.09637% | 99.42% | C
77 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16.6 | 15.99 | 265.43 | 0.09578% | 99.52% | C
78 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10.74 | 21.34 | 229.19 | 0.0827% | 99.6% | C
79 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 48 | 4.42 | 212.16 | 0.07656% | 99.67% | C
80 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 56.65 | 169.95 | 0.06133% | 99.74% | C
81 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 55.43 | 166.29 | 0.06001% | 99.8% | C
82 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 71.24 | 142.48 | 0.05141% | 99.85% | C
83 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.6 | 13.77 | 118.42 | 0.04273% | 99.89% | C
84 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.62 | 95.62 | 0.0345% | 99.92% | C
85 | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 7.51 | 90.12 | 0.03252% | 99.96% | C
86 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 16.92 | 3 | 50.76 | 0.01832% | 99.98% | C
87 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.51 | 46.04 | 0.01661% | 99.99% | C
88 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 5.44 | 21.76 | 0.007852% | 100% | C
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442

## Curva ABC de Serviços (hidden)
OBJETO - | REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EE LICEU CUIABANO MARIA ARRUDA - 2024
MUNICÍPIO - | CUIABÁ - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
BDI - | 23.8%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO: Horista: 106,84% Mensalista: 65,40%
Curva ABC de Serviços
TOTAL GERAL | [8 empty] | 11771301.38
80% | A | 80%
95% | B | 95%
100% | C | 100%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Conceito
EE-ADM-C10 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 24,0 | 42045.35 | 1009088.4 | 8.572% | 8.572% | A
EE-SE-C03 | Próprio | RESTAURAÇÃO DAS POLTRONAS DO ANFITEATRO, INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO COM REVISAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRAGENS, ENVERNIZAMENTO E NOVO ESTOFAMENTO NA COR BORGONHA. MANTENDO O MESMO PADRÃO EXISTENTE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 456,0 | 1393.65 | 635504.4 | 5.399% | 13.97% | A
96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 10.671,37 | 39.51 | 421625.82 | 3.582% | 17.55% | A
EE-PINT-C76 | Próprio | (COR MARRON) PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM FACHADAS E MUROS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | PINT - PINTURAS | M² | 9.017,88 | 37.3 | 336366.92 | 2.858% | 20.41% | A
EE-INSTE-C632 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 120 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.527,2 | 173.9 | 265580.08 | 2.256% | 22.67% | A
102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 381,55 | 682.29 | 260327.74 | 2.212% | 24.88% | A
94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 2.750,96 | 91.88 | 252758.2 | 2.147% | 27.03% | A
96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 6.764,35 | 33.59 | 227214.51 | 1.93% | 28.96% | A
101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 438,3 | 507.96 | 222638.86 | 1.891% | 30.85% | A
EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 9.372,51 | 20.47 | 191855.27 | 1.63% | 32.48% | A
EE-INFRAEST-C03 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 167,71 | 1111.32 | 186379.47 | 1.583% | 34.06% | A
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 150,4 | 1046.87 | 157449.24 | 1.338% | 35.4% | A
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 2.743,23 | 57.15 | 156775.59 | 1.332% | 36.73% | A
EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | PINT - PINTURAS | M² | 5.120,23 | 29.74 | 152275.64 | 1.294% | 38.02% | A
EE-URB-C51 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA BERMUDA COM MISTURA DE TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORGÂNICO E AREIA INCLUSO ESPALHAMENTO PARA CAMPO | URBA - URBANIZAÇÃO | M² | 6.460,04 | 22.48 | 145221.69 | 1.234% | 39.26% | A
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6.325,05 | 20.06 | 126880.5 | 1.078% | 40.33% | A
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20.118,4 | 6.27 | 126142.36 | 1.072% | 41.41% | A
101725 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 344,06 | 352.73 | 121360.28 | 1.031% | 42.44% | A
EE-ESQ-C228 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 639,82 | 188.34 | 120503.69 | 1.024% | 43.46% | A
EE-INSTE-C512 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.720,3 | 44.08 | 119910.82 | 1.019% | 44.48% | A
EE-COB-C11 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | COBE - COBERTURA | KG | 4.927,4 | 23.73 | 116927.2 | 0.9933% | 45.47% | A
EE-SC-C256 | Próprio | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO ALTURAS 92 E 70 CM, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, COM GUIA DE BALIZAMENTO, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL COM BARRAS PARALELAS Ø1/2", INCLUSO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 87,25 | 1318.13 | 115006.84 | 0.977% | 46.45% | A
99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 184,52 | 603.52 | 111361.51 | 0.946% | 47.4% | A
104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | PISO - PISOS | m³ | 92,21 | 1201.52 | 110792.15 | 0.9412% | 48.34% | A
EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 57,0 | 1776.76 | 101275.32 | 0.8604% | 49.2% | A
EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 4.236,94 | 22.19 | 94017.69 | 0.7987% | 50% | A
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 9.657,4 | 9.28 | 89620.67 | 0.7613% | 50.76% | A
87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.047,77 | 83.67 | 87666.91 | 0.7448% | 51.5% | A
EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4.401,41 | 19.43 | 85519.39 | 0.7265% | 52.23% | A
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.350,59 | 60.14 | 81224.48 | 0.69% | 52.92% | A
EE-REVST-C73 | Próprio | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO CERAMICO (CONFORME EXISTENTE NO LICEU CUIABANO) | PISO - PISOS | M² | 2.629,33 | 30.87 | 81167.41 | 0.6895% | 53.61% | A
EE-REVST-C61 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS COM PROTEÇÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M² | 724,2 | 110.31 | 79886.5 | 0.6787% | 54.29% | A
EE-ESQ-C231 | Próprio | PORTA DE ABRIR 90x210 CM EM MADEIRA , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VISOR DE VIDRO (DIM 0,76x0,57 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 22,0 | 3602.29 | 79250.38 | 0.6733% | 54.96% | A
EE-PINT-C81 | Próprio | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) SOBRE REVESTIMENTO DE SEIXO DE PEDRA EXISTENTE 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | M² | 1.554,74 | 50.59 | 78654.29 | 0.6682% | 55.63% | A
EE-SC-C74 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO 1 1/2", EM AÇO INOX H=0,92M E 0,70M, FIXADO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 126,9 | 617.71 | 78387.39 | 0.6659% | 56.29% | A
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 647,7 | 114 | 73837.8 | 0.6273% | 56.92% | A
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 18.261,09 | 3.98 | 72679.13 | 0.6174% | 57.54% | A
EE-INSTE-C576 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3.864,1 | 18.21 | 70365.26 | 0.5978% | 58.14% | A
EE-COB-C561 | Próprio | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO | COBE - COBERTURA | M² | 2.296,06 | 29.83 | 68491.46 | 0.5819% | 58.72% | A
EE-INSTE-C577 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.506,1 | 26.74 | 67013.11 | 0.5693% | 59.29% | A
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.194,0 | 56.06 | 66935.64 | 0.5686% | 59.86% | A
EE-SP-C820 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS, INCLUSO LIMPEZA COM APROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 2.750,96 | 23.83 | 65555.37 | 0.5569% | 60.41% | A
EE-REVST-C67 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, COR VERMELHA INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 369,78 | 161.89 | 59863.68 | 0.5086% | 60.92% | A
EE-ESQ-C230 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 223,3 | 267.55 | 59743.91 | 0.5075% | 61.43% | A
EE-SP-C33 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. | PINT - PINTURAS | m² | 11.152,8 | 5.05 | 56321.64 | 0.4785% | 61.91% | A
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS | m² | 228,37 | 238.85 | 54546.17 | 0.4634% | 62.37% | A
EE-SC-C67 | Próprio | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 1,0 | 53382.56 | 53382.56 | 0.4535% | 62.83% | A
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 818,05 | 63.74 | 52142.5 | 0.443% | 63.27% | A
EE-INSTE-C578 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.433,2 | 36.03 | 51638.19 | 0.4387% | 63.71% | A
EE-INSTE-C626 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.212,0 | 42.38 | 51364.56 | 0.4364% | 64.14% | A
EE-REVST-C20 | Próprio | RESTAURO DE PISO GRANILITE, INCLUSO 04 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR, DUAS DEMÃOS DE RESINA, E CERA. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 595,41 | 86.22 | 51336.25 | 0.4361% | 64.58% | A
EE-INSTE-C540 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 638,4 | 78.35 | 50018.64 | 0.4249% | 65% | A
EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 9.400,29 | 5.31 | 49915.53 | 0.424% | 65.43% | A
EE-ESQ-C229 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS) METALICAS COM MANUTENÇÃO DAS CARACTERISTICAS INICIAIS DO PREDIO LICEU CUIABANO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 249,48 | 199.36 | 49736.33 | 0.4225% | 65.85% | A
87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 680,6 | 69.45 | 47267.67 | 0.4016% | 66.25% | A
102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 3.037,8 | 15.06 | 45749.26 | 0.3887% | 66.64% | A
EE-INSTE-C347 | Próprio | MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM PARA ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 886,0 | 50.83 | 45035.38 | 0.3826% | 67.02% | A
EE-INSTH-C321 | Próprio | GRELHA LINEAR EM FERRO FUNDIDO COM TELA ANTI-INSETO - 0,40X1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 43,4 | 1011.64 | 43905.17 | 0.373% | 67.4% | A
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 119,8 | 354.6 | 42481.08 | 0.3609% | 67.76% | A
EE-ESQ-C308 | Próprio | PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 01 FOLHA COM BARRA DE APOIO PCD, COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA (0,90X2,10 M), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA CROMADO ACETINADO COM EXECUÇÃO DO FURO E GUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCO GELO, COM CHAPA METÁLICA RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 15,0 | 2801.4 | 42021 | 0.357% | 68.11% | A
EE-SP-C152 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 6MM COM FUNDO ADESIVADO DE BRANCO MEDINDO 1,60X1,00M, COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, FIXADO ATRAVES DE ESPASSADORES EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 28,0 | 1498.05 | 41945.4 | 0.3563% | 68.47% | A
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS | M | 181,5 | 229.17 | 41594.35 | 0.3534% | 68.82% | A
EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | MXMES | 550,03 | 73.46 | 40405.2 | 0.3433% | 69.17% | A
100394 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.889,34 | 20.95 | 39581.67 | 0.3363% | 69.5% | A
EE-INSTE-C628 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 381,8 | 102.44 | 39111.59 | 0.3323% | 69.84% | A
102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 179,37 | 217.67 | 39043.46 | 0.3317% | 70.17% | A
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 277,4 | 140.27 | 38910.89 | 0.3306% | 70.5% | A
EE-SE-C02 | Próprio | LIMPEZA DE LAJE COM REMANEJAMENTO DE PLACAS SOLARES | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 355,66 | 103.49 | 36807.25 | 0.3127% | 70.81% | A
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 3.034,74 | 11.99 | 36386.53 | 0.3091% | 71.12% | A
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 932,39 | 38.82 | 36195.37 | 0.3075% | 71.43% | A
EE-ESQ-C257 | Próprio | RECUPERAÇAO DO ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 175,17 | 200.33 | 35091.8 | 0.2981% | 71.73% | A
EE-CO-C02 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 24,0 | 1448.85 | 34772.4 | 0.2954% | 72.02% | A
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 528,42 | 64.99 | 34342.01 | 0.2917% | 72.31% | A
EE-ESQ-C225 | Próprio | VIDRO CANELADO 4,0 MM INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 142,56 | 238.47 | 33996.28 | 0.2888% | 72.6% | A
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 416,1 | 80.02 | 33296.32 | 0.2829% | 72.88% | A
EE-INSTE-C29 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 255,0 | 128.61 | 32795.55 | 0.2786% | 73.16% | A
EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS | M | 211,76 | 154.1 | 32632.21 | 0.2772% | 73.44% | A
EE-INSTE-C535 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 370,0 | 82.93 | 30684.1 | 0.2607% | 73.7% | A
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 363,7 | 83.76 | 30463.51 | 0.2588% | 73.96% | A
EE-ESQ-C236 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DIM 80x210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VISOR DE VIDRO (DIM 0,66x0,57 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 10,0 | 3043.4 | 30434 | 0.2585% | 74.22% | A
EE-INSTE-C28 | Próprio | LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED, 10 A 25 W (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 264,0 | 113.77 | 30035.28 | 0.2552% | 74.47% | A
98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 9985.76 | 29957.28 | 0.2545% | 74.73% | A
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 68,0 | 436.89 | 29708.52 | 0.2524% | 74.98% | A
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 9.367,79 | 3.11 | 29133.82 | 0.2475% | 75.23% | A
EE-CO-C017 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 27,5 | 1029.49 | 28310.97 | 0.2405% | 75.47% | A
EE-SC-C122 | Próprio | COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 27276.99 | 27276.99 | 0.2317% | 75.7% | A
EE-PINT-C80 | Próprio | (COR PRETO FOSCO) PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA (02 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS | M² | 409,02 | 64.46 | 26365.42 | 0.224% | 75.92% | A
EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 7,0 | 3699.73 | 25898.11 | 0.22% | 76.14% | A
EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 1.170,82 | 21.93 | 25676.08 | 0.2181% | 76.36% | A
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 2.188,25 | 11.3 | 24727.22 | 0.2101% | 76.57% | A
90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.419,7 | 17.31 | 24575 | 0.2088% | 76.78% | A
EE-SC-C401 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 74,0 | 331.9 | 24560.6 | 0.2086% | 76.99% | A
EE-INSTH-C23 | Próprio | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 465X350MM PARA PCD, TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 1735.04 | 24290.56 | 0.2064% | 77.2% | A
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 194,8 | 119.29 | 23237.69 | 0.1974% | 77.39% | A
EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 21,09 | 1095.8 | 23110.42 | 0.1963% | 77.59% | A
EE-INSTE-C691 | Próprio | POSTE DECORATIVO 15,0 M, INCLUSO ESCAVAÇÃO DE BASE E CONCRETAGEM DA MESMA COM CONCRETO 25,0 MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 5767.91 | 23071.64 | 0.196% | 77.79% | A
102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m² | 1.367,01 | 16.76 | 22911.08 | 0.1946% | 77.98% | A
EE-SC-C50 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOX, PIA DA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 8,75 | 2606.23 | 22804.51 | 0.1937% | 78.17% | A
EE-REVST-C88 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15x15 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES., INCLUSO RECORTE | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 172,93 | 131.79 | 22790.44 | 0.1936% | 78.37% | A
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS | m² | 178,53 | 125.29 | 22368.02 | 0.19% | 78.56% | A
EE-INSTH-C414 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 21,17 | 1049.3 | 22213.68 | 0.1887% | 78.75% | A
EE-PINT-C27 | Próprio | (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS | m² | 261,1 | 84.75 | 22128.22 | 0.188% | 78.93% | A
EE-SC-C158 | Próprio | PAR DE SUPORTE MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORAS 60 CM, PERFIL U REFORÇADO, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) E PINTURA, DUAS DEMÃOS, COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 148,0 | 149.24 | 22087.52 | 0.1876% | 79.12% | A
EE-INFRAEST-C66 | Próprio | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UND | 8.525,0 | 2.46 | 20971.5 | 0.1782% | 79.3% | A
EE-INSTE-C624 | Próprio | UNIDUT CÔNICO Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2.985,0 | 6.98 | 20835.3 | 0.177% | 79.48% | A
EE-INSTE-C714 | Próprio | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 604,7 | 34.09 | 20614.22 | 0.1751% | 79.65% | A
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.524,61 | 13.37 | 20384.03 | 0.1732% | 79.83% | A
EE-GAS-C04 | Próprio | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 10053.29 | 20106.58 | 0.1708% | 80% | A
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 54,0 | 370.97 | 20032.38 | 0.1702% | 80.17% | B
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 826,06 | 24 | 19825.44 | 0.1684% | 80.33% | B
EE-INSTE-C534 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 370,0 | 53.28 | 19713.6 | 0.1675% | 80.5% | B
EE-INSTH-C314 | Próprio | CAIXA ENTERRADA COM GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 1158.48 | 19694.16 | 0.1673% | 80.67% | B
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 435,0 | 45.08 | 19609.8 | 0.1666% | 80.84% | B
EE-CO-C03 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 24,0 | 805.18 | 19324.32 | 0.1642% | 81% | B
EE-INSTE-C475 | Próprio | ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO FIXADO COM SELANTE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 669,0 | 28.52 | 19079.88 | 0.1621% | 81.16% | B
EE-PINT-C09 | Próprio | (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS. | PINT - PINTURAS | m² | 864,52 | 21.97 | 18993.5 | 0.1614% | 81.32% | B
EE-ESQ-C198 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 16,08 | 1176.08 | 18911.36 | 0.1607% | 81.48% | B
EE-ESQ-C155 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 8,0 | 2355.46 | 18843.68 | 0.1601% | 81.64% | B
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 8.767,6 | 2.1 | 18411.96 | 0.1564% | 81.8% | B
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 241,69 | 75.62 | 18276.59 | 0.1553% | 81.96% | B
EE-INSTE-C203 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2.411,0 | 7.58 | 18275.38 | 0.1553% | 82.11% | B
95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 168,0 | 106.2 | 17841.6 | 0.1516% | 82.26% | B
EE-INSTE-C337 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, ENGASTADO, H=7M. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 1772.01 | 17720.1 | 0.1505% | 82.41% | B
95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 133,0 | 131.28 | 17460.24 | 0.1483% | 82.56% | B
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 341,69 | 50.83 | 17368.1 | 0.1475% | 82.71% | B
EE-ESQ-C11 | Próprio | CORRIMAO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92 M E 0,70 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 4CM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 4CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 32,31 | 534.32 | 17263.87 | 0.1467% | 82.86% | B
EE-INSTE-C462 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,1 | 139.75 | 16783.97 | 0.1426% | 83% | B
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 347,03 | 48.1 | 16692.14 | 0.1418% | 83.14% | B
EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 855,32 | 19.43 | 16618.86 | 0.1412% | 83.28% | B
90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 720,2 | 22.98 | 16550.19 | 0.1406% | 83.42% | B
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 114,4 | 142.24 | 16272.25 | 0.1382% | 83.56% | B
98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 8121.57 | 16243.14 | 0.138% | 83.7% | B
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 232,0 | 68.83 | 15968.56 | 0.1357% | 83.83% | B
96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 60,07 | 261.25 | 15693.28 | 0.1333% | 83.97% | B
EE-SPDA-C42 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4.663,0 | 3.35 | 15621.05 | 0.1327% | 84.1% | B
91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 897,2 | 17.02 | 15270.34 | 0.1297% | 84.23% | B
EE-INSTPSCIP-C17 | Próprio | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCE DE 30M CADA - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 1259.33 | 15111.96 | 0.1284% | 84.36% | B
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 193,8 | 77.33 | 14986.55 | 0.1273% | 84.49% | B
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 54,0 | 272.53 | 14716.62 | 0.125% | 84.61% | B
EE-INSTH-C51 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ALAVANCA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 1040.81 | 14571.34 | 0.1238% | 84.73% | B
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 114,6 | 126.06 | 14446.47 | 0.1227% | 84.86% | B
EE-INSTE-C593 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 400W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 32,0 | 435.65 | 13940.8 | 0.1184% | 84.98% | B
104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 29.281,0 | 0.47 | 13762.07 | 0.1169% | 85.09% | B
EE-ESQ-C270 | Próprio | JANELA GUILHOTINA 1,50 X 1,40 - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 4,2 | 3251.33 | 13655.58 | 0.116% | 85.21% | B
EE-CO-C015 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 24,0 | 565.7 | 13576.8 | 0.1153% | 85.32% | B
98686 | SINAPI | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 258,0 | 52.37 | 13511.46 | 0.1148% | 85.44% | B
EE-INSTE-C215 | Próprio | TAMPÃO 1" CONDULETE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 2.985,0 | 4.51 | 13462.35 | 0.1144% | 85.55% | B
EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 97,0 | 138.35 | 13419.95 | 0.114% | 85.67% | B
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 502,7 | 26.29 | 13215.98 | 0.1123% | 85.78% | B
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 43,65 | 302.15 | 13188.84 | 0.112% | 85.89% | B
EE-ALV-C13 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 53,8 | 244.97 | 13179.38 | 0.112% | 86% | B
EE-CO-C016 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 18,0 | 731.16 | 13160.88 | 0.1118% | 86.12% | B
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 42,0 | 312.64 | 13130.88 | 0.1115% | 86.23% | B
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 933.63 | 13070.82 | 0.111% | 86.34% | B
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 926,8 | 13.85 | 12836.18 | 0.109% | 86.45% | B
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 128,7 | 99.51 | 12806.93 | 0.1088% | 86.56% | B
101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 292,06 | 43.54 | 12716.29 | 0.108% | 86.66% | B
EE-ESQ-C235 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 2 FOLHAS , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 2,0 | 6342.65 | 12685.3 | 0.1078% | 86.77% | B
EE-SE-C63 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS (CINALHAS, FRIZOS, RODA MEIO E MOLDURAS) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 213,57 | 59.39 | 12683.92 | 0.1078% | 86.88% | B
EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 15,84 | 795.66 | 12603.25 | 0.1071% | 86.99% | B
89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 165,0 | 74.62 | 12312.3 | 0.1046% | 87.09% | B
EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | PINT - PINTURAS | m² | 346,0 | 35.34 | 12227.64 | 0.1039% | 87.19% | B
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 558,1 | 21.64 | 12077.28 | 0.1026% | 87.3% | B
EE-INSTH-C138 | Próprio | CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (E=10CM) - (EXCLUSIVE A GRELHA) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 43,4 | 278.21 | 12074.31 | 0.1026% | 87.4% | B
EE-REVST-C68 | Próprio | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 7CM | PISO - PISOS | ML | 314,71 | 38.35 | 12069.12 | 0.1025% | 87.5% | B
EE-SUPEREST-C75 | Próprio | JUNTA DE ENCONTRO COM USO DE PLACA DE EPS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | ML | 766,12 | 15.73 | 12051.06 | 0.1024% | 87.6% | B
EE-LOGETEL-C40 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA OU EMENDA INTERNA 38MM PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 776,0 | 15.19 | 11787.44 | 0.1001% | 87.7% | B
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1.060,36 | 11.11 | 11780.59 | 0.1001% | 87.8% | B
COMP-ELE-28 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DIAM. 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3.612,0 | 3.23 | 11666.76 | 0.09911% | 87.9% | B
EE-PINT-C26 | Próprio | (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS | m² | 139,82 | 83.11 | 11620.44 | 0.09872% | 88% | B
EE-ESQ-C17 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 21,28 | 544.16 | 11579.72 | 0.09837% | 88.1% | B
EE-REVST-C821 | Próprio | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. | PISO - PISOS | M² | 44,94 | 256.29 | 11517.67 | 0.09785% | 88.2% | B
EE-PINT-C28 | Próprio | (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS | m² | 138,4 | 83.21 | 11516.26 | 0.09783% | 88.3% | B
EE-SC-C82 | Próprio | LIMPEZA COMUM DE ESQUADRIAS ONDE CONTÉM VIDROS, NOS CAIXILHOS EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.108,15 | 10.32 | 11436.1 | 0.09715% | 88.39% | B
98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 814.88 | 11408.32 | 0.09692% | 88.49% | B
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 49,06 | 231.24 | 11344.63 | 0.09638% | 88.59% | B
EE-SC-C48 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 11180.45 | 11180.45 | 0.09498% | 88.68% | B
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 57,0 | 193.7 | 11040.9 | 0.0938% | 88.78% | B
EE-INSTE-C167 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 518,0 | 21.2 | 10981.6 | 0.09329% | 88.87% | B
EE-ESQ-C234 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 4,0 | 2732.4 | 10929.6 | 0.09285% | 88.96% | B
92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 164,33 | 65.91 | 10830.99 | 0.09201% | 89.05% | B
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 546,6 | 19.79 | 10817.21 | 0.09189% | 89.15% | B
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 555,0 | 19.46 | 10800.3 | 0.09175% | 89.24% | B
EE-LOGETEL-C44 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 484,0 | 22.3 | 10793.2 | 0.09169% | 89.33% | B
91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 680,0 | 15.87 | 10791.6 | 0.09168% | 89.42% | B
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 483.82 | 10644.04 | 0.09042% | 89.51% | B
EE-SC-C73 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL QUADRADO EM ALUMINIO PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 3,0 | 3540.86 | 10622.58 | 0.09024% | 89.6% | B
EE-REVST-C22 | Próprio | PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,84 | 1079.12 | 10618.54 | 0.09021% | 89.69% | B
EE-SC-C22 | Próprio | BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 878.88 | 10546.56 | 0.0896% | 89.78% | B
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 283,0 | 37.1 | 10499.3 | 0.08919% | 89.87% | B
101820 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 194,99 | 52.87 | 10309.12 | 0.08758% | 89.96% | B
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 557,78 | 18.34 | 10229.68 | 0.0869% | 90.05% | B
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 366,0 | 27.18 | 9947.88 | 0.08451% | 90.13% | B
EE-CO-C013 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 9893.29 | 9893.29 | 0.08405% | 90.21% | B
EE-INSTPSCIP-C98 | Próprio | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 4933.85 | 9867.7 | 0.08383% | 90.3% | B
EE-PINT-C82 | Próprio | EXTRATIFICAÇÃO DE PAREDES PARA PROSPECÇÃO NA TONALIDADE DA PINTURA ORIGINAL DA PAREDE | PINT - PINTURAS | M² | 49,5 | 198.05 | 9803.47 | 0.08328% | 90.38% | B
EE-SC-C16 | Próprio | EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO. | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | UN | 1,0 | 9726.34 | 9726.34 | 0.08263% | 90.46% | B
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 745.65 | 9693.45 | 0.08235% | 90.55% | B
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 345,9 | 27.63 | 9557.21 | 0.08119% | 90.63% | B
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 175,0 | 54.19 | 9483.25 | 0.08056% | 90.71% | B
EE-INSTE-C629 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 68,4 | 136.91 | 9364.64 | 0.07955% | 90.79% | B
99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 547.38 | 9305.46 | 0.07905% | 90.87% | B
EE-ESQ-C226 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 90X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 2297.39 | 9189.56 | 0.07807% | 90.94% | B
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 2.395,82 | 3.83 | 9175.99 | 0.07795% | 91.02% | B
EE-INSTE-C594 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 264,0 | 33.54 | 8854.56 | 0.07522% | 91.1% | B
89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 57,01 | 155.17 | 8846.24 | 0.07515% | 91.17% | B
EE-INSTE-C693 | Próprio | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 402,0 | 21.93 | 8815.86 | 0.07489% | 91.25% | B
EE-CO-C01 | Próprio | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,5 | 704.76 | 8809.5 | 0.07484% | 91.32% | B
EE-REVST-C62 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO COM SEIXO DE PEDRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 182,51 | 48.12 | 8782.38 | 0.07461% | 91.4% | B
97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | KG | 295,0 | 29.51 | 8705.45 | 0.07395% | 91.47% | B
102190 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 410,15 | 21.05 | 8633.65 | 0.07334% | 91.54% | B
EE-ESQ-C114 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 90X210CM, PARA BANHEIRO PCD, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1", FECHADURA EXTERNA BROCA COM MAÇANETA FIXA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 2866.31 | 8598.93 | 0.07305% | 91.62% | B
EE-REVST-C09 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M² | 123,1 | 67.47 | 8305.55 | 0.07056% | 91.69% | B
EE-INSTE-C183 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 202,3 | 40.86 | 8265.97 | 0.07022% | 91.76% | B
EE-INSTE-C556 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2.186,0 | 3.73 | 8153.78 | 0.06927% | 91.83% | B
EE-CO-C014 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 24,0 | 339.54 | 8148.96 | 0.06923% | 91.9% | B
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 111,78 | 71.86 | 8032.51 | 0.06824% | 91.96% | B
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 43,15 | 186.07 | 8028.92 | 0.06821% | 92.03% | B
EE-SP-C091 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA SEM REAPROVEIRAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 312,77 | 25.47 | 7966.25 | 0.06768% | 92.1% | B
91522 | SINAPI | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2.044,27 | 3.82 | 7809.11 | 0.06634% | 92.17% | B
EE-INSTE-C15 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 924,6 | 8.41 | 7775.88 | 0.06606% | 92.23% | B
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 65,61 | 117.46 | 7706.55 | 0.06547% | 92.3% | B
EE-INSTE-C69 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4.166,0 | 1.84 | 7665.44 | 0.06512% | 92.36% | B
EE-SC-C68 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 227,52 | 33.41 | 7601.44 | 0.06458% | 92.43% | B
EE-SE-C004 | Próprio | LAUDO TECNICO EMITIDO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO SOBRE CONDIÇOES DA COBERTURA DO AINFITEATRO DO LICEU CUIBANO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 1,0 | 7482.37 | 7482.37 | 0.06356% | 92.49% | B
EE-INSTH-C33 | Próprio | CASA DE BOMBAS DIMENSÕES 1,50X1,50M H=1,00M, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=9CM, INCLUSO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHATA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 3709.33 | 7418.66 | 0.06302% | 92.55% | B
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 283.37 | 7367.62 | 0.06259% | 92.62% | B
EE-INSTE-C721 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA 22, 100X100MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 83,0 | 87.09 | 7228.47 | 0.06141% | 92.68% | B
EE-PINT-C90 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM SEIXO DE PEDRA EXISTENTE EM AREA EXTERNA A SER MANTIDO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 1.554,74 | 4.6 | 7151.8 | 0.06076% | 92.74% | B
98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 7137.44 | 7137.44 | 0.06063% | 92.8% | B
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 106,69 | 66.45 | 7089.55 | 0.06023% | 92.86% | B
EE-INSTE-C09 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 8KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 76,0 | 93.23 | 7085.48 | 0.06019% | 92.92% | B
90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 492,9 | 14.37 | 7082.97 | 0.06017% | 92.98% | B
EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 74,0 | 94.66 | 7004.84 | 0.05951% | 93.04% | B
EE-ESQ-C117 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 0,70 X 2,10CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA, REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTOS EM CHAPA Nº18 LISA REFORÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 1721.64 | 6886.56 | 0.0585% | 93.1% | B
EE-PINT-C304 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETRODUTO GALVANIZADO 1" NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS | M | 2.720,3 | 2.53 | 6882.35 | 0.05847% | 93.16% | B
EE-INSTH-C391 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 487.2 | 6820.8 | 0.05794% | 93.22% | B
EE-INSTE-C223 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 5,0 | 1361.8 | 6809 | 0.05784% | 93.27% | B
EE-SE-C64 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RODA MEIO DE MADEIRA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 121,76 | 55.78 | 6791.77 | 0.0577% | 93.33% | B
101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 94,46 | 71.76 | 6778.44 | 0.05758% | 93.39% | B
EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 517.32 | 6725.16 | 0.05713% | 93.45% | B
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 9,1 | 727.23 | 6617.79 | 0.05622% | 93.5% | B
104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 10.457,5 | 0.63 | 6588.22 | 0.05597% | 93.56% | B
EE-ESQ-C274 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 7,2 | 912.69 | 6571.36 | 0.05583% | 93.61% | B
EE-ESQ-C255 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR 2F (1,80X2,10 M) , REQUADRO EM METALON , INCLUSIVE FECHADURAS EXTERNAS, DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 7,56 | 869.13 | 6570.62 | 0.05582% | 93.67% | B
97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 226,0 | 28.85 | 6520.1 | 0.05539% | 93.72% | B
EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 325.22 | 6504.4 | 0.05526% | 93.78% | B
103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 6485.26 | 6485.26 | 0.05509% | 93.84% | B
EE-SC-C98 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, COM GUIA DE BALIZAMENTO, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 7,34 | 877.7 | 6442.31 | 0.05473% | 93.89% | B
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 715.66 | 6440.94 | 0.05472% | 93.94% | B
104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 73,0 | 86.49 | 6313.77 | 0.05364% | 94% | B
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 169,0 | 37.31 | 6305.39 | 0.05357% | 94.05% | B
EE-SC-C15 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0 | 6228.91 | 6228.91 | 0.05292% | 94.1% | B
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 228,0 | 27.19 | 6199.32 | 0.05266% | 94.16% | B
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 6030.58 | 6030.58 | 0.05123% | 94.21% | B
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 316,9 | 18.96 | 6008.42 | 0.05104% | 94.26% | B
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2.596,24 | 2.31 | 5997.31 | 0.05095% | 94.31% | B
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 76,0 | 78.81 | 5989.56 | 0.05088% | 94.36% | B
92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 66,66 | 89.43 | 5961.4 | 0.05064% | 94.41% | B
98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5960.78 | 5960.78 | 0.05064% | 94.46% | B
EE-REVST-C89 | Próprio | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. | PISO - PISOS | M² | 546,65 | 10.8 | 5903.82 | 0.05015% | 94.51% | B
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 610,42 | 9.59 | 5853.92 | 0.04973% | 94.56% | B
EE-PINT-C71 | Próprio | (CINZA MÉDIO) - PINTURA DE PISO COM TINTA POLIURETANO (PU), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO CATALISADOR | PINT - PINTURAS | m² | 87,47 | 66.24 | 5794.01 | 0.04922% | 94.61% | B
EE-CO-C07 | Próprio | ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM CUIABÁ (SPT) - FUROS ATÉ 10M | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 4,0 | 1443.5 | 5774 | 0.04905% | 94.66% | B
EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 148,0 | 38.46 | 5692.08 | 0.04836% | 94.71% | B
99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.220,71 | 4.6 | 5615.26 | 0.0477% | 94.76% | B
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 1398.81 | 5595.24 | 0.04753% | 94.8% | B
EE-INSTE-C225 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 1398.06 | 5592.24 | 0.04751% | 94.85% | B
EE-SPDA-C24 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 105,0 | 53.24 | 5590.2 | 0.04749% | 94.9% | B
101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13,0 | 426.23 | 5540.99 | 0.04707% | 94.95% | B
EE-INSTE-C199 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 550,0 | 9.96 | 5478 | 0.04654% | 94.99% | B
EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | PINT - PINTURAS | m² | 54,0 | 99.17 | 5355.18 | 0.04549% | 95.04% | C
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 71,37 | 74.06 | 5285.66 | 0.0449% | 95.08% | C
EE-INSTE-C694 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS , INCLUINDO OS CIRCUITOS COM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 25,0 | 210.46 | 5261.5 | 0.0447% | 95.13% | C
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 199,37 | 26.05 | 5193.58 | 0.04412% | 95.17% | C
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 82,0 | 63.31 | 5191.42 | 0.0441% | 95.22% | C
98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 60,9 | 84.15 | 5124.73 | 0.04354% | 95.26% | C
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 557,78 | 9.12 | 5086.95 | 0.04321% | 95.3% | C
EE-PINT-C29 | Próprio | PINTURA ESMALTE, BRANCO GELO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS | m² | 179,37 | 28.13 | 5045.67 | 0.04286% | 95.35% | C
EE-INSTE-C324 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - ALUMÍNIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.102,5 | 4.55 | 5016.37 | 0.04262% | 95.39% | C
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 151,0 | 32.39 | 4890.89 | 0.04155% | 95.43% | C
EE-INSTE-C32 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 821,0 | 5.95 | 4884.95 | 0.0415% | 95.47% | C
EE-REVST-C72 | Próprio | PISO LAJOTA CERÂMICA 8X15CM (PADRÃO LICEU CUIABANO), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 35,65 | 135.82 | 4841.98 | 0.04113% | 95.51% | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 76,0 | 63.36 | 4815.36 | 0.04091% | 95.55% | C
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 67,81 | 70.86 | 4805.01 | 0.04082% | 95.59% | C
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 79,4 | 59.18 | 4698.89 | 0.03992% | 95.63% | C
EE-ESQ-C154 | Próprio | PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº 18 COM FRISO, DIMENSÕES 80X210CM, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, FECHADURA EXTERNA BROCA - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2284.15 | 4568.3 | 0.03881% | 95.67% | C
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 838,32 | 5.33 | 4468.24 | 0.03796% | 95.71% | C
EE-INFRAEST-C53 | Próprio | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 141,85 | 30.71 | 4356.21 | 0.03701% | 95.75% | C
94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 41,42 | 102.5 | 4245.55 | 0.03607% | 95.78% | C
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 204,0 | 20.79 | 4241.16 | 0.03603% | 95.82% | C
91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 282,2 | 14.99 | 4230.17 | 0.03594% | 95.86% | C
90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 217,5 | 19.22 | 4180.35 | 0.03551% | 95.89% | C
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 555,75 | 7.47 | 4151.45 | 0.03527% | 95.93% | C
EE-INSTE-C290 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 200W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 229.74 | 4135.32 | 0.03513% | 95.96% | C
99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 1002.99 | 4011.96 | 0.03408% | 96% | C
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 84,09 | 47.4 | 3985.86 | 0.03386% | 96.03% | C
102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1948.81 | 3897.62 | 0.03311% | 96.06% | C
EE-INSTH-C96 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 53,0 | 73.43 | 3891.79 | 0.03306% | 96.1% | C
EE-INSTH-C27 | Próprio | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE TRIFASICA DE ATÉ 1,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1905.67 | 3811.34 | 0.03238% | 96.13% | C
EE-INSTH-C278 | Próprio | TORNEIRA FLEXÍVEL DE PAREDE, ATÉ Ø3/4", PARA PIA DE COZINHA (LAVA PANELAS - INDUSTRIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 535.79 | 3750.53 | 0.03186% | 96.16% | C
90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 284,63 | 13.04 | 3711.57 | 0.03153% | 96.19% | C
EE-INSTPSCIP-C15 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 307.97 | 3695.64 | 0.0314% | 96.22% | C
EE-INSTE-C549 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELÉTRODUTO 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 293,0 | 12.61 | 3694.73 | 0.03139% | 96.25% | C
EE-LOGETEL-C97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 122.41 | 3672.3 | 0.0312% | 96.29% | C
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 68,0 | 53.76 | 3655.68 | 0.03106% | 96.32% | C
EE-SC-C07 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - A SER INSTALADO NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações | UN | 123,0 | 29.01 | 3568.23 | 0.03031% | 96.35% | C
EE-PINT-C92 | Próprio | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE A BASE AGUA ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | PINT - PINTURAS | M² | 145,43 | 24.45 | 3555.76 | 0.03021% | 96.38% | C
EE-SP-C05 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 248,92 | 14.11 | 3512.26 | 0.02984% | 96.41% | C
93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 94,09 | 37.3 | 3509.55 | 0.02981% | 96.44% | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 345,9 | 10.13 | 3503.96 | 0.02977% | 96.47% | C
EE-INSTE-C27 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3499.41 | 3499.41 | 0.02973% | 96.5% | C
EE-PINT-C10 | Próprio | PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | PINT - PINTURAS | M | 395,0 | 8.7 | 3436.5 | 0.02919% | 96.53% | C
EE-ESQ-C224 | Próprio | JANELA METALICA MAXIM AR COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO LICEU CUIABANO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 1,92 | 1776.88 | 3411.6 | 0.02898% | 96.56% | C
EE-INSTE-C537 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 219,0 | 15.38 | 3368.22 | 0.02861% | 96.58% | C
EE-INSTH-C22 | Próprio | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 48,0 | 69.77 | 3348.96 | 0.02845% | 96.61% | C
EE-INSTE-C331 | Próprio | ARRUELA GALVANIZADA 1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 5.621,0 | 0.59 | 3316.39 | 0.02817% | 96.64% | C
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 32,0 | 103.26 | 3304.32 | 0.02807% | 96.67% | C
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 117.79 | 3298.12 | 0.02802% | 96.7% | C
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 219.52 | 3292.8 | 0.02797% | 96.72% | C
EE-LOGETEL-C69 | Próprio | CABO USB 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 27.42 | 3290.4 | 0.02795% | 96.75% | C
103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 3249.65 | 3249.65 | 0.02761% | 96.78% | C
EE-INSTH-C106 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 319.71 | 3197.1 | 0.02716% | 96.81% | C
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 44,0 | 71.9 | 3163.6 | 0.02688% | 96.83% | C
103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 3155.27 | 3155.27 | 0.0268% | 96.86% | C
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 55,0 | 57.36 | 3154.8 | 0.0268% | 96.89% | C
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 58,77 | 53.5 | 3144.19 | 0.02671% | 96.91% | C
EE-ESQ-C271 | Próprio | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 120x100 CM COM VIDRO TEMPERADO 10MM, BATENTE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2,4 | 1308.62 | 3140.68 | 0.02668% | 96.94% | C
EE-INSTE-C332 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 4.469,0 | 0.7 | 3128.3 | 0.02658% | 96.97% | C
EE-SC-C14 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1,0 | 3082.76 | 3082.76 | 0.02619% | 96.99% | C
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 115,25 | 26.71 | 3078.32 | 0.02615% | 97.02% | C
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 87,0 | 35.34 | 3074.58 | 0.02612% | 97.05% | C
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 121,0 | 25.37 | 3069.77 | 0.02608% | 97.07% | C
EE-PINT-C302 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 50X50 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS | M | 638,4 | 4.77 | 3045.16 | 0.02587% | 97.1% | C
90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 316,9 | 9.53 | 3020.05 | 0.02566% | 97.12% | C
EE-INSTPSCIP-C93 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 1496.03 | 2992.06 | 0.02542% | 97.15% | C
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 180,0 | 16.5 | 2970 | 0.02523% | 97.17% | C
103206 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 2965.07 | 2965.07 | 0.02519% | 97.2% | C
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 89,0 | 33.28 | 2961.92 | 0.02516% | 97.22% | C
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 182.71 | 2923.36 | 0.02483% | 97.25% | C
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 54,0 | 53.86 | 2908.44 | 0.02471% | 97.27% | C
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 251,0 | 11.58 | 2906.58 | 0.02469% | 97.3% | C
EE-PINT-C339 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 111,62 | 25.92 | 2893.19 | 0.02458% | 97.32% | C
EE-INSTPSCIP-C19 | Próprio | ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações | UN | 12,0 | 238.29 | 2859.48 | 0.02429% | 97.35% | C
89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 140.5 | 2810 | 0.02387% | 97.37% | C
89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 52,0 | 53.92 | 2803.84 | 0.02382% | 97.4% | C
EE-SC-C08 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Edificações | UN | 133,0 | 20.98 | 2790.34 | 0.0237% | 97.42% | C
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 237,17 | 11.6 | 2751.17 | 0.02337% | 97.44% | C
EE-INSTE-C280 | Próprio | PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 1/4"X1 3/4" E ARRUELA DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 664,0 | 4.11 | 2729.04 | 0.02318% | 97.47% | C
EE-INSTH-C160 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 679.35 | 2717.4 | 0.02308% | 97.49% | C
EE-INSTH-C30 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 180.59 | 2708.85 | 0.02301% | 97.51% | C
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 340,29 | 7.94 | 2701.9 | 0.02295% | 97.53% | C
EE-INSTE-C155 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 1350.01 | 2700.02 | 0.02294% | 97.56% | C
EE-SC-C221 | Próprio | RESTAURAÇÃO DE GUARDA CORPO DE MADEIRA, MANTENDO AS MESMA CARCTERISTICAS ORIGINAIS DO LICEU CUIBANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 18,23 | 147.96 | 2697.31 | 0.02291% | 97.58% | C
EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 86,0 | 31.06 | 2671.16 | 0.02269% | 97.6% | C
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 379.66 | 2657.62 | 0.02258% | 97.63% | C
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 1324.51 | 2649.02 | 0.0225% | 97.65% | C
EE-PINT-C303 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE PERFILADOS PERFURADOS 38X38 MM NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS | M | 604,7 | 4.38 | 2648.58 | 0.0225% | 97.67% | C
EE-INSTE-C92 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 85.26 | 2557.8 | 0.02173% | 97.69% | C
EE-INSTE-C271 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4'' X 5/8'" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 2.512,0 | 1 | 2512 | 0.02134% | 97.71% | C
EE-ESQ-C273 | Próprio | PORTA DE METALICA, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 2,0 | 1255.59 | 2511.18 | 0.02133% | 97.74% | C
EE-SP-C300 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE CALHAS E RUFOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 88,4 | 28.05 | 2479.62 | 0.02106% | 97.76% | C
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 114,0 | 21.66 | 2469.24 | 0.02098% | 97.78% | C
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 98.12 | 2453 | 0.02084% | 97.8% | C
93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 65,5 | 36.79 | 2409.74 | 0.02047% | 97.82% | C
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 214,66 | 11.16 | 2395.6 | 0.02035% | 97.84% | C
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 5,0 | 478.83 | 2394.15 | 0.02034% | 97.86% | C
102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1.006,88 | 2.37 | 2386.3 | 0.02027% | 97.88% | C
104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 2.091,5 | 1.13 | 2363.39 | 0.02008% | 97.9% | C
EE-LOGETEL-C62 | Próprio | CABO HDMI 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 19.51 | 2341.2 | 0.01989% | 97.92% | C
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 33,78 | 69.26 | 2339.6 | 0.01988% | 97.94% | C
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 6,0 | 385.48 | 2312.88 | 0.01965% | 97.96% | C
EE-INFRAEST-C04 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | PISO - PISOS | m | 365,44 | 6.31 | 2305.92 | 0.01959% | 97.98% | C
EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 1,6 | 1426.37 | 2282.19 | 0.01939% | 98% | C
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 39,2 | 57.6 | 2257.92 | 0.01918% | 98.02% | C
EE-SP-C40 | Próprio | RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 209,37 | 10.56 | 2210.94 | 0.01878% | 98.04% | C
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 23,1 | 95.18 | 2198.65 | 0.01868% | 98.05% | C
EE-INSTE-C139 | Próprio | PLACA 2X4 C/ FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 82,0 | 26.07 | 2137.74 | 0.01816% | 98.07% | C
EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 105,0 | 20.35 | 2136.75 | 0.01815% | 98.09% | C
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17,0 | 122.83 | 2088.11 | 0.01774% | 98.11% | C
EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | Edificações | M | 22,88 | 90.27 | 2065.37 | 0.01755% | 98.13% | C
104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 20.41 | 2041 | 0.01734% | 98.14% | C
90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 215,38 | 9.44 | 2033.18 | 0.01727% | 98.16% | C
EE-INSTH-C228 | Próprio | TORNEIRA DE JARDIM, COM SUPORTE PARA PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO, H=0,75M ACIMA DO SOLO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E DESCARTE DE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 12,0 | 167.99 | 2015.88 | 0.01713% | 98.18% | C
EE-ACAB-C09 | Próprio | RODAFORRO DE PVC TEXTURA MADEIRA COR MARRON | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | ML | 94,81 | 21.26 | 2015.66 | 0.01712% | 98.2% | C
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 110,0 | 18.19 | 2000.9 | 0.017% | 98.21% | C
EE-SPDA-C21 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 540,0 | 3.63 | 1960.2 | 0.01665% | 98.23% | C
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 70,0 | 27.74 | 1941.8 | 0.0165% | 98.25% | C
89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 124,0 | 15.61 | 1935.64 | 0.01644% | 98.26% | C
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 160.07 | 1920.84 | 0.01632% | 98.28% | C
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 212,86 | 8.96 | 1907.22 | 0.0162% | 98.29% | C
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 217,0 | 8.72 | 1892.24 | 0.01608% | 98.31% | C
EE-ESQ-C256 | Próprio | PORTÃO DE CORRER (2,15 X 2,10 M) COM GRADE METALICA COM PROTEÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE TRILHOS, RODÍZIO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 4,515 | 417.56 | 1885.28 | 0.01602% | 98.33% | C
EE-INSTE-C580 | Próprio | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI 110V, NAS CORES - VERDE, AMARELO E VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 232.18 | 1857.44 | 0.01578% | 98.34% | C
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 123.65 | 1854.75 | 0.01576% | 98.36% | C
EE-INSTH-C241 | Próprio | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI-INSETO - 0,15 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 306.65 | 1839.9 | 0.01563% | 98.37% | C
EE-PINT-C54 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 81,03 | 22.17 | 1796.43 | 0.01526% | 98.39% | C
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 125.76 | 1760.64 | 0.01496% | 98.4% | C
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 35,0 | 49.6 | 1736 | 0.01475% | 98.42% | C
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 67,33 | 25.76 | 1734.42 | 0.01473% | 98.43% | C
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 866.4 | 1732.8 | 0.01472% | 98.45% | C
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,3 | 14.16 | 1703.44 | 0.01447% | 98.46% | C
EE-INSTE-C145 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 141.19 | 1694.28 | 0.01439% | 98.48% | C
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 67,1 | 25.23 | 1692.93 | 0.01438% | 98.49% | C
97533 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 563.76 | 1691.28 | 0.01437% | 98.51% | C
EE-INSTE-C335 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÔMEGA) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 260,0 | 6.44 | 1674.4 | 0.01422% | 98.52% | C
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 829.16 | 1658.32 | 0.01409% | 98.53% | C
EE-INSTE-C522 | Próprio | SIRENE COM ALARME AUDIOVISUAL 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 204.03 | 1632.24 | 0.01387% | 98.55% | C
EE-INSTE-C500 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 22,4 | 72.58 | 1625.79 | 0.01381% | 98.56% | C
EE-INSTH-C64 | Próprio | CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 64.79 | 1619.75 | 0.01376% | 98.58% | C
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 55,29 | 29.26 | 1617.78 | 0.01374% | 98.59% | C
EE-INSTPSCIP-C08 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 107.53 | 1612.95 | 0.0137% | 98.6% | C
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 144,0 | 11.19 | 1611.36 | 0.01369% | 98.62% | C
EE-INSTE-C722 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1608.74 | 1608.74 | 0.01367% | 98.63% | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 106,0 | 15.17 | 1608.02 | 0.01366% | 98.64% | C
EE-INSTE-C202 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1603.59 | 1603.59 | 0.01362% | 98.66% | C
EE-INSTH-C07 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40MM X 1 1/2", SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 80,0 | 19.8 | 1584 | 0.01346% | 98.67% | C
97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 389.21 | 1556.84 | 0.01323% | 98.68% | C
EE-INSTE-C323 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - PVC BRANCA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.102,5 | 1.41 | 1554.52 | 0.01321% | 98.7% | C
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 385.19 | 1540.76 | 0.01309% | 98.71% | C
EE-ESQ-C275 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 36 CM, ESPESSURA 2,0 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 4,6 | 333.98 | 1536.3 | 0.01305% | 98.72% | C
EE-ESQ-C223 | Próprio | JANELA METALICA MAXIN-AR COM VIDRO TEMPERADO, COMFORME PROJETO LICEU CUIABANO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 0,9 | 1698.25 | 1528.42 | 0.01298% | 98.74% | C
EE-GAS-C01 | Próprio | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 376.68 | 1506.72 | 0.0128% | 98.75% | C
EE-INSTPSCIP-C60 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 745.54 | 1491.08 | 0.01267% | 98.76% | C
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 212.45 | 1487.15 | 0.01263% | 98.77% | C
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 64,0 | 23.07 | 1476.48 | 0.01254% | 98.79% | C
EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42,0 | 35.04 | 1471.68 | 0.0125% | 98.8% | C
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 36,0 | 40.4 | 1454.4 | 0.01236% | 98.81% | C
100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5,0 | 287.92 | 1439.6 | 0.01223% | 98.82% | C
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 370,2 | 3.88 | 1436.37 | 0.0122% | 98.84% | C
EE-INSTPSCIP-C07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 95.75 | 1436.25 | 0.0122% | 98.85% | C
EE-INSTE-C547 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2.186,0 | 0.65 | 1420.9 | 0.01207% | 98.86% | C
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 70.4 | 1408 | 0.01196% | 98.87% | C
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 5,0 | 280.09 | 1400.45 | 0.0119% | 98.88% | C
100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 84,7 | 16.37 | 1386.53 | 0.01178% | 98.9% | C
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 55.46 | 1386.5 | 0.01178% | 98.91% | C
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 125.27 | 1377.97 | 0.01171% | 98.92% | C
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 686.45 | 1372.9 | 0.01166% | 98.93% | C
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.694,25 | 0.81 | 1372.34 | 0.01166% | 98.94% | C
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 136.78 | 1367.8 | 0.01162% | 98.95% | C
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 85,0 | 16.08 | 1366.8 | 0.01161% | 98.97% | C
EE-INSTE-C178 | Próprio | REFLETOR LED, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 135.56 | 1355.6 | 0.01152% | 98.98% | C
EE-INSTPSCIP-C25 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 24 LÂMPADAS LED DE 32 W, BATERIA DE LÍTIO, BLOCO AUTONOMO DE 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 223.7 | 1342.2 | 0.0114% | 98.99% | C
97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 669.21 | 1338.42 | 0.01137% | 99% | C
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 632,0 | 2.11 | 1333.52 | 0.01133% | 99.01% | C
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 34.96 | 1328.48 | 0.01129% | 99.02% | C
97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 137,36 | 9.66 | 1326.89 | 0.01127% | 99.03% | C
EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 42,0 | 31.06 | 1304.52 | 0.01108% | 99.05% | C
EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42,0 | 31.06 | 1304.52 | 0.01108% | 99.06% | C
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 177,82 | 7.3 | 1298.08 | 0.01103% | 99.07% | C
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 76,0 | 17.07 | 1297.32 | 0.01102% | 99.08% | C
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 44.64 | 1294.56 | 0.011% | 99.09% | C
EE-INSTE-C241 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 6,0 | 214.89 | 1289.34 | 0.01095% | 99.1% | C
EE-INSTE-C627 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 17,1 | 75.28 | 1287.28 | 0.01094% | 99.11% | C
EE-INSTH-C597 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 74.66 | 1269.22 | 0.01078% | 99.12% | C
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 317.26 | 1269.04 | 0.01078% | 99.13% | C
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 97.22 | 1263.86 | 0.01074% | 99.14% | C
EE-INSTH-C387 | Próprio | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 920 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1228.76 | 1228.76 | 0.01044% | 99.15% | C
EE-MOVT-C11 | Próprio | CORTE DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RAMPA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 9,0 | 134.07 | 1206.63 | 0.01025% | 99.16% | C
91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 119.75 | 1197.5 | 0.01017% | 99.17% | C
EE-INSTH-C175 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 54.15 | 1191.3 | 0.01012% | 99.18% | C
EE-ESQ-C194 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM COM TELA DE NYLON, CHUMBADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 588.38 | 1176.76 | 0.009997% | 99.19% | C
EE-INSTE-C533 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 569.13 | 1138.26 | 0.00967% | 99.2% | C
EE-INSTPSCIP-C22 | Próprio | ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 94.26 | 1131.12 | 0.009609% | 99.21% | C
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 86,0 | 13.13 | 1129.18 | 0.009593% | 99.22% | C
EE-SUPEREST-C77 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ENCHIMENTO DE SEIXO ROLADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 1,64 | 685.64 | 1124.44 | 0.009552% | 99.23% | C
EE-INSTE-C259 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 50.65 | 1114.3 | 0.009466% | 99.24% | C
97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 61.5 | 1107 | 0.009404% | 99.25% | C
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 69,0 | 16.04 | 1106.76 | 0.009402% | 99.26% | C
93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 63,35 | 17.04 | 1079.48 | 0.00917% | 99.27% | C
EE-SUPEREST-C35 | Próprio | CHUMBADOR QUIMICO AQI 380 PRO - CARTUCHO 380ML - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 269.59 | 1078.36 | 0.009161% | 99.28% | C
EE-INSTE-C163 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR 25 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 215.67 | 1078.35 | 0.009161% | 99.29% | C
EE-GAS-C10 | Próprio | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 528.53 | 1057.06 | 0.00898% | 99.3% | C
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 105.51 | 1055.1 | 0.008963% | 99.31% | C
EE-SP-C45 | Próprio | RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 119,31 | 8.49 | 1012.94 | 0.008605% | 99.32% | C
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 57,0 | 17.6 | 1003.2 | 0.008522% | 99.32% | C
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 52,0 | 19.1 | 993.2 | 0.008437% | 99.33% | C
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 65,9 | 15.02 | 989.81 | 0.008409% | 99.34% | C
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.264,0 | 0.77 | 973.28 | 0.008268% | 99.35% | C
EE-INSTH-C119 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 28.32 | 962.88 | 0.00818% | 99.36% | C
99623 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 481.32 | 962.64 | 0.008178% | 99.37% | C
EE-INSTE-C338 | Próprio | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO // ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 94.54 | 945.4 | 0.008031% | 99.37% | C
EE-INSTE-C171 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 470.81 | 941.62 | 0.007999% | 99.38% | C
EE-SP-C133 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3,23 | 289.28 | 934.37 | 0.007938% | 99.39% | C
98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 25,0 | 37.33 | 933.25 | 0.007928% | 99.4% | C
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0 | 37.32 | 933 | 0.007926% | 99.41% | C
EE-INSTE-C198 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 78,0 | 11.45 | 893.1 | 0.007587% | 99.41% | C
EE-INSTH-C84 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 44,0 | 20.24 | 890.56 | 0.007566% | 99.42% | C
EE-SP-C71 | Próprio | RETIRADA DE PISO VINÍLICO OU LAMINADO, SEM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 103,67 | 8.48 | 879.12 | 0.007468% | 99.43% | C
EE-SPDA-C16 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 109.14 | 873.12 | 0.007417% | 99.44% | C
EE-SP-C881 | Próprio | REMOÇÃO DE REBOCO PARA INVESTIGAÇÃO DE INFILTRAÇÃO E REMOÇÃO DE ÁREAS DANIFICADAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 214,87 | 3.99 | 857.33 | 0.007283% | 99.44% | C
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 47.61 | 856.98 | 0.00728% | 99.45% | C
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 53.3 | 852.8 | 0.007245% | 99.46% | C
EE-INSTE-C283 | Próprio | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 22,0 | 38.73 | 852.06 | 0.007238% | 99.46% | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 55,0 | 15.3 | 841.5 | 0.007149% | 99.47% | C
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 107,0 | 7.86 | 841.02 | 0.007145% | 99.48% | C
EE-INSTE-C505 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1,0 | 840.88 | 840.88 | 0.007143% | 99.49% | C
104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 55.85 | 837.75 | 0.007117% | 99.49% | C
EE-INSTE-C24 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 72,9 | 11.26 | 820.85 | 0.006973% | 99.5% | C
EE-PINT-C300 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 100X100 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS | M | 83,0 | 9.59 | 795.97 | 0.006762% | 99.51% | C
89776 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 31.43 | 785.75 | 0.006675% | 99.51% | C
100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 61,1 | 12.85 | 785.13 | 0.00667% | 99.52% | C
104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 48.83 | 781.28 | 0.006637% | 99.53% | C
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 71,83 | 10.84 | 778.63 | 0.006615% | 99.53% | C
102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 86,55 | 8.93 | 772.89 | 0.006566% | 99.54% | C
EE-PINT-C301 | Próprio | PINTURA ESMALTE, SOBRE ELETROCALHA 100X50 NA BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, | PINT - PINTURAS | M | 120,1 | 6.4 | 768.64 | 0.00653% | 99.55% | C
EE-INSTPSCIP-C09 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 758.16 | 758.16 | 0.006441% | 99.55% | C
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 94.71 | 757.68 | 0.006437% | 99.56% | C
EE-INSTE-C800 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 25,0 | 29.55 | 738.75 | 0.006276% | 99.57% | C
90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,88 | 821.14 | 722.6 | 0.006139% | 99.57% | C
EE-INSTPSCIP-C21 | Próprio | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 714.88 | 714.88 | 0.006073% | 99.58% | C
94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 45,0 | 15.82 | 711.9 | 0.006048% | 99.58% | C
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 26.66 | 693.16 | 0.005889% | 99.59% | C
EE-GAS-C09 | Próprio | QUADRO DE INSPEÇÃO 40X40CM DE EMBUTIR DE FERRO PARA ABRIGO DA VÁLVULA DE ESFERA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 345.25 | 690.5 | 0.005866% | 99.6% | C
99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 344.77 | 689.54 | 0.005858% | 99.6% | C
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 82.17 | 657.36 | 0.005584% | 99.61% | C
EE-INSTE-C07 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 654.18 | 654.18 | 0.005557% | 99.61% | C
EE-INSTE-C212 | Próprio | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 350,0 | 1.85 | 647.5 | 0.005501% | 99.62% | C
EE-GAS-C08 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA 3/4'' - INSTALADO EM REDE DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 105.46 | 632.76 | 0.005375% | 99.62% | C
EE-INSTPSCIP-C66 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 623.9 | 623.9 | 0.0053% | 99.63% | C
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS | M | 35,76 | 16.97 | 606.84 | 0.005155% | 99.63% | C
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 39,0 | 15.48 | 603.72 | 0.005129% | 99.64% | C
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 42.98 | 601.72 | 0.005112% | 99.64% | C
92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 49.69 | 596.28 | 0.005066% | 99.65% | C
EE-GAS-C06 | Próprio | MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 297.44 | 594.88 | 0.005054% | 99.65% | C
EE-LOGETEL-C37 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 32,0 | 18.5 | 592 | 0.005029% | 99.66% | C
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 31,23 | 18.89 | 589.93 | 0.005012% | 99.66% | C
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,86 | 120.25 | 584.41 | 0.004965% | 99.67% | C
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 58.27 | 582.7 | 0.00495% | 99.67% | C
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 28.94 | 578.8 | 0.004917% | 99.68% | C
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 35.45 | 567.2 | 0.004818% | 99.68% | C
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 24.56 | 564.88 | 0.004799% | 99.69% | C
89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 12.18 | 560.28 | 0.00476% | 99.69% | C
89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 139.54 | 558.16 | 0.004742% | 99.7% | C
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 92.8 | 556.8 | 0.00473% | 99.7% | C
EE-SPDA-C49 | Próprio | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO 50MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 25.04 | 550.88 | 0.00468% | 99.71% | C
EE-INSTE-C481 | Próprio | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 688,0 | 0.8 | 550.4 | 0.004676% | 99.71% | C
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 15.42 | 524.28 | 0.004454% | 99.72% | C
EE-INSTE-C341 | Próprio | TÊ HORIZONTAL RETO 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 58.06 | 522.54 | 0.004439% | 99.72% | C
EECH - C82 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR (IN=30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 255.75 | 511.5 | 0.004345% | 99.73% | C
EE-INSTH-C385 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 84.98 | 509.88 | 0.004332% | 99.73% | C
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 6,4 | 79.5 | 508.8 | 0.004322% | 99.73% | C
89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 22.94 | 504.68 | 0.004287% | 99.74% | C
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 14.76 | 501.84 | 0.004263% | 99.74% | C
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 124.71 | 498.84 | 0.004238% | 99.75% | C
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 62.24 | 497.92 | 0.00423% | 99.75% | C
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 49.48 | 494.8 | 0.004203% | 99.76% | C
93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 13,6 | 35.97 | 489.19 | 0.004156% | 99.76% | C
EE-SUPEREST-C76 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM PREENCHIMENTO DE SELANTE ACRILICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M² | 6,0 | 81.34 | 488.04 | 0.004146% | 99.76% | C
COMP-ELE-20 | Próprio | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DE 80A-30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 476.7 | 476.7 | 0.00405% | 99.77% | C
EE-INSTE-C424 | Próprio | COTOVELO RETO 90° - PARA ELETROCALHA 50x50MM CHAPA 18 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 33.95 | 475.3 | 0.004038% | 99.77% | C
EE-INSTE-C342 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0 | 18.9 | 472.5 | 0.004014% | 99.78% | C
EE-INSTH-C666 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UND | 1,0 | 469.53 | 469.53 | 0.003989% | 99.78% | C
EE-SP-C115 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE COIFA DE COZINHA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 1,0 | 464.49 | 464.49 | 0.003946% | 99.78% | C
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 116.06 | 464.24 | 0.003944% | 99.79% | C
89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 115.4 | 461.6 | 0.003921% | 99.79% | C
EE-INSTH-C146 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 50.39 | 453.51 | 0.003853% | 99.8% | C
EE-SPDA-C54 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 56.5 | 452 | 0.00384% | 99.8% | C
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 61,0 | 7.29 | 444.69 | 0.003778% | 99.8% | C
103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 33.84 | 439.92 | 0.003737% | 99.81% | C
EE-URB-C30 | Próprio | ARBUSTO PINGO DE OURO - FORNECIMENTO E PLANTIO | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 48,0 | 8.96 | 430.08 | 0.003654% | 99.81% | C
EE-INSTPSCIP-C10 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 208.07 | 416.14 | 0.003535% | 99.81% | C
103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 46.07 | 414.63 | 0.003522% | 99.82% | C
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 102.58 | 410.32 | 0.003486% | 99.82% | C
EE-LOGETEL-C36 | Próprio | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 19,0 | 21.59 | 410.21 | 0.003485% | 99.82% | C
94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 102.19 | 408.76 | 0.003473% | 99.83% | C
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 15,95 | 25.5 | 406.72 | 0.003455% | 99.83% | C
EE-INSTE-C641 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 39.7 | 397 | 0.003373% | 99.83% | C
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 26,0 | 14.86 | 386.36 | 0.003282% | 99.84% | C
89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 47.55 | 380.4 | 0.003232% | 99.84% | C
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 27,0 | 14.08 | 380.16 | 0.00323% | 99.84% | C
89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 94.36 | 377.44 | 0.003206% | 99.85% | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17,0 | 21.73 | 369.41 | 0.003138% | 99.85% | C
103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 177.45 | 354.9 | 0.003015% | 99.85% | C
EE-GAS-C15 | Próprio | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 5,0 | 70.16 | 350.8 | 0.00298% | 99.86% | C
89598 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 56.68 | 340.08 | 0.002889% | 99.86% | C
EE-INSTH-C21 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 169.89 | 339.78 | 0.002887% | 99.86% | C
EE-INSTPSCIP-C74 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO LETRA H - 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 15,0 | 22.46 | 336.9 | 0.002862% | 99.87% | C
EE-INSTE-C350 | Próprio | ARRUELA GALVANIZADA 5/16" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 142,0 | 2.35 | 333.7 | 0.002835% | 99.87% | C
EE-INSTE-C197 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 PARA ELETROCALHA COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 107.95 | 323.85 | 0.002751% | 99.87% | C
EE-INSTE-C478 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 2 FUNÇÕES 4 X 4, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 10.75 | 322.5 | 0.00274% | 99.87% | C
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 28.61 | 314.71 | 0.002674% | 99.88% | C
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 39.14 | 313.12 | 0.00266% | 99.88% | C
EE-INSTPSCIP-C53 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 20.57 | 308.55 | 0.002621% | 99.88% | C
EE-INSTPSCIP-C52 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 20.57 | 308.55 | 0.002621% | 99.88% | C
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 23.54 | 306.02 | 0.0026% | 99.89% | C
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 44,0 | 6.95 | 305.8 | 0.002598% | 99.89% | C
EE-SC-C344 | Próprio | REMOÇÃO DE CARPETE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 44,94 | 6.74 | 302.89 | 0.002573% | 99.89% | C
EE-INSTE-C603 | Próprio | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 5,0 | 60.42 | 302.1 | 0.002566% | 99.89% | C
EE-INSTH-C83 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 59.91 | 299.55 | 0.002545% | 99.9% | C
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 10.36 | 290.08 | 0.002464% | 99.9% | C
EE-GAS-C05 | Próprio | REGULADOR DE GÁS 2° ESTÁGIO DE 2KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GÁS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 71.54 | 286.16 | 0.002431% | 99.9% | C
EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 31.06 | 279.54 | 0.002375% | 99.9% | C
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,1 | 89.08 | 276.14 | 0.002346% | 99.91% | C
COMP-ELE-14 | Próprio | REFLETOR DE LED DE 50W LUZ BRANCA COM ALÇA PARA FIXAÇÃO, 100-240V - IP-65 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 53.64 | 268.2 | 0.002278% | 99.91% | C
104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 33.22 | 265.76 | 0.002258% | 99.91% | C
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 132.58 | 265.16 | 0.002253% | 99.91% | C
103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 29.14 | 262.26 | 0.002228% | 99.92% | C
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 79,2 | 3.31 | 262.15 | 0.002227% | 99.92% | C
97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 87.36 | 262.08 | 0.002226% | 99.92% | C
104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 49,06 | 5.34 | 261.98 | 0.002226% | 99.92% | C
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2,56 | 101.7 | 260.35 | 0.002212% | 99.92% | C
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 257.21 | 257.21 | 0.002185% | 99.93% | C
97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | KG | 3,5 | 71.65 | 250.77 | 0.00213% | 99.93% | C
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 249.08 | 249.08 | 0.002116% | 99.93% | C
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 82.58 | 247.74 | 0.002105% | 99.93% | C
89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 121.57 | 243.14 | 0.002066% | 99.94% | C
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 75.62 | 226.86 | 0.001927% | 99.94% | C
EE-INFRAEST-C02 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES E ESTACAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,2 | 1095.8 | 219.16 | 0.001862% | 99.94% | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 9,3 | 23.32 | 216.87 | 0.001842% | 99.94% | C
EE-LOGETEL-C49 | Próprio | FITA METÁLICA PERFURADA 18MM X 3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 51,0 | 4.25 | 216.75 | 0.001841% | 99.94% | C
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 8.59 | 214.75 | 0.001824% | 99.94% | C
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8,33 | 25.39 | 211.49 | 0.001797% | 99.95% | C
96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 53,82 | 3.85 | 207.2 | 0.00176% | 99.95% | C
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 9.39 | 206.58 | 0.001755% | 99.95% | C
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 50.22 | 200.88 | 0.001707% | 99.95% | C
103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 13.75 | 192.5 | 0.001635% | 99.95% | C
89609 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 94.63 | 189.26 | 0.001608% | 99.96% | C
EE-INSTE-C263 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 12.6 | 189 | 0.001606% | 99.96% | C
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 91.58 | 183.16 | 0.001556% | 99.96% | C
EE-INSTE-C265 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 90.11 | 180.22 | 0.001531% | 99.96% | C
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 172.54 | 172.54 | 0.001466% | 99.96% | C
EE-SUPEREST-C40 | Próprio | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT (MODELO CB14200) - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 34,0 | 4.98 | 169.32 | 0.001438% | 99.96% | C
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 40.96 | 163.84 | 0.001392% | 99.96% | C
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6,91 | 21.39 | 147.8 | 0.001256% | 99.97% | C
104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 29.42 | 147.1 | 0.00125% | 99.97% | C
89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 35.6 | 142.4 | 0.00121% | 99.97% | C
94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 133.75 | 133.75 | 0.001136% | 99.97% | C
EE-INSTH-C360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 43.34 | 130.02 | 0.001105% | 99.97% | C
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 41.62 | 124.86 | 0.001061% | 99.97% | C
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 24.8 | 124 | 0.001053% | 99.97% | C
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 60.12 | 120.24 | 0.001021% | 99.97% | C
97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 200,0 | 0.59 | 118 | 0.001002% | 99.97% | C
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,02 | 109.26 | 111.44 | 0.0009467% | 99.98% | C
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 13.84 | 110.72 | 0.0009406% | 99.98% | C
EE-ALV-C21 | Próprio | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 12,0 | 8.46 | 101.52 | 0.0008624% | 99.98% | C
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 99.86 | 99.86 | 0.0008483% | 99.98% | C
EE-SPDA-C28 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² COM GRAMPO U. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 12.38 | 99.04 | 0.0008414% | 99.98% | C
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 95.82 | 95.82 | 0.000814% | 99.98% | C
103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 5.93 | 94.88 | 0.000806% | 99.98% | C
EE-INSTPSCIP-C06 | Próprio | PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 91.83 | 91.83 | 0.0007801% | 99.98% | C
103969 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 22.91 | 91.64 | 0.0007785% | 99.98% | C
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 44.27 | 88.54 | 0.0007522% | 99.98% | C
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 17.64 | 88.2 | 0.0007493% | 99.98% | C
EE-PINT-C077 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 4,0 | 21.93 | 87.72 | 0.0007452% | 99.98% | C
94467 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 86.26 | 86.26 | 0.0007328% | 99.98% | C
EE-INSTH-C280 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 42.95 | 85.9 | 0.0007297% | 99.99% | C
EE-INSTE-C33 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 85.06 | 85.06 | 0.0007226% | 99.99% | C
103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 40.19 | 80.38 | 0.0006828% | 99.99% | C
EE-INSTPSCIP-C05 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 74.19 | 74.19 | 0.0006303% | 99.99% | C
EE-INSTH-C363 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 2,0 | 35.97 | 71.94 | 0.0006111% | 99.99% | C
EE-SP-C57 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA/PRATELEIRA/DIVISÓRIA DE GRANITO/MÁRMORE, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,925 | 35.48 | 68.29 | 0.0005801% | 99.99% | C
97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 33.67 | 67.34 | 0.0005721% | 99.99% | C
EE-INSTH-C359 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 31.94 | 63.88 | 0.0005427% | 99.99% | C
EE-INSTE-C604 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 100X100M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 63.83 | 63.83 | 0.0005423% | 99.99% | C
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 62.74 | 62.74 | 0.000533% | 99.99% | C
91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 61.49 | 61.49 | 0.0005224% | 99.99% | C
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 17.64 | 52.92 | 0.0004496% | 99.99% | C
EE-INSTPSCIP-C70 | Próprio | PLACA M2 DE INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MÁXIMA NA EDIFICAÇÃO 13X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 52.63 | 52.63 | 0.0004471% | 99.99% | C
EE-GAS-C11 | Próprio | TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA GÁS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 12.76 | 51.04 | 0.0004336% | 99.99% | C
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 47.2 | 47.2 | 0.000401% | 99.99% | C
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,5 | 18.79 | 46.97 | 0.000399% | 99.99% | C
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 23.07 | 46.14 | 0.000392% | 99.99% | C
91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 44.04 | 44.04 | 0.0003741% | 99.99% | C
91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 42.11 | 42.11 | 0.0003577% | 99.99% | C
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 20.09 | 40.18 | 0.0003413% | 99.99% | C
EE-INSTE-C305 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100 X 50. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 19.9 | 39.8 | 0.0003381% | 100% | C
103968 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 19.47 | 38.94 | 0.0003308% | 100% | C
EE-INSTE-C705 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100 X 100. FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 19.21 | 38.42 | 0.0003264% | 100% | C
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 16,88 | 2.25 | 37.98 | 0.0003226% | 100% | C
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 34.93 | 34.93 | 0.0002967% | 100% | C
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 33.99 | 33.99 | 0.0002888% | 100% | C
104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 16.31 | 32.62 | 0.0002771% | 100% | C
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 15.54 | 31.08 | 0.000264% | 100% | C
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 28.64 | 28.64 | 0.0002433% | 100% | C
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 26.92 | 26.92 | 0.0002287% | 100% | C
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 13.39 | 26.78 | 0.0002275% | 100% | C
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0 | 26.71 | 26.71 | 0.0002269% | 100% | C
101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 7,42 | 3.59 | 26.63 | 0.0002262% | 100% | C
EE-INSTE-C160 | Próprio | PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 25.4 | 25.4 | 0.0002158% | 100% | C
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 12.68 | 25.36 | 0.0002154% | 100% | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 12.46 | 24.92 | 0.0002117% | 100% | C
89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 22.76 | 22.76 | 0.0001934% | 100% | C
EE-INSTE-C264 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 22.48 | 22.48 | 0.000191% | 100% | C
EE-INSTPSCIP-C04 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 15X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 20.57 | 20.57 | 0.0001747% | 100% | C
104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 16.56 | 16.56 | 0.0001407% | 100% | C
89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 9.63 | 9.63 | 8.181e-05% | 100% | C
[5 empty] | Total sem BDI |  | 9509791.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 2261510.16
[5 empty] | Total Geral |  | 11771301.38
______________________________________________________________ ANTONIO CARLOS DIAS DE CARVALHO Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Matrícula 331470 Engenheiro Civil – CREA RNP 2002664323 SEDUC/MT

## MAPA DE COTAÇÃO (hidden)
OBJETO - | REFORMA E RESTAURAÇÃO DA EE LICEU CUIABANO MARIA ARRUDA - 2024
MUNICÍPIO - | CUIABÁ - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
BDI - | 23.8%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO: Horista: 106,84% Mensalista: 65,40%
Código | Descrição do Item | Unidade | Data | Preço Unitário | Preço Mediano | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor
COT04 | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | UN | 2024-07-30 | 608.16 | 626.9 | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT04 | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | UN | 2024-07-30 | 699.72 |  | 48.204.549/0001-24 | DELICATO E COMPANHIA \\ SANTO ANDRÉ - SP \\ (11) 44535-7331 \\ \\ \\
COT04 | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | UN | 2024-07-30 | 626.9 |  | 10.914.308/0001-04 | CIA DAS LOUÇAS \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3085-4321 \\ \\ \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2024-07-31 | 55.925 | 62.054 | 37.632.947/0001-25 | MAXIMA - PREVENÇÃO DE INCENDIO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 93468-3991 \\ \\ \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2024-07-31 | 62.054 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2024-07-31 | 79.21 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2024-07-31 | 43.55 | 63.255 | 37.632.947/0001-25 | MAXIMA - PREVENÇÃO DE INCENDIO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 93468-3991 \\ \\ \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2024-07-31 | 63.255 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2024-07-31 | 113.41 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2024-07-31 | 585.73 | 585.73 | 11.834.965/0001-04 | M.M Hidrantes LTDA \\ Jaú/SP \\ (14) 3418-2400 \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2024-07-31 | 573.41 |  | 07.327.325/0001-22 | VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA \\ MARÍLIA - SP \\ (14) 3301-8412 \\ \\ \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2024-07-31 | 632.41 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT102 | COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V | UN | 2024-07-30 | 404.7 | 404.7 | 10.914.308/0001-04 | CIA DAS LOUÇAS \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3085-4321 \\ \\ \\
COT102 | COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V | UN | 2024-07-30 | 456 |  | 03.499.107/0001-14 | HIDROMIX COMERCIAL \\ MOOCA - SP \\ (11) 99343-9143 \\ \\ \\
COT102 | COLUNA SUSPENSA PCD - REF L51 + CS 1V | UN | 2024-07-30 | 343.8 |  | 45.385.598/0001-12 | TOSEL MAT. CONSTRUÇÃO \\ BIRIGUI - SP \\ (18) 3211-2257 \\ \\ \\
COT1027 | COMPRESSOR DE AR PORTATIL (LIMPEZA DA CAVIDADE) | H | 2024-11-27 | 12.85 | 9.375 | 57.764.763/0001-26 | DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A. / Rua Monte Azul, 85, Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, Estado de São Paulo, \\ \\ \\
COT1027 | COMPRESSOR DE AR PORTATIL (LIMPEZA DA CAVIDADE) | H | 2024-04-30 | 6.5788 |  | 15.491.583/0001-78 | LOCASIM \\ CUIABÁ-MT \\ (65)3623-4070 \\
COT1027 | COMPRESSOR DE AR PORTATIL (LIMPEZA DA CAVIDADE) | H | 2024-04-30 | 9.375 |  | 12.030.134/0001-34 | CASA DO CONSTRUTOR \\ CUIABÁ-MT \\ -65 \\
COT1029 | BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2''X330MM) | UN | 2024-11-27 | 54.77 | 54.77 | 16.233.389/0156-91 | LE BISCUIT \\ CAMAÇARI - BA \\ 0800-3667575
COT1029 | BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2''X330MM) | UN | 2024-11-27 | 49.09 |  | 00.314.550/0003-47 | ULTRA MAQUINAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99968-7091
COT1029 | BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2''X330MM) | UN | 2024-11-27 | 80.05 |  | 55.728.224/0001-06 | COPAFER COMERCIAL LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99501-2244 \\
COT1037 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 200 X 200 X 100 MM | UN | 2024-10-21 | 112.78 | 112.78 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1037 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 200 X 200 X 100 MM | UN | 2024-10-21 | 132.9 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT1037 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 200 X 200 X 100 MM | UN | 2024-10-21 | 83.42 |  | 10.271.318/0001-60 | GUAXUCABOS \\ GUAXUPÉ - MG \\ (35) 98802-3852 \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.188 | 4.847 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.847 |  | 80.655.053/0001-80 | ILUMISUL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO \\ ITAPEMA - SC \\ (47) 98875-6797 \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.978 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2024-08-01 | 3837.6562 | 2750.49 | 12.127.024/0001-95 | TOTAL ACESSIBILIDADE \\ CAMPO GRANDE/MS \\ (67) 4042-1953 \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2024-07-30 | 1206.495 |  | 33.794.807/0001-00 | WRS ACESSIBILIDADE \\ JOINVILLE / SC \\ (47) 3427-0863 \\ \\ \\ \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2024-07-30 | 2750.49 |  | 18.139.645/0001-75 | SAFE PARK \\ BRASILIA - DF \\ (61) 3297-6853 \\ \\ \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 47.42 | 44.388 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 41.684 |  | 10498304/0001-84 | MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ Joinville - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 44.388 |  | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2024-07-30 | 31.2944 | 34.7733 | 55.728.224/0001-06 | COPAFER COMERCIAL LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99501-2244 \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2024-07-30 | 34.7733 |  | 27.171.883/0017-16 | POLITINTAS \\ CARIACICA - ES \\ \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2024-07-30 | 42.52 |  | 40.186.268/0001-84 | PALACIO DAS TINTAS \\ MARILIA -SP \\ (14) 99775-5044 \\ \\ \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2024-07-31 | 429 | 429 | 13.743.238/0002-30 | CASA SHOP \\ CURITIBA - PR \\ (41) 99181-5608 \\ \\ \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2024-07-31 | 511.96 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2024-07-31 | 334.4 |  | 23.791.162/0001-90 | CASA DAS TORNEIRAS \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1103 | SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - FUROS | UN | 2024-10-10 | 1166 | 1166 | 06.260.736/0001-85 | SOLOTÉCNICA \\ CUIABA - MT \\ (65)3365-4945/99606 1258 \\ \\ \\
COT1103 | SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - FUROS | UN | 2024-10-10 | 1200 |  | 10.569.728/0001-92 | NACON SONDAGENS LTDA \\ CUIABA - MT \\ (65) 99932-1930 \\ \\ \\
COT1103 | SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - FUROS | UN | 2024-10-10 | 1124 |  | 33.464.930/0001-55 | GEOFLORA SONDAGENS \\ CUIABÁ - MT \\ (65) 9968-0302 \\
COT1109 | LAMPADA DE LED ATÉ 25 W | UN | 2024-10-31 | 52.45 | 71.952 | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1109 | LAMPADA DE LED ATÉ 25 W | UN | 2024-10-31 | 71.952 |  | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT1109 | LAMPADA DE LED ATÉ 25 W | UN | 2024-10-31 | 101.88 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1137 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | UN | 2024-11-28 | 27.972 | 13.949 | 94.468.618/0001-24 | RG COMERCIAL ELETRICA \\ SANTA CRUZ DO SUL - RS \\ (51) 3715-1643
COT1137 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | UN | 2024-11-28 | 15.549 |  | 23.730.335/0001-60 | SAMATEC \\ Santo André - SP \\ (11) 4977-7510 / (11) 4637-3972 (11) 97832-2870 \\ https://www.samatec.com.br \\ \\ \\
COT1137 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | UN | 2024-11-28 | 21.699 |  | 39.676.278/0001-19 | RIO FROST \\ SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP \\ (17) 99638-1969
COT1142 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4'' | UN | 2024-07-29 | 0.22155 | 0.22155 | 30.000.593/0001-57 | CCP VIRTUAL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 9 4727-5366 / (11) 2026-6736 \\ \\ \\
COT1142 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4'' | UN | 2024-07-29 | 0.2453 |  | 07.957.854/0001-00 | JOFEPAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94246-8288 \\
COT1142 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4'' | UN | 2024-07-29 | 0.2212 |  | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT1143 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | UN | 2024-08-09 | 1.678 | 2.625 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT1143 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | UN | 2024-08-09 | 3.514 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT1143 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | UN | 2024-08-09 | 2.625 |  | 76.609.460/0002-64 | Discpar - Rua Engenheiro Udo Deeke, nº 1022, Salto do Norte - Blumenau/SC ¦ CEP: 89065-101 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-27 | 95.76 | 71.653 | 61.150.777/0001-27 | CATUMBI TELAS \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 99646-6149 \\ \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-27 | 56.955 |  | 23.605.758/0001-59 | MULTI TELAS // (19) 3267-0089 // BARRA VELHA - SC // \\ \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-27 | 71.653 |  | 18.293.374/0001-08 | DISFOIL \\ PORTO FERREIRA - SP \\ (19) 98711-5565
COT1156 | CHUMBADOR CB14200 - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2" - PARABOULT | UN | 2024-10-10 | 18.46 | 2.8873 | 09.316.105/0001-29 | FRIO PEÇAS \\ SERRA - ES \\ 0800-200-6550 / 4007-2565 \\ \\ \\
COT1156 | CHUMBADOR CB14200 - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2" - PARABOULT | UN | 2024-10-10 | 2.8873 |  | 05.896.435/0001-80 | BAU POWER \\ JUNDIAÍ - SP \\ (11) 96611-1280 / (11) 5912-1028 \\ \\ \\
COT1156 | CHUMBADOR CB14200 - TAM.: Ø1/4 Ø3/8 X 2" - PARABOULT | UN | 2024-10-10 | 1.4912 |  | 06.102.309/0001-79 | WK SHOP \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94492-6282 \\ \\ \\
COT1253 | GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM | UN | 2024-07-30 | 976.35 | 521.69 | 08.346.026/0001-06 | FUNDICAO VESUVIO LTDA \\ ITATIBA - SP \\ (11) 4524-0006 \\ \\ \\
COT1253 | GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM | UN | 2024-07-30 | 521.69 |  | 26.909.869/0001-47 | POLLO COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA \\ CLAUDIO - MG \\ (37) 3381-1058 \\ \\ \\
COT1253 | GRELHA PARA ESCOAMENTO COM ALTA VAZÃO DE DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM | UN | 2024-07-30
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-27 | 53.66 | 148.364 | 40.758.972/0001-64 | RCA ILUMINAÇÃO \\ RIO DE JANEIRO \\ (21)96864-6678
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-27 | 199.93 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-27 | 148.364 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1260 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO 400 X 1000 MM | UN | 2024-10-10 | 796.24 | 766.75 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1260 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO 400 X 1000 MM | UN | 2024-10-10 | 749.63 |  | 00.776.574/0006-60 | Shop Time \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ \\
COT1260 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO 400 X 1000 MM | UN | 2024-10-10 | 766.75 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 26.616 | 26.616 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 46.1367 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 19.87 |  | 74.072.513/0044-84 | AFUBRA \\ SANTA CRUZ DO SUL - RS \\ (51) 3713-7770 \\ \\ \\
COT1270 | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 100X50 | UN | 2024-11-28 | 8.193 | 6.359 | 61.695.227/0001-93 | ELETRO PAULO \\ VIÇOSA - MG \\ (31) 3891-8081 \\ \\ \\
COT1270 | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 100X50 | UN | 2024-11-28 | 6.359 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1270 | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 100X50 | UN | 2024-11-28 | 3.653 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 6.57 | 6.57 | 61.649.760/0005-42 | REFRIGAS \\ BARRA FUNDA -SP \\ (14) 2106-1549 \\ \\ \\
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 7.071 |  | 35.028.609/0001-53 | CHILLER PEÇAS \\ SÃO PAULO-SP \\ (11) 2918-8119 \\ \\ \\
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 5.8035 |  | 10.631.556/0001-30 | FRIOSHOPPING \\ SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP \\ (12) 3204-5257 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 30.689 | 30.689 | 53.250.215/0001-27 | ALVORADA DISTRIBUIDORA \\ SÃO PAULO \\ (11) 98803-5372 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 12.7185 |  | 13.700.624/0001-63 | LOJA LIONDOR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 95233-0128 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2024-07-30 | 34.143 |  | 57.704.363/0001-25 | MULTIFRIO \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 2101-7712 \\ \\ \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 29.262 | 32.864 | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 32.864 |  | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 38.5625 |  | 22.334.296/0004-62 | Loja central elétrica \\ Major Prates - Montes Claros/MG \\ (38) 99734-0497 \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 6.84 | 11.394 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 22.278 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 11.394 |  | 80.655.053/0001-80 | ILUMISUL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO \\ ITAPEMA - SC \\ (47) 98875-6797 \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 42.91 | 42.91 | 04.900.482/0001-97 | MEC-TRONIC \\ SÃO PAULO - SP \\ (81) 99278-7518 \\ \\ \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 30.0511 |  | 46.676.813/0001-05 | MADEIRANIT \\ VARZEA GRANDE - MT \\ (65) 3688-3407 \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 59.077 |  | 38.070.290/0001-12 | LOJA LUZ DO MUNDO \\ RIO DO SUL - SC \\ (47) 3522-6970 (47) 3522-6970 \\ \\ \\
COT1324 | MÃO FRANCESA SIMPLES 200 MM (ELETROCALHA) | UN | 2024-08-22 | 29.99 | 34.09 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT1324 | MÃO FRANCESA SIMPLES 200MM (ELETROCALHA) | UN | 2024-08-22 | 42 |  | 75.400.218/0027-71 | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA \\ SÃO JOSE - SC \\ \\
COT1324 | MÃO FRANCESA SIMPLES 200MM (ELETROCALHA) | UN | 2024-08-22 | 34.09 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 16.1033 | 13.7233 | 00.776.574/0006-60 | Shop Time \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 9.8533 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 13.7233 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1391 | ASSESSORIOS DE ACABAMENTO DE QUADRO (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR) | UN | 2024-11-28 | 0.65764 | 0.65764 | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1391 | ASSESSORIOS DE ACABAMENTO DE QUADRO (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR) | UN | 2024-11-28 | 0.9122 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1391 | ASSESSORIOS DE ACABAMENTO DE QUADRO (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR) | UN | 2024-11-28 | 0.438 |  | 02.746.668/0001-68 | ADESIVA IMPRESSOS \\ GARÇAS - SP \\ (14) 99778-8449
COT14 | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | UN | 2024-07-30 | 18.968 | 19.378 | 33.794.807/0001-00 | WRS ACESSIBILIDADE \\ JOINVILLE / SC \\ (47) 3427-0863 \\ \\ \\ \\
COT14 | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | UN | 2024-07-30 | 20.878 |  | 19.339.675/0001-98 | SHOPPING BRAILLE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2083-7423 \\ \\ \\
COT14 | ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO | UN | 2024-07-30 | 19.378 |  | 08.035.976/0001-01 | CASA DA ACESSIBILIDADE \\ UBERLÂNDIA/MG \\ (34) 3232-3575 \\
COT1428 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2024-11-27 | 30.54 | 31.968 | 23.476.033/0001-08 | OBRA MAX \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3003-3400 \\
COT1428 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2024-11-27 | 31.968 |  | 05.414.611/0001-08 | PONTO DO ENCANADOR LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 3249-3000 \\
COT1428 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2024-11-27 | 35.901 |  | 21.951.873/0001-50 | HIDRAUCONEX \\ BELO HORIZONTE/MG \\ (31) 3568-9125 \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO | UN | 2024-11-28 | 11.116 | 15.016 | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO | UN | 2024-11-28 | 16.5 |  | 61.695.227/0001-93 | ELETRO PAULO \\ VIÇOSA - MG \\ (31) 3891-8081 \\ \\ \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO | UN | 2024-11-28 | 15.016 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 41.89 | 53.108 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 222.081 |  | 82.962.127/0001-56 | iSINALIZA \\ JOINVILLE - SC \\ \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 53.108 |  | 53.982.666/0001-59 | ENFOQUE VISUAL \\ SANTO ANDRÉ - SP \\ (11) 9 3000 0247 \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 71.759 | 72.92 | 01.134.726/0004-22 | LOJA SETTA \\ PATOS DE MINAS - MG \\ (34) 3818-2727 \\ \\ \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 72.92 |  | 51.322.782/0001-16 | SANTEC \\ DESCALVADO - SP \\ (19) 35941010 \\ \\ \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 120.24 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 20.105 | 20.105 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 19.9167 |  | 23.240.420/0001-40 | TUA CASA FERRAGEM \\ POROT ALEGRE - RS \\ (51) 3907-3152 \\ \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 37.8556 |  | 33.041.260/0652-90 | EXTRA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1554 | TAMPÃO 1" CONDULETE | UN | 2024-10-10 | 2.748 | 3.286 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1554 | TAMPÃO 1" CONDULETE | UN | 2024-10-10 | 3.286 |  | 09.392.341/0005-58 | LAMPADINHA \\ NATAL - RN \\ (84) 99989-0769 \\ \\ \\
COT1554 | TAMPÃO 1" CONDULETE | UN | 2024-10-10 | 4.459 |  | 02.607.022/0001-40 | ELETRIZA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3226-4366 \\ \\ \\
COT1572 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-11-28 | 4.329 | 4.363 | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1572 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-11-28 | 4.363 |  | 63.010.185/0001-35 | ELÉTRICA MARMOTA // SAO PAULO - SP // (11) 2076-6666 // https://www.marmota.com.br \\ \\ \\
COT1572 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-11-28 | 5.56 |  | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 12.178 | 12.178 | 10.381.875/0001-34 | Fritz Distribuidora - Rua Dr. Blumenau, 7314 - Encano - Indaial / SC \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 17.83 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 9.31 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT1577 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 100MM | UN | 2024-10-09 | 43.838 | 44.124 | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT1577 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 100MM | UN | 2024-10-09 | 44.124 |  | 41.418.163/0001-76 | ATACADÃO ON LINE \\ SÃO PAULO - SP \\ (16) 3508-5232 \\ \\ \\
COT1577 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 100MM | UN | 2024-10-09 | 62.47 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1605 | Lâmpada Bulbo Led 40W BIVOLT E27 BRANCA FRIA 6500K | UN | 2024-11-27 | 18.4225 | 18.4225 | 15.354.701/0004-49 | CASA D0 ELETRICISTA \\ CRICIÚMA - SC \\ (48) 3437-6239 \\ \\ \\
COT1605 | Lâmpada Bulbo Led 40W BIVOLT E27 BRANCA FRIA 6500K | UN | 2024-11-27 | 22.476 |  | 25.256.864/0001-08 | LUMLED \\ \\ (41) 3352-3444
COT1605 | Lâmpada Bulbo Led 40W BIVOLT E27 BRANCA FRIA 6500K | UN | 2024-11-27 | 13.4112 |  | 28.182.508/0001-77 | FIOCAMP MAT. ELETRICO \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 3254-5395
COT1622 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA CHAPA #24 - 50MM | M | 2024-11-28 | 12.54 | 7.5 | 05.929.836/0001-99 | RH MATERIAIS ELÉTRICOS // CAMPO BOM – RS // (51) 3597-3229 ¦ (51) 3585-1111 // https://www.rhmateriaiseletricos.com.br \\ \\ \\
COT1622 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA CHAPA #24 - 50MM | M | 2024-11-28 | 5.85 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT1622 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA CHAPA #24 - 50MM | M | 2024-11-28 | 7.5 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1646 | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" EM AÇO GALVANIZADO | M | 2024-06-28 | 325.6 | 334.01 | 35.719.583/0001-90 | ENERGIA SOLUÇÕES AQUECIMENTO \\ GOIÃNIA - GO \\ (62) 3202-5944
COT1646 | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" EM AÇO GALVANIZADO | M | 2024-06-28 | 439.13 |  | 21.951.873/0001-50 | HIDRAUCONEX \\ BELO HORIZONTE/MG \\ (31) 3568-9125 \\
COT1646 | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" EM AÇO GALVANIZADO | M | 2024-06-28 | 316.44 |  | 95.770.228/0007-82 | CARLESSI CASA E CONSTRUÇÃO \\ TURVO - SC \\ (48) 3525-8880
COT1647 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 10 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 15.178 | 12.1411 | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1647 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 10 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 12.1411 |  | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT1647 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 10 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 10.3069 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT1648 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 16 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 18.7041 | 18.7041 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1648 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 16 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 17.05 |  | 34.623.312/0001-73 | MEGACOBRE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3266-5789 \\ \\ \\
COT1648 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 16 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 20.0121 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1649 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 25MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 28.958 | 25.851 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1649 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 25MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-13 | 25.851 |  | 72.313.828/0001-00 | PLENOBRAS \\ RIO GRANDE SO SUL - RS \\ (51) 2101-6800 \\ \\ \\
COT1649 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 25MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 25.42 |  | 34.623.312/0001-73 | MEGACOBRE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3266-5789 \\ \\ \\
COT1650 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 35MM² - UNIPOLAR | M | 2024-10-10 | 40.323 | 30.7352 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1650 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 35MM² - UNIPOLAR | M | 2024-10-10 | 30.6496 |  | 71.796.478/0004-60 | LOJA CORDEIRO \\ FERRAZ DE VASCONCELOS - SP \\ (11) 4674-7439
COT1650 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 35MM² - UNIPOLAR | M | 2024-10-10 | 30.7352 |  | 49.216.581/0001-92 | CASA E GARAGEM \\ (24) 2221-2353 \\ \\ \\
COT1651 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 50 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 56.0363 | 56.0363 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1651 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 50 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-13 | 59.59 |  | 72.313.828/0001-00 | PLENOBRAS \\ RIO GRANDE SO SUL - RS \\ (51) 2101-6800 \\ \\ \\
COT1651 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 50 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 42.97 |  | 34.623.312/0001-73 | MEGACOBRE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3266-5789 \\ \\ \\
COT1652 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 70 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-06-28 | 53.92 | 76.94 | 71.796.478/0001-18 | CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA \\ FERRAZ DE VASCONCELOS-SP \\ (11 4674-7439 \\ \\ \\ \\
COT1652 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 70 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-06-28 | 76.94 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1652 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 70 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 79.9122 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1653 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 95 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-13 | 103.45 | 103.45 | 17.765.036/0003-20 | BFR ILUMINAÇÃO \\ SÃO PAULO - SC \\ (11) 3228-3379 (11) 98498-2745 \\ \\ \\
COT1653 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 95 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-04 | 103.3126 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1653 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 95 MM² - UNIPOLAR | M | 2024-11-13 | 105.88 |  | 72.313.828/0001-00 | PLENOBRAS \\ RIO GRANDE SO SUL - RS \\ (51) 2101-6800 \\ \\ \\
COT1669 | (CINZA MÉDIO) - TINTA PARA PISO EM ESMALTE POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-26 | 120.8306 | 166.6104 | 44.683.966/0001-46 | OURO TINTAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (17) 99634-0677
COT1669 | (CINZA MÉDIO) - TINTA PARA PISO EM ESMALTE POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-26 | 180.5 |  | 24.968.736/0001-16 | OUTLET DAS TINTAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3530-3770
COT1669 | (CINZA MÉDIO) - TINTA PARA PISO EM ESMALTE POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-26 | 166.6104 |  | 36.026.147/0001-06 | RAPIDO EPOXI \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4101-0132 \\ \\ \\ \\
COT1671 | CATALISADOR PARA TINTA POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-27 | 108.7733 | 110.4178 | 02.475.798/0001-53 | TOTAL TINTAS DISTRIBUIDORA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3374-2332
COT1671 | CATALISADOR PARA TINTA POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-27 | 110.4178 |  | 04.098.359/0001-02 | GMI DISTRIBUIDORA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3490-0777
COT1671 | CATALISADOR PARA TINTA POLIURETANO (PU) | L | 2024-11-27 | 113.4222 |  | 24.572.795/0001-70 | BRASIL AUTOSHOP \\ DOURADOS - MS \\ (67) 3033-0768
COT1674 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50 MM | UN | 2024-10-11 | 49.998 | 49.998 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT \\ CURITIBA \\ (41)3247-1199 \\
COT1674 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50 MM | UN | 2024-10-11 | 38.99 |  | 23.714.712/0001-78 | VIVA DECORA SHOP \\ SÃO PAULO - SP \\
COT1674 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50 MM | UN | 2024-10-11 | 62.89 |  | 56.440.245/0001-94 | CONTRUOBRAS & CIA \\ VALINHOS - SP \\ (19) 99254-4866
COT1677 | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI - VERDE/AMARELO/VERMELHO | UN | 2024-11-27 | 170 | 170 | 33.810.147/0001-04 | Sempre Iot Industria \\ SÃ PAULO - SP \\ (11) 2081-5337 \\ \\ \\
COT1677 | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI - VERDE/AMARELO/VERMELHO | UN | 2024-11-27 | 279.99 |  | 20.832.197/0001-32 | LOJA DO SURDO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99453-7718 \\ \\ \\
COT1677 | CAMPAINHA SINALIZADOR LUMINOSO PARA SURDO MINI - VERDE/AMARELO/VERMELHO | UN | 2024-11-27 | 160 |  | 03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE \\ \\ \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 3.66 | 7.743 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 9.29 |  | 56.440.245/0001-94 | ELASTOBOR \\ SÃO PAULO - SP \\ (19) 99254-4866 \\ \\ \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 7.743 |  | 05.101.950/0001-26 | CASELAR \\ SÃO BENTO SDO SUL - SC \\ (47) 3635-2111 \\ \\ \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2024-07-31 | 547.53 | 547.53 | 08.022.764/0001-90 | NOVA EXAUSTORES \\ SÃO PAULO -SP \\ (11) 93213-5871 \\ \\ \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2024-07-31 | 417.67 |  | 04.920.658/0001-72 | NORTE REFRIGERAÇÃO \\ BELEM - PA \\ (91) 99363-4823 \\ \\ \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2024-07-31 | 1142.77 |  | 61.129.268/0001-12 | VENTISILVA \\ MOOCA -SP \\ (11) 98416-1450 \\ \\ \\
COT1706 | PIGMENTO VERMELHO | UN | 2024-11-26 | 39.8455 | 27.8 | 03.217.440/0001-93 | CASA BIANCA MAT. CONSTRUÇÃO \\ CABREUVA - SP \\ (11) 94982-0406
COT1706 | PIGMENTO VERMELHO | UN | 2024-11-26 | 26.1485 |  | 10.691.953/0001-05 | TORRES CABRAL CASA E CONSTRUÇÃO \\ JANDIRA - SP \\ (11) 4206-5500
COT1706 | PIGMENTO VERMELHO | UN | 2024-11-26 | 27.8 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1714 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X99 | UN | 2024-10-09 | 5.803 | 5.803 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1714 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100 | UN | 2024-10-09 | 13.182 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1714 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X101 | UN | 2024-10-09 | 5.449 |  | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ 4003-4848 \\ \\ \\
COT1723 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (100X100) | M | 2024-11-28 | 32.2567 | 32.2567 | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT1723 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (100X100) | M | 2024-11-28 | 40.5333 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1723 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (100X100) | M | 2024-11-28 | 30.427 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1724 | QUADRO DE COMANDO 7,5CV | UN | 2024-11-27 | 1104.91 | 1104.91 | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT \\ CURITIBA \\ (41)3247-1199 \\
COT1724 | QUADRO DE COMANDO 7,5CV | UN | 2024-11-27 | 873.5 |  | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT1724 | QUADRO DE COMANDO 7,5CV | UN | 2024-11-27 | 1517.18 |  | 42.326.882/0001-20 | DISTRIBUIDORA DE BOMBAS \\ MONTES CLAROS - MG \\ (38) 99730-0736
COT1725 | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | UN | 2024-11-28 | 23.84 | 22.702 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1725 | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | UN | 2024-11-28 | 22.702 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1725 | COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 100mmX100mm | UN | 2024-11-28 | 15.66 |  | 30.691.476/0003-49 | AREA DISTRIBUIDORA \\ SOROCABA - SP \\ 0800-2644022
COT1726 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x100MM #18 | UN | 2024-11-28 | 32.546 | 41.835 | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1726 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x100MM #18 | UN | 2024-11-28 | 41.835 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1726 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x100MM #18 | UN | 2024-11-28 | 63.611 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2024-07-31 | 26.054 | 25.07 | 21.951.873/0001-5 | HIDRAUCONEX \\ BELO HORIZONTE/MG \\ (31) 3568-9125 \\ \\ \\ \\
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2024-07-31 | 25.07 |  | 43.235.522/0001-85 | PLASTOLANDIA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2168-8533 \\
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2024-07-31 | 23.02 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT193 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD | UN | 2024-07-30 | 261.074 | 387.91 | 60.344.348/0001-28 | PEDRÃO PVC - Rua Martinico Prado, 897, Vila Tibério ¦ 14050-050-Ribeirão Preto-SP \\ \\ \\
COT193 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD | UN | 2024-07-30 | 387.91 |  | 07.193.429/0001-91 | TOCCO MAT CONSTRUÇÃO \\ OSASCO -SP \\ (11) 94022-3482 \\ \\ \\
COT193 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA PCD | UN | 2024-07-30 | 397.9 |  | 19.525.302/0001-01 | CASA MATTOS \\ CATAGUASES - MG \\ (32) 99982-3645 \\
COT202 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS | UN | 2024-07-31 | 119.22 | 174.284 | 37.632.947/0001-25 | MAXIMA - PREVENÇÃO DE INCENDIO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 93468-3991 \\ \\ \\
COT202 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS | UN | 2024-07-31 | 234.15 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT202 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS | UN | 2024-07-31 | 174.284 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT210 | MANÔMETRO 3/4" | UN | 2024-07-30 | 217.27 | 210 | 29.212.287/0001-03 | CONEXO PEÇAS \\ SÃO BENTO DO SUL - SC \\ (47) 3633-6724 \\ \\ \\
COT210 | MANÔMETRO 3/4" | UN | 2024-07-30 | 210 |  | 00.915.152/0001-14 | HIPERFER COMERCIO DE ACO E METAIS LTDA \\ RIO DE JANEIRO - RJ (47) 3327-7602 (47) 3327-7602 \\ \\ \\
COT210 | MANÔMETRO 3/4" | UN | 2024-07-30 | 151.91 |  | 35.630.349/0001-91 | COPALUX \\ \\ \\
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-27 | 0.21851 | 0.21851 | 85.014.793/0001-50 | ELETRORASTRO \\ PINHAIS - PR \\ (41) 3661-3110 \\
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-27 | 0.30438 |  | 17.155.342/0001-83 | LOJA ELETRICA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-27 | 0.1352 |  | 55.331.671/0001-90 | CCP PARAFUSOS E FERRAMENTAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2026-6736 \\
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.22279 | 0.6137 | 07.957.854/0001-00 | JOFEPAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94246-8288 \\
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.6137 |  | 30.000.593/0001-57 | CCP VIRTUAL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 9 4727-5366 / (11) 2026-6736 \\ \\ \\
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.6455 |  | 17.155.342/0001-83 | LOJA ELETRICA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT248 | PIGTAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1 M | UN | 2024-07-30 | 101.79 | 46.58 | 05.128.044/0001-15 | GÁS CENTER \\ CURITIBA - PR \\ (41) 99128-8686 \\ \\ \\
COT248 | PIGTAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1 M | UN | 2024-07-30 | 46.58 |  | 62.404.264/0001-68 | TUDO HOUSE \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 99770-3804 \\ \\ \\
COT248 | PIGTAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1 M | UN | 2024-07-30 | 31.05 |  | 04.459.175/0001-85 | ICONE DISTRIBUIDORA \\ CURITIBA -PR \\ (41) 99559-4339 \\ \\ \\
COT256 | RESINA EPOXI INCOLOR (PARA PISO GRANILITE) | L | 2024-11-27 | 137.54 | 137.54 | 45.361.213/0001-87 | EPOXI E CIA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4102-2151
COT256 | RESINA EPOXI INCOLOR (PARA PISO GRANILITE) | L | 2024-11-27 | 138.875 |  | 36.026.147/0001-06 | RAPIDO EPOXI \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4101-0132 \\ \\ \\ \\
COT256 | RESINA EPOXI INCOLOR (PARA PISO GRANILITE) | L | 2024-11-27 | 120.03 |  | 06.337.681/0001-64 | EPOXI COLOR \\ SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP \\ (11) 91028-7710
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2024-07-29 | 60 | 107.5 | 45.118.557/0001-60 | REIS IMPRESSÃO DIGITAL \\ JACAREI - SP \\ (12) 99194-2066 \\ \\ \\
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2024-07-29 | 107.5 |  | 33.146.165/0001-25 | FABRICA LASER \\ (34) 99763-2751 \\ \\ \\
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2024-07-29 | 113.84 |  | 20.675.859/0001-08 | FORMA PRATICA \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 98474-7263 \\ \\ \\
COT271 | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | UN | 2024-07-30 | 12.441 | 12.891 | 19.339.675/0001-98 | SHOPPING BRAILLE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2083-7423 \\ \\ \\
COT271 | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | UN | 2024-07-30 | 12.891 |  | 33.794.807/0001-00 | WRS ACESSIBILIDADE \\ JOINVILLE / SC \\ (47) 3427-0863 \\ \\ \\ \\
COT271 | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) | UN | 2024-07-30 | 20.741 |  | 18.139.645/0001-75 | SAFE PARK \\ BRASILIA - DF \\ (61) 3297-6853 \\ \\ \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 67.355 | 67.355 | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 59.49 |  | 50.236.420/0001-40 | VISART \\ PRAIA GRANDE - MT \\ (13) 98101-6427 \\ \\ \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 89.09 |  | 44.076.377/0001-08 | JP EXTINTORES \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2143-9136 \ (11) 98668-8036 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 72.21 | 72.21 | 19.339.675/0001-98 | SHOPPING BRAILLE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2083-7423 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 64.3733 |  | 25.369.020/0001-65 | ACRILOJA // JARAGUA DO SUL - RS // www.acriloja.com.br // (47) 99730-5147 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 77.79 |  | 23.447.624/0001-57 | DIRECT BORRACHAS \\ MAUA - SP \\ (11) 93801-9885 \\
COT303 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV | UN | 2024-07-30 | 1148 | 1139.36 | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT303 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV | UN | 2024-07-30 | 1139.36 |  | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT303 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5CV | UN | 2024-07-30 | 1114.59 |  | 18.820.545/0001-00 | DIMENSIONAR \\ VARGEM GRANDE PAULISTA - SP \\ (11) 4303-9054 \\
COT316 | REGULADOR DE 1ª ESTÁGIO - AP40 | UN | 2024-07-30 | 562.61 | 404 | 10.838.714/0001-27 | ELITE GÁS \\ SANTO ANDRÉ \\ (11) 4425-1827 \\ \\ \\
COT316 | REGULADOR DE 1ª ESTÁGIO - AP40 | UN | 2024-07-30 | 333.2 |  | 01.067.986/0001-80 | CONSIGAS \\ CURITIBA - PR \\ (41) 99805-0019 \\ \\ \\
COT316 | REGULADOR DE 1ª ESTÁGIO - AP40 | UN | 2024-07-30 | 404 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-07-30 | 60.95 | 60.95 | 60.717.899/0001-90 | ELETRÔNICA SANTANA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2823-7066 \\
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-07-30 | 43.46 |  | 12.875.469/0001-53 | TOTAL ELETRONICA \\ SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP \\ (17) 99638-4661 \\ \\ \\
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-07-30 | 102.47 |  | 04.602.854/0001-07 | ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS \\ VILA VELHA - ES \\ (27) 3369-6000 / (27) 3089-5924 / (27) 3229-1726 \\ \\ \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 18.847 | 26.19 | 15.381.427/0001-54 | ELETROCENTER \\ CUIABÁ/MT \\ (65) 3621-1720 \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 29.242 |  | 03.938.818/0005-71 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA \\ RONDONÓPOLIS/MT \\ (66)3411-9600 \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 26.19 |  | 13.433.616/0001-06 | TOP POWER \\ SUMARÉ - SP \\ (19) 3396-0277
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2024-07-31 | 645 | 645 | 11.278.225/0001-20 | LUMINARTE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2651-4553 \\ \\ \\ \\
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2024-07-31 | 612.7639 |  | 23.042.258/0001-56 | LOUÇATEC \\ CAMPO MAGRO - PR \\ (41) 3039-8855 \\ \\ \\ \\
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2024-07-31 | 688.375 |  | 25.097.185/0001-25 | LUKK \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94073-3476 \\ \\ \\ \\
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-27 | 27.119 | 27.119 | 05.414.611/0001-08 | PONTO DO ENCANADOR LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 3249-3000 \\
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-27 | 16.324 |  | 89.237.911/0001-40 | TaQi \\ DOIS IRMÃOS - RS \\ (51) 4042-1336 \\
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-27 | 42.301 |  | 21.951.873/0001-50 | HIDRAUCONEX \\ BELO HORIZONTE/MG \\ (31) 3568-9125 \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 15.974 | 18.687 | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 18.687 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 23.822 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT353 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO GELO | L | 2024-11-26 | 42.75 | 41.6444 | 08.624.088/0001-24 | HIPERTINTAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ (21) 96565-0889
COT353 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO GELO | L | 2024-11-26 | 29.6806 |  | 27.171.883/0017-16 | POLITINTAS \\ CARIACICA - ES \\ (27) 99299-0208 \\
COT353 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO GELO | L | 2024-11-26 | 41.6444 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2024-07-30 | 137.9 | 218.11 | 32.526.864/0001-38 | LOREN METAIS \\ INDAIATUBA - SP \\ (19) 99230-6593 \\ \\ \\
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2024-07-30 | 1185.66 |  | 62.978.978/0001-80 | CASA MIMOSA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2782-5500 / (11) 94024-2400 \\ \\ \\
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2024-07-30 | 218.11 |  | 21.816.213/0001-66 | LOJA MODELAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99641-5005 \\ \\ \\
COT374 | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" | UN | 2024-07-30 | 372 | 274.21 | 14.045.434/0002-01 | TAUANA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 3622-5744 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT374 | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" | UN | 2024-07-30 | 254.91 |  | 27.041.844/0001-37 | MASTER TECNOLOGIA INDUSTRIAL \\ SOCORRO - SP \\ (11) 5521-3379 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT374 | VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" | UN | 2024-07-30 | 274.21 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2024-07-31 | 143.75 | 143.75 | 01.075.396/0001-85 | SERVER SIDE INFORMATICA \\ VARGINHA - MG \\ (35) 3214-4335 \\ \\ \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2024-07-31 | 182.98 |  | 07.327.325/0001-22 | VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA \\ MARÍLIA - SP \\ (14) 3301-8412 \\ \\ \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2024-07-31 | 125.39 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2024-07-30 | 2635.8 | 2984.13 | 02.400.936/0001-35 | CANOVAS BEBEDOUROS \\ SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP \\ (17) 99615-0480 \\
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2024-07-30 | 3003.41 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2024-07-30 | 2984.13 |  | 33.041.260/0652-90 | EXTRA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2024-07-30 | 6.9 | 11.34 | 82.699.588/0001-88 | ZEUS DO BRASIL LTDA \\ BLUMENAU/SC \\ (47) 3231-1111 \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2024-07-30 | 11.75 |  | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2024-07-30 | 11.34 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2024-07-30 | 293.94 | 245.615 | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2024-07-30 | 244.34 |  | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2024-07-31 | 245.615 |  | 03.600.334/0001-94 | HIDRANTEX DO BRASIL \\ JAÚ - SP \\ (14) 99773-3500 \\ \\ \\
COT486 | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, PVC, DN 75MM-60MM | UN | 2024-07-31 | 155 | 116.084 | 21.951.873/0001-50 | HIDRAUCONEX \\ BELO HORIZONTE/MG \\ (31) 3568-9125 \\
COT486 | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, PVC, DN 75MM-60MM | UN | 2024-07-31 | 116.084 |  | 05.414.611/0001-08 | PONTO DO ENCANADOR LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 3249-3000 \\
COT486 | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, PVC, DN 75MM-60MM | UN | 2024-07-31 | 98.866 |  | 17.250.275/0001-86 | CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3071-2216 \\ \\ \\ \\
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-27 | 0.59878 | 0.59878 | 22.842.094/0001-89 | MEGA LOJISTA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 91307-3815 \\
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-27 | 0.71 |  | 76.609.460/0002-64 | DISCPAR \\ BLUMENAU - SC \\ (47) 3322-8986
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-27 | 0.3768 |  | 17.155.342/0001-83 | LOJA ELETRICA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 127.1 | 149.28 | 15.746.477/0001-98 | DKW \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3894-2881 \\
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 380.15 |  | 34.764.945/0001-00 | CERTIVA \\ INDAIATUBA - SP \\ (19) 99450-6814
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 149.28 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT514 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A - 1 TECLA | UN | 2024-10-09 | 39.2 | 39.2 | 22.334.296/0004-62 | Loja central elétrica \\ Major Prates - Montes Claros/MG \\ (38) 99734-0497 \\
COT514 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A - 1 TECLA | UN | 2024-10-09 | 41.319 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT514 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A - 1 TECLA | UN | 2024-10-09 | 25.19 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-07-31 | 8.766 | 7.208 | 61.652.608/0001-95 | TRAMONTINA STORE \\ BARUERI - SP \\ (62) 9314-453 \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-07-31 | 7.086 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-07-31 | 7.208 |  | 55.728.224/0001-06 | COPAFER COMERCIAL LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99501-2244 \\
COT524 | QUADRO DE COMANDO 3CV | UN | 2024-07-29 | 254 | 533.15 | 01.582.892/0001-49 | Mérito Comercial \\ São Paulo - SP \\ (11) 3055-7600 / 3055-7600 \\
COT524 | QUADRO DE COMANDO 3CV | UN | 2024-07-29 | 533.15 |  | 00.057.359/0001-03 | PARAISO DAS BOMBAS \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3270-9633 \\
COT524 | QUADRO DE COMANDO 3CV | UN | 2024-07-29 | 1328.49 |  | 0.550.456/0001-32 | A CASA SÃO PAULO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4000-2440 \\ \\ \\
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2024-07-31 | 2.3062 | 2.007 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2024-07-31 | 1.0835 |  | 00.915.086/0002-63 | FERRAMENTAS KENNEDY \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3314-1853 \\
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2024-07-31 | 2.007 |  | 05.074.931/0001-58 | ADECIL COMERCIO LTDA \\ JUNDIAI - SP \\ (11) 2449-4863 / (11) 4526-1366 \\ \\ \\
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 316.44 | 327.34 | 41.712.920/0001-10 | INCORZUL \\ GASPAR - SC \\ (47) 3230-0925 \\ \\ \\
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 365.02 |  | 15.448.996/0001-70 | PANAN \\ CAMPO GRANDE - MS \\ (67) 3322-5555 \\ \\ \\
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 327.34 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85X75MM | UN | 2024-11-28 | 234.653 | 233.889 | 05.414.611/0001-08 | PONTO DO ENCANADOR LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 3249-3000 \\
COT632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85X75MM | UN | 2024-11-28 | 209.99 |  | 17.250.275/0001-86 | FERREIRA GONÇALVES \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3071-2222
COT632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 85X75MM | UN | 2024-11-28 | 233.889 |  | 60.344.348/0001-28 | LOJA DO PEDRÃO \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 3434-3535
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 5.5088 | 4.602 | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 4.602 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 4.5672 |  | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ 4003-4848 \\ \\ \\
COT634 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA 1,5CV | UN | 2024-10-30 | 1531.3 | 1470.25 | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT634 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA 1,5CV | UN | 2024-10-30 | 563.03 |  | 42.326.882/0001-20 | CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS \\ (38) 99730-0736 \\ \\ \\
COT634 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA TRIFÁSICA 1,5CV | UN | 2024-10-30 | 1470.25 |  | 06.315.490/0001-00 | SAFRA IRRIGAÇÃO \\ GOIÂNIA - GO \\ \\ \\ \\
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 901.9 | 1045.67 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 1200.2 |  | 14.762.237/0001-14 | MERKATHO \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 3276-7635 \\
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 1045.67 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT660 | REFLETOR 40W | UN | 2024-11-27 | 64.23 | 72.28 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT660 | REFLETOR 40W | UN | 2024-11-27 | 84.91 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT660 | REFLETOR 40W | UN | 2024-11-27 | 72.28 |  | 40.758.972/0001-64 | RCA ILUMINAÇÃO \\ RIO DE JANEIRO \\ (21)96864-6678
COT728 | TINTA EPÓXI AZUL | L | 2024-11-26 | 98.6287 | 108.1722 | 27.836.514/0001-38 | MAXTINTAS \\ (11) 97242-3695 \\ \\ \\
COT728 | TINTA EPÓXI AZUL | L | 2024-11-26 | 108.1722 |  | 43.030.998/0001-80 | BARATÃO DAS TINTAS \\ SANTOS - SP \\ (13) 4042-0002 \\ \\ \\
COT728 | TINTA EPÓXI AZUL | L | 2024-11-26 | 181.1667 |  | 36.026.147/0001-06 | RAPIDO EPOXI \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4101-0132 \\ \\ \\ \\
COT729 | TINTA EPÓXI AMARELO | L | 2024-11-26 | 104.0787 | 104.0787 | 27.836.514/0001-38 | MAXTINTAS \\ (11) 97242-3695 \\ \\ \\
COT729 | TINTA EPÓXI AMARELO | L | 2024-11-26 | 178.3889 |  | 36.026.147/0001-06 | RAPIDO EPOXI \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4101-0132 \\ \\ \\ \\
COT729 | TINTA EPÓXI AMARELO | L | 2024-11-26 | 67.2389 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT730 | TINTA EPÓXI VERDE | L | 2024-11-26 | 104.3333 | 104.3333 | 13.505.036/0001-79 | RESINAS AG \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3268-0268
COT730 | TINTA EPÓXI VERDE | L | 2024-11-26 | 101.6204 |  | 27.836.514/0001-38 | MAXTINTAS \\ (11) 97242-3695 \\ \\ \\
COT730 | TINTA EPÓXI VERDE | L | 2024-11-26 | 178.3889 |  | 36.026.147/0001-06 | RAPIDO EPOXI \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 4101-0132 \\ \\ \\ \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 35.7 | 35.7 | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 45.052 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 34.88 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2024-07-30 | 12.7441 | 12.7441 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2024-07-30 | 12.0235 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2024-07-30 | 13.0158 |  | 17.155.342/0010-74 | LOJA ELETRICA LTDA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT837 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM PRETO FOSCO | L | 2024-11-26 | 47.1944 | 47.1944 | 08.624.088/0001-24 | HIPERTINTAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ (21) 96565-0889
COT837 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM PRETO FOSCO | L | 2024-11-26 | 55.5361 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT837 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM PRETO FOSCO | L | 2024-11-26 | 29.6806 |  | 27.171.883/0017-16 | POLITINTAS \\ CARIACICA - ES \\ (27) 99299-0208 \\
COT918 | FITA ANTIDERRAPANTE 5CM | M | 2024-08-23 | 13.116 | 11.87 | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT918 | FITA ANTIDERRAPANTE 5CM | M | 2024-08-23 | 8.16 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT918 | FITA ANTIDERRAPANTE 5CM | M | 2024-08-23 | 11.87 |  | 00.565.813/0001-29 | ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 99863-0881 \\
COT920 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL (DESNÍVEL MÁX 4 METROS) | UN | 2021-08-23 | 43120 | 43120 | 09.477.789/0001-40 | MULTITEC ELEVADORES LTDA \\ CUIABÁ-MT \\ \\
COT920 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL (DESNÍVEL MÁX 4 METROS) | UN | 2021-08-24 | 78450 |  | 90.347.840/0001-18 | TK ELEVADORES \\ CUIABÁ-MT \\ 99803-9449 \\ antonio.matos2@tkelevator.com
COT920 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL (DESNÍVEL MÁX 4 METROS) | UN
COT950 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO Ø 1" | UN | 2024-11-28 | 8.794 | 8.046 | 75.400.218/0027-71 | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA \\ SÃO JOSE - SC \\ \\
COT950 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO Ø 1" | UN | 2024-11-28 | 4.361 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 95270-7000
COT950 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO Ø 1" | UN | 2024-11-28 | 8.046 |  | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 3/4" | UN | 2024-11-28 | 8.291 | 5.56 | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 3/4" | UN | 2024-11-28 | 4.383 |  | 63.010.185/0001-35 | ELÉTRICA MARMOTA // SAO PAULO - SP // (11) 2076-6666 // https://www.marmota.com.br \\ \\ \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 3/4" | UN | 2024-11-28 | 5.56 |  | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT954 | TALA PLANA PERFURADA 38MM | UN | 2024-03-14 | 1.74 | 2.881 | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT954 | TALA PLANA PERFURADA 38MM | UN | 2024-11-27 | 4.582 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT954 | TALA PLANA PERFURADA 38MM | UN | 2024-11-27 | 2.881 |  | 17.155.342/0001-83 | LOJA ELETRICA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT960 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50 #18 | M | 2024-10-09 | 32.9233 | 35.62 | 74.072.513/0044-84 | AFUBRA \\ SANTA CRUZ DO SUL - RS \\ (51) 3713-7770 \\ \\ \\
COT960 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50 #18 | M | 2024-10-09 | 40.49 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT960 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50 #18 | M | 2024-10-09 | 35.62 |  | 00.502.754/009-05 | Foco Proteção e Iluminação - CNPJ: 00.502.754/0009-05 - Av. Paranavaí, 2437 - Parque Industrial Bandeirantes, Maringá - PR, 87070-130 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT969 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 | UN | 2024-10-09 | 34.986 | 34.986 | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT969 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 | UN | 2024-10-09 | 40.05 |  | 63.010.185/0001-35 | ELÉTRICA MARMOTA // SAO PAULO - SP // (11) 2076-6666 // https://www.marmota.com.br \\ \\ \\
COT969 | TÊ HORIZONTAL 90° 100x50MM #18 | UN | 2024-10-09 | 32.126 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 7.552 | 4.395 | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 4.395 |  | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11)97870-8743
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 3.653 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.053 | 3.203 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.203 |  | 23.476.033/0001-08 | OBRA MAX \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3003-3400 \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.603 |  | 85.014.793/0001-50 | ELETRORASTRO \\ PINHAIS - PR \\ (41) 3661-3110 \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 1516.19 | 1516.19 | 44.745.530/0001-34 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 717.63 |  | 13.756.867/0001-13 | ELÉTRICA BICHUETTE \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 99223-5068 \\ \\ \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 1744 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT981 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR CAP. 24 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 225A | UN | 2024-11-27 | 1031.42 | 1055.2 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT981 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR CAP. 24 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 225A | UN | 2024-11-27 | 1288.5 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT981 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR CAP. 24 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 225A | UN | 2024-11-27 | 1055.2 |  | 14.762.237/0001-14 | MERKASHOP \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 3276-7635 \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 232.69 | 227.96 | 45.543.915/0846-95 | Carrefour Comércio e Indústrias Ltda \\ Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP \\ \\ \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 227.96 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 218.85 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT998 | AQI 380 PRO - CHUMBADOR QUIMICO - 380 ML | UN | 2024-10-10 | 134.8 | 203.95 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT998 | AQI 380 PRO - CHUMBADOR QUIMICO - 380 ML | UN | 2024-10-10 | 206.38 |  | 00.776.574/0006-60 | Shop Time \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ \\
COT998 | AQI 380 PRO - CHUMBADOR QUIMICO - 380 ML | UN | 2024-10-10 | 203.95 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
______________________________________________________________ ANTONIO CARLOS DIAS DE CARVALHO Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Matrícula 331470 Engenheiro Civil – CREA RNP 2002664323 SEDUC/MT

## BDI (hidden)
ANÁLISE DOS LIMITES RECOMENDADOS PELO ACORDÃO 2622/2013 TCU.
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) |  |  | LIMITES RECOMENDADOS |  |  |  | BDI DIFERENCIADO - LIMITES RECOMENDADOS
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES
AC - Administração Central |  | 4.5% | AC - Administração Central |  | 3% | AC - Administração Central |  | 3.45% | 3% | 4% | 5.5% | SIM | 1.5% | 3.45% | 4.49% | SIM
DF - Custos Financeiros |  | 1.39% | DF - Custos Financeiros |  | 0.59% | DF - Custos Financeiros |  | 0.85% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | SIM | 0.85% | 0.85% | 1.11% | SIM
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 0.97% | C - Riscos |  | 0.85% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | SIM | 0.56% | 0.85% | 0.89% | SIM
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 1% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.48% | 0.8% | 0.8% | 1% | SIM | 0.3% | 0.48% | 0.82% | SIM
LO - Lucro Operacional |  | 8.1% | LO - Lucro Operacional |  | 7.4% | LO - Lucro Operacional |  | 5.11% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SIM | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SIM
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV | TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | VARIÁVEL |  |  |  | VARIÁVEL
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 2% | H - ISSQN |  | 3.5% | H - ISSQN |  | 0%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 0% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | - | LIMITES BDI COM IMPOSTOS |  |  |  | LIMITES BDI COM IMPOSTOS
| Sub-total | 10.15% |  | Sub-total | 7.15% |  | Sub-total | 3.65% | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO
BDI COM IMPOSTOS |  | 30.24% | BDI SEM IMPOSTOS |  | 21.9% | BDI COM IMPOSTOS |  | 15.28% | 20.5% |  | 28.23% |  | 10.89% |  | 18.38%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% |  |  |  | VISANDO A ECONOMICIDADE A ADMINISTRAÇÃO ADOTA COMO BDI DE REFERÊNCIA O OBTIDO PELOS ÍNDICES DE MÉDIO QUARTIL
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | CUIABA | 5% | % sobre a Mão de Obra |  | 40%
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442
|  | LUCRO = 7,40 | 7.4
|  | 28.35% |  |  | 22.23%
-0.33%
1.89%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA
HORISTA: 84,80% (HORA) MENSALISTA: 48,32% (MÊS) |  |  | HORISTA: 114,45% (HORA) MENSALISTA: 72,21% (MÊS)
LO - LUCRO OPERACIONAL
USAR | REGIÃO METROPOLITANAS |  | 7.9%
| INTERIOR |  | 8.4%
Lei Complementar nº 105 de 23/12/2003

## BDI DIFERENCIADO (hidden)
ANÁLISE DOS LIMITES RECOMENDADOS PELO ACORDÃO 2622/2013 TCU.
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) |  |  | LIMITES RECOMENDADOS |  |  |  | BDI DIFERENCIADO - LIMITES RECOMENDADOS
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES
AC - Administração Central |  | 4.5% | AC - Administração Central |  | 1.5% | AC - Administração Central |  | 3.45% | 3% | 4% | 5.5% | SIM | 1.5% | 3.45% | 4.49% | SIM
DF - Custos Financeiros |  | 1.39% | DF - Custos Financeiros |  | 1% | DF - Custos Financeiros |  | 0.85% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | SIM | 0.85% | 0.85% | 1.11% | SIM
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 0.56% | C - Riscos |  | 0.85% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | SIM | 0.56% | 0.85% | 0.89% | SIM
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 1% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.3% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.48% | 0.8% | 0.8% | 1% | SIM | 0.3% | 0.48% | 0.82% | SIM
LO - Lucro Operacional |  | 8.1% | LO - Lucro Operacional |  | 3.5% | LO - Lucro Operacional |  | 5.11% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SIM | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SIM
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV | TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | VARIÁVEL |  |  |  | VARIÁVEL
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 2% | H - ISSQN |  | 2% | H - ISSQN |  | 0%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | - | LIMITES BDI COM IMPOSTOS |  |  |  | LIMITES BDI COM IMPOSTOS
| Sub-total | 10.15% |  | Sub-total | 10.15% |  | Sub-total | 3.65% | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO
BDI COM IMPOSTOS |  | 30.24% | BDI SEM IMPOSTOS |  | 19.09% | BDI COM IMPOSTOS |  | 15.28% | 24.52% |  | 32.51% |  | 10.89% |  | 18.38%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% |  |  |  | VISANDO A ECONOMICIDADE A ADMINISTRAÇÃO ADOTA COMO BDI DE REFERÊNCIA O OBTIDO PELOS ÍNDICES DE MÉDIO QUARTIL
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | CUIABA | 5% | % sobre a Mão de Obra |  | 40%
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442
|  | LUCRO = 7,40 | 7.4
|  | 28.35% |  |  | 22.23%
-3.14%
1.89%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA
HORISTA: 84,80% (HORA) MENSALISTA: 48,32% (MÊS) |  |  | HORISTA: 114,45% (HORA) MENSALISTA: 72,21% (MÊS)
LO - LUCRO OPERACIONAL
USAR | REGIÃO METROPOLITANAS |  | 7.9%
| INTERIOR |  | 8.4%
Lei Complementar nº 105 de 23/12/2003

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
OBJETO - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO - | COMODORO - MT
REFERÊNCIA - | SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
BDI - | 21.9%
ENCARGOS - | RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013
MATO GROSSO - FONTE: SINAPI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.65% | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.28% | 8.33% | 11.42% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.1% | Não incide | 1.12% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 35.65% | 9.69% | 35.82% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.16% | 4.55% | 6.23% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.11% | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 11.3% | 8.35% | 11.47% | 8.37%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.33% | 1.72% | 2.12% | 1.55%
C5 | Indenização Adicional | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.38%
C | Total | 20.46% | 15.11% | 20.49% | 14.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 13.12% | 3.57% | 13.18% | 3.56%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.55% | 0.4% | 0.55% | 0.4%
D | Total | 13.67% | 3.97% | 13.73% | 3.96%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 106.6% | 65.57% | 106.8% | 65.4%
_____________________________________
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - CNPJ 27.406.174/0001-05
PAULO PAZETO MEDEIROS - SÓCIO PROPRIETÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 034442